## Tổng quan dự án
Thông số chính

## Phân loại nợ & nghĩa vụ tài chính
1. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÓ/ KHÔNG THỂ DEAL (Ưu tiên thanh toán trước)
Tổng cộng Nhóm 1: ~479.6 Tỷ VND
2. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CÓ THỂ DEAL/ ĐÀM PHÁN ĐƯỢC
Tổng cộng Nhóm 2: ~203 Tỷ VND
3. CÁC KHOẢN CÓ THỂ TIẾP TỤC NỢ/ GIỮ NGUYÊN TRẠNG THÁI
4. CÁC KHOẢN PHẢI CHI ĐỂ TIẾP TỤC THI CÔNG & VẬN HÀNH
Tổng cộng Nhóm 4: ~1,447.5 Tỷ VND

## Lộ trình tái cấu trúc
Giai đoạn 1: "Mở khoá" Pháp lý & Tạo niềm tin (0-6 tháng)
Mục tiêu: Giải quyết các điểm nghẽn pháp lý quan trọng nhất.
Hành động cụ thể:
Huy động ~104 tỷ VND để thanh toán Thuế bổ sung (70 tỷ) và Phí bảo lãnh (34 tỷ).
Hoàn trả vay ngoại (47.6 tỷ) để giải chấp sàn thương mại.
Bố trí 1.5 tỷ VND để hoàn thiện phần mái hiên cho Dream Home Palace, bàn giao và tạo niềm tin.
Giai đoạn 2: Tái cấu trúc nợ & Ổn định (6-12 tháng)
Mục tiêu: Đàm phán lại các khoản nợ lớn có thể thương lượng, ổn định tình hình.
Hành động cụ thể:
Đàm phán mạnh mẽ với các nhà thầu về khoản nợ ~174 tỷ: đề xuất thanh toán chậm, trả bằng hiện vật, hoặc giảm nợ.
Đàm phán với ngân hàng cho khoản vay xây dựng để cơ cấu lại nợ, gia hạn phù hợp với tiến độ mới.
Công bố chiến lược rõ ràng cho khách hàng đã đặt cọc (~778 tỷ), tránh đồng loạt rút tiền.
Giai đoạn 3: Tái khởi động & Tối ưu dòng tiền (Từ tháng thứ 12)
Mục tiêu: Sử dụng dòng tiền từ bán hàng để tài trợ cho việc hoàn thành dự án.
Hành động cụ thể:
Tập trung bán các căn chưa bán và thanh lý (~967 tỷ + ~1,153 tỷ) với giá trị gia tăng.
Sử dụng dòng tiền thu được để tài trợ cho chi phí xây dựng còn lại (~1,118 tỷ).
Ưu tiên hoàn thiện và bàn giao từng tầng, từng block để sớm thu hồi vốn.

## Cảnh báo rủi ro
Rủi ro Pháp lý: 7 tầng chưa đủ điều kiện bán là rủi ro số 1.
Rủi ro Thanh khoản: Tổng nhu cầu vốn lớn hơn nhiều so với dòng tiền dự kiến hiện có.
Rủi ro Uy tín: Áp lực từ khách hàng đã đặt cọc và cư dân Palace có thể dẫn đến kiện tụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh.
Rủi ro Thị trường: Việc bán lại hàng thanh lý và hàng tồn có thể khó khăn nếu không có chính sách giá và marketing phù hợp.
Lưu ý: Báo cáo này cần được đi kèm với một bản Dự toán Dòng tiền (Cashflow Forecast) chi tiết và cập nhật thường xuyên.