## 01_Project_Summary
Chỉ tiêu | Giá trị
Diện tích khu đất | 24.150 m2
Số lượng căn hộ | 2.425 căn
Tổng diện tích sàn | 229.397 m2
Diện tích thương phẩm | 145.951 m2
Hệ số sử dụng đất | 7.5
Tổng chi phí đầu tư | 4,758 tỷ
Doanh thu dự kiến | 4,613 tỷ
Lợi nhuận dự kiến | (145 tỷ)

## 02_Financial_Overview
Khoản mục | Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng phải thu | 3229.42
Tổng nợ phải trả | 3030.58
Nợ Palace | 136.6
Nợ Riverside | 2893.99
Dòng tiền còn dư | 198.84

## 03_Project_Costs
Hạng mục | Đã chi (tỷ VNĐ) | Còn lại (tỷ VNĐ)
Chi phí đất | 395.31 | 70
Tổng đầu tư xây dựng | 697.26 | 1118.63
Chi phí tư vấn | 162.81 | 136.31
Chi phí lãi vay | 195.08 | 137
Chi phí pháp lý | 0 | 20
Thuế | 328.23 | 0
Dự phòng | 0 | 57.89
Hoàn vốn vay | 832.03 | 0
Nợ nhà thầu | 173.91 | 0
Chi phí QLDN | 20 | 0

## 04_Sales_And_Revenue
Khu | Đã bán (tỷ VNĐ) | Còn lại (tỷ VNĐ) | Tổng doanh thu (tỷ VNĐ)
D3 | 1714.39 | 778.22 | 2492.61
D3 - Căn hộ dịch vụ | 212.89 | 106.31 | 327.11
D4 | 407.86 | 106.31 | 1069.44
D4 - Căn hộ dịch vụ | 29.61 | 13.69 | 109.84

## 05_Cost_Items_Timeline
Hạng mục | Tổng (tỷ VNĐ) | Đã chi (tỷ VNĐ) | Còn lại (tỷ VNĐ)
Chi phí đất | 465.31 | 395.31 | 70
Chi phí khác | 413.84 | 413.84 | 0
Hạ tầng kỹ thuật | 16.25 | 16.25 | 0
Xây dựng D3 | 572.25 | 252 | 320.25
Xây dựng D4 | 86.68 | 45 | 41.68
Tư vấn & QLDA | 53.99 | 36.94 | 17.05
Bán hàng & QLDN | 229.26 | 139.13 | 90.13
Chi phí lãi vay | 315.08 | 195.08 | 120
Dự phòng | 57.89 | 0 | 57.89

## 06_Insights_Conflicts
Vấn đề | Nhận định
Thuế bổ sung 70 tỷ chưa đóng nên phần 7 tầng tăng thêm chưa được phép bán. | Ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ bàn giao và ghi nhận doanh thu.
Nợ nhà thầu 173,9 tỷ nhưng dòng tiền chỉ còn 198,8 tỷ → biên an toàn thấp. | Rủi ro thanh toán cao, cần kiểm soát tiến độ chi trả nhà thầu.
Tổng chi phí đầu tư (4.758 tỷ) > Doanh thu dự kiến (4.613 tỷ) → âm lợi nhuận. | Cần xem xét lại cấu trúc tài chính và phương án giá bán.
Phần diện tích thế chấp (4.833 m²) trùng với diện tích thương mại trống → rủi ro thanh khoản. | Đề xuất tách phần thế chấp và tái cơ cấu nợ để đảm bảo khả năng huy động.