## 1.TỔNG QUAN
DỰ ÁN DREAM HOME RIVERSIDE Q8 - BÁO CÁO PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Ngày báo cáo: 20/10/2025
CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ
I. THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án | Dream Home Riverside Complex
Địa điểm | Trịnh Quang Nghị, Q8, TP.HCM
Quy mô | 2,425 căn hộ, 2.4 ha | 25 tầng + 2 hầm
Diện tích sàn | 229,397 m² | GFA
Diện tích bán | 145,951 m² | NSA
II. TÀI CHÍNH (tỷ VNĐ)
Dự toán thiết kế gốc | 2,991.39 | Năm 2018
Dự toán thẩm tra | 2,151.89 | Năm 2020
HĐ đã ký | 1,244.68 | Chủ yếu D3
Đã thực hiện | 617.18 | 49.6%
Công nợ phải trả | 62.75 | ❗ Ngay
Giá trị giữ lại | 63.14 | Sau hoàn thành
Còn phải làm | 627.50 | 50.4%
III. BÁN HÀNG
Tổng doanh thu DK | 4,613.32 | 2,425 căn
Đã bán (sau TL) | 2,492.61 | 1,335 căn - 55%
Đã thu | 1,714.39 | 68.8%
Chưa bán | 967.09 | 364 căn - 15%
IV. ĐÁNH GIÁ
✓ Ưu điểm | Vị trí tốt, đã bán 70%
⚠ Rủi ro | Dòng tiền âm, nợ nặng
❌ Vấn đề | 363 căn thanh lý lỗ
🔴 Nghiêm trọng | 364 căn không bán được | Chưa đóng thuế 70 tỷ

## 2.NHÀ THẦU
NHÓM | NHÀ THẦU | HĐ (tỷ) | Đã làm (tỷ) | % HC | Nợ (tỷ) | Còn lại (tỷ) | TRẠNG THÁI
A | XÂY DỰNG CHÍNH | 713.64 | 557.74 | 78.2% | 40.72 | 155.90
| HLP/One Truss | 215.86 | 215.86 | 100% | 0 | 0 | ✓ Hoàn thành
| Ardor (tiếp quản) | 108.87 | 75.26 | 69.1% | 16.01 | 33.62 | ⚙ Đang làm
| Ardor HT D3 | 45.60 | 8.48 | 18.6% | 5.42 | 37.12 | ❌ Chậm
| SMC Tháp B | 343.30 | 258.14 | 75.2% | 19.29 | 85.16 | ⚙ Đang làm
B | HOÀN THIỆN | 127.81 | 10.50 | 8.2% | 6.82 | 117.31
| Sàn gỗ, tủ bếp | 44.76 | 0 | 0% | 0 | 44.76 | ❌ Chưa bắt đầu
| Nhôm kính | 53.59 | 0 | 0% | 0 | 53.59 | ❌ Chưa bắt đầu
| Thang máy | 29.46 | 10.50 | 35.6% | 6.82 | 18.96 | ⚙ Đang làm
C | MEP | 249.28 | 47.98 | 19.2% | 15.20 | 201.30
| Điện nước (Vietree) | 125.00 | 38.89 | 31.1% | 11.67 | 86.11 | ⚙ Đang làm
| PCCC (G-Tech) | 68.80 | 9.09 | 13.2% | 3.53 | 59.71 | ⚠ Chậm
| Trung thế (Q.Minh) | 48.90 | 0 | 0% | 0 | 48.90 | ❌ Chưa ký
| Xử lý nước | 6.58 | 0 | 0% | 0 | 6.58 | ❌ Chưa ký
D | VẬT TƯ | 153.96 | 0.96 | 0.6% | 0 | 153.00
| Gạch | 19.86 | 0.70 | 3.5% | 0 | 19.15
| TBVS | 18.76 | 0 | 0% | 0 | 18.76
| Bột sơn | 16.12 | 0.26 | 1.6% | 0 | 15.86
| NC hoàn thiện | 45.60 | 0 | 0% | 0 | 45.60
| Cửa CC | 17.96 | 0 | 0% | 0 | 17.96
| Cửa CH | 12.38 | 0 | 0% | 0 | 12.38
| Khác | 23.28 | 0 | 0% | 0 | 23.28
| TỔNG CỘNG | 1244.68 | 617.18 | 49.6% | 62.74 | 627.50

## 3.KỊCH BẢN
KỊCH BẢN TÍNH TOÁN | XẤU | TRUNG BÌNH | TỐT | GHI CHÚ
A. GIẢĐỊNH
Giá bán TB (tr/m²) | 45 | 50 | 55 | Hiện 50-60
Tốc độ bán (tháng) | 18-24 | 12-18 | 8-12 | Cần hoàn thành
Lãi suất vay (%/năm) | 18% | 15% | 12%
B. DÒNG TIỀN CẦN (tỷ)
Hoàn thành XD | 700 | 650 | 600
Thuế & PL | 124 | 104 | 90 | 70+34 tối thiểu
Lãi vay | 150 | 120 | 90 | Tùy tiến độ
Vận hành | 80 | 60 | 50
Dự phòng | 100 | 70 | 50
TỔNG CẦN HUY ĐỘNG | 1,154 | 1,004 | 880
C. DOANH THU DK (tỷ)
Đã bán (còn thu) | 778 | 778 | 778 | Cố định
Chưa bán (967 tỷ DK) | 750 | 900 | 1,050 | Giá thấp hơn DK
TỔNG THU | 1,528 | 1,678 | 1,828
D. KẾT QUẢ (tỷ)
Tổng thu | 1,528 | 1,678 | 1,828
Tổng chi (từ đầu) | 4,900 | 4,760 | 4,630 | Bao gồm đã chi
LỢI NHUẬN/(LỖ) | -3,372 | -3,082 | -2,802 | ❌ Âm cả 3 KB
E. PHÂN TÍCH
Tỷ suất LN (%) | -68.8% | -63.0% | -60.5% | ❌ Rất thấp
IRR | Âm | Âm | Âm | Không khả thi
Payback | Không | Không | Không
F. KẾT LUẬN
| KHÓ KHĂN | KHÓ | KHẢ THI
| Cần tái cấu trúc toàn bộ nợ | Cần giảm lãi vay | Nếu giữ được giá bán