## TỔNG QUAN
PHÂN TÍCH CÔNG NỢ NHÀ THẦU - DREAM HOME RIVERSIDE
Ngày cập nhật: 07/10/2025
I. TỔNG HỢP D3 | Số tiền (tỷ) | Ghi chú
Giá trị hợp đồng | 1244.68 | Đã ký
Giá trị đã thực hiện | 617.18 | 49.6%
Đã thanh toán | 477.73 | 77.4% giá trị TH
NỢ ĐƯỢC QUYỀN TT | 62.75 | ⚠️ Cần TT ngay
GIÁ TRỊ GIỮ LẠI | 63.14 | TT sau nghiệm thu
Còn phải làm D3 | 627.5 | 50.4%
II. DỰ KIẾN D4 | Số tiền (tỷ) | Ghi chú
Giá trị dự kiến | 576.88 | ⚠️ CHƯA KÝ HĐ
Tạm ứng đã chi | 95.35
Nợ được quyền TT | 4.96
III. TỔNG CẦN THANH TOÁN | Số tiền (tỷ)
Nợ D3 + D4 | 67.71 | Ngắn hạn
Giá trị giữ lại | 72.12 | Sau nghiệm thu
Còn phải làm D3 + D4 | 1204.38
TỔNG DÒNG TIỀN CẦN | 1076.42

## NỢ NHÀ THẦU
CÔNG NỢ THEO NHÀ THẦU - D3
| Nợ ngắn hạn (tỷ) | Giá trị giữ lại (tỷ) | Tổng (tỷ)
A. XÂY DỰNG CHÍNH
Ardor - Xây dựng thô | 16.01 | 10.5 | 26.51
Ardor - Hoàn thiện | 5.42 | 0 | 5.42
SMC - Tháp B | 19.29 | 9.77 | 29.06
Giá trị giữ lại HLP chuyển Ardor | 0 | 28.22 | 28.22
Tổng xây dựng | 40.72 | 48.49 | 89.21
B. THẦU PHỤ HOÀN THIỆN
UK Tech - Thang máy | 6.82 | 0 | 6.82
Tổng thầu phụ | 6.82 | 0 | 6.82
C. THẦU MEP
Vietree - Điện, nước | 11.67 | 9.24 | 20.91
G-Tech - PCCC, ĐHKK | 3.53 | 2.27 | 5.8
Tổng MEP | 15.2 | 11.51 | 26.71
TỔNG CÔNG NỢ D3 | 62.75 | 60 | 122.75

## CHI TIẾT ARDOR
ARDOR - THÁP A (VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG)
A. XÂY DỰNG THÔ | Số tiền (tỷ) | Ghi chú
Hợp đồng gốc | 74.01 | 88% thanh toán
ĐÃ THỰC HIỆN | 107.62 | ⚠️ VƯỢT 45.4%
Được quyền TT | 60.44
Đã thanh toán | 33.92 | 56%
NỢ PHẢI TRẢ NGAY | 16.01 | ⚠️
GIÁ TRỊ GIỮ LẠI | 10.5
Phát sinh | 1.25 | Đã TT
Còn phải làm | 33.62
B. HOÀN THIỆN | Số tiền (tỷ) | Ghi chú
Hợp đồng gốc | 8.48
ĐÃ THỰC HIỆN | 45.6 | ⚠️ VƯỢT 438%
Đã thanh toán | 3.06 | 6.7%
NỢ PHẢI TRẢ NGAY | 5.42 | ⚠️
Còn phải làm D3 | 37.12
Dự kiến D4 | 4.1 | Chưa ký HĐ
C. TỔNG KẾT ARDOR | Số tiền (tỷ)
TỔNG NỢ NGẮN HẠN | 21.43 | 16.01 + 5.42
TỔNG GIỮ LẠI | 10.5
TỔNG CẦN LÀM | 74.84 | 33.62 + 37.12 + 4.10
D. PHÂN TÍCH PHÁT SINH
HĐ gốc | 82.49 | 74.01 + 8.48
Thực tế đã làm | 153.22 | 107.62 + 45.60
PHÁT SINH | 70.73
% VƯỢT | 85.7% | ⚠️ CỰC KỲ NGHIÊM TRỌNG

## CHI TIẾT SMC
SMC - THÁP B
THÔNG TIN HỢP ĐỒNG | Số tiền (tỷ) | Ghi chú
Hợp đồng gốc | 237.23
ĐÃ THỰC HIỆN | 322.39 | ⚠️ VƯỢT 35.9%
Được quyền TT | 227.46
Đã thanh toán | 208.17 | 91.5%
NỢ PHẢI TRẢ NGAY | 19.29 | ⚠️
GIÁ TRỊ GIỮ LẠI | 9.77
Còn phải làm | 85.16
PHÁT SINH CHI TIẾT | Số tiền (tỷ)
HĐ gốc | 237.23
Phát sinh đã duyệt | 20.91 | Đã TT 17.77 tỷ
Tổng thực tế | 322.39
Phát sinh | 85.16
% vượt | 35.9% | ⚠️

## KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI
KHỐI LƯỢNG CÒN PHẢI THỰC HIỆN
| D3 (tỷ) | D4 (tỷ) | Tổng (tỷ) | Ghi chú
A. XÂY DỰNG CHÍNH
Ardor - Xây dựng + HT | 70.74 | 4.1 | 74.84 | Bao gồm phát sinh
SMC - Tháp B | 85.16 | 0 | 85.16
Tổng xây dựng | 155.9 | 4.1 | 160
B. THẦU PHỤ
Sàn gỗ, tủ bếp, cửa gỗ | 44.76 | 20.29 | 65.05 | ⚠️ Chưa bắt đầu
Nhôm kính | 53.59 | 24.4 | 77.99 | ⚠️ Chưa bắt đầu
Thang máy | 4.23 | 14.73 | 18.96 | Tháp A 40%
Tổng thầu phụ | 102.58 | 59.42 | 162
C. THẦU MEP
Vietree - Điện nước | 86.11 | 56.66 | 142.77 | 31%
G-Tech - PCCC ĐHKK | 59.71 | 31.18 | 90.89 | 13%
Quang Minh - Điện | 46.02 | 21.76 | 67.78 | ⚠️ Chưa bắt đầu
Việt Tín Thành - XL nước | 4.04 | 1.79 | 5.83 | ⚠️ Chưa bắt đầu
Phụ lục Việt Tín | 2.09 | 0 | 2.09
Tổng MEP | 197.97 | 111.39 | 309.36
D. VẬT TƯ HOÀN THIỆN
Gạch ốp lát | 19.15 | 9.93 | 29.08 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Thiết bị vệ sinh | 18.76 | 8.27 | 27.03 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Bột sơn | 15.86 | 8.06 | 23.92 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Hoàn thiện Tháp B | 45.6 | 0 | 45.6 | Ardor làm
Đá hoa cương | 2.2 | 1.1 | 3.3 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Cửa chống cháy | 17.96 | 8.98 | 26.94 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Cửa căn hộ | 12.38 | 6.19 | 18.57 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Lan can | 4.7 | 2.35 | 7.05 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Thiết bị hồ bơi | 3 | 1.5 | 4.5 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Máy phát điện | 3.09 | 3.09 | 6.18 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Khóa từ | 2.8 | 1.4 | 4.2 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Thiết bị VS Vietree | 7.5 | 0 | 7.5 | Chưa duyệt
Tổng vật tư | 152.99 | 50.86 | 203.86
TỔNG CỘNG | 609.44 | 225.77 | 835.22

## PHÂN TÍCH RỦI RO
PHÂN TÍCH RỦI RO CÔNG NỢ
I. RỦI RO CỰC CAO 🔴
1. PHÁT SINH CHI PHÍ MẤT KIỂM SOÁT
Nhà thầu | HĐ gốc (tỷ) | Thực tế (tỷ) | % vượt
Ardor xây dựng | 74.01 | 107.62 | 45.4%
Ardor hoàn thiện | 8.48 | 45.6 | 437.7%
SMC | 237.23 | 322.39 | 35.9%
TỔNG | 319.72 | 475.61 | 48.8%
PHÁT SINH |  | 155.89
Nguyên nhân:
- Thiết kế ban đầu không đầy đủ
- Thay đổi yêu cầu trong thi công
- Chủ cũ thiếu kiểm soát
2. NỢ NGẮN HẠN ÁP LỰC
Loại nợ | Số tiền (tỷ) | Mức độ
Nợ phải trả ngay | 62.75 | 🔴 Khẩn cấp
Giá trị giữ lại | 60 | 🟡 Sau nghiệm thu
TỔNG | 122.75
3. D4 CHƯA KÝ HỢP ĐỒNG
Hạng mục | Giá trị (tỷ) | Trạng thái
Tổng D4 | 576.88 | ⚠️ Chưa ký HĐ
Tạm ứng đã chi | 95.35 | Không rõ căn cứ
Rủi ro:
- Giá có thể tăng 10-15%
- Không có cam kết
- Thiếu cơ sở pháp lý
4. VẬT TƯ CHƯA CÓ HỢP ĐỒNG
Tổng giá trị | 203.86 | ⚠️ Tạm tính
Rủi ro phát sinh thêm | 20-40 | 10-20%
II. KHUYẾN NGHỊ
NGẮN HẠN (1-3 tháng):
1. Thanh toán nợ: 40 tỷ
2. Audit phát sinh Ardor
3. Ký HĐ D4 với giá fix
TRUNG HẠN (3-6 tháng):
1. Tái cấu trúc thanh toán
2. Tối ưu mua vật tư
3. Giám sát chi phí real-time