## Tong_Quan (Tổng Quan)
Content
Sheet này chứa các thông số tổng quan nhất về quy mô dự án được trích từ các trang tóm tắt.

## Bảng 1.1_ Tóm Tắt Quy Mô Dự Án
Hạng mục | Số liệu
QUY MÔ DỰ ÁN | 1.1
SỐ CĂN | 2425
DIỆN TÍCH ĐẤT NỀN | 2.4
TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG (GFA) | 229.397
TỔNG DIỆN TÍCH THƯƠNG PHẨM (GFA) | 145.951

## Bảng 1.2_ Thông Tin Dự Án Dream
Content | Số liệu
--- | 24.1502
Số lượng căn hộ | 2.425
- Căn hộ ở | 2.096
- Căn hộ TMDV | 239
Chiều cao | 252
Tổng diện tích sàn (GFA) | 229.397
GFA | 193.004
Diện tích hầm | 36.393
Diện tích thương phẩm | 145.951
- Căn hộ ở | 130.355
- Căn hộ thương mại | 15.596
Hệ số sử dụng đất | 7.5
- Hệ số đất ở | 6.5
- Hệ số TMDV | 1

## Phap_Ly (Pháp Lý)
Content
Sheet này tóm tắt tình trạng pháp lý của 2 dự án.

## A. Dự án Dream Home Riverside
Content
* **Pháp lý đã hoàn thành:**
* Đã có GPXD toàn bộ.
* Đã đóng tiền sử dụng đất cho quy mô 18 tầng.
* **Chưa đóng thuế** bổ sung cho phần tăng từ 18 lên 25 tầng (chưa đủ điều kiện bán hàng).
* Thuế dự kiến: **70 tỷ đồng**.
* Đã có giấy phép bán hàng cho tất cả các block (trừ phần 7 tầng tăng thêm chưa đóng thuế).
* **Pháp lý cần bổ sung:**
* Xin gia hạn chủ trương đầu tư.
* Cần đóng phí bảo đảm thực hiện dự án: **34 tỷ** (sẽ được hoàn trả khi hoàn thành).
* Đóng thuế bổ sung **70 tỷ** để được bán hàng phần còn lại.
* **Pháp lý khi hoàn thành xây dựng:**
* Nghiệm thu hoàn thành.
* Sổ đỏ căn hộ.
* Quyết toán.
* Bàn giao cho cư dân.

## B. Dự án Dream Home Palace
Content
* Hoàn thiện phần mái hiên chưa thi công: cần **1,5 tỷ**.
* Hoàn thành hồ sơ nghiệm thu và cấp số căn hộ: **6 tỷ**.
* Bàn giao cho cư dân.
---

## Tai_Chinh_Tong_Hop (Tài Chính T
Content
Sheet này tổng hợp các bảng cân đối thu-chi, đầu tư, lợi nhuận và tóm tắt bán hàng.

## Bảng 3.1_ Tổng Hợp Tài Chính Cô
Content | Số tiền | Ghi chú
*(Đơn vị: VND)* | **3,229,419,501,613**
PALACE 5% RA SỔ | 76,061,501,613 | Thế chấp bổ sung tại Tpbank
Sàn TM còn trống (đang thế chấp vay) | 254,430,000,000 | Giá dự kiến bán 5.654 m²: 45 triệu/m². Hiện đang thế chấp 4.833 m2 vay ngoài (nợ còn lại 47,6 tỷ) và 821m2 thế chấp bổ sung cho Tpbank.
Còn phải thu Riverside - sau thanh lý | 2,898,928,000,000
**B- TỔNG NỢ CÒN PHẢI TRẢ** | **3,030,584,258,663**
**1/ NỢ PHẢI TRẢ PALACE** | **136,596,258,663**
Nhà Thầu | 43,744,074,160
Thuế 1% | 8,632,832,714
Phạt chậm nộp | 3,781,180,729
Hoàn vốn vay ngoài | 47,600,000,000
Trả lại quỹ bảo trì | 25,338,171,060
Mái hiên | 1,500,000,000
Pháp lý | 6,000,000,000
**2/ NỢ PHẢI TRẢ RIVERSIDE** | **2,893,988,000,000**
**DÒNG TIỀN CÒN DƯ** | **198,835,242,951**

## Bảng 3.2_ Thông Tin Đầu Tư Dự Á
Content | Tổng | Đã chi / Đã thu | Còn lại
*(Đơn vị: Triệu VND)* | 4,758,282 | 1,864,294 | 2,893,988
2. Doanh thu | 4,613,320 | 1,714,392 | 2,898,928
3. Lợi nhuận | 5,000
**Tài chính**
1. Gốc và lãi vay | 832
2. Nợ nhà thầu | 151
3. Chi phí cần huy động | 500

## Bảng 3.3_ Tóm Tắt Thông Tin Bán
Content | Số tiền
*(Đơn vị: Triệu VND)* | 4,613,320
II. Đã bán (không bao gồm phần sẽ thanh lí) | 2,492,610
1. Đã thu | 1,714,392
2. Còn lại phải thu | 778.218
III. Đã bán cần thanh lí | 1,153,620
1. Số tiền cần để thanh lí (đã thu) | 142.019
2. Doanh thu phần thanh lý | 1,153,620
IV. Chưa bán | 967.09
**V. Doanh thu còn lại** | **2,898,930**

## Bảng 3.4_ Lợi Nhuận
Hạng mục | Số tiền (trđ)
LỢI NHUẬN / PROFIT | (144,962) / 4,940

## Bảng 4.1_ Tổng Hợp Chi Phí Dự Á
Content | Hạng mục | Thành tiền (trđ) | Đã chi (trđ) | Còn Lại (trđ) | Ghi chú
*(Đơn vị: Triệu VND)* | **Chi phí (Tổng)** | **4,758,282** | **1,864,294** | **2,893,988**
1 | Chi phí đất | 465.31 | 395.31 | 70
| - Giá trị gốc | 395.31 | 395.31
| - Thuế bổ sung | 70 |  | 70 | Sẽ tăng lên.
2 | Tổng mức đầu tư xây dựng | 1,815,884 | 697.258 | 1,118,626 | Tính lại dự toán
3 | - Hạ tầng kỹ thuật | 16.252 | 16.252
| - Xây dựng | 1,799,632 | 658.936 |  | 173.906 tỷ nợ nhà thầu (??)
| - Ứng nhà thầu |  | 299.118 | 22.07 | 136,306
| - Chi phí tư vấn |  | 66.936 | 162.812 | 30,000
| - QLDA & Tư vấn giám sát |  |  | 36.936
4 | Chi phí bán hàng | 232.182 | 125.876 | 106.306
5 | Chi phí lãi vay | 332.079 | 195.079 | 137
6 | Chi phí khác | 413.835 | 413.835
7 | Chi phí pháp lý còn lại | 20 |  | 20
8 | Thuế | 328.231 |  | 328.231
| - Nợ thuế | 141.623 |  |  | Còn phát sinh lãi
| - Dự kiến thuế còn lại | 186.608
9 | Dự phòng phí | 57.887 |  | 57.887
10 | Hoàn vốn vay | 832.031 |  | 832.031
11 | Nợ nhà thầu | 173.907 |  | 173.907
12 | Chi phí QLDN | 20 |  | 20 | hơn 4,1 tỷ nợ lương

## Bảng 4.2_ Hạng Mục Chi Phí
Stt | Hạng mục chi phí | Dự toán (trđ) | Đã chi (Q4/2024) | Còn lại
1 |  | 465.31 | 395,310 | 70,000
|  | 395.31 | 395,310
|  | 70 |  | 70,000
2 |  | 413.835 | 413,835
3 |  | 16.252 | 16,252
4 | 3 | 1,275,194 | 572,252 | 702,942
5 | 4 | 524.438 | 86,684 | 437,754
6 |  | 53.989 | 36,936 | 17,053
7 |  | 229.257 | 139,130 | 90,127
|  | 203.033 | 125,876 | 77,157
|  | 26.224 | 13,254 | 12,970
8 |  | 315.079 | 195,079 | 120,000
9 |  | 57.887 |  | 57,887
|  | **3,351,241** | **1,855,478** | **1,495,763**

## Bảng 4.2_ Hạng Mục Chi Phí_text
Content
*(Đơn vị: Triệu VND)*
---

## Doanh_Thu_Ke_Hoach_KD (Doanh Th
Content
Sheet này gộp các bảng liên quan đến doanh thu và kế hoạch kinh doanh chi tiết theo sản phẩm.

## Bảng 5.1_ Tổng Hợp Doanh Thu
Stt | Hạng mục | Thành tiền (trđ) | Đã thu (trđ) | Còn Lại (trđ) | Ghi chú
I | **Doanh thu (Tổng)** | **4,613,320** | **1,714,392** | **2,898,928**
1 | Đã bán | 2,492,610 | 1,714,392 | 778.218
2 | Chưa bán (dự kiến) | 2,120,710 |  | 2,120,710 | Đánh giá thị trường

## Bảng 5.1_ Tổng Hợp Doanh Thu_te
Content
*(Đơn vị: Triệu VND)*

## Bảng 5.2_ Định Hướng Triển Khai
Stt | Sản phẩm | Số lượng (Unit) | NSA (m2) | Đủ điều kiện bán (Unit) | NSA (Đủ DK) (m2) | Chưa đủ DK (Unit) | NSA (Chưa DK) (m2)
1 | Khu D3 | 1.686 | 101.296 | 1.289 | 76.615 | 397 | 24.681
| D3 Căn hộ ở | 1.456 | 90.524 | 1.059 | 65.565 | 397 | 24.959
| D3 - Căn hộ dịch vụ | 230 | 10.772 | 230 | 10.772 | 0 | 0
2 | Khu D4 | 739 | 44.451 | 421 | 24.59 | 318 | 19.861
| D4 Căn hộ ở | 640 | 40.098 | 322 | 20.045 | 318 | 20.053
| D4 - Căn hộ dịch vụ | 99 | 4.353 | 99 | 4.353 | 0 | 0
| **Tổng cộng** | 2.425 | 145.747 | 1.71 | 101.205 | 715 | 44.542

## Bảng 5.3_ Breakdown Kế Hoạch Ki
Content | Sản phẩm | Unit (Tổng) | NSA (Tổng) (m2) | Unit (Đã bán) | NSA (Đã bán) (m2) | Đã thu (trđ) | Còn lại (trđ) | Doanh thu (trđ) | Unit (Còn lại) | NSA (Còn lại) (m2) | Doanh thu (trđ)
*(Đơn vị tiền: Triệu VND)* | **Khu D3** | 1.686 | 101.296 | 1.403 | 86.4 | **1,448,553** |  | **2,061,889** | 283 | 14.896 | **784,230**
--- | D3 Căn hộ ở | 1.456 | 90.524 | 1.278 | 79.571 | 1,235,662 |  | 1,734,778 | 178 | 10.953 | 547,650
| D3 Căn hộ DV | 230 | 10.772 | 125 | 6.829 | 212.891 |  | 327,111 | 105 | 3.943 | 236,580
2 | **Khu D4** | 739 | 44.451 | 658 | 41.232 | 407.858 |  | **1,069,444** | 81 | 3.219 | **182,860**
| D4 Căn hộ ở | 640 | 40.098 | 623 | 39.07 | 378.249 |  | 959,605 | 17 | 1.028 | 51,400
| D4 Căn hộ DV | 99 | 4.353 | 35 | 2.162 | 29.609 |  | 109,839 | 64 | 2.191 | 131,460
| **Tổng cộng** | 2.425 | 145.747 | 2.061 | 127.632 | **1,856,411** | **1,274,922** | **3,131,333** | 364 | 18.115 | **967,090**

## Ke_Hoach_Thanh_Ly (Kế Hoạch Tha
Content
Sheet này tập trung vào các bảng dự phóng doanh thu từ việc thanh lý và phần còn lại sau thanh lý.

## Bảng 6.1_ Doanh Thu Bán Hàng Sa
Content | Sản phẩm | Unit (Tổng) | NSA (Tổng) (m2) | Unit (Thanh lý) | NSA (Thanh lý) (m2) | Thành tiền (trđ) | (Cột không rõ) | Doanh thu (trđ)
*(Đơn vị tiền: Triệu VND)* | **Khu D3** | 1.686 | 101.296 | 34 | 2.152 | 14.733 | **61,647** | 110.3
| D3 Căn hộ ở | 1.456 | 90.524 | 29 | 1.882 | 11.117 | 46,837 | 94.1
| D3 Căn hộ DV | 230 | 10.772 | 5 | 270 | 3.616 | 14,810 | 16.2
2 | **Khu D4** | 739 | 44.451 | 329 | 20.617 | 127.286 | **577,076** | **1,043,320**
| D4 Căn hộ ở | 640 | 40.098 | 309 | 19.37 | 111.37 | 505,867 | 968.5
| D4 Căn hộ DV | 99 | 4.353 | 20 | 1.247 | 15.916 | 71,209 | 74.82
| **Tổng cộng** | 2.425 | 145.747 | 363 | 22.769 | 142.019 | **638,723** | **1,153,620**

## Bảng 6.2_ Doanh Thu Còn Lại Phầ
Content | Sản phẩm | Unit (Tổng) | NSA (Tổng) (m2) | Unit (Đã bán sau TL) | NSA (Đã bán sau TL) (m2) | Thành tiền (trđ) | Còn lại (trđ) | Tổng (trđ)
*(Đơn vị tiền: Triệu VND)* | **Khu D3** | 1.686 | 101.296 | 1.369 | 84.248 | **1,433,820** |  | **2,000,242**
--- | D3 Căn hộ ở | 1.456 | 90.524 | 1.249 | 77.689 | 1,224,545 |  | 1,687,941
| D3 Căn hộ DV | 230 | 10.772 | 120 | 6.559 | 209.275 |  | 312.301
2 | **Khu D4** | 739 | 44.451 | 329 | 20.615 | 280.572 |  | 492.368
| D4 Căn hộ ở | 640 | 40.098 | 314 | 19.7 | 266.879 |  | 453.738
| D4 Căn hộ DV | 99 | 4.353 | 15 | 915 | 13.693 |  | 38.63
| **Tổng cộng** | 2.425 | 145.747 | 1.698 | 104.863 | **1,714,392** | 778.218 | **2,492,610**

## Dong_Tien (Dòng Tiền)
Content
Sheet này chứa bảng dự kiến dòng tiền cần thiết để tái khởi động dự án.

## Bảng 7.1_ Dòng Tiền Dự Kiến
Stt | Hạng mục | Số tiền (trđ)
| **Dòng tiền dự kiến (Tổng)** | **300,281.4**
1 | Đóng thuế bổ sung | 70
2 | Bảo lãnh đầu tư theo qui định mới | 34
3 | Chi phí khác | 20
4 | Trả nợ nhà thầu | 34.781
5 | Trả nợ chi phí bán hàng | 3
6 | Chi phí vận hành 12 tháng | 10
7 | Lãi vay 6 tháng | 68.5
8 | Tạm ứng nhà thầu 15% chi phí còn lại | 60

## Bảng 8.1_ Quy Hoạch Sử Dụng Đất
Stt | Loại đất | D3 (m2) | D4 (m2) | Tổng cộng (m2) | Tỷ lệ
1 | Diện tích xây dựng | 6.904 | 2.826 | 9.73 | 40.3
2 | Diện tích cây xanh - Giao thông - HTKT | 9.784 | 4.447 | 14.231 | 58.9
3 | Khối phụ trợ |  | 189 | 189 | 0.8
| **Tổng cộng** | 16.688 | 7.462 | 24.15 | 100

## Bảng 8.2_ Thông Số Quy Hoạch Xâ
Stt | Dự án | Diện tích đất (m2) | Diện tích XD (m2) | Tầng hầm (m2) | GFA (m2) | CFA (m2)
1 | Khu D3 | 6.904 | 133.39 | 24.5 | 133.39 | 157.89
2 | Khu D4 | 2.826 | 59.274 | 11.893 | 59.274 | 71.168
3 | Khối phụ trợ | 189 | 339 |  | 339 | 339
| **Total** | 9.919 | 193.004 | 36.393 | 193.004 | 229.397

## Bảng 8.3_ Sản Phẩm Dự Án
Stt | Sản phẩm | NSA (m2) | Tầng hầm | Tầng cao | Số lượng (Unit) | DTBQ/unit (m2)
1 | **Khu D3** | 101.316 | 2 | 25 | 1.686 | 110
| D3 Căn hộ ở | 90.266 |  |  | 1.456 | 62
| D3 - Căn hộ dịch vụ | 11.049 |  |  | 230 | 48
2 | **Khu D4** | 44.635 | 2 | 25 | 739 | 109
| D4 Căn hộ ở | 40.089 |  |  | 640 | 63
| D4 - Căn hộ dịch vụ | 4.545 |  |  | 99 | 46
| **Tổng cộng** | 145.951 |  |  | 2.425

## Bảng 8.3_ Sản Phẩm Dự Án_text
Content
---

## 1. Xung đột về Diện tích & Định
Content
* **Xung đột 1: Quy mô vs. Diện tích đất**
* Dữ liệu 1: "QUY MÔ DỰ ÁN" là **1.1ha**.
* Dữ liệu 2: "DIỆN TÍCH ĐẤT NỀN" là **2.4 ha**.
* Dữ liệu 3: "Diện tích khu đất" là **24,150 m2** (tức 2.415 ha).
* *Diễn giải:* Con số 1.1ha không rõ ràng, có thể là diện tích một giai đoạn, diện tích xây dựng, hoặc lỗi đánh máy. Con số 2.415 ha là con số nhất quán hơn.
* **Xung đột 2: Định nghĩa GFA (Tổng Diện Tích Sàn)**
* Dữ liệu 1: GFA (Tổng diện tích sàn) là **229,397 m²**.
* Dữ liệu 2: GFA (ở bảng khác) là **193,004 m²**.
* *Diễn giải:* Tài liệu đang sử dụng GFA (Gross Floor Area) và CFA (Construction Floor Area) không nhất quán. Rất có khả năng:
* **GFA (Sàn nổi): 193,004 m²**
* **Diện tích hầm: 36,393 m²**
* **CFA (Tổng sàn xây dựng): 229,397 m²** (bằng 193,004 + 36,393)
* Vấn đề là tài liệu đã gọi con số 229,397 m² là "GFA", gây nhầm lẫn.
* **Xung đột 3: Diện tích Thương phẩm (NSA)**
* Dữ liệu 1: Tổng NSA (diện tích thương phẩm) là **145,951 m²**.
* Dữ liệu 2: Tổng NSA (trong các bảng kế hoạch kinh doanh) là **145,747 m²**.
* *Diễn giải:* Có sự chênh lệch **204 m²** giữa các bảng quy hoạch/tổng kết và các bảng kế hoạch kinh doanh chi tiết.

## 2. Xung đột về Tài chính (Confl
Content
* **Xung đột 4: Tổng Chi Phí Đầu Tư**
* Dữ liệu 1: Tổng chi phí đầu tư là **4,758,282 triệu VND**, và số tiền *Còn lại* phải chi là **2,893,988 triệu VND**.
* Dữ liệu 2: Bảng "Hạng Mục Chi Phí" đưa ra Tổng dự toán **3,351,241 triệu VND** và *Còn lại* là **1,495,763 triệu VND**.
* *Diễn giải:* Đây là xung đột tài chính lớn nhất. Bảng chi phí (Dữ liệu 2) dường như *thiếu* nhiều hạng mục lớn đã được liệt kê ở Dữ liệu 1 như "Hoàn vốn vay" (832,031 trđ) và "Nợ nhà thầu" (173,907 trđ).
* **Xung đột 5: Nợ Nhà Thầu**
* Dữ liệu 1: "Nợ nhà thầu" là **151 triệu VND**.
* Dữ liệu 2: "Nợ nhà thầu" (ở bảng chi tiết) là **173,907 triệu VND**.
* *Diễn giải:* Có sự chênh lệch lớn (173,9 tỷ vs 151 triệu), có thể do lỗi đánh máy ở Dữ liệu 1.

## 3. Các điểm Bất thường & Nhất q
Content
* **Bất thường 1: Đơn vị "tỷ"**
* Một ghi chú viết "173.906 tỷ nợ nhà thầu". Đây gần như chắc chắn là lỗi đánh máy, vì con số ở bảng khác là **173,907** (triệu VND).
* **Bất thường 2: Tài sản "còn trống" nhưng đã "thế chấp"**
* Tài liệu liệt kê khoản phải thu từ "Sàn TM **còn trống**".
* Tuy nhiên, ghi chú ngay bên cạnh lại ghi "Hiện **đang thế chấp** 4.833 m2 vay bên ngoài... và 821m2 thế chấp bổ sung cho Tpbank".
* *Diễn giải:* Thuật ngữ "còn trống" (vacant) mâu thuẫn với "đang thế chấp" (mortgaged).
* **Điểm nhất quán (Critical): Các khoản tiền "cốt tử"**
* Các khoản chi phí bắt buộc để tái khởi động dự án được nêu ở phần Pháp lý đều khớp hoàn toàn với các bảng Tài chính:
1. **Thuế bổ sung 70 tỷ:** Nhất quán.
2. **Phí bảo lãnh 34 tỷ:** Nhất quán.
* **Điểm nhất quán (Metrics): Tổng số căn hộ**
* Tổng số căn hộ là **2,425 căn** là con số nhất quán trên toàn bộ tài liệu.