## Tổng hợp
[11 empty] | 640 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 640 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 71012.91 | [7 empty] | 0
| Hạng mục | D3 đến ngày 7/10/2025 | [8 empty] | D4 ( khối D4 chưa ký hợp đồng nhà thầu) | [8 empty] | TỔNG CỘNG D3 VÀ D4 (D3+D4)
|  | Giá trị hợp đồng | Giá trị đã thực hiện | Tạm ứng theo HĐ | Được quyền thanh toán | Đã thanh toán | Công nợ còn lại được quyền thanh toán | giá trị giữ lại còn phải trả | Tổng Giá trị HD còn lại chưa thực hiện D3 | tổng giá trị cần phải thanh toán | Giá trị hợp đồng D4 | Giá trị đã thực hiện | Tạm ứng theo HĐ | Được quyền thanh toán | Đã thanh toán | Công nợ còn lại được quyền thanh toán | giá trị giữ lại còn lại phải trả | Tổng Giá trị HD còn lại chưa thực hiện D4 | tổng giá trị cần phải thanh toán | Giá trị còn lại được quyền phải thanh toán D3 và D4 | Giá trị giữ lại còn phải thanh toán | Giá trị hợp đồng còn phải thực hiện | Dòng tiền còn phải thực hiện
| TỔNG CỘNG | 1.2447e+12 | 617178473271.2405 | 24405569673.404 | 550975905325.218 | 477725875975.146 | 62745885596.072 | 63138224018.6 | 627504881926.1825 | 742551909548.4312 | 576881411072.0873 | 95352723024 | 1353708757 | 86371808226.76 | 79055861795 | 4964225265.76 | 8980914797.24 | 481528688048.0873 | 333864541257.0873 | 67710110861.832 | 72119138815.84 | 1.109e+12 | 1.0764e+12
A | Xây dựng | 713636471154.855 | 557739685082.2405 | 0 | 503045251710.218 | 451819798735.442 | 40721309220.776 | 51630089444.6 | 155896786073.0564 | 261816672419.413 | 356405477576.6 | 95352723024 | 0 | 86371808226.76 | 79055861795 | 4964225265.76 | 8980914797.24 | 261052754552.6 | 114742316518.6 | 45685534486.536 | 60611004241.84 | 416949540625.6563 | 376558988938.0129
1 | Tháp A - HLP ( One Truss) | 215863784445 | 215863784445.442 | 0 | 187644676146.442 | 187644676146.442 | 0 | 28219108299 | 0 | 28219108298.558 | 19745366388 | 19745366388 | 0 | 19745366388 | 19745366388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28219108299 | 0 | 28219108298.558
| + theo HĐ 100% ( riêng HLP/one Truss ko giữ lại , chuyển giá trị giữ lại qua Ardor) | 209980116509 | 209980116509.442 | 0 | 181761008210.442 | 181761008210.442 | 0 | 28219108299 | 0 | 28219108298.558 | 18844820122 | 18844820122 | 0 | 18844820122 | 18844820122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28219108299 | 0 | 28219108298.558
| + Phát sinh 100% | 5883667936 | 5883667936 | 0 | 5883667936 | 5883667936 | 0 | 0 | 0 |  | 900546266 | 900546266 | 0 | 900546266 | 900546266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tháp A - Ardor nhận thừa hưởng lại toàn bộ giá trị còn lại của HLP/oneTruss bao gồm cả gái trị giữ lại Của các kl đã thực hiện | 108873969007 | 75258311826.7986 | 0 | 61689824145.376 | 35174664324 | 16011016067.376 | 10504143754 | 33615657180.2014 | 73699304683 | 295617099353 | 75607356636 | 0 | 66626441838.76 | 59310495407 | 4964225265.76 | 8980914797.24 | 220009742717 | 73699304683 | 20975241333.136 | 19485058551.24 | 253625399897.2014 | 147398609366
| + theo HĐ 88% ( riêng HLP/one Truss ko giữ lại , chuyển giá trị giữ lại qua Ardor) | 107621523007 | 74005865826.7986 | 0 | 60437378145.376 | 33922218324 | 16011016067.376 | 10504143754 | 33615657180.2014 | 73699304683 | 285215910015 | 65206167298 | 0 | 56225252500.76 | 48909306069 | 4964225265.76 | 8980914797.24 | 220009742717 | 73699304683 | 20975241333.136 | 19485058551.24 | 253625399897.2014 | 147398609366
| + Phát sinh ( kl 88%, nhân công 100%) | 1252446000 | 1252446000 | 0 | 1252446000 | 1252446000 | 0 |  | 0 | 0 | 10401189338 | 10401189338 | 0 | 10401189338 | 10401189338 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hoàn thiện ARDOR D3 (D4 tạm tính) | 45603346484 | 8480841000 | 0 | 8480841000 | 3060263372 | 5420577628 | 0 | 37122505484 | 42543083112 | 41043011835.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41043011835.6 | 41043011835.6 | 5420577628 | 0 | 78165517319.6 | 83586094947.6
4 | Tháp B -SMC | 343295371218.8549 | 258136747810 | 0 | 245229910418.4 | 225940194893 | 19289715525.4 | 12906837391.6 | 85158623408.8549 | 117355176325.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19289715525.4 | 12906837391.6 | 85158623408.8549 | 117355176325.8549
| + theo HĐ | 322385645235 | 237227021826 | 0 | 227456643332 | 208166927807 | 19289715525 | 9770378494 | 85158623409 | 114218717428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19289715525 | 9770378494 | 85158623409 | 114218717428
| + Phát sinh | 20909725983.8549 | 20909725984 | 0 | 17773267086.4 | 17773267086 | 0.4 | 3136458897.6 | -0.14506 | 3136458897.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3136458897.6 | -0.14506 | 3136458897.8549
B | Thầu phụ xây dựng Hoàn thiện ( Đã ký D3, D4 tạm tính) | 127808780165.2 | 10502982673 | 5446291243.404 | 10502982673 | 3682864054.704 | 6820118618.296 | 0 | 117305797492.2 | 118679624867.092 | 58221538281.3026 | 0 | 1353708757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58221538281.3026 | 56867829524.3026 | 6820118618.296 | 0 | 175527335773.5026 | 175547454391.3946
1 | Thi công Sàn gỗ, tủ bếp, cửa gỗ ( nhân công & vật tư) ( Thái Thành Nhân) | 44759520000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44759520000 | 44759520000 | 20288971797.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20288971797.5225 | 20288971797.5225 | 0 | 0 | 65048491797.5225 | 65048491797.5225
2 | Thi công Nhôm kính ( nhân công & vật tư) | 53586347731.2 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53586347731.2 | 51086347731.2 | 24395478917.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24395478917.7801 | 24395478917.7801 | 0 | 0 | 77981826648.9801 | 75481826648.9801
2.1 | Quang thuận | 26901301370.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26901301370.4 | 26901301370.4 | 24395478917.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24395478917.7801 | 24395478917.7801 | 0 | 0 | 51296780288.1801 | 51296780288.1801
2.2 | Đại nam | 26685046360.8 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26685046360.8 | 24185046360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26685046360.8 | 24185046360.8
3 | Cung cấp & Lắp đặt Thang máy đã ký D3+ D4 ( nhân công & thiết bị) (UK TECH) hoàn tạm ứng | 29462912434 | 10502982673 | 2946291243.404 | 10502982673 | 3682864054.704 | 6820118618.296 | 0 | 18959929761 | 22833757135.892 | 13537087566 | 0 | 1353708757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13537087566 | 12183378809 | 6820118618.296 | 0 | 32497017327 | 35017135944.892
3.1 | + Tháp A - HLP ( One Truss) | 14731456217 | 10502982673 | 1473145621.7 | 10502982673 | 3682864054.704 | 6820118618.296 | 0 | 4228473544 | 9575446540.596 | 13537087566 | 0 | 1353708757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13537087566 | 12183378809 | 6820118618.296 | 0 | 17765561110 | 21758825349.596
3.2 | + Tháp B -SMC | 14731456217 | 0 | 1473145621.704 | 0 |  |  | 0 | 14731456217 | 13258310595.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14731456217 | 13258310595.296
C | Thầu MEP ( đã ký D3, D4 tạm tính) | 249281651071.2059 | 47976863356 | 18959278430 | 36468728782 | 21264271025 | 15204457757 | 11508134574 | 201304787715.2059 | 209058101616.2059 | 111394822553.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111394822553.3246 | 111394822553.3246 | 15204457757 | 11508134574 | 312699610268.5305 | 320452924169.5305
1 | Chiếu sáng thoát nước - (Vietree) thanh toán 85% - tạm ứng tương ứng | 125000000000.28 | 38886501232 | 8750000000 | 29650957189 | 17979627282 | 11671329907 | 9235544043 | 86113498768.28 | 98270372718.28 | 56661051653.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56661051653.1524 | 56661051653.1524 | 11671329907 | 9235544043 | 142774550421.4324 | 154931424371.4324
2 | Hệ thống PCCC Điều hoà KK, thông gió (G-Tech) thanh toán 85% - tạm ứng tương ứng | 68796000000 | 9090362124 | 6879600000 | 6817771593 | 3284643743 | 3533127850 | 2272590531 | 59705637876 | 58631756257 | 31184429676.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31184429676.2422 | 31184429676.2422 | 3533127850 | 2272590531 | 90890067552.2422 | 89816185933.2422
3 | Trung thế và máy biến áp & Gói 4 - Hệ thống tủ điện, máng cáp ( Quang Minh) | 48903964830.9259 | 0 | 2880888110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48903964830.9259 | 46023076720.9259 | 21763931223.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21763931223.93 | 21763931223.93 | 0 | 0 | 70667896054.8559 | 67787007944.8559
4 | Hệ thống xử lý nước thải ( Việt Tín Thành) | 4487903200 | 0 | 448790320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487903200 | 4039112880 | 1785410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785410000 | 1785410000 | 0 | 0 | 6273313200 | 5824522880
5 | PL hợp đồng việt tín thành | 2093783040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093783040 | 2093783040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093783040 | 2093783040
D | Vật tư hoàn thiện ( chưa ký hợp đồng, giá trị HĐ D3, D4 tạm tính) | 153956452805.7202 | 958942160 | 0 | 958942160 | 958942160 | 0 | 0 | 152997510645.7202 | 152997510645.7202 | 50859572660.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50859572660.8601 | 50859572660.8601 | 0 | 0 | 203857083306.5803 | 203857083306.5803
1 | Cung cấp Gạch ốp, lát | 19856793600 | 703913760 | 0 | 703913760 | 703913760 | 0 | 0 | 19152879840 | 19152879840 | 9928396800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9928396800 | 9928396800 | 0 | 0 | 29081276640 | 29081276640
2 | Cung cấpThiết bị vệ sinh | 18755383500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18755383500 | 18755383500 | 8267411250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8267411250 | 8267411250 | 0 | 0 | 27022794750 | 27022794750
3 | Cung cấp bột, Sơn nước | 16118324010.0952 | 255028400 | 0 | 255028400 | 255028400 | 0 | 0 | 15863295610.0952 | 15863295610.0952 | 8059162005.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8059162005.0476 | 8059162005.0476 | 0 | 0 | 23922457615.1428 | 23922457615.1428
4 | Thi công hoàn thiện ( nhân công, trần thạch cao, lát gạch, chống thấm ,vật tư phụ ,..) (Tháp B chưa ký) - SMC lấy theo Ardor | 45603346484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45603346484 | 45603346484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45603346484 | 45603346484
5 | Thi công Đá hoa cương ( nhân công & Vật tư) (tạm tính) | 2200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000000 | 2200000000 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 1100000000 | 0 | 0 | 3300000000 | 3300000000
6 | Cung cấp & thi công cửa kỹ thuật chống cháy (tạm tính) | 17955805646.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955805646.625 | 17955805646.625 | 8977902823.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977902823.3125 | 8977902823.3125 | 0 | 0 | 26933708469.9375 | 26933708469.9375
7 | Cửa đi căn hộ DF3 (tạm tính) | 12376632400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12376632400 | 12376632400 | 6188316200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188316200 | 6188316200 | 0 | 0 | 18564948600 | 18564948600
8 | Cung cấp & thi công Lan can (tạm tính) | 4703567165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703567165 | 4703567165 | 2351783582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351783582.5 | 2351783582.5 | 0 | 0 | 7055350747.5 | 7055350747.5
9 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị, thi công hoàn thiện hồ bơi (tạm tính) | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 4500000000 | 4500000000
10 | Máy phát điện (tạm tính) | 3086600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086600000 | 3086600000 | 3086600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086600000 | 3086600000 | 0 | 0 | 6173200000 | 6173200000
11 | Khóa từ | 2800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000000 | 2800000000 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 1400000000 | 0 | 0 | 4200000000 | 4200000000
12 | Lắp đặt thiết bị vs D3 ( vietree) - dự kiến ( a Nhân ko đồng ý phát sinh phần này ) | 7500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000000 | 7500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000000 | 7500000000
| Nhà thầu HLP | #REF! | [8 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
A | Phần thô & Xây tô | 317601639515.59 | [8 empty] | 304060730137.4775 | [7 empty] | 621662369653.0675
| BTCT HLP | 225415610242.2648 | [8 empty] | 195670093937.494 | [7 empty] | 421085704179.7588
| Xây HLP | 43159398816.3749 | [8 empty] | 71790318502.7702 | [7 empty] | 114949717319.1451
| Tô HLP | 31365273243.2188 | [16 empty] | 31365273243.2188
| CTBD HLP | 17661357213.7315 | [8 empty] | 18337681821.3376 | [7 empty] | 35999039035.0691
| Phát sinh cọc khoan nhồi | [9 empty] | 18262635875.8757 | [7 empty] | 18262635875.8757
B | Thi công hoàn thiện ( nhân công, trầnthạch cao, lát gạch, chống thấm ,vật tư phụ ,..) - dự kiến | #REF! | [8 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
| Nhà Thầu SMC | 322385645235.3698 | [8 empty] | 0
A | Phần thô & Xây tô | #REF!
| BTCT SMC | 236363472631.2549 | [16 empty] | 236363472631.2549
| Xây SMC | 43607307798.945 | [16 empty] | 43607307798.945
| Tô SMC | 31563942306.93
| CTBD SMC | 10850922498.24
B | Thi công hoàn thiện ( nhân công, trầnthạch cao, lát gạch, chống thấm ,vật tư phụ ,..) - dự kiến | #REF!
| có VAT | #REF! | [8 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
Note on L9: Admin: đã ký
Note on L12: Admin: đã ký
Note on C15: Admin: mới ký hđ 1/2 D3 với Ardor, SMC chưa ký tạm tính = giá trị của Ardor
Note on C37: Admin: mới ký hđ 1/2 D3 với Ardor, SMC chưa ký tạm tính = giá trị của Ardor
Note on C45: Admin: a nhân ko đồng ý pát sinh hạng mục này , e để vô để c cân đối cho dễ, sau này thiếu
Note on L80: Admin: tạm tính theo D3

## SMC.D3-TH Giá trị Khối Lượng
| CÔNG TRÌNH | : CHUNG CƯ CAO TẦNG D3 – TOÀN KHU LÔ D3 - DREAM HOME RIVERSIDE ( SHAPHIRE )
| HẠNG MỤC | : PHẦN MÓNG - TẦNG HẦM - TẦNG TRỆT, KHUNG BTCT
| ĐỊA ĐIỂM | : LÔ CHUNG CƯ D3&D4 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ LỢI, PHƯỜNG 7, QUẬN 8, TP.HCM
STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | GIÁ TRỊ | [23 empty] | GHI CHÚ
|  | KHỐI LƯỢNG BAN ĐẦU (A CHƯƠNG) | DỰ TOÁN | THI CÔNG ĐẾN 30/01/2021 | ĐỢT 1 THI CÔNG ĐẾN NGÀY 10/03/2021 | ĐỢT 2 TỪ 10/03/2021 ĐẾN 10/07/2021 | ĐỢT 3 TỪ 11/07/2021 ĐẾN 22/01/2022 | ĐỢT 4 TỪ 23/01/2022 ĐẾN 25/02/2022 | ĐỢT 5 | ĐỢT 6 TỪ 26/02/2022 ĐẾN 05/06/2022 | ĐỢT 7 TỪ 06/06/2022 ĐẾN 04/08/2022 | ĐỢT 8 TỪ 05/08/2022 ĐẾN 31/08/2022 | ĐỢT 9 TỪ 01/09/2022 ĐẾN 05/11/2022 | ĐỢT 10 TỪ 06/11/2022 ĐẾN 31/12/2022 | LŨY KẾ ĐẾN ĐỢT TRƯỚC | ĐỢT 11 TỪ 01/01/2023 ĐẾN 21/05/2023 | ĐỢT 12 (TỪ NGÀY 01/04/2024 ĐẾN NGÀY 29/04/2024) | ĐỢT 13 (TỪ NGÀY 02/05/2024 ĐẾN NGÀY 18/05/2024) | ĐỢT 14 (TỪ NGÀY 21/05/2024 ĐẾN NGÀY 10/06/2024) | ĐỢT 15 (TỪ NGÀY 10/06/2024 ĐẾN NGÀY 25/06/2024) | ĐỢT 16 (TỪ NGÀY 10/06/2024 ĐẾN NGÀY 25/06/2024) | ĐỢT 17 (TỪ NGÀY 28/08/2024 ĐẾN NGÀY /09/2024) | ĐỢT 18 (TỪ NGÀY 28/08/2024 ĐẾN NGÀY /09/2024) | ĐỢT 19 (TỪ NGÀY /2024 ĐẾN NGÀY /2024) | LŨY KẾ ĐẾN ĐỢT NÀY
I | PHẦN PRELIM | 9964116160 | 9964116160 | 2989234848 | 855011616 | 855011616 | 1650818585.6 | 1174000000 | 1529629630 |  | 1006351840 | 0 | 1209118240 |  | 8279941527.6 | 702184640 | [8 empty] | 8982126167.6
II | PHẦN NGẦM | 56914630246.1818 | 56608501554.6583 | 11360951394.9858 | 16686979159.0729 | 14130158854.9173 | 4687433853.3489 | 78432053.3832 | 0 | 0 | 1503342225.625 | 0 | 0 | 0 | 37086346146.3473 | 1793211609.1234 |  | 1159666487.7526 |  | 1290600307.7151 |  |  |  |  | 41329824550.9383
1 | PHẦN SAN ĐẤT, NỐI CỌC ( 02 BLOCK ) | 1998852286.0332 | 1584818928.2837 | 395628032.3365 | 798093996.0343 | 109938147.7687 | 155356824.6126 | 29324463.1517 |  | 0 |  |  |  |  | 1092713431.5674 | 97700763.6185 | [8 empty] | 1190414195.1859
2 | PHẦN HẦM 2 ( 02 BLOCK ) | 21464294467.6894 | 22349451771.9961 | 9222590950.9084 | 11731923853.8461 | 3188042232.0878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14919966085.9339 | 1695510845.5049 |  | 230132390.7875 | [6 empty] | 16845609322.2262
3 | PHẦN HẦM 1 ( 02 BLOCK ) | 19179106152.0056 | 19530337034.0595 | 1742732411.7409 | 2662143739.8601 | 6553653655.7947 | 3284595455.2836 | 49107590.2315 |  | 0 | 984361952.2614 | 0 | 0 | 0 | 13533862393.4312 | 0 |  | 929534096.9651 |  | 79794673.495 |  |  |  |  | 14543191163.8914
4 | PHẦN TẦNG TRỆT ( 02 BLOCK ) | 13562226070.6247 | 12433742550.4901 | 0 | 0 | 4232274619.2661 | 1203856698.4527 | 0 |  | 0 | 518980273.3636 | 0 | 0 | 0 | 5955111591.0824 | 0 |  |  |  | 1210805634.2201 |  |  |  |  | 7165917225.3025
5 | CẦU THANG, RAM DỐC, WATERSTOP | 710151269.8289 | 710151269.8289 | 0 | 87928900 | 46250200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 134179100 | [9 empty] | 134179100
6 | CÔNG TÁC BỔ SUNG |  |  |  | 1406888669.3324 | 0 | 43624875 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1450513544.3324 | [9 empty] | 1450513544.3324
III | PHẦN THÂN | #REF! | 160437846132.4442 |  |  | 3933624881.0907 | 23521181467.9972 | 2319708694.7868 | 844405111.5304 | 11808623279.0674 | 24502051506.3449 | 6837472160.0028 | 23643080612.6242 | 11167641552.9853 | 108577789266.4296 | 19961574740.0389 |  | 2308881167.7518 | 2620518546.6271 | 63548045 | 2486674320.4784 | 2308881167.7518 | 2501952271.0932 | 6027621566.6724 | 146857441091.8431
1 | PHẦN KHUNG BTCT | 154915537073.2499 | 153208184429.1942 |  |  | 3933624881.0907 | 23049666067.9972 | 2197983694.7868 |  | 12409578390.5977 | 24019482306.3449 | 5984276988.8559 | 22676371073.7691 | 10768975840.0336 | 105039959243.476 | 19538545940.0389 |  | 2255992667.7518 | 2193374848.6631 |  | 2434556220.4784 | 2255992667.7518 | 2193374848.6631 | 5653371292.665 | 141565167729.4881
2 | CẦU THANG | 4194085903.25 | 4194085903.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 732913771.1469 | 496859138.855 | 165619712.9517 | 1395392622.9536 | 0 |  | 0 | 379622797.964 | 42102845 |  | 0 | 261056522.4301 | 278939374.0073 | 2357114162.355
3 | PHẦN ME ÂM SÀN | #REF! | 3035575800 |  |  |  | 471515400 | 121725000 |  | 243450000 | 482569200 | 120281400 | 469850400 | 233046000 | 2142437400 | 423028800 |  | 52888500 | 47520900 | 21445200 | 52118100 | 52888500 | 47520900 | 95310900 | 2935159200
4 | PHẦN DỞ DANG | [7 empty] | 844405111.5304 | -844405111.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1921e-07 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.1921e-07
IV | PHẦN XÂY - TÔ | #REF! | 69027777875 | [10 empty] | 7754211950 | 7754211950 | 0 | 4783194900 | 3318249800 | 4622913900 | 1853388000 | 1875277800 | 5676469950 | 3818998900 | 0 | 33702705200
V | PHẦN ME TRONG CĂN HỘ | #REF!
VI | PHẦN HOÀN THIỆN | #REF!
VII | GIẢM GIÁ 1% ( THEO NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ) |  |  |  | -175419907.7507 | -189187953.5201 | -298594339.0695 | -35721407.4817 | -15296296.3 | -118086232.7907 | -255084033.4634 | -68374721.6 | -248521988.5262 | -204251957.0299 | -1608538837.5322 | -224569709.8916 | -47831949 | -67867974.555 | -72434324.4663 | -32075363.5272 | -43619521.2048 | -79853511.1775 | -63209511.7109 | -60276215.6667 | -2300276918.7323
VIII | TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG |  |  |  | 17366570867.3222 | 18729607398.4879 | 29560839567.8766 | 3536419340.6884 | 2358738445.2304 | 11690537046.2767 | 26756661538.5064 | 6769097438.4028 | 24603676864.0979 | 18717601545.9555 | 160089750052.8446 | 22232401279.2706 | 4735362951 | 6718929480.9493 | 7170998122.1608 | 3175460989.188 | 4318332599.2736 | 7905497606.5743 | 6257741659.3823 | 5967345351.0056 | 228571820091.6492 | Hợp đồng
IX | ĐIỀU CHỈNH GIÁ THÉP |  |  |  |  | 670914797.5 | 1251897117.2445 | 93878809.0055 | 96856060.3413 | 792083031.0044 | 1065695985.7893 | 107088970.21 | 87208510.2466 | 34780428 | 4200403709.3416 | 273061757 | [8 empty] | 4473465466.3416
X | ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÊ TÔNG | [8 empty] | 51930314.4299 | 150725783.8977 | 66975121.4258 | 376308302.2214 | 190250108.8301 | 836189630.8048 | 407026448.9261 |  | 62257111.8826 | 39543757.8253 | 26526937 | 25724782.9075 | 15954870.9091 | 15604155.7576 | 34225157.4958 | 1463052853.5088
XI | ĐIỀU CHỈNH GIÁ XÂY TÔ | [12 empty] | 587060904.5455 | 587060904.5455 |  | 546879192.3906 | 299488141.2727 | 430216309.7273 | 112748956.9428 | 109235391.8114 | 456749096.3434 | 176305421.7778 |  | 2718683414.8114
| TỔNG CỘNG: | #REF! | 296038241722.1025 | 14350186242.9858 | 17366570867.3222 | 19400522195.9879 | 30812736685.1212 | 3630298149.6938 | 2455594505.5717 | 12534550391.7109 | 27973083308.1934 | 6943161530.0386 | 25067193676.5658 | 19529692987.331 | 165713404297.5365 | 22912489485.1967 | 5282242143.3906 | 7080674734.1046 | 7640758189.7134 | 3314736883.1307 | 4453292773.9926 | 8378201573.8268 | 6449651236.9177 | 6001570508.5014 | 237227021826.311
| THUẾ GTGT 10% | #REF! | 29603824172.2103 | 1435018624.2986 | 1736657086.7322 | 1940052219.5988 | 3081273668.5121 | 363029814.9694 | 245559450.5572 | 1002764031.3369 | 2237846664.6555 | 555452922.4031 | 2005375494.1253 | 1562375438.9865 | 14730386791.8769 | 2291248948.5197 | 422579371.4712 | 566453978.7284 | 611260655.1771 | 265178950.6505 | 356263421.9194 | 670256125.9061 | 515972098.9534 | 480125640.6801 | 20909725983.8827
| TỔNG CỘNG SAU THUẾ | #REF! | 325642065894 | 15785205000 | 19103228000 | 21340574000 | 33894010000 | 3993328000 | 2701154000 | 13537314000 | 30210930000 | 7498614000 | 27072569000 | 21092068000 | 180443791000 | 25203738000 | 5704822000 | 7647129000 | 8252019000 | 3579916000 | 4809556000 | 9048458000 | 6965623000 | 6481696000 | 258136748000
| GIẢM GIÁ 1% |  | 3256420658.94
| Tổng cộng sau giảm giá |  | 322385645235
| THANH TOÁN ĐỢT NÀY (85% GIÁ TRỊ ĐÃ BAO GỒM VAT) | #REF! |  | 17220224000 | [11 empty] | 21423177000 | 5020243000 | 6729474000 | 7261777000 | 3150326000 | 4232409000
| GIÁ TRỊ THỰC HIỆN CÒN LẠI HĐ |  |  |  | 955161400 | 1067028700 | 1694700500 | 199666400 | 135057700 | 2030597100 | 4531639500 | 1124792100 | 4060885350 | 3163810200 |  |  | 684578640
| 85158623408.689 |  |  |  | 18148066600 | 20273545300 | 32199309500 | 3793661600 | 2566096300 | 11506716900 | 25679290500 | 6373821900 | 23011683650 | 17928257800 |  |  | 5020243360
3780560700
21423177300
|  |  |  | giữ lại 85% | 2865484200 | 3201086100 | 5084101500 | 598999200 | 405173100 | 2030597100 | 4531639500 | 1124792100 | 4060885350 | 3163810200 |  | 3780560700 | 684578640 | 917655480 | 990242280 | 429589920 | 577146720 | 1085814960 | 835874760 | 777803520 | 37145835330 | 37145835330 | Phần giữ lại | giữ lại 15% | đợt 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19 giữ lại 12%
|  |  |  | Thanh toán 85% | 16237743800 | 18139487900 | 28809908500 | 3394328800 | 2295980900 | 11506716900 | 25679290500 | 6373821900 | 23011683650 | 17928257800 |  | 21423177300 | 5020243360 | 6729473520 | 7261776720 | 3150326080 | 4232409280 | 7962643040 | 6129748240 | 5703892480 | 220990910670 | 220990910670 | Phần được quyền thanh toán | thanh toán 85% | đợt 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19thanh toán 88%
[5 empty] | thanh toán 85% | thanh toán 85% | thanh toán 85% | thanh toán 85% | thanh toán 85% | thanh toán 85% | thanh toán 85% | thanh toán 85% | thanh toán 85% | thanh toán 85% |  | thanh toán 85% | đợt 12 tt 88% | đợt 13 tt 88% | đợt 14 tt 88% | đợt 15 tt 88% | đợt 16 tt 88% | đợt 17 tt 88% | đợt 18 tt 88% | đợt 19 tt 88%
[26 empty] | Đợt 18 |  |  |  |  | Ngày | Đã thanh toán | Tổng thanh toán
[26 empty] | Tổng giá trị hợp đồng: 322.385.645.235 vnđ (Bao gồm VAT) | [6 empty] | 185982196009
[26 empty] | Tổng khối lượng thi công (Đến ngày 28/06/2024) là : |  |  |  | 258136748000 | các đợt trước | 172102196009
[26 empty] | Giá trị giữ lại : |  |  |  | 37145835330 | 2023-12-29 | 200000000
[26 empty] | Giá trị được quyền thanh toán ngay (Không bao gồm giá trị giữ lại) : |  |  |  | 220990910670 | 2024-01-05 | 180000000
[26 empty] | Giá trị đã thanh toán : |  |  |  | 185982196009 |  | 2000000000
[26 empty] | Giá trị còn phải thanh toán (Không bao gồm giá trị giữ lại) : |  |  |  | 35008714661 | 2024-06-04 | 2000000000 | tt từ đợt 12 trở đi
[31 empty] | 2024-06-21 | 2000000000
[31 empty] | 2024-06-27 | 7500000000
Giá trị giữ lại gồm:
- Giữ lại từ đợt 1 đến đợt 5 là 5% vì đến đợt 5 là Quyết toán
- Đợt 6 về sau giá trị giữ lại là 15% (10% giá trị Quyết toán và 5% giá trị bảo hành)
- Đợt 12 về sau giá trị giữ lại là 12 % (7% giá trị Quyết toán và 5% giá trị bảo hành)
Note on AB24: kl còn lại trong Hợp đồng

## Ardor.D3 Hoàn Thiện GTKL
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Dự Án: CHUNG CƯ CAO TẦNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (DREAMHOME RIVERSIDE)
Công Trình: CHUNG CƯ CAO TẦNG D3 - THÁP A
Gói Thầu: Cán nền, Chống thấm, Ốp lát, Sơn nước, Trần thạch cao
Địa Điểm: Lô Chung cư D3 thuộc dự án KDC Phú Lợi, Phường 7, Quận 8, TP.HCM
Hợp Đồng Số: 01-327-2212/HĐ/ARD.22 ký ngày 22/12/2022
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ KHƯƠNG
Nhà Thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ARDOR
Căn Cứ Xác Định: Bản vẽ, RFA, RFI, biên bản xác nhận công - vật tư được Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án phê duyệt hoặc phát hành.
Căn Cứ Biên Bản Nghiệm Thu Khối Lượng Hoàn Thành: Ngày 24 tháng 03 năm 2025
ĐƠN GIÁ ARD
STT | MÃ BOQ | MÃ ĐƠN GIÁ | MÃ CÔNG VIỆC | HẠNG MỤC | CÔNG TÁC | CẤU KIỆN | TẦNG | VỊ TRÍ | VẬT LIỆU | LOẠI | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG |  |  |  |  | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN (Đồng) | [5 empty] | GHI CHÚ | GT
[13 empty] | HỢP ĐỒNG | THỰC TẾ | THỰC HIỆN |  |  |  | HỢP ĐỒNG | THỰC TẾ | THỰC HIỆN |  |  | KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI
[15 empty] | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ TRƯỚC | THỰC HIỆN KỲ NÀY | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ NÀY |  |  |  | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ TRƯỚC | THỰC HIỆN KỲ NÀY | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ NÀY
A | [10 empty] | HỢP ĐỒNG | [7 empty] | 41457587712.6336 | 41457587712.6336 | 8739445956.2808 | -4415822152.4214 | 4323623803.8594 | 37133963908.7742 |  | GIÁ BAO GỒM VAT
I | HD_XBCT | [9 empty] | CÔNG TÁC XÂY BẬC CẦU THANG, TAM CẤP | [7 empty] | 210961075.0514 | 210961075.0514 | 90764784.2594 | 0 | 90764784.2594 |  |  | 45603346483.8969
1 | BOQ_75 | XAYBACCAP |  | HTHIEN | XAYBC |  |  |  | G.THE-4x8x18 | VUA-M75 | Xây bậc cầu thang, tam cấp bằng gạch thẻ 40x80x180 vữa XM M75 | m3 | 62.8382 | 62.8382 | 27.0358 | 0 | 27.0358 | 3357210 | 210961075.0514 | 210961075.0514 | 90764784.2594 | 0 | 90764784.2594 | 35.8024
II | HD_CTH | [9 empty] | CÔNG TÁC CHỐNG THẤM | [7 empty] | 3519058776 | 3519058776 | 935299860 | 24551670 | 959851530
1 | BOQ_92 | CHONGTHAM_01 |  | HTHIEN | CHONGTH | [5 empty] | Cung cấp và thi công lớp chống thấm khu vực đường dốc, mương thu nước, hố pít thang máy | m2 | 288.98 | 288.98 | 0 | 0 | 0 | 194700 | 56264406 | 56264406 | 0 | 0 | 0 | 288.98
2 | BOQ_93 | CHONGTHAM_01 |  | HTHIEN | CHONGTH | [5 empty] | Cung cấp và thi công lớp chống thấm tại các vị trí quy định theo đúng bản vẽ thiết kế khu WC công cộng tầng 1 và tầng 8 | m2 | 31.36 | 31.36 | 23.32 | -23.32 | 0 | 194700 | 6105792 | 6105792 | 4540404 | -4540404 | 0 | 31.36
3 | BOQ_94 | CHONGTHAM_02 |  | HTHIEN | CHONGTH | [5 empty] | Cung cấp và thi công lớp chống thấm khu vực sân thượng và hồ bơi tầng 8, sân thượng tầng 19, sân thượng tầng 21, tầng 25 và mái | m2 | 3392.575 | 3392.575 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 780631507.5 | 780631507.5 | 0 | 0 | 0 | 3392.575
4 | BOQ_95 | CHONGTHAM_03 |  | HTHIEN | LAPDAT |  |  |  | DANBTCT60x60x8 |  | Cung cấp lắp dựng đan BTCT 600x600x80mm khu vực sân thượng và hồ bơi tầng 8, sân thượng tầng 19, sân thượng tầng 21 (bao gồm gối đỡ đan BT) | m2 | 2405.48 | 2405.48 | 0 | 0 | 0 | 159300 | 383192964 | 383192964 | 0 | 0 | 0 | 2405.48
5 | BOQ_96 | CHONGTHAM_01 |  | HTHIEN | CHONGTH | [5 empty] | Cung cấp và thi công lớp chống thấm khu vực phòng WC TMDV, chân tường quét cuốn lên cao 300mm | m2 | 561.315 | 561.315 | 0 | 0 | 0 | 194700 | 109288030.5 | 109288030.5 | 0 | 0 | 0 | 561.315
6 | BOQ_97 | CHONGTHAM_01 |  | HTHIEN | CHONGTH | [5 empty] | Cung cấp và thi công lớp chống thấm tại các khu vực phòng WC, phòng giặt, sân phơi, chân tường quét cuốn lên cao 300mm | m2 | 11215.08 | 11215.08 | 4780.48 | 149.42 | 4929.9 | 194700 | 2183576076 | 2183576076 | 930759456 | 29092074 | 959851530 | 6285.18
III | HD_CNN | [9 empty] | CÔNG TÁC CÁN NỀN - DÀY 3CM | [7 empty] | 4776936090.5 | 4776936090.5 | 1176682797.6 | -1617625.9 | 1175065171.7
1 | BOQ_96a | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền bảo vệ lớp chống thấm khu vực đường dốc, mương thu nước, hố pít thang máy | m2 | 48.08 | 48.08 | 0 | 0 | 0 | 80140 | 3853131.2 | 3853131.2 | 0 | 0 | 0 | 48.08
2 | BOQ_97a | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền bảo vệ lớp chống thấm vữa M75 khu vực sân thượng và hồ bơi tầng 8, sân thượng tầng 19, sân thượng tầng 21 | m2 | 3194.3 | 3194.3 | 0 | 0 | 0 | 80140 | 255991202 | 255991202 | 0 | 0 | 0 | 3194.3
3 | BOQ_98 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền vữa M75, vị trí sàn lát gạch 800x800 khu vực sảnh thang máy, SHCĐ, ... | m2 | 1454.4 | 1454.4 | 0 | 0 | 0 | 80140 | 116555616 | 116555616 | 0 | 0 | 0 | 1454.4
4 | BOQ_99 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền M75, vị trí phòng rác, phòng WC, P.KT khu công cộng | m2 | 868.11 | 868.11 | 0 | 0 | 0 | 80140 | 69570335.4 | 69570335.4 | 0 | 0 | 0 | 868.11
5 | BOQ_100 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền vữa M75, vị trí hành lang chung, hành lang SHCĐ khu vực lát gạch 600x600 | m2 | 5124.54 | 5124.54 | 0 | 0 | 0 | 80140 | 410680635.6 | 410680635.6 | 0 | 0 | 0 | 5124.54
6 | BOQ_101 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền vữa chống thấm M75, vị trí sàn lát gạch granite 300x300mm chống trượt phòng WC | m2 | 324.33 | 324.33 | 214.44 | 0 | 214.44 | 80140 | 25991806.2 | 25991806.2 | 17185221.6 | 0 | 17185221.6 | 109.89
7 | BOQ_102 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền vữa M75, vị trí sàn lát gạch granite 600x600mm khu TMDV | m2 | 4152.67 | 4152.67 | 0 | 0 | 0 | 80140 | 332794973.8 | 332794973.8 | 0 | 0 | 0 | 4152.67
8 | BOQ_103 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền vữa M75, vị trí sàn lát gạch granite 600x600mm phòng ăn và phòng khách | m2 | 16528.84 | 16528.84 | 5984.08 | -168.845 | 5815.235 | 80140 | 1324621237.6 | 1324621237.6 | 479564171.2 | -13531238.3 | 466032932.9 | 10713.605
9 | BOQ_104 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền vữa M75, vị trí sàn lát sàn gỗ công nghiệp cho khu vực phòng ngủ | m2 | 16549.08 | 16549.08 | 5974.8 | 204.96 | 6179.76 | 80140 | 1326243271.2 | 1326243271.2 | 478820472 | 16425494.4 | 495245966.4 | 10369.32
10 | BOQ_105 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền M75, vị trí sàn Lát gạch granite 300x300mm chống trượt phòng WC, sân phơi, lôgia, … | m2 | 6422.4 | 6422.4 | 2270.08 | -64.4 | 2205.68 | 80140 | 514691136 | 514691136 | 181924211.2 | -5161016 | 176763195.2 | 4216.72
11 | BOQ_106 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền vữa M75, vị trí sàn lát đá granite đen ngạch cửa 200 | m2 | 392.32 | 392.32 | 132 | 4.32 | 136.32 | 80140 | 31440524.8 | 31440524.8 | 10578480 | 346204.8 | 10924684.8 | 256
12 | BOQ_107 | CANNEN_M75 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M75 |  | Cán nền vữa M75, vị trí sàn lát đá granite đen ngạch cửa 100 | m2 | 305.68 | 305.68 | 107.44 | 3.78 | 111.22 | 80140 | 24497195.2 | 24497195.2 | 8610241.6 | 302929.2 | 8913170.8 | 194.46
13 | BOQ_108 | CANNEN_M100 |  | HTHIEN | CANNEN |  |  |  | VUA-M100 |  | Cán nền vữa M100, xoa nhám mặt khu thang bộ | m2 | 3317.1222 | 3317.1222 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 340005025.5 | 340005025.5 | 0 | 0 | 0 | 3317.1222
IV | HD_LGH | [9 empty] | CÔNG TÁC LÁT GẠCH | [7 empty] | 4526390119.7 | 4526390119.7 | 50186892.5 | 0 | 50186892.5
1 | BOQ_109 | LATGACH |  | HTHIEN | LATGACH | SAN |  |  | GRANITE-CT-80x80 |  | Lát gạch kt 800x800mm khu vực sảnh thang máy, SHCĐ, sảnh đón tầng 1 | m2 | 1454.4 | 1454.4 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 189959184 | 189959184 | 0 | 0 | 0 | 1454.4
2 | BOQ_110 | LATGACH |  | HTHIEN | LATGACH | SAN |  |  | GRANITE-CT-30x30 |  | Lát gạch granite chống trượt kích thước 300x300 phòng rác, phòng WC khu công cộng | m2 | 648.59 | 648.59 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 84712339.9 | 84712339.9 | 0 | 0 | 0 | 648.59
3 | BOQ_111 | LATGACH |  | HTHIEN | LATGACH | SAN |  |  | GRANITE-CT-60x60 |  | Lát gạch granite kích thước 600x600 hành lang chung, hành lang SHCĐ | m2 | 5124.54 | 5124.54 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 669316169.4 | 669316169.4 | 0 | 0 | 0 | 5124.54
4 | BOQ_112 | LATGACH |  | HTHIEN | LATGACH | SAN |  |  | GRANITE-CT-30x30 |  | Lát gạch granite 300x300mm chống trượt phòng WC, logia khu TMDV | m2 | 324.33 | 324.33 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 42360741.3 | 42360741.3 | 0 | 0 | 0 | 324.33
5 | BOQ_113 | LATGACH |  | HTHIEN | LATGACH | SAN |  |  | GRANITE-CT-60x60 |  | Lát gạch granite 600x600mm khu TMDV | m2 | 4152.67 | 4152.67 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 542380228.7 | 542380228.7 | 0 | 0 | 0 | 4152.67
6 | BOQ_114 | LATGACH |  | HTHIEN | LATGACH | SAN |  |  | GRANITE-CT-60x60 |  | Lát gạch granite 600x600mm phòng ăn và phòng khách | m2 | 16528.84 | 16528.84 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 2158831792.4 | 2158831792.4 | 0 | 0 | 0 | 16528.84
7 | BOQ_115 | LATGACH |  | HTHIEN | LATGACH | SAN |  |  | GRANITE-CT-30x30 |  | Lát gạch granite 300x300mm chống trượt phòng WC, sân phơi, lôgia | m2 | 6422.4 | 6422.4 | 384.25 | 0 | 384.25 | 130610 | 838829664 | 838829664 | 50186892.5 | 0 | 50186892.5 | 6038.15
V | HD_OPG | [9 empty] | CÔNG TÁC ỐP GẠCH | [7 empty] | 5627593187.6 | 5627593187.6 | 2080624039.2 | -32868613.8 | 2047755425.4
1 | BOQ_122 | OP_LEN |  | HTHIEN | OPGACH | CHANTUONG |  |  | CERAMIC-12x80 |  | Ốp len chân tường cao 120x800mm đồng nhất nền lát gạch 800x800 khu vực sảnh thang máy | md | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 30080 | 2475584 | 2475584 | 0 | 0 | 0 | 82.3
2 | BOQ_123 | OP_LEN |  | HTHIEN | OPGACH | CHANTUONG |  |  | GRANITE-12x60 |  | Ốp len chân tường cao 120x600mm đồng nhất nền lát gạch granite kích thước 600x600,trực PCCC, hành lang chung | md | 4526.3 | 4526.3 | 0 | 0 | 0 | 30080 | 136151104 | 136151104 | 0 | 0 | 0 | 4526.3
3 | BOQ_124 | OP_LEN |  | HTHIEN | OPGACH | CHANTUONG |  |  | CERAMIC-12x30 |  | Ốp len chân tường cao 120X300mm khu mái BTCT tầng 3, lô gia tầng 22,23 và 24 | md | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 30080 | 11430400 | 11430400 | 0 | 0 | 0 | 380
4 | BOQ_125 | OP_CERAMIC |  | HTHIEN | OPGACH | TUONG |  |  | CERAMIC-CT-30x60 |  | Ốp gạch ceramic 300x600mm cho tường phòng rác, khu vệ sinh công cộng | m2 | 80.64 | 80.64 | 0 | 0 | 0 | 148310 | 11959718.4 | 11959718.4 | 0 | 0 | 0 | 80.64
5 | BOQ_126 | OP_GRANITE |  | HTHIEN | OPGACH | TUONG |  |  | GRANITE-CT-30x60 |  | Ốp gạch granite 300x600mm cho tường phòng WC | m2 | 1690.77 | 1690.77 | 0 | 0 | 0 | 192840 | 326048086.8 | 326048086.8 | 0 | 0 | 0 | 1690.77
6 | BOQ_127 | OP_LEN |  | HTHIEN | OPGACH | CHANTUONG |  |  | GRANITE-12x60 |  | Ốp len chân tường cao 120x600mm đồng nhất nền Lát gạch granite 600x600mm | md | 3818.4 | 3818.4 | 0 | 0 | 0 | 30080 | 114857472 | 114857472 | 0 | 0 | 0 | 3818.4
7 | BOQ_128 | OP_LEN |  | HTHIEN | OPGACH | CHANTUONG |  |  | CERAMIC-12x30 |  | Ốp len chân tường cao 120x300mm lôgia khu TMDV | md | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 30080 | 2779392 | 2779392 | 0 | 0 | 0 | 92.4
8 | BOQ_129 | OP_LEN |  | HTHIEN | OPGACH | CHANTUONG |  |  | GRANITE-12x60 |  | Ốp len chân tường cao 120x600mm đồng nhất nền lát gạch 600x600mm phòng khách, phòng ăn, … | md | 11541.2 | 11541.2 | 0 | 0 | 0 | 30080 | 347159296 | 347159296 | 0 | 0 | 0 | 11541.2
9 | BOQ_130 | OP_LEN |  | HTHIEN | OPGACH | CHANTUONG |  |  | CERAMIC-12x30 |  | Ốp len chân tường cao 120x300mm sân phơi, lô gia | md | 3510 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 30080 | 105580800 | 105580800 | 0 | 0 | 0 | 3510
10 | BOQ_131 | OP_CERAMIC |  | HTHIEN | OPGACH | TUONG |  |  | CERAMIC-CT-40x25 |  | Ốp gạch ceramic 400x250 cao 800mm sân phơi | m2 | 2947.2 | 2947.2 | 0 | 0 | 0 | 148310 | 437099232 | 437099232 | 0 | 0 | 0 | 2947.2
11 | BOQ_132 | OP_GRANITE |  | HTHIEN | OPGACH | TUONG |  |  | GRANITE-CT-30x60 |  | Ốp gạch granite 300x600mm cho tường phòng WC | m2 | 21427.36 | 21427.36 | 10789.38 | -170.445 | 10618.935 | 192840 | 4132052102.4 | 4132052102.4 | 2080624039.2 | -32868613.8 | 2047755425.4 | 10808.425
VI | HD_TTC | [9 empty] | CÔNG TÁC TRẦN THẠCH CAO | [7 empty] | 7839185709.6 | 7839185709.6 | 0 | 0 | 0
1 | BOQ_133 | TTC_KCHIM |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | THACHCAOKCSMK-9mm |  | Trần thạch cao dày 9mm khung chìm với khung sắt mạ kẽm, khu vực hành lang căn hộ, hành lang SHCĐ | m2 | 5356.03 | 5356.03 | 0 | 0 | 0 | 165200 | 884816156 | 884816156 | 0 | 0 | 0 | 5356.03
2 | BOQ_134 | TTC_KNOI |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | THACHCAOKNNCA-9mm |  | Trần thạch cao khung nhôm nổi, tấm chống ẩm dày 9mm kích thước tấm 600x600mm. Khu WC công cộng | m2 | 21.37 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 193520 | 4135522.4 | 4135522.4 | 0 | 0 | 0 | 21.37
3 | BOQ_135 | TTC_KCHIM |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | THACHCAOKCSMK-9mm |  | Trần thạch cao dày 9mm khung chìm với khung sắt mạ kẽm khu TMDV | m2 | 4220.6 | 4220.6 | 0 | 0 | 0 | 165200 | 697243120 | 697243120 | 0 | 0 | 0 | 4220.6
4 | BOQ_136 | TTC_KNOI |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | THACHCAOKNNCA-9mm |  | Trần thạch cao khung nhôm nổi, tấm chống ẩm dày 9mm kích thước tấm 600x600mm. Khu WC TMDV | m2 | 324.33 | 324.33 | 0 | 0 | 0 | 193520 | 62764341.6 | 62764341.6 | 0 | 0 | 0 | 324.33
5 | BOQ_137 | TTC_KCHIM |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | THACHCAOKCSMK-9mm |  | Trần thạch cao dày 9mm khung chìm với khung sắt mạ kẽm khu vực phòng ngủ, phòng SH + khu bếp căn hộ | m2 | 33077.92 | 33077.92 | 0 | 0 | 0 | 165200 | 5464472384 | 5464472384 | 0 | 0 | 0 | 33077.92
6 | BOQ_138 | TTC_KNOI |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | THACHCAOKNNCA-9mm |  | Trần thạch cao khung nhôm nổi, tấm chống ẩm dày 9mm kích thước tấm 600x600mm. Khu vệ sinh căn hộ | m2 | 3750.28 | 3750.28 | 0 | 0 | 0 | 193520 | 725754185.6 | 725754185.6 | 0 | 0 | 0 | 3750.28
7 | BOQ_139 | TTC_CTP_01 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | NAPTHAMTC-450x450x9 |  | Nắp thăm trần tiêu chuẩn LT 450 x 450 x 9 : Nắp thăm trần, khung xương gia cố Lê Trần | Cái |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | BOQ_140 | TTC_CTP_02 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | NAPTHAMCA-450x450x9 |  | Nắp thăm trần chống ẩm LT 450 x 450 x 9 : Nắp thăm trần, khung xương gia cố Lê Trần | Cái |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | BOQ_141 | TTC_CTP_03 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | NAPTHAMTC-600x600x9 |  | Nắp thăm trần tiêu chuẩn LT 600 x 600 x 9 : Nắp thăm trần, khung xương gia cố Lê Trần | Cái |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | BOQ_142 | TTC_CTP_04 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | NAPTHAMCA-600x600x9 |  | Nắp thăm trần chống ẩm LT 600 x 600 x 9 : Nắp thăm trần, khung xương gia cố Lê Trần | Cái |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | BOQ_143 | TTC_CTP_05 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | THANHVIENTR-Z |  | Thanh viền trần Lê Trần_Z lỗ (Shadowline) sơn tĩnh điện | md |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | BOQ_144 | TTC_CTP_06 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | GIATCAPTC-50<h≤140mm |  | Giật cấp trần tiêu chuẩn 50 < h ≤ 140mm | md |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | BOQ_145 | TTC_CTP_07 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | GIATCAPCA-150<h≤240mm |  | Giật cấp trần chống ẩm 150 < h ≤ 240mm | md |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | BOQ_146 | TTC_CTP_08 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | GIATCAPTC-250<h≤340mm |  | Giật cấp trần tiêu chuẩn 250 < h ≤ 340mm | md |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | BOQ_147 | TTC_CTP_09 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | GIATCAPTC-350<h≤440mm |  | Giật cấp trần tiêu chuẩn 350 < h ≤ 440mm | md |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | BOQ_148 | TTC_CTP_10 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  | GIATCAPCA-450<h≤600mm |  | Giật cấp trần chống ẩm 450 < h ≤ 600mm | md |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | BOQ_149 | TTC_CTP_11 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  |  |  | Gia cố quạt hút mùi, miệng gió | Cái |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | BOQ_150 | TTC_CTP_12 |  | HTHIEN | TRANTC | TRAN |  |  |  |  | Khoét lỗ đèn, đầu báo | Cái |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | HD_SNC | [9 empty] | CÔNG TÁC SƠN NƯỚC | [7 empty] | 13799142188.3198 | 13799142188.3198 | 4405887582.7214 | -4405887582.7214 | 0
1 | BOQ_151 | SONNUOC_TN |  | HTHIEN | SONNUOC | TUONG |  | TRONGNHA |  |  | Bã mastic chuyên dụng - sơn nước tường trong nhà 2 lớp màu vàng kem (1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | m2 | 167206.6277 | 167206.6277 | 64465.2609 | -64465.2609 | 0 | 45710 | 7643014950.1558 | 7643014950.1558 | 2946707075.739 | -2946707075.739 | 0
2 | BOQ_152 | SONNUOC_NN |  | HTHIEN | SONNUOC | TUONG |  | NGOAINHA |  |  | Bã mastic chuyên dụng - sơn nước hoàn thiện tường ngoài nhà (1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | m2 | 70100.1002 | 70100.1002 | 24071.4348 | -24071.4348 | 0 | 58000 | 4065805811.6 | 4065805811.6 | 1396143217.2824 | -1396143217.2824 | 0
3 | BOQ_153 | SONNUOC_TN |  | HTHIEN | SONNUOC | TRAN |  | TRONGNHA |  | TRANTC | Bã mastic chuyên dụng - sơn nước hoàn thiện trần thạch cao trong nhà khu công cộng, khu vực hành lang căn hộ, hành lang SHCĐ (1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | m2 | 5356.03 | 5356.03 | 0 | 0 | 0 | 45710 | 244824131.3 | 244824131.3 | 0 | 0 | 0
4 | BOQ_154 | SONNUOC_TN |  | HTHIEN | SONNUOC | TRAN |  | TRONGNHA |  | TRANBT | Bã mastic chuyên dụng - sơn nước hoàn thiện trần BTCT trong nhà khu thang bộ TMDV (1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | m2 | 476.8384 | 476.8384 | 0 | 0 | 0 | 45710 | 21796283.264 | 21796283.264 | 0 | 0 | 0
5 | BOQ_155 | SONNUOC_TN |  | HTHIEN | SONNUOC | TRAN |  | TRONGNHA |  | TRANTC | Bã mastic chuyên dụng - sơn nước nội thất trần thạch cao trong nhà khu TMDV (1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | m2 | 4220.6 | 4220.6 | 0 | 0 | 0 | 45710 | 192923626 | 192923626 | 0 | 0 | 0
6 | BOQ_156 | SONNUOC_TN |  | HTHIEN | SONNUOC | TRAN |  | TRONGNHA |  | TRANBT | Bã mastic chuyên dụng - sơn nước hoàn thiện kết cấu bê tông trong nhà trần khu ban công, logia và phòng giặt khu căn hộ (1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | m2 | 2598.68 | 2598.68 | 1379.07 | -1379.07 | 0 | 45710 | 118785662.8 | 118785662.8 | 63037289.7 | -63037289.7 | 0
7 | BOQ_157 | SONNUOC_TN |  | HTHIEN | SONNUOC | TRAN |  | TRONGNHA |  | TRANTC | Bã mastic chuyên dụng - sơn nước hoàn thiện trần thạch cao trong nhà khu vực phòng khách, phòng SH, phòng ngủ căn hộ (1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | m2 | 33077.92 | 33077.92 | 0 | 0 | 0 | 45710 | 1511991723.2 | 1511991723.2 | 0 | 0 | 0
VIII | HD_BEN | [9 empty] | CÔNG TÁC CÁC BỀ NGẦM | [7 empty] | 1158320565.8624 | 1158320565.8624 | 0 | 0 | 0
VIII.1 | [10 empty] | Bể nước ngầm PCCC | [7 empty] | 208968131.32 | 208968131.32 | 0 | 0 | 0
1 | BOQ_162 | CHONGTHAM_BN |  | HTHIEN | CHONGTH | BEPCCC |  |  |  |  | Chống thấm Bể nước ngầm - PCCC 01 (1CK) | m2 | 435.676 | 435.676 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 100249047.6 | 100249047.6 | 0 | 0 | 0 | 435.676
2 | BOQ_163 | TRATTU_BN |  | HTHIEN | TRATTU | BEPCCC |  |  |  |  | Trát tường bê tông - cột Bể nước ngầm - PCCC 01 (1CK) | m2 | 221.116 | 221.116 | 0 | 0 | 0 | 134360 | 29709145.76 | 29709145.76 | 0 | 0 | 0 | 221.116
3 | BOQ_164 | CANNEN_BN |  | HTHIEN | CANNEN | BEPCCC |  |  |  |  | Láng nền Bể nước ngầm - PCCC 01 (1CK) | m2 | 214.56 | 214.56 | 0 | 0 | 0 | 84790 | 18192542.4 | 18192542.4 | 0 | 0 | 0 | 214.56
4 | BOQ_165 | OPGACH_BN |  | HTHIEN | OPGACH | BEPCCC |  |  |  |  | Ốp lát tường - vách Bể nước ngầm - PCCC 01 (1CK) | m2 | 221.116 | 221.116 | 0 | 0 | 0 | 148310 | 32793713.96 | 32793713.96 | 0 | 0 | 0 | 221.116
5 | BOQ_166 | LATGACH_BN |  | HTHIEN | LATGACH | BEPCCC |  |  |  |  | Lát nền Bể nước ngầm - PCCC 01 (1CK) | m2 | 214.56 | 214.56 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 28023681.6 | 28023681.6 | 0 | 0 | 0 | 214.56
VIII.2 | [10 empty] | Bể nước ngầm | [7 empty] | 148644262.72 | 148644262.72 | 0 | 0 | 0
1 | BOQ_167 | CHONGTHAM_BN |  | HTHIEN | CHONGTH | BESH |  |  |  |  | Chống thấm Bể nước ngầm 02 (1CK) | m2 | 309.356 | 309.356 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 71182815.6 | 71182815.6 | 0 | 0 | 0 | 309.356
2 | BOQ_168 | TRATTU_BN |  | HTHIEN | TRATTU | BESH |  |  |  |  | Trát tường bê tông - cột Bể nước ngầm 02 (1CK) | m2 | 160.936 | 160.936 | 0 | 0 | 0 | 134360 | 21623360.96 | 21623360.96 | 0 | 0 | 0 | 160.936
3 | BOQ_169 | CANNEN_BN |  | HTHIEN | CANNEN | BESH |  |  |  |  | Láng nền Bể nước ngầm 02 (1CK) | m2 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 84790 | 12584531.8 | 12584531.8 | 0 | 0 | 0 | 148.42
4 | BOQ_170 | OPGACH_BN |  | HTHIEN | OPGACH | BESH |  |  |  |  | Ốp lát tường - vách Bể nước ngầm 02 (1CK) | m2 | 160.936 | 160.936 | 0 | 0 | 0 | 148310 | 23868418.16 | 23868418.16 | 0 | 0 | 0 | 160.936
5 | BOQ_171 | LATGACH_BN |  | HTHIEN | LATGACH | BESH |  |  |  |  | Lát nền Bể nước ngầm 02 (1CK) | m2 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 19385136.2 | 19385136.2 | 0 | 0 | 0 | 148.42
VIII.3 | [10 empty] | Bể XLNT trục 1B-1A/I-R | [7 empty] | 564031947.271 | 564031947.271 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Phòng xử lý nước thải | [7 empty] | 46587768.7 | 46587768.7 | 0 | 0 | 0
1 | BOQ_172 | XAYTU_BN |  | HTHIEN | XAYTU | BEXLNT |  |  |  |  | Xây tường 200 Phòng xử lý nước thải | m2 | 26.54 | 26.54 | 0 | 0 | 0 | 488490 | 12964524.6 | 12964524.6 | 0 | 0 | 0 | 26.54
2 | BOQ_173 | LTBT_BN |  | HTHIEN | LANHTO | BEXLNT |  |  |  |  | Lanh tô - Bổ trụ Phòng xử lý nước thải | md | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 387570 | 1879714.5 | 1879714.5 | 0 | 0 | 0 | 4.85
3 | BOQ_174 | TOTUONG_BN |  | HTHIEN | TRATTU | BEXLNT |  |  |  |  | Tô tường (Đây chỉ tính tô trong) Phòng xử lý nước thải | m2 | 27.82 | 27.82 | 0 | 0 | 0 | 104860 | 2917205.2 | 2917205.2 | 0 | 0 | 0 | 27.82
4 | BOQ_175 | TOBETONG_BN |  | HTHIEN | TRATBT | BEXLNT |  |  |  |  | Tô bê tông ( Đây chỉ tính tô trong) Phòng xử lý nước thải | m2 | 32.89 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 132670 | 4363516.3 | 4363516.3 | 0 | 0 | 0 | 32.89
5 | BOQ_176 | SONNUOC_BN |  | HTHIEN | SONNUOC | BEXLNT |  |  |  |  | Sơn nước Phòng xử lý nước thải | m2 | 91.96 | 91.96 | 0 | 0 | 0 | 47570 | 4374537.2 | 4374537.2 | 0 | 0 | 0 | 91.96
6 | BOQ_177 | CHONGTHAM_BN |  | HTHIEN | CHONGTH | BEXLNT |  |  |  |  | Chống thấm ( phân tường vách xung quanh theo nhà sản xuất-Tạm tính tường trong cao 400, ngoài full chiều cao) | m2 | 68.69 | 68.69 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 15805569 | 15805569 | 0 | 0 | 0 | 68.69
7 | BOQ_178 | LATGACH_BN |  | HTHIEN | LATGACH | BEXLNT |  |  |  |  | Lát gạch nền Thạch anh 400x400 Phòng xử lý nước thải | m2 | 32.79 | 32.79 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 4282701.9 | 4282701.9 | 0 | 0 | 0 | 32.79
[11 empty] | Bể XLNT | [7 empty] | 517444178.571 | 517444178.571 | 0 | 0 | 0
8 | BOQ_179 | CHONGTHAM_BN |  | HTHIEN | CHONGTH | BEXLNT |  |  |  |  | Chống thấm Phần Bể XLNT | m2 | 1603.39 | 1603.39 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 368940039 | 368940039 | 0 | 0 | 0 | 1603.39
9 | BOQ_180 | TOTUONG_BN |  | HTHIEN | TRATTU | BEXLNT |  |  |  |  | Tô tường vách Phần Bể XLNT | m2 | 1411.56 | 1411.56 | 0 | 0 | 0 | 104860 | 148016181.6 | 148016181.6 | 0 | 0 | 0 | 1411.56
10 | BOQ_181 | CANNEN_BN |  | HTHIEN | CANNEN | BEXLNT |  |  |  |  | Cán nền Phần Bể XLNT | m3 | 5.7549 | 5.7549 | 0 | 0 | 0 | 84790 | 487957.971 | 487957.971 | 0 | 0 | 0 | 5.7549
VIII.4 | [10 empty] | Hầm tự hoại 01 và 02 trục S-O/15-21 | [7 empty] | 118338112.2757 | 118338112.2757 | 0 | 0 | 0
1 | BOQ_182 | CHONGTHAM_BN |  | HTHIEN | CHONGTH | BETUH |  |  |  |  | Chống thấm Hầm tự hoại 01 và 02 trục S-O/15-21 | m2 | 367.8515 | 367.8515 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 84642624.556 | 84642624.556 | 0 | 0 | 0 | 367.8515
2 | BOQ_183 | TOTUONG_BN |  | HTHIEN | TRATTU | BETUH |  |  |  |  | Tô tường vách Hầm tự hoại 01 và 02 trục S-O/15-21 | m2 | 320.1815 | 320.1815 | 0 | 0 | 0 | 104860 | 33574229.5407 | 33574229.5407 | 0 | 0 | 0 | 320.1815
3 | BOQ_184 | CANNEN_BN |  | HTHIEN | CANNEN | BETUH |  |  |  |  | Cán nền Hầm tự hoại 01 và 02 trục S-O/15-21 | m3 | 1.4301 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 84790 | 121258.179 | 121258.179 | 0 | 0 | 0 | 1.4301
VIII.5 | [10 empty] | Hầm tự hoại 02 trục L-H/15-21 | [7 empty] | 118338112.2757 | 118338112.2757 | 0 | 0 | 0
1 | BOQ_185 | CHONGTHAM_BN |  | HTHIEN | CHONGTH | BETUH |  |  |  |  | Chống thấm Hầm tự hoại 02 trục L-H/15-21 | m2 | 367.8515 | 367.8515 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 84642624.556 | 84642624.556 | 0 | 0 | 0 | 367.8515
2 | BOQ_186 | TOTUONG_BN |  | HTHIEN | TRATTU | BETUH |  |  |  |  | Tô tường vách Hầm tự hoại 02 trục L-H/15-21 | m2 | 320.1815 | 320.1815 | 0 | 0 | 0 | 104860 | 33574229.5407 | 33574229.5407 | 0 | 0 | 0 | 320.1815
3 | BOQ_187 | CANNEN_BN |  | HTHIEN | CANNEN | BETUH |  |  |  |  | Cán nền Hầm tự hoại 02 trục L-H/15-21 | m3 | 1.4301 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 84790 | 121258.179 | 121258.179 | 0 | 0 | 0 | 1.4301
IX | HD_ORT | [9 empty] | CÔNG TÁC KHÁC | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | BOQ_188 | MAIBETONG |  | HTHIEN | MAIBT | SAN |  |  |  |  | Mài bê tông | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | [10 empty] | NGOÀI HỢP ĐỒNG | [7 empty] | 0 | 4730274116.1033 | 0 | 4730274116.1033 | 4730274116.1033
I | PS_KL | [9 empty] | PHÁT SINH KHỐI LƯỢNG | [7 empty] | 0 | 4730274116.1033 | 0 | 4730274116.1033 | 4730274116.1033
1 | PS_BA1_NN | PS_BA1_NN | [8 empty] | Công tác Bã Matic lớp 1, ngoài nhà | m2 | 0 | 14355.3982 | 0 | 14355.3982 | 14355.3982 | 16709 | 0 | 239864348.5238 | 0 | 239864348.5238 | 239864348.5238 | 0
2 | PS_BA1_TN | PS_BA1_TN | [8 empty] | Công tác Bã Matic lớp 1, trong nhà | m2 | 0 | 82894.0876 | 0 | 82894.0876 | 82894.0876 | 13169 | 0 | 1091632240.1312 | 0 | 1091632240.1312 | 1091632240.1312 | 0
3 | PS_BA2_NN | PS_BA2_NN | [8 empty] | Công tác Bã Matic lớp 2, ngoài nhà | m2 | 0 | 13574.8782 | 0 | 13574.8782 | 13574.8782 | 16709 | 0 | 226822639.8438 | 0 | 226822639.8438 | 226822639.8438 | 0
4 | PS_BA2_TN | PS_BA2_TN | [8 empty] | Công tác Bã Matic lớp 2, trong nhà | m2 | 0 | 76730.689 | 0 | 76730.689 | 76730.689 | 13169 | 0 | 1010466443.441 | 0 | 1010466443.441 | 1010466443.441 | 0
5 | PS_SONHT1_TN | PS_SONHT1_TN | [8 empty] | Công tác Sơn hoàn thiện lớp 1, trong nhà | m2 | 0 | 126.86 | 0 | 126.86 | 126.86 | 8230 | 0 | 1044057.8 | 0 | 1044057.8 | 1044057.8 | 0
6 | PS_SONHT2_TN | PS_SONHT2_TN | [8 empty] | Công tác Sơn hoàn thiện lớp 2, trong nhà | m2 | 0 | 126.86 | 0 | 126.86 | 126.86 | 8230 | 0 | 1044057.8 | 0 | 1044057.8 | 1044057.8 | 0
7 | PS_SONL_NN | PS_SONL_NN | [8 empty] | Công tác Sơn lót, ngoài nhà | m2 | 0 | 13376.4782 | 0 | 13376.4782 | 13376.4782 | 12532 | 0 | 167634024.8024 | 0 | 167634024.8024 | 167634024.8024 | 0
8 | PS_SONL_TN | PS_SONL_TN | [8 empty] | Công tác Sơn lót, trong nhà | m2 | 0 | 76730.6918 | 0 | 76730.6918 | 76730.6918 | 9876 | 0 | 757792312.4143 | 0 | 757792312.4143 | 757792312.4143 | 0
9 | PS_XANHAM_NN | PS_XANHAM_NN | [8 empty] | Công tác Xả nhám, ngoài nhà | m2 | 0 | 13376.4782 | 0 | 13376.4782 | 13376.4782 | 16709 | 0 | 223507574.2438 | 0 | 223507574.2438 | 223507574.2438 | 0
10 | PS_XANHAM_TN | PS_XANHAM_TN | [8 empty] | Công tác Xả nhám, trong nhà | m2 | 0 | 76730.687 | 0 | 76730.687 | 76730.687 | 13169 | 0 | 1010466417.103 | 0 | 1010466417.103 | 1010466417.103 | 0
II | PS_NC | [9 empty] | PHÁT SINH NHÂN CÔNG
C | [10 empty] | TỔNG CỘNG (chưa bao gồm VAT) | [7 empty] | 41457587712.6336 | 46187861828.7368 | 8739445956.2808 | 314451963.6819 | 9053897919.9627
GIÁ TRỊ THỰC HIỆN CÒN LẠI HĐ
37133963908.7742
….............................................................. | [18 empty] | …..............................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
…................................................ | [11 empty] | …................................................ |  |  | …................................................

## Ardor.D3-Giá trị Khối Lượng
Công ty CP ĐT và XD |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
One Truss |  |  | Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
Số: …..............
BIÊN BẢN XÁC NHẬN GIÁ TRỊ THI CÔNG
- Căn cứ Hợp đồng thi công số 440-1802/HĐ/HLP.21 ký ngày 16/12/2021 v/v Thi công Chung cư D3 – Tháp Emerald từ trục 21 đến trục 27, tại địa điểm lô chung cư D3 và D4 thuộc dự án KDC Phú Lợi, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh giữa Công ty TNHH SX TM Lý Khương và Công ty CP ĐT và XD Hưng Long Phát;
- Căn cứ tiến độ thi công công trình và thanh toán thực tế;
Hôm nay, ngày tháng năm 2022 - Tại văn phòng Công ty TNHH SX TM Lý Khương
Chúng tôi gồm có:
CHỦ ĐẦU TƯ (sau đây gọi là Bên A):
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ KHƯƠNG
Đại diện là |  | : Ông Nguyễn Nghĩa | Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ |  | : 38/6Q Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Mã số thuế |  | : 0301428198
Điện thoại |  | : (028) 62539666
Tài khoản |  | : 03014281403 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Quận 11
NHÀ THẦU (sau đây gọi là Bên B):
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ONE TRUSS
Đổi tên từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG LONG PHÁT
Đại diện là |  | : Ông Nguyễn Sơn Hải Long | Chức vụ: Tổng Giám đốc
Địa chỉ |  | : 219 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Mã số thuế |  | : 0303102240
Điện thoại |  | : (028) 629.77079 – 625.77889 |  | Fax : (028) 629.77080
Tài khoản |  | : 6297 7079 001 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hồ Chí Minh
Hai bên cùng tiến hành xác nhận giá trị thi công của công trình Chung cư D3 – Tháp Emerald từ trục 21 đến trục 27, tại địa điểm lô chung cư D3 và D4 thuộc dự án KDC Phú Lợi, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh đến ngày…......................như sau:
BẢNG TỔNG HỢP GÍA TRỊ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG ĐẾN …………………..
A. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (Làm tròn) | Hợp đồng | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 - Khối lượng dang dở tạm tính | Tổng giá trị thực hiện | Ardor - Đợt 1 | Ardor - Đợt 2 | Ardor - Đợt 3 | Ardor - Đợt 4 | Ardor - Đợt 5 | Ardor - Đợt 6 | Ardor - Đợt 7 | Tổng giá trị thực hiện - Nhà thầu HLP + Ardor | Tổng giá trị thực hiện - Nhà thầu Ardor
B. GIÁ TRỊ ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC QUYỀN THANH TOÁN (bao gồm VAT) | 317601639515.5908 | 39047011774.0091 | 36058700061.2996 | 38018386600.3418 | 38041721777.2359 | 38830577098.9188 | 189996397311.8052 | 37554698682.0646 | 11582972205.7764 | 5078594258.0829 | 3765522938.8009 | 4883503833.2038 | 2262591609.4263 | 1770742389.2274 | 256895023228.3877 | 72218303432.6743
B.1-Khối lượng thi công theo hợp đồng |  | 37082450021.4977 | 35388433220.1876 | 35877743979.4527 | 37603298208.2519 | 38830577098.9188 | 184782502528.3088 | 36782602133.8966 | 11582972205.7764 | 5073866969.1741 | 3730991949.4879 | 4881748645.8886 | 2254502648.5815 | 1487067219.2618 | 250576254300.3757 | 71027345663.0269
I. Công tác ban đầu | 16166996325.7816 | 1571698462.5226 | 1893857348.32 | 2063137348.32 | 5329443793.8374 | 2537528222.5309 | 13395665175.5309 | 2281619916 | 282711234.2083 |  |  |  |  | 207000000 | 16166996325.7392 | 2771331150.2083
II. Biện pháp thi công phần ngầm | 0 | 0
III. Kết cấu phần ngầm | 57105314010.1264 | 36707316699.5425 |  |  |  |  | 36707316699.5425 | 3379223157 | 4764105636.5948 |  |  |  | 24356064 |  | 44875001557.1373 | 8167684857.5948
III.1. Công tác đầu cọc | 1025381191.2848 | 875040587.8853 | [5 empty] | 50943950
III.2. Công tác Waterstop W250 | 409088620 | 302558268 | [10 empty] | 24356064
III.3. Công tác bê tông | 21108655696.6782 | 13541916997.4681 | [5 empty] | 902081845 | 1177648214.7576
III.4. Công tác ván khuôn | 5324559288.7176 | 2989490008.9652 | [5 empty] | 116452508 | 596363290.3164
III.5. Công tác cốt thép | 29237629213.4458 | 18998310837.2239 | [5 empty] | 2309744854 | 2990094131.5208
IV. Kết cấu phần thân | 149709782416.5644 | 294659478.5033 | 34917677711.6243 | 35257385494.6613 | 34510384815.866 | 10041625067.7645 | 115021732568.4194 | 22518657156 | 1169508336.2896 | 3251360980.1597 | 2996891064.3918 | 2413709862.2055 | 1143672095.7293 | 191253431.8 | 148706785494.9954 | 33685052926.576
IV.1. Công tác bê tông | 35488502890.5387 |  | 7870306436.1148 | 8704608711.1612 | 8125289985.3488 | 2514650689.4992 |  | 5945266768 | 510802374.016 | 387878859.68 | 604966159.6608 | 285645863.678 | 314623531.88 | 14922683.2
IV.2. Công tác ván khuôn | 28769018193.4523 |  | 5863941074.949 | 6955429868.5301 | 7014789468.7423 | 2195099407.57 |  | 4758763688 | 654073270 | 261767436 | 376288826.67 | 150226210.91 | 113560952.48 | 43855944.6
IV.3. Công tác cốt thép | 82177818237.7477 |  | 18960865659.0848 | 19552991874.7388 | 19119297387.5749 | 5317697770.6953 |  | 11782270300 |  | 2376540084.4797 | 2015636078.061 | 1977837787.6175 | 715487611.3693 | 132474804 |  |  |  | 72218303432.6743
IV.4. Biện pháp thi công dầm chuyển | 2361079720 |  | 2135905120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225174600 | [7 empty] | 45374186234.6743
IV.5. Xoa nền và chống thấm vách | 441035426.15 | 294659478.5033 |  | 0 | 0
IV.6. Công tác đục nhám | 472327948.6757 |  | 86659421.4757 | 44355040.2313 | 251007974.2 | 14177200 |  | 32356400 | 4632692.2736
V. Phần hoàn thiện | 67746670443.5191 |  |  | 0 | 0 | 28560949045.1246 | 28560949045.1246 | 10082268514 | 6055567138.9841 | 2124284244.3854 | 956008997.4214 | 2758390422.4757 | 1220565484.9606 | 1177260046.257 | 52935293893.6088 | 24374344848.4842
V.1. Công tác xây | 27058586885.039 |  |  |  |  | 13221881472.523 |  | 5326851023 | 1642616800.69 | 460227709.125 | 375398209.88 | 326178709.904 | 783434485.742 | -191470393.9021
V.2. Công tác lanh tô, bổ trụ, bệ cửa, giằng tường | 12323669836 |  |  |  |  | 7479584598.2 |  | 1857232084 | 575501422.8 | 117658129 | 144837643.6 | 157281297.4 | 84242083.4
V.3. Công tác trát tường | 28364413722.4801 |  |  |  |  | 7859482974.4016 |  | 2898185407 | 3837448915.4941 | 1541525934.2604 | 428770719.9414 | 2264717191.1717 | 348333843.8186 | 1368730440.1591
IV.6. Công tác đục nhám | [9 empty] | 4872472 | 7002424 | 10213224 | 4555072
TỔNG CỘNG | 290728763195.9916 | 38573674640.5683 | 36811535059.9443 | 37320522842.9813 | 39839828609.7035 | 41140102335.42 | 193685663488.6174 | 38261768743 | 12271892346.0768 | 5375645224.5451 | 3952900061.8132 | 5172100284.6813 | 2388593644.6899 | 1575513478.057 | 262684077271.4807 | 68998413782.8633
% GIẢM GIÁ | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879%
GIÁ TRỊ SAU GIẢM GIÁ | 288728763195.9916 | 38308316137.9109 | 36558298781.1856 | 37063785102.7404 | 39565759899.255 | 40857088698.3573 | 192353248619.4491 | 37998555923.4469 | 12187470755.2361 | 5338664740.2927 | 3925707017.5588 | 5136520039.866 | 2372161877.7163 | 1564675104.4421 | 260877004078.0079 | 68523755458.5588
VAT 10% | 28872876319.5992 | 3830831613.7911 | 3655829878.1186 | 3706378510.274 |  |  | 11193040002.1837 | 3799855592.3447 | [6 empty] | 14992895594.5284 | 3799855592.3447
VAT 8% |  |  |  |  | 3165260791.9404 | 3268567095.8686 | 6433827887.809 |  | 974997660.4189 | 427093179.2234 | 314056561.4047 | 410921603.1893 | 189772950.2173 | 125174008.3554 | 8875843850.6179 | 2442015962.809
TỔNG CỘNG SAU THUẾ | 317601639515.5908 | 42139147751.702 | 40214128659.3041 | 40770163613.0144 | 42731020691.1954 | 44125655794.2259 | 209980116509.4418 | 41798411515.7916 | 13162468415.655 | 5765757919.5161 | 4239763578.9635 | 5547441643.0552 | 2561934827.9336 | 1689849112.7975 | 284745743523.1542 | 74765627013.7125
THANH TOÁN ĐẾN 88% GTTH |  | 37082450021.4977 | 35388433220.1876 | 35877743979.4527 | 37603298208.2519 | 38830577098.9188 | 184782502528.3088 | 36782602133.8966 | 11582972205.7764 | 5073866969.1741 | 3730991949.4879 | 4881748645.8886 | 2254502648.5815 | 1487067219.2618 | 250576254300.3757 | 71027345663.0269
B.2-Khối lượng thi công phát sinh ngoài Hợp đồng |  | 1964561752.5113 | 670266841.112 | 2140642620.8891 | 438423568.984 | 0 | 5213894783.4964 | 772096548.168 |  | 4727288.9088 | 34530989.313 | 1755187.3152 | 8088960.8448 | 283675169.9657 | 6318768928.0119 | 1190957769.6474
A. Phát sinh khối lượng |  | 1784562760.8588 | 635038059 | 2201521302.5714 | 461304260.2946 |  | 5082426382.7248 | 797620401 |  | 2701272 | 14742202.56 | 1846788 | 8511112 | 298479766.378 | 6206327924.6628 | 1123901541.938
VAT 10% |  | 178456276.0859 | 63503805.9 | 220152130.2571 |  |  | 462112212.243 | 79762040.1 | [6 empty] | 541874252.343 | 79762040.1
VAT 8% |  |  |  |  | 36904340.8236 |  | 36904340.8236 |  |  | 216101.76 | 1179376.2048 | 147743.04 | 680888.96 | 23878381.3102 | 63006832.0986 | 26102491.275
TỔNG CỘNG SAU THUẾ |  | 1963019036.9447 | 698541864.9 | 2421673432.8286 | 498208601.1181 |  | 5581442935.7914 | 877382441.1 |  | 2917373.76 | 15921578.7648 | 1994531.04 | 9192000.96 | 322358147.6882 | 6811209009.1045 | 1229766073.313
THANH TOÁN ĐẾN 88% GTTH |  | 1727456752.5113 | 614716841.112 | 2131072620.8891 | 438423568.984 |  | 4911669783.4964 | 772096548.168 |  | 2567288.9088 | 14010989.313 | 1755187.3152 | 8088960.8448 | 283675169.9657 | 5993863928.0119 | 1168277769.6474
B. Phát sinh nhân công |  | 215550000 | 50500000 | 8700000 |  |  | 274750000 | 0 |  | 2000000 | 19000000 |  |  |  | 295750000 | 21000000
VAT 10% |  | 21555000 | 5050000 | 870000 |  |  | 27475000 | [7 empty] | 27475000 | 0
VAT 8% | [9 empty] | 160000 | 1520000 |  |  |  | 1680000 | 1680000
TỔNG CỘNG SAU THUẾ |  | 237105000 | 55550000 | 9570000 |  |  | 302225000 | 0 |  | 2160000 | 20520000 |  |  |  | 324905000 | 22680000
C. GIÁ TRỊ ĐÃ THANH TOÁN |  | 0 | 21900000000 | 23000000000 | 60200000000 |  | 105100000000
D. GIÁ TRỊ VẬT TƯ CĐT CUNG CẤP |  | 23718596620.9705 | 14135423915.0295 |  |  |  | 37854020536
E. GIÁ TRỊ CÒN LẠI ĐƯỢC QUYỀN THANH TOÁN [B-(C+D)] |  | 15328415153.0386 | 23276146.2702 | 15018386600.3418 | -22158278222.7641 | 38830577098.9188 | 47042376775.8052
GIÁ TRỊ THỰC HIỆN CÒN LẠI HĐ
32855895992.8783
[15 empty] | D3 - Nhà thầu HLP+ Ardor |  |  |  | Ngày | thanh toán | Tổng tt
[15 empty] | Giá trị Hợp đồng | 317601639515.5908 |  |  | các đợt trước | 202195864305 | 222271097704
[15 empty] | Giá trị nhà thầu đã thực hiện (Theo hợp đồng và phát sinh sau thuế) | 291881857532.2587 |  |  | 2023-05-04 | 5000000000
[15 empty] | Được quyền thanh toán | 256895023228.3877 |  |  | 2023-05-17 | -2000000000
[15 empty] | Giá trị đã thanh toán | 222271097704 |  |  | 2023-06-08 | 3000000000
[15 empty] | Giá trị giữ lại (Quyết toán và bảo hành) | 34986834303.871 |  |  | 2023-06-13 | -1003101660
[15 empty] | Giá trị còn lại phải thanh toán | 34623925524.3877 |  |  | 2024-04-11 | 10000000000
[19 empty] | 2024-07-11 | 5078335059
D3 - Nhà thầu Ardor - thi công đến đợt 7 QUYẾT TOÁN
[15 empty] | Giá trị Hợp đồng | 107621523006.5908
[15 empty] | Giá trị nhà thầu đã thực hiện (Theo hợp đồng và phát sinh sau thuế) | 76018073087.0255
[15 empty] | Được quyền thanh toán | 72218303432.6743
[15 empty] | Giá trị đã thanh toán | 26844117198
[15 empty] | Giá trị giữ lại (Quyết toán và bảo hành) | 3799769654.3513
[15 empty] | Giá trị còn lại phải thanh toán | 45374186234.6743 | 40054508717.8134 | -5319677516.8608
[15 empty] | 45374186234.6743 | Ngày | thanh toán | Tổng thanh toán
26844117198
[16 empty] | 2023-05-04 | 5000000000
2023-05-17
[16 empty] | 2023-06-08 | 3000000000
2023-06-13
[16 empty] | 2024-04-11 | 10000000000
[16 empty] | 2024-07-11 | 5078335059
[16 empty] | 2024-08-28 | 3765782139
65793751772
1082194144
22680000
[16 empty] | 66898625916 | 40054508718
Note on G62: chuyển kL phần hầm d4 sang KL phát sinh trong d3

## Ardor.D4-Giá trị Khối Lượng
Công ty CP ĐT và XD |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
One Truss |  |  | Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
Số: …..............
BIÊN BẢN XÁC NHẬN GIÁ TRỊ THI CÔNG
- Căn cứ Hợp đồng thi công số 440-1802/HĐ/HLP.21 ký ngày 16/12/2021 v/v Thi công Chung cư D3 – Tháp Emerald từ trục 21 đến trục 27, tại địa điểm lô chung cư D3 và D4 thuộc dự án KDC Phú Lợi, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh giữa Công ty TNHH SX TM Lý Khương và Công ty CP ĐT và XD Hưng Long Phát;
- Căn cứ tiến độ thi công công trình và thanh toán thực tế;
Hôm nay, ngày tháng năm 2022 - Tại văn phòng Công ty TNHH SX TM Lý Khương
Chúng tôi gồm có:
CHỦ ĐẦU TƯ (sau đây gọi là Bên A):
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ KHƯƠNG
Đại diện là |  | : Ông Nguyễn Nghĩa | Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ |  | : 38/6Q Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Mã số thuế |  | : 0301428198
Điện thoại |  | : (028) 62539666
Tài khoản |  | : 03014281403 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Quận 11
NHÀ THẦU (sau đây gọi là Bên B):
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ONE TRUSS
Đổi tên từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG LONG PHÁT
Đại diện là |  | : Ông Nguyễn Sơn Hải Long | Chức vụ: Tổng Giám đốc
Địa chỉ |  | : 219 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Mã số thuế |  | : 0303102240
Điện thoại |  | : (028) 629.77079 – 625.77889 |  | Fax : (028) 629.77080
Tài khoản |  | : 6297 7079 001 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hồ Chí Minh
Hai bên cùng tiến hành xác nhận giá trị thi công của công trình Chung cư D4 – Tháp Diamond , tại địa điểm lô chung cư D4 thuộc dự án KDC Phú Lợi, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh đến ngày…......................như sau:
Stt | Mã công tác | Nội dung công việc | Giá trị hợp đồng | Đợt 1 - dở dang | Tổng giá trị thực hiện | Ardor - Đợt 1 | Ardor - Đợt 2 | Ardor - Đợt 3 | Ardor - Đợt 4 | Ardor - Đợt 5 | Ardor - Đợt 6 | Ardor - Đợt 7 | TC
I. | CP_CPC | Công tác ban đầu | 9896219837.5796 | 0 | 0 | 1145915288 | 526090000 | 486090000 | 1408270000 |  | 1171506087 | 121440000 |  | 4859311375
II. | CP_TBI | Thiết bị thi công chính | 6774400000 |  |  | 961400000 | 586500000 | 586500000 | 788900000 |  | 1075250000 | 103500000 |  | 4102050000
III. | CP_BPH | Biện pháp thi công phần hầm | 16602396250.7961 | 13935241044.1635 | 13935241044.1635 | 3432706999 | [7 empty] | 3432706999
III.1 | CP_CKN | Cọc khoan nhồi bổ sung D600 | 16602396250.7961 | 13935241044.1635 | 13935241044.1635
IV. | CP_KCA_PN | Kết cấu phần ngầm | 48692452572.1299 | 3513666475.7657 | 3513666475.7657 | 14307974836.6073 | 8893323266.769 | 7891324319.7324 | 6188601450.3834 | 0 |  | -7322084.3337 |  | 37273901789.1584
IV.1 | CP_DCO_PN | Công tác đầu cọc | 846161197.3717 | 175011624.5987 | 175011624.5987 |  | 96959636.1119 | 165093608.5124
IV.2 | CP_WTS_PN | GCLĐ Water stop W250 | 595606126.02 | 0 | 0 | 257501301.8 | 139688338.7 | 330763.9 | 123929526.21
IV.3 | CP_BTO_PN | Công tác bê tông | 20031973863.2004 | 1709787361.481 | 1709787361.481 | 6978599478.536 | 2734214928.7284 | 3736598269.826 | 1962707849.4396 |  |  | -9136777.8083
IV.4 | CP_CFF_PN | Công tác ván khuôn | 5144415614.2195 | 179983675.968 | 179983675.968 | 1277294157.556 | 904225726.394 | 328676152.3 | 1024604775.433 |  |  | 136187.4083
IV.5 | CP_COT_PN | Công tác cốt thép | 22074295771.3183 | 1448883813.718 | 1448883813.718 | 5794579898.7153 | 5018234636.8347 | 3660625525.194 | 3077359299.3008 |  |  | 1678506.0663
VI. | CP_KCA_PT | Kết cấu phần thân | 129189451007.4097 | 0 | 0 | 84710522.655 | 1847970970.39 | 183444293.22 | 47408056.05 | 5208668333.0859 | 2964885818 | 1753768739.4046 |  | 12090856732.8055
VI.1 | CP_BTO_PT | Công tác bê tông | 32302093388.2724 | 0 | 0 | 84710522.655 | 259492257.14 | 33099010.56 | 1896297.48 | 1174873548.1195 | 768150805 | 69436410.621
VI.2 | CP_CFF_PT | Công tác ván khuôn | 26720223068.6353 | 0 | 0 |  | 257555899.35 | 16760793.6 |  | 870752675.543 | 414347645 | 501897989.2955
VI.3 | CP_COT_PT | Công tác cốt thép | 68369992729.9653 | 0 | 0 |  | 936908933.4 | 85984134.06 |  | 3149247859.4234 | 1412857606 | 867396697.9055
VI.4 | CP_BPH_DC | Biện pháp thi công dầm chuyển | 773014360 | 0 | 0 | [5 empty] | 369529762 | 315037641.5826
VI.5 | CP_XOA_CTH | Xoa nền và chống thấm vách | 808252643.5067 | 0 | 0 |  | 365295390.5 | 47085155 | 34342106.65 |  | -
VI.6 | CP_DNH | Công tác đục nhám | 215874817.03 | 0 | 0 |  | 28718490 | 515200 | 11169651.92 | 13794250 | -
VII. | CP_HTH | Phần hoàn thiện | 65263925911.6093 | 0 | 0
VII.1 | CP_XAY | Công tác xây | 26823501262.8677 | 0 | 0
VII.2 | CP_LBT | Công tác lanh tô, bổ trụ, bệ cửa, giằng tường | 10358644746.52 | 0 | 0
VII.3 | CP_TRA | Công tác trát tường | 28081779902.2216 | 0 | 0
|  | Tổng cộng | 276418845579.5246 | 17448907519.9292 | 17448907519.9292 | 19932707646.2623 | 11853884237.159 | 9147358612.9524 | 8433179506.4334 | 5208668333.0859 | 5211641905 | 1971386655.0709 | 79207734415.893 | 61758826895.9639 | Kl theo HĐ Ardor trước VAT
|  | Thuế VAT_8% |  | 1395912601.5943 | 1395912601.5943 |  |  | 731788689.0362 | 674654360.5147 | 416693466.6469 | 416931352.4 | 157710932.4057 | 3793691402.5977 | 2397778801.0034 | Thuế VAT_8%
|  | Thuế VAT_10% | 27641884557.9525 |  |  | 1993270764.6262 | 1185388423.7159 | [5 empty] | 3178659188.3421 | 3178659188.3421 | Thuế VAT_10%
|  | Tổng cộng sau thuế | 304060730137.4771 | 18844820121.5235 | 18844820121.5235 | 21925978410.8885 | 13039272660.8749 | 9879147301.9886 | 9107833866.948 | 5625361799.7327 | 5628573257.4 | 2129097587.4766 | 86180085006.8329 | 67335264885.3094 | Kl theo HĐ Ardor sau VAT
|  | Làm tròn | 304060730000 | 18844820000 | 18844820000 | 21925978000 | 13039273000 | 9879147000 | 9107834000 | 5625362000 | 5628573000 | 2129098000 |  | 67335265000
|  | THANH TOÁN ĐẾN 88% GTTH |  | 16583441706.9407 | 16583441706.9407 | 19294861001.5819 | 11474559941.5699 | 8693649625.75 | 8014893802.9143 | 4950318383.7648 | 4953144466.512 | 1873605876.9794 | 75838474806.0129 | 59255033099.0723 | TT 88% đồng Ardor | 59255033200
|  | B.2-Khối lượng thi công phát sinh ngoài Hợp đồng |  | 752856265.6856 | 752856265.6856 | 3809434759.9 | 1221276827.7607 | 3918471137.7115 | 382151492.0045 | 303455119.8436 | 0 | 182767719.6548 | 10570413322.5607 | 10646853556.8751 | Tổng phát sinh Ardor sau VAT
|  | A. Phát sinh khối lượng |  | 697089134.8941 | 697089134.8941 | 3463122509 | 1110251661.6007 | 3628214016.3995 | 332775659.6264 | 302045277.27 |  | 169229370.0508 | 9702727628.8414 | 9005638493.9473
|  | VAT 10% |  |  |  | 346312250.9 | 111025166.1601 | [5 empty] | 457337417.0601 | 457337417.0601 | VAT 10%
|  | VAT 8% |  | 55767130.7915 | 55767130.7915 |  |  | 290257121.312 | 49375832.3781 | 1409842.5736 |  | 13538349.6041 | 410348276.6593 | 354581145.8677 | VAT 8%
|  | TỔNG CỘNG SAU THUẾ |  | 752856265.6856 | 752856265.6856 | 3809434759.9 | 1221276827.7607 | 3918471137.7115 | 382151492.0045 | 303455119.8436 |  | 182767719.6548 | 10570413322.5607 | 9817557056.8751 | Ps khối lượng
|  | THANH TOÁN ĐẾN 88% GTTH |  | 662513513.8033 | 662513513.8033 | 3352302588.712 | 1074723608.4294 | 3448254601.1861 | 336293312.964 | 267040505.4624 |  | 160835593.2962 | 9301963723.8534 | 8639450210.0501 | TT 88% đồng Ardor
|  | B. Phát sinh nhân công |  | 136750000 | 136750000 | 264000000 | 121000000 | 214000000 | 62500000 | 30500000 | 10500000 | 58237500 | 897487500 | 760737500
|  | VAT 10% |  |  |  | 26400000 | 12100000 | [5 empty] | 38500000 | 38500000 | VAT 10%
|  | VAT 8% |  | 10940000 | 10940000 |  |  | 17120000 | 5000000 | 2440000 | 840000 | 4659000 | 40999000 | 30059000 | VAT 8%
|  | TỔNG CỘNG SAU THUẾ |  | 147690000 | 147690000 | 290400000 | 133100000 | 231120000 | 67500000 | 32940000 | 11340000 | 62896500 | 976986500 | 829296500 | Ps nhân công
[14 empty] | GIÁ TRỊ ĐÃ THỰC HIỆN sau VAT | 77982118442.1845
|  | Khối lượng thi công sau VAT |  | 19745366387.2091 |  | 26025813170.7885 | 14393649488.6356 | 14028738439.7001 | 9557485358.9525 | 5961756919.5763 | 5639913257.4 | 2374761807.1314 | 97727484829.3936
|  | Khối lượng thi công sau VAT tính 88% |  | 17393645220.744 |  | 22937563590.2939 | 12682383549.9993 | 12373024226.9361 | 8418687115.8782 | 5250298889.2272 | 4964484466.512 | 2097337970.2757 | 86117425029.8663
[9 empty] | Giá trị giữ lại 12% | Giá trị giữ lại 12% |  |  | 11610059799.5272 | D4 - Nhà thầu HLP + Ardor |  | Ngày | Đã thanh toán | Tổng thanh toán
[10 empty] | Trừ giá trị giữ lại từ One Truss |  |  | 0 | Giá trị Hợp đồng | 304060730137.4771 |  |  | 53168986006
|  |  | GIÁ TRỊ THỰC HIỆN CÒN LẠI HĐ | [10 empty] | Giá trị nhà thầu đã thực hiện (Theo hợp đồng và phát sinh sau thuế) | 97727484829.3936 | 2023-04-14 | 10000000000
|  |  | 217880645130.1671 | [10 empty] | Được quyền thanh toán | 86117425029.8663 | 2023-05-25 | 7000000000
[14 empty] | Giá trị đã thanh toán | 53168986006 | 2023-06-30 | 3000000000
[14 empty] | Giá trị giữ lại (Quyết toán và bảo hành) | 11610059799.5272 | 2023-07-14 | 2000000000
[14 empty] | Giá trị còn lại phải thanh toán | 32948439023.8663 | 2024-01-31 | 5100000000
[14 empty] | Giá trị phát sinh | 11547399822.5607 | 2024-04-11 | 10000000000
[16 empty] | 2024-06-05 | 2400000000
[16 empty] | 2024-06-21 | 8418687116
[16 empty] | 13/9/2024 | 5250298890
D4 - Ardor
[14 empty] | Giá trị Hợp đồng | 285215910015.4764
[14 empty] | Giá trị nhà thầu đã thực hiện (Theo hợp đồng và phát sinh sau thuế) | 77982118442.1845
[14 empty] | Được quyền thanh toán | 68723779809.1223
[14 empty] | Giá trị đã thanh toán | 53168986006
[14 empty] | Giá trị giữ lại (Quyết toán và bảo hành) | 9258338633.0621
[14 empty] | Giá trị còn lại phải thanh toán | 15554793803.1223
[14 empty] | Giá trị phát sinh | 10646853556.8751
9258338633.0621
Note on N54: Theo Hợp Đồng
Note on E58: 1.Móng cẩu tháp: 652.663.970. 2.Công tác cừ larsen: 44.425.164
Note on J60: tính luôn kl sum thiếu phần công tác bù lún bt lót nền M400B10 và biện pháp phục vụ lấp đất M500B10.

## VIETREE.D3.D4-Giá trị KhốiLượng
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Công trình : Chung Cư Cao Tầng Kết Hợp Thương Mại - Dịch Vụ (DREAM HOME RIVERSIDE)
Bên giao thầu : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ KHƯƠNG
Bên nhận thầu : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH VIETREE
Giai đoạn : Thanh toán ĐỢT 4
STT | TÊN CÔNG VIỆC XÂY LẮP | Đơn vị | Số bộ phận giống nhau | Khối lượng một bộ phận | KHỐI LƯỢNG |  |  |  | Đơn Giá |  | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN | THÀNH TIỀN |  |  |  | GHI CHÚ
[5 empty] | THEO HỢP ĐỒNG, PLHĐ | THỰC HIỆN ĐỢT | [5 empty] | THEO HỢP ĐỒNG, PLHĐ | THỰC HIỆN ĐỢT
[6 empty] | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ TRƯỚC | THỰC HIỆN KỲ NÀY | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ NÀY | Vật Tư | Nhân Công |  |  | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ TRƯỚC | THỰC HIỆN KỲ NÀY | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ NÀY
[1] | [2] | [3] |  |  | [4] | [5] | [6] | [7]=[5]+[6] | [7]=[5]+[6] |  | [8] | [9]=[8]*[4] | [10]=[8]*[5] | [11]=[8]*[6] | [12]=[8]*[7] | [13]
A | CÔNG TÁC CHÍNH | [10 empty] | 110840740741 | 24987878228 | 8340534368 | 33328412779 |  | 77512327962
I | HỆ THỐNG ĐIỆN | [10 empty] | 52134794471 | 7062807064 | 2814298086 | 9877105151
I.1 | Hệ thống điện D3-CCCT+TMDV | [10 empty] | 3710921894 | 1318144168 | 1016440358 | 2334584527
B. CÔNG TẮC - Ổ CẮM
| TẦNG HẦM 2 |  | 1
1 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 767960 | 0 | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nạ sắt | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 593000 | 110000 | 703000 | 5624000 | 0 | 0 | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-25A | bộ | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 464000 | 90000 | 554000 | 4986000 | 0 | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-32A | bộ | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 464000 | 90000 | 554000 | 4986000 | 0 | 0 | 0
5 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-40A | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 487500 | 90000 | 577500 | 1732500 | 0 | 0 | 0
6 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-63A | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 720000 | 95000 | 815000 | 2445000 | 0 | 0 | 0
| TẦNG HẦM 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 1823905 | 0 | 0 | 0
8 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi, 1 chiều | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 673734 | 0 | 0 | 0
9 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nạ sắt | bộ | 13 | 1 | 13 |  |  |  | 593000 | 110000 | 703000 | 9139000 | 0 | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, chống thấm | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 122900 | 90000 | 212900 | 638700 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 767960 | 0 | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 449156 | 0 | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1719444 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 2 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 191990 | 0 | 0 | 0
15 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi, 1 chiều | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 336867 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 3 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
17 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 11 | 1 | 11 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1576157 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 4÷5 KHỐI A |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 767960 | 0 | 0 | 0
19 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 11 | 2 | 22 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 3152314 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 6 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
21 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 11 | 1 | 11 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1576157 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 7 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
22 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 575970 | 0 | 0 | 0
23 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
24 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa, IP54 | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 122900 | 90000 | 212900 | 425800 | 0 | 0 | 0
25 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-20A | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 417600 | 90000 | 507600 | 1015200 | 0 | 0 | 0
26 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-32A | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 464000 | 90000 | 554000 | 2216000 | 0 | 0 | 0
27 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-63A | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 720000 | 95000 | 815000 | 4890000 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 8 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
28 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 479975 | 0 | 0 | 0
29 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 29 | 1 | 29 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 4155323 | 0 | 0 | 0
30 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-63A | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 720000 | 95000 | 815000 | 1630000 | 0 | 0 | 0
31 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-20A | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 417600 | 90000 | 507600 | 1015200 | 0 | 0 | 0
32 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 2P-20A | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 375800 | 85000 | 460800 | 460800 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 9÷12 KHỐI A |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
33 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 1535920 | 0 | 0 | 0
34 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 4 | 32 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 4585184 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 13 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
35 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
36 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 14÷18 KHỐI A |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
37 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 5 | 20 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 1919900 | 0 | 0 | 0
38 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 5 | 40 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 5731480 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 19 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
40 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 20 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
41 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
42 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 21 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
43 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 575970 | 0 | 0 | 0
44 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 22 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
45 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
46 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 23÷24 KHỐI A |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
47 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 767960 | 0 | 0 | 0
48 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 2 | 16 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 2292592 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 25 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
49 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
50 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 286574 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 2 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
51 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 191990 | 0 | 0 | 0
52 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi, 1 chiều | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 336867 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 3 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
53 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
54 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 11 | 1 | 11 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1576157 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 4÷5 KHỐI B |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
55 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 767960 | 0 | 0 | 0
56 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 11 | 2 | 22 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 3152314 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 6 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
57 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
58 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 11 | 1 | 11 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1576157 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 7 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
59 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 575970 | 0 | 0 | 0
60 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
61 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa, IP54 | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 122900 | 90000 | 212900 | 425800 | 0 | 0 | 0
62 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-20A | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 417600 | 90000 | 507600 | 1015200 | 0 | 0 | 0
63 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-32A | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 464000 | 90000 | 554000 | 2216000 | 0 | 0 | 0
64 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-63A | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 720000 | 95000 | 815000 | 4890000 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 8 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
65 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 479975 | 0 | 0 | 0
66 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 29 | 1 | 29 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 4155323 | 0 | 0 | 0
67 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-63A | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 720000 | 95000 | 815000 | 1630000 | 0 | 0 | 0
68 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 3P-20A | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 417600 | 90000 | 507600 | 1015200 | 0 | 0 | 0
69 | Cung cấp và lắp đặt ISOLATER 2P-20A | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 375800 | 85000 | 460800 | 460800 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 9÷12 KHỐI B |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
70 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 1535920 | 0 | 0 | 0
71 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 4 | 32 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 4585184 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 13 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
72 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
| Ổ cắm |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
73 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 14÷18 KHỐI B |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
74 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 5 | 20 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 1919900 | 0 | 0 | 0
75 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 5 | 40 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 5731480 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 19 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
76 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
77 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 20 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
78 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
79 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 21 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
80 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 575970 | 0 | 0 | 0
81 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 22 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
82 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
83 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1146296 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 23÷24 KHỐI B |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
84 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 767960 | 0 | 0 | 0
85 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 8 | 2 | 16 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 2292592 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 25 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
86 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn, 1 chiều | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
87 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi, 2P+E, 16A-220V, mặt nhựa | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 286574 | 0 | 0 | 0
| C. PHẦN THANG MÁNG CÁP |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TẦNG 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
88 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 150x100x1,2 | m | 464 | 1 | 464 |  |  |  | 245640 | 91625 | 337265 | 156490960 | 0 | 0 | 0
89 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 200x100x1,2 | m | 72 | 1 | 72 |  |  |  | 287749 | 107332 | 395081 | 28445832 | 0 | 0 | 0
90 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 300x100x1,2 | m | 80 | 1 | 80 |  |  |  | 371965 | 138744 | 510709 | 40856720 | 0 | 0 | 0
91 | Cung cấp Phụ kiện: (Co, Tê, Nẹp, Ti treo…) | lô | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 58706310 | 25159847 | 83866157 | 83866157 | 0 | 0 | 0
| TẦNG 3÷6 KHỐI A |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Đợt 1-3: Thi công từ tầng 3 đến tầng 6 .( Đang trong giai đoạn triển khai kết nối trục đứng đạt 90% mỗi tầng ) Đợt này : 0%
92 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 100x100x1,2 | m | 20 | 4 | 80 | 72 |  | 72 | 203532 | 75919 | 279451 | 22356080 | 20120472 | 0 | 20120472 | 0%
93 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 150x100x1,2 | m | 120 | 4 | 480 | 432 |  | 432 | 245640 | 91625 | 337265 | 161887200 | 145698480 | 0 | 145698480 | 0%
94 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 250x100x1,2 | m | 10 | 4 | 40 | 36 |  | 36 | 329857 | 123038 | 452895 | 18115800 | 16304220 | 0 | 16304220 | 0%
95 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 300x100x1,2 | m | 80 | 4 | 320 | 0 |  | 0 | 371965 | 138744 | 510709 | 163426880 | 0 | 0 | 0
96 | Cung cấp Phụ kiện: (Co, Tê, Nẹp, Ti treo…) | lô | 1 | 4 | 4 | 3.6 |  | 3.6 | 23776090 | 10189752 | 33965842 | 135863368 | 122277031 | 0 | 122277031 | 0%
| TẦNG 7÷20 KHỐI A |  | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Đợt 1-3: Thi công từ tầng 7 đến tầng 18.( Đang trong giai đoạn triển khai kết nối trục đứng đạt 90% mỗi tầng ). Đơt này: Thi công từ tầng 19 đến tầng 20.( Đang trong giai đoạn triển khai kết nối trục đứng đạt 90% mỗi tầng ). 2/14*90%=12,86%
97 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 100x100x1,2 | m | 20 | 14 | 280 | 216 | 36 | 252 | 203532 | 75919 | 279451 | 78246280 | 60361416 | 10060236 | 70421652 | 12.86%
98 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 150x100x1,2 | m | 112 | 14 | 1568 | 1209.6 | 201.6 | 1411.2 | 245640 | 91625 | 337265 | 528831520 | 407955744 | 67992624 | 475948368 | 12.86%
99 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 250x100x1,2 | m | 10 | 14 | 140 | 108 | 18 | 126 | 329857 | 123038 | 452895 | 63405300 | 48912660 | 8152110 | 57064770 | 12.86%
100 | Cung cấp Phụ kiện: (Co, Tê, Nẹp, Ti treo…) | lô | 1 | 14 | 14 | 10.8 | 1.8 | 12.6 | 12451830 | 5336498 | 17788328 | 249036592 | 192113942 | 32018990 | 224132933 | 12.86%
| TẦNG 21÷24 KHỐI A |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Đợt này: Thi công từ tầng 21 đến tầng 24.( Đang trong giai đoạn triển khai kết nối trục đứng đạt 90% mỗi tầng ). 4/4*90%=90%
101 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 150x100x1,2 | m | 100 | 4 | 400 | 0 | 360 | 360 | 245640 | 91625 | 337265 | 134906000 | 0 | 121415400 | 121415400 | 90%
102 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 250x100x1,2 | m | 10 | 4 | 40 | 0 | 36 | 36 | 329857 | 123038 | 452895 | 18115800 | 0 | 16304220 | 16304220 | 90%
103 | Cung cấp Phụ kiện: (Co, Tê, Nẹp, Ti treo…) | lô | 1 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 9946420 | 4262751 | 14209171 | 56836684 | 0 | 51153016 | 51153016 | 90%
| TẦNG 3÷6 KHỐI B |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Đợt 1-3: Thi công từ tầng 3 đến tầng 6 .( Đang trong giai đoạn triển khai kết nối trục đứng đạt 90% mỗi tầng ) Đợt này : 0%
104 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 100x100x1,2 | m | 20 | 4 | 80 | 72 |  | 72 | 203532 | 75919 | 279451 | 22356080 | 20120472 | 0 | 20120472 | 0%
105 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 150x100x1,2 | m | 120 | 4 | 480 | 432 |  | 432 | 245640 | 91625 | 337265 | 161887200 | 145698480 | 0 | 145698480 | 0%
106 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 250x100x1,2 | m | 10 | 4 | 40 | 36 |  | 36 | 329857 | 123038 | 452895 | 18115800 | 16304220 | 0 | 16304220 | 0%
107 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 300x100x1,2 | m | 80 | 4 | 320 | 0 |  | 0 | 371965 | 138744 | 510709 | 163426880 | 0 | 0 | 0
108 | Cung cấp Phụ kiện: (Co, Tê, Nẹp, Ti treo…) | lô | 1 | 4 | 4 | 3.6 |  | 3.6 | 23776090 | 10189752 | 33965842 | 135863368 | 122277031 | 0 | 122277031 | 0%
| TẦNG 7÷20 KHỐI B |  | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Đợt này: Thi công từ tầng 7 đến tầng 18.( Đang trong giai đoạn triển khai kết nối trục đứng đạt 90% mỗi tầng ). 12/14*90%=77,14%
109 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 100x100x1,2 | m | 20 | 14 | 280 | 0 | 216 | 216 | 203532 | 75919 | 279451 | 78246280 | 0 | 60361416 | 60361416 | 77.14%
110 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 150x100x1,2 | m | 112 | 14 | 1568 | 0 | 1209.6 | 1209.6 | 245640 | 91625 | 337265 | 528831520 | 0 | 407955744 | 407955744 | 77.14%
111 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 250x100x1,2 | m | 10 | 14 | 140 | 0 | 108 | 108 | 329857 | 123038 | 452895 | 63405300 | 0 | 48912660 | 48912660 | 77.14%
112 | Cung cấp Phụ kiện: (Co, Tê, Nẹp, Ti treo…) | lô | 1 | 14 | 14 | 0 | 10.8 | 10.8 | 12451830 | 5336498 | 17788328 | 249036592 | 0 | 192113942 | 192113942 | 77.14%
| TẦNG 21÷24 KHỐI B |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
113 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 150x100x1,2 | m | 100 | 4 | 400 |  |  |  | 245640 | 91625 | 337265 | 134906000 | 0 | 0 | 0
114 | Cung cấp và lắp đặt Cable tray 250x100x1,2 | m | 10 | 4 | 40 |  |  |  | 329857 | 123038 | 452895 | 18115800 | 0 | 0 | 0
115 | Cung cấp Phụ kiện: (Co, Tê, Nẹp, Ti treo…) | lô | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 9946420 | 4262751 | 14209171 | 56836684 | 0 | 0 | 0
I.2 | Hệ thống điện căn TMDV Điển Hình D3-CCCT | [10 empty] | 5063597350 | 0 | 0 | 0
| 1. CĂN TMDV 1 (ĐIỂN HÌNH) / 8 CĂN |  | 8
116 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 module | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 4246392 | 0 | 0 | 0
117 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 2202568 | 0 | 0 | 0
118 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
119 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1529920 | 0 | 0 | 0
120 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 764960 | 0 | 0 | 0
121 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
122 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 15 | 8 | 120 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 26599320 | 0 | 0 | 0
123 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 469984 | 0 | 0 | 0
124 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 1796624 | 0 | 0 | 0
125 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 1036608 | 0 | 0 | 0
126 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 11 | 8 | 88 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 12609256 | 0 | 0 | 0
127 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 1035232 | 0 | 0 | 0
128 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 336 | 8 | 2688 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 32790912 | 0 | 0 | 0
129 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 165 | 8 | 1320 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 21917280 | 0 | 0 | 0
130 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 45 | 8 | 360 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 8136360 | 0 | 0 | 0
131 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 209 | 8 | 1672 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 45585408 | 0 | 0 | 0
132 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 8 | 160 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 5415360 | 0 | 0 | 0
133 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 1 | lô | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 1045172 | 333042 | 1378214 | 11025712 | 0 | 0 | 0
| 2. CĂN TMDV 2a (ĐIỂN HÌNH) / 24 CĂN |  | 24 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
134 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 module | cái | 1 | 24 | 24 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 12739176 | 0 | 0 | 0
135 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 24 | 24 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 6607704 | 0 | 0 | 0
136 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 24 | 24 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 8199912 | 0 | 0 | 0
137 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 24 | 96 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 4589760 | 0 | 0 | 0
138 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 24 | 48 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 2294880 | 0 | 0 | 0
139 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 24 | 24 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 8199912 | 0 | 0 | 0
140 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 15 | 24 | 360 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 79797960 | 0 | 0 | 0
141 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 24 | 48 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 2819904 | 0 | 0 | 0
142 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 24 | 48 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 5389872 | 0 | 0 | 0
143 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 24 | 24 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 3109824 | 0 | 0 | 0
144 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 10 | 24 | 240 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 34388880 | 0 | 0 | 0
145 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 24 | 24 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 3105696 | 0 | 0 | 0
146 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 350 | 24 | 8400 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 102471600 | 0 | 0 | 0
147 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 195 | 24 | 4680 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 77706720 | 0 | 0 | 0
148 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 24 | 1008 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 22781808 | 0 | 0 | 0
149 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 219 | 24 | 5256 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 143299584 | 0 | 0 | 0
150 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 24 | 480 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 16246080 | 0 | 0 | 0
151 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 2a | lô | 1 | 24 | 24 |  |  |  | 1045172 | 333042 | 1378214 | 33077136 | 0 | 0 | 0
| 3. CĂN TMDV 2b (ĐIỂN HÌNH) / 16CĂN |  | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
152 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 module | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 8492784 | 0 | 0 | 0
153 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 4405136 | 0 | 0 | 0
154 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 5466608 | 0 | 0 | 0
155 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 16 | 64 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 3059840 | 0 | 0 | 0
156 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 16 | 32 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1529920 | 0 | 0 | 0
157 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 5466608 | 0 | 0 | 0
158 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 15 | 16 | 240 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 53198640 | 0 | 0 | 0
159 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 16 | 32 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 1879936 | 0 | 0 | 0
160 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 16 | 32 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 3593248 | 0 | 0 | 0
161 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 2073216 | 0 | 0 | 0
162 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 13 | 16 | 208 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 29803696 | 0 | 0 | 0
163 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 2070464 | 0 | 0 | 0
164 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 350 | 16 | 5600 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 68314400 | 0 | 0 | 0
165 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 195 | 16 | 3120 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 51804480 | 0 | 0 | 0
166 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 16 | 672 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 15187872 | 0 | 0 | 0
167 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 219 | 16 | 3504 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 95533056 | 0 | 0 | 0
168 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 16 | 320 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 10830720 | 0 | 0 | 0
169 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 2b | lô | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 1045172 | 333042 | 1378214 | 22051424 | 0 | 0 | 0
| 4. CĂN TMDV 2c (ĐIỂN HÌNH) / 8 CĂN |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
170 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 module | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 4246392 | 0 | 0 | 0
171 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 2202568 | 0 | 0 | 0
172 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
173 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1529920 | 0 | 0 | 0
174 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 764960 | 0 | 0 | 0
175 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
176 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 15 | 8 | 120 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 26599320 | 0 | 0 | 0
177 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 939968 | 0 | 0 | 0
178 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 1796624 | 0 | 0 | 0
179 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 1036608 | 0 | 0 | 0
180 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 13 | 8 | 104 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 14901848 | 0 | 0 | 0
181 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 1035232 | 0 | 0 | 0
182 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 350 | 8 | 2800 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 34157200 | 0 | 0 | 0
183 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 195 | 8 | 1560 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 25902240 | 0 | 0 | 0
184 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 8 | 336 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 7593936 | 0 | 0 | 0
185 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 219 | 8 | 1752 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 47766528 | 0 | 0 | 0
186 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 8 | 160 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 5415360 | 0 | 0 | 0
187 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 2c | lô | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 1045172 | 333042 | 1378214 | 11025712 | 0 | 0 | 0
| 5. CĂN TMDV 3 (ĐIỂN HÌNH) / 8 CĂN |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
188 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 module | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 4246392 | 0 | 0 | 0
189 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 2202568 | 0 | 0 | 0
190 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
191 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1529920 | 0 | 0 | 0
192 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 764960 | 0 | 0 | 0
193 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
194 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 11 | 8 | 88 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 19506168 | 0 | 0 | 0
195 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 939968 | 0 | 0 | 0
196 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 1796624 | 0 | 0 | 0
197 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 1036608 | 0 | 0 | 0
198 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 13 | 8 | 104 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 14901848 | 0 | 0 | 0
199 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 1035232 | 0 | 0 | 0
200 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 366 | 8 | 2928 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 35718672 | 0 | 0 | 0
201 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 228 | 8 | 1824 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 30285696 | 0 | 0 | 0
202 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 8 | 336 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 7593936 | 0 | 0 | 0
203 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 234 | 8 | 1872 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 51038208 | 0 | 0 | 0
204 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 8 | 160 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 5415360 | 0 | 0 | 0
205 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 3 | lô | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 1045172 | 333042 | 1378214 | 11025712 | 0 | 0 | 0
| 6. CĂN TMDV 4 (ĐIỂN HÌNH) / 8 CĂN |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
206 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 module | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 4246392 | 0 | 0 | 0
207 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 2202568 | 0 | 0 | 0
208 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
209 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1529920 | 0 | 0 | 0
210 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 764960 | 0 | 0 | 0
211 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
212 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 11 | 8 | 88 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 19506168 | 0 | 0 | 0
213 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 939968 | 0 | 0 | 0
214 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 1796624 | 0 | 0 | 0
215 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 1036608 | 0 | 0 | 0
216 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 13 | 8 | 104 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 14901848 | 0 | 0 | 0
217 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 1035232 | 0 | 0 | 0
218 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 366 | 8 | 2928 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 35718672 | 0 | 0 | 0
219 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 228 | 8 | 1824 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 30285696 | 0 | 0 | 0
220 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 8 | 336 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 7593936 | 0 | 0 | 0
221 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 234 | 8 | 1872 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 51038208 | 0 | 0 | 0
222 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 8 | 160 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 5415360 | 0 | 0 | 0
223 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 4 | lô | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 1045172 | 333042 | 1378214 | 11025712 | 0 | 0 | 0
| 7. CĂN TMDV 5 (ĐIỂN HÌNH) / 8 CĂN |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
224 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 module | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 4246392 | 0 | 0 | 0
225 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 2202568 | 0 | 0 | 0
226 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
227 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1529920 | 0 | 0 | 0
228 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 764960 | 0 | 0 | 0
229 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
230 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 11 | 8 | 88 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 19506168 | 0 | 0 | 0
231 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 939968 | 0 | 0 | 0
232 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 1796624 | 0 | 0 | 0
233 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 1036608 | 0 | 0 | 0
234 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 13 | 8 | 104 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 14901848 | 0 | 0 | 0
235 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 1035232 | 0 | 0 | 0
236 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 366 | 8 | 2928 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 35718672 | 0 | 0 | 0
237 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 228 | 8 | 1824 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 30285696 | 0 | 0 | 0
238 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 8 | 336 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 7593936 | 0 | 0 | 0
239 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 234 | 8 | 1872 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 51038208 | 0 | 0 | 0
240 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 8 | 160 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 5415360 | 0 | 0 | 0
241 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 5 | lô | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 1045172 | 333042 | 1378214 | 11025712 | 0 | 0 | 0
| 8. CĂN TMDV 6 (ĐIỂN HÌNH) / 4 CĂN |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
242 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 module | cái | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 2123196 | 0 | 0 | 0
243 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 1101284 | 0 | 0 | 0
244 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 1366652 | 0 | 0 | 0
245 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 764960 | 0 | 0 | 0
246 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 382480 | 0 | 0 | 0
247 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 1366652 | 0 | 0 | 0
248 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 17 | 4 | 68 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 15072948 | 0 | 0 | 0
249 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 469984 | 0 | 0 | 0
250 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 383980 | 0 | 0 | 0
251 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 898312 | 0 | 0 | 0
252 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 518304 | 0 | 0 | 0
253 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 15 | 4 | 60 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 8597220 | 0 | 0 | 0
254 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 517616 | 0 | 0 | 0
255 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 374 | 4 | 1496 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 18249704 | 0 | 0 | 0
256 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 243 | 4 | 972 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 16139088 | 0 | 0 | 0
257 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 4 | 168 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 3796968 | 0 | 0 | 0
258 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 239 | 4 | 956 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 26064384 | 0 | 0 | 0
259 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 2707680 | 0 | 0 | 0
260 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 6 | lô | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1080878 | 344086 | 1424964 | 5699856 | 0 | 0 | 0
| 9. CĂN TMDV 7 (ĐIỂN HÌNH) / 4CĂN |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
261 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 14 module | cái | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 446392 | 230099 | 676491 | 2705964 | 0 | 0 | 0
262 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 1101284 | 0 | 0 | 0
263 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 1366652 | 0 | 0 | 0
264 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 8 | 4 | 32 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1529920 | 0 | 0 | 0
265 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 1366652 | 0 | 0 | 0
266 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 27 | 4 | 108 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 23939388 | 0 | 0 | 0
267 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 469984 | 0 | 0 | 0
268 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 1796624 | 0 | 0 | 0
269 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 518304 | 0 | 0 | 0
270 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 9170368 | 0 | 0 | 0
271 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 517616 | 0 | 0 | 0
272 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 603 | 4 | 2412 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 29423988 | 0 | 0 | 0
273 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 348 | 4 | 1392 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 23112768 | 0 | 0 | 0
274 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 36 | 4 | 144 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 3254544 | 0 | 0 | 0
275 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 374 | 4 | 1496 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 40786944 | 0 | 0 | 0
276 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 50 | 4 | 200 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 6769200 | 0 | 0 | 0
277 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 7 | lô | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1212036 | 384650 | 1596686 | 6386744 | 0 | 0 | 0
| 10. CĂN TMDV 8 (ĐIỂN HÌNH) / 2 CĂN |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
278 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 13 module | cái | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 1061598 | 0 | 0 | 0
279 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 550642 | 0 | 0 | 0
280 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 683326 | 0 | 0 | 0
281 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 5 | 2 | 10 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 478100 | 0 | 0 | 0
282 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 191240 | 0 | 0 | 0
283 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 683326 | 0 | 0 | 0
284 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 22 | 2 | 44 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 9753084 | 0 | 0 | 0
285 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 234992 | 0 | 0 | 0
286 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 191990 | 0 | 0 | 0
287 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 449156 | 0 | 0 | 0
288 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 259152 | 0 | 0 | 0
289 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 27 | 2 | 54 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 7737498 | 0 | 0 | 0
290 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 258808 | 0 | 0 | 0
291 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 456 | 2 | 912 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 11125488 | 0 | 0 | 0
292 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 264 | 2 | 528 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 8766912 | 0 | 0 | 0
293 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 2 | 84 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 1898484 | 0 | 0 | 0
294 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 284 | 2 | 568 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 15485952 | 0 | 0 | 0
295 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 2 | 40 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 1353840 | 0 | 0 | 0
296 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 8 | lô | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1147349 | 364644 | 1511993 | 3023986 | 0 | 0 | 0
| 11. CĂN TMDV 9 (ĐIỂN HÌNH) / 2 CĂN |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
297 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 21 Module | cái | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 641655 | 465237 | 1106892 | 2213784 | 0 | 0 | 0
298 | Cung cấp và lắp đặt MCB 3P-50A, 10kA | cái | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 500156 | 103125 | 603281 | 1206562 | 0 | 0 | 0
299 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 683326 | 0 | 0 | 0
300 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 12 | 2 | 24 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1147440 | 0 | 0 | 0
301 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 191240 | 0 | 0 | 0
302 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 683326 | 0 | 0 | 0
303 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 92 | 2 | 184 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 40785624 | 0 | 0 | 0
304 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 234992 | 0 | 0 | 0
305 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 575970 | 0 | 0 | 0
306 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 673734 | 0 | 0 | 0
307 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 259152 | 0 | 0 | 0
308 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 24 | 2 | 48 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 6877776 | 0 | 0 | 0
309 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 258808 | 0 | 0 | 0
310 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 1323 | 2 | 2646 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 32278554 | 0 | 0 | 0
311 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 480 | 2 | 960 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 15939840 | 0 | 0 | 0
312 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 42 | 2 | 84 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 1898484 | 0 | 0 | 0
313 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 726 | 2 | 1452 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 39587328 | 0 | 0 | 0
314 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 50 | 2 | 100 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 3384600 | 0 | 0 | 0
315 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 9 | lô | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1313381 | 415993 | 1729374 | 3458748 | 0 | 0 | 0
| 12. CĂN TMDV 10 (ĐIỂN HÌNH) / 8 CĂN |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
316 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 Module | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 4246392 | 0 | 0 | 0
317 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 2202568 | 0 | 0 | 0
318 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 2733304 | 0 | 0 | 0
319 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1529920 | 0 | 0 | 0
320 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 5466608 | 0 | 0 | 0
321 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 12 | 8 | 96 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 21279456 | 0 | 0 | 0
322 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 939968 | 0 | 0 | 0
323 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 3071840 | 0 | 0 | 0
324 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 1036608 | 0 | 0 | 0
325 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 10 | 8 | 80 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 11462960 | 0 | 0 | 0
326 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 2 | 8 | 16 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 2070464 | 0 | 0 | 0
327 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 362 | 8 | 2896 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 35328304 | 0 | 0 | 0
328 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 183 | 8 | 1464 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 24308256 | 0 | 0 | 0
329 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 84 | 8 | 672 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 15187872 | 0 | 0 | 0
330 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 209 | 8 | 1672 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 45585408 | 0 | 0 | 0
331 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 8 | 160 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 5415360 | 0 | 0 | 0
332 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 10 | lô | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 936380 | 299396 | 1235776 | 9886208 | 0 | 0 | 0
| 13. CĂN TMDV 11 (ĐIỂN HÌNH) / 16 CĂN |  | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
333 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 11 Module | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 8492784 | 0 | 0 | 0
334 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 4405136 | 0 | 0 | 0
335 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 5466608 | 0 | 0 | 0
336 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 3 | 16 | 48 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 2294880 | 0 | 0 | 0
337 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 2 | 16 | 32 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 10933216 | 0 | 0 | 0
338 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 15 | 16 | 240 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 53198640 | 0 | 0 | 0
339 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 3 | 16 | 48 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 2819904 | 0 | 0 | 0
340 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 4 | 16 | 64 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 6143680 | 0 | 0 | 0
341 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 1796624 | 0 | 0 | 0
342 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 9 | 16 | 144 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 20633328 | 0 | 0 | 0
343 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 3 | 16 | 48 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 6211392 | 0 | 0 | 0
344 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 324 | 16 | 5184 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 63239616 | 0 | 0 | 0
345 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 265 | 16 | 4240 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 70400960 | 0 | 0 | 0
346 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 60 | 16 | 960 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 21696960 | 0 | 0 | 0
347 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 209 | 16 | 3344 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 91170816 | 0 | 0 | 0
348 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 16 | 320 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 10830720 | 0 | 0 | 0
349 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 11 | lô | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 928690 | 297008 | 1225698 | 19611168 | 0 | 0 | 0
| 14. CĂN TMDV 12 (ĐIỂN HÌNH) / 84 CĂN |  | 84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
350 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 11 Module | cái | 1 | 84 | 84 |  |  |  | 300700 | 230099 | 530799 | 44587116 | 0 | 0 | 0
351 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 84 | 84 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 23126964 | 0 | 0 | 0
352 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 84 | 84 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 28699692 | 0 | 0 | 0
353 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 3 | 84 | 252 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 12048120 | 0 | 0 | 0
354 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 2 | 84 | 168 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 57399384 | 0 | 0 | 0
355 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 14 | 84 | 1176 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 260673336 | 0 | 0 | 0
356 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 3 | 84 | 252 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 14804496 | 0 | 0 | 0
357 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 84 | 168 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 18864552 | 0 | 0 | 0
358 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 84 | 84 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 10884384 | 0 | 0 | 0
359 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 7 | 84 | 588 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 84252756 | 0 | 0 | 0
360 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 3 | 84 | 252 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 32609808 | 0 | 0 | 0
361 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 276 | 84 | 23184 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 282821616 | 0 | 0 | 0
362 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 140 | 84 | 11760 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 195263040 | 0 | 0 | 0
363 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 69 | 84 | 5796 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 130995396 | 0 | 0 | 0
364 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 165 | 84 | 13860 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 377879040 | 0 | 0 | 0
365 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 84 | 1680 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 56861280 | 0 | 0 | 0
366 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 12 | lô | 1 | 84 | 84 |  |  |  | 1065139 | 339219 | 1404358 | 117966072 | 0 | 0 | 0
| 15. CĂN TMDV 13 (ĐIỂN HÌNH) / 16 CĂN |  | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
367 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 12 Module | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 446392 | 230099 | 676491 | 10823856 | 0 | 0 | 0
368 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-50A, 10kA | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 4405136 | 0 | 0 | 0
369 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 289218 | 59633 | 348851 | 5581616 | 0 | 0 | 0
370 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 16 | 64 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 3059840 | 0 | 0 | 0
371 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-20A, 30mA, 6kA | cái | 2 | 16 | 32 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 10933216 | 0 | 0 | 0
372 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 18W | bộ | 14 | 16 | 224 |  |  |  | 140317 | 81344 | 221661 | 49652064 | 0 | 0 | 0
373 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 3 | 16 | 48 |  |  |  | 41595 | 17153 | 58748 | 2819904 | 0 | 0 | 0
374 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 1535920 | 0 | 0 | 0
375 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 16 | 32 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 3593248 | 0 | 0 | 0
376 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 2073216 | 0 | 0 | 0
377 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E | bộ | 8 | 16 | 128 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 18340736 | 0 | 0 | 0
378 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 2P+E | bộ | 2 | 16 | 32 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 4140928 | 0 | 0 | 0
379 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 276 | 16 | 4416 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 53870784 | 0 | 0 | 0
380 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 140 | 16 | 2240 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 37192960 | 0 | 0 | 0
381 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 69 | 16 | 1104 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 24951504 | 0 | 0 | 0
382 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 165 | 16 | 2640 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 71976960 | 0 | 0 | 0
383 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 20 | 16 | 320 |  |  |  | 14800 | 19046 | 33846 | 10830720 | 0 | 0 | 0
384 | Cung cấp Phụ kiện Căn TMDV 13 | lô | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 942626 | 301328 | 1243954 | 19903264 | 0 | 0 | 0
I.3 | Hệ thống điện căn hộ Điển Hình D3 | [10 empty] | 40956242080 | 5744662896 | 1797857728 | 7542520624 |  | DOT 1
| 1. CĂN HỘ A (ĐIỂN HÌNH) / 160 CĂN |  | 160 |  | 0
385 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 14 Module | cái | 1 | 160 | 160 | 80 |  | 80 | 446392 | 230099 | 676491 | 108238560 | 54119280 | 0 | 54119280 | 0%
386 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 160 | 160 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 44051360
387 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 3 | 160 | 480 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 163998240
388 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 160 | 640 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 30598400
389 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 160 | 320 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 15299200
390 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-32A, 6kA | cái | 1 | 160 | 160 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 7649600
391 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 9W | bộ | 17 | 160 | 2720 |  |  |  | 84304 | 69440 | 153744 | 418183680
392 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 160 | 320 | 160 |  | 160 | 41595 | 17153 | 58748 | 18799360 | 9399680 | 0 | 9399680 | 0%
393 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 7 | 160 | 1120 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 107514400
394 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 160 | 160 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 20732160
395 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 1 chiều | bộ | 14 | 160 | 2240 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 320962880
396 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 1 chiều | bộ | 1 | 160 | 160 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 20704640
397 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 462 | 160 | 73920 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 901750080
398 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 198 | 160 | 31680 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 526014720
399 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 138 | 160 | 22080 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 499030080
400 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 288 | 160 | 46080 | 23040 |  | 23040 | 10146 | 17118 | 27264 | 1256325120 | 628162560 | 0 | 628162560 | 0%
401 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 50 | 160 | 8000 | 4000 |  | 4000 | 14800 | 19046 | 33846 | 270768000 | 135384000 | 0 | 135384000 | 0%
402 | Cung cấp Phụ kiện Căn hộ A | lô | 1 | 160 | 160 | 80 |  | 80 | 966170 | 308609 | 1274779 | 203964640 | 101982320 | 0 | 101982320 | 0%
| 2. CĂN HỘ A1 (ĐIỂN HÌNH) / 144 CĂN |  | 144 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Tháp A,B tổng cộng 144 căn A1 ( tầng 13 đến tầng 24) Đợt 1-3: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 13 đến 18 tháp A.Mỗi tầng 8 căn . Tổng 48 căn Đợt này: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 19 đến 24 tháp A. Mỗi tầng 4 căn . Tổng 24 căn (6*4)/144=16,67%
403 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 14 Module | cái | 1 | 144 | 144 | 48 | 24 | 72 | 446392 | 230099 | 676491 | 97414704 | 32471568 | 16235784 | 48707352 | 16.67%
404 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 144 | 144 | 0 |  | 0 | 228258 | 47063 | 275321 | 39646224 | 0 | 0 | 0
405 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 3 | 144 | 432 | 0 |  | 0 | 283259 | 58404 | 341663 | 147598416 | 0 | 0 | 0
406 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 4 | 144 | 576 | 0 |  | 0 | 39637 | 8173 | 47810 | 27538560 | 0 | 0 | 0
407 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 2 | 144 | 288 | 0 |  | 0 | 39637 | 8173 | 47810 | 13769280 | 0 | 0 | 0
408 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-32A, 6kA | cái | 1 | 144 | 144 | 0 |  | 0 | 39637 | 8173 | 47810 | 6884640 | 0 | 0 | 0
409 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 9W | bộ | 16 | 144 | 2304 | 0 |  | 0 | 84304 | 69440 | 153744 | 354226176 | 0 | 0 | 0
410 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | bộ | 2 | 144 | 288 | 96 | 48 | 144 | 41595 | 17153 | 58748 | 16919424 | 5639808 | 2819904 | 8459712 | 16.67%
411 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 4 | 144 | 576 | 0 |  | 0 | 28539 | 67456 | 95995 | 55293120 | 0 | 0 | 0
412 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 144 | 288 | 0 |  | 0 | 55176 | 74400 | 129576 | 37317888 | 0 | 0 | 0
413 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 1 chiều | bộ | 17 | 144 | 2448 | 0 |  | 0 | 68887 | 74400 | 143287 | 350766576 | 0 | 0 | 0
414 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 1 chiều | bộ | 1 | 144 | 144 | 0 |  | 0 | 59964 | 69440 | 129404 | 18634176 | 0 | 0 | 0
415 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 431 | 144 | 62064 | 0 |  | 0 | 7495 | 4704 | 12199 | 757118736 | 0 | 0 | 0
416 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 159 | 144 | 22896 | 0 |  | 0 | 10961 | 5643 | 16604 | 380165184 | 0 | 0 | 0
417 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 96 | 144 | 13824 | 0 |  | 0 | 15565 | 7036 | 22601 | 312436224 | 0 | 0 | 0
418 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 273 | 144 | 39312 | 13104 | 6552 | 19656 | 10146 | 17118 | 27264 | 1071802368 | 357267456 | 178633728 | 535901184 | 16.67%
419 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 49 | 144 | 7056 | 2352 | 1176 | 3528 | 14800 | 19046 | 33846 | 238817376 | 79605792 | 39802896 | 119408688 | 16.67%
420 | Cung cấp Phụ kiện Căn hộ A1 | lô | 1 | 144 | 144 | 48 | 24 | 72 | 945823 | 302316 | 1248139 | 179732016 | 59910672 | 29955336 | 89866008 | 16.67%
| 3. CĂN HỘ B (ĐIỂN HÌNH) / 144 CĂN |  | 144 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tháp A,B tổng cộng 144 căn B ( Tầng 3 đến tầng 20) Đợt 1-3: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 3 đến 18 tháp A. Tổng 64 căn Đợt này: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 19 đến 20 tháp A. Mỗi tầng 4 căn. Tổng 8 căn (2*4)/144=5,56% | [15 empty] | Tháp A,B tổng cộng 144 căn B Đã thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 3,4,5,6 tháp A. . Mỗi tầng 4 căn B. (4*4)/144=11,11%
421 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 14 Module | cái | 1 | 144 | 144 | 64 | 8 | 72 | 446392 | 230099 | 676491 | 97414704 | 43295424 | 5411928 | 48707352 | 5.556%
422 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 144 | 144 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 39646224
423 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 3 | 144 | 432 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 147598416
424 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 1 | 144 | 144 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 6884640
425 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 6 | 144 | 864 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 41307840
426 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-32A, 6kA | cái | 1 | 144 | 144 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 6884640
427 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 9W | bộ | 14 | 144 | 2016 |  |  |  | 84304 | 69440 | 153744 | 309947904
428 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 144 | 288 | 128 | 16 | 144 | 41595 | 17153 | 58748 | 16919424 | 7519744 | 939968 | 8459712 | 5.556%
429 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 5 | 144 | 720 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 69116400
430 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc ba 1 chiều + phụ kiện | bộ | 1 | 144 | 144 |  |  |  | 55176 | 74400 | 129576 | 18658944
431 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 1 chiều | bộ | 10 | 144 | 1440 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 206333280
432 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 1 chiều | bộ | 1 | 144 | 144 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 18634176
433 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 375 | 144 | 54000 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 658746000
434 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 147 | 144 | 21168 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 351473472
435 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 162 | 144 | 23328 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 527236128
436 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 213 | 144 | 30672 | 13632 | 1704 | 15336 | 10146 | 17118 | 27264 | 836241408 | 371662848 | 46457856 | 418120704 | 5.556%
437 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 64 | 144 | 9216 | 4096 | 512 | 4608 | 14800 | 19046 | 33846 | 311924736 | 138633216 | 17329152 | 155962368 | 5.556%
438 | Cung cấp Phụ kiện Căn hộ B | lô | 1 | 144 | 144 | 64 | 8 | 72 | 940858 | 300781 | 1241639 | 178796016 | 79464896 | 9933112 | 89398008 | 5.556%
| 4. CĂN HỘ C (ĐIỂN HÌNH) / 352 CĂN |  | 352 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tháp A,B tổng cộng 352 căn C ( tầng 3 đến tầng 24 ) Đợt 1-3: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 3 đến 18 tháp A. Tổng 96 căn Đợt này: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 19 đến 24 tháp A. Mỗi tầng 8 căn C ( trong đó khấu trừ 2 căn Hoist chưa thi công ). Tổng 36 căn (6*6)/352=10,23% | [15 empty] | Tháp A,B tổng cộng 352 căn C Đã thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 3,4,5,6 tháp A. Mỗi tầng 6 căn C ( đã trừ 2 căn Hoist ) (6*4)/352=6,82%
439 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 14 Module | cái | 1 | 352 | 352 | 96 | 36 | 132 | 446392 | 230099 | 676491 | 238124832 | 64943136 | 24353676 | 89296812 | 10.23%
440 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 352 | 352 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 96912992
441 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 3 | 352 | 1056 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 360796128
442 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 1 | 352 | 352 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 16829120
443 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 6 | 352 | 2112 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 100974720
444 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-32A, 6kA | cái | 1 | 352 | 352 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 16829120
445 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 9W | bộ | 14 | 352 | 4928 |  |  |  | 84304 | 69440 | 153744 | 757650432
446 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 5 | 352 | 1760 | 480 | 180 | 660 | 41595 | 17153 | 58748 | 103396480 | 28199040 | 10574640 | 38773680 | 10.23%
447 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 2 | 352 | 704 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 67580480
448 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 4 | 352 | 1408 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 158102912
449 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 1 chiều | bộ | 13 | 352 | 4576 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 655681312
450 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 1 chiều | bộ | 1 | 352 | 352 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 45550208
451 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 371 | 352 | 130592 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 1593091808
452 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 180 | 352 | 63360 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 1052029440
453 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 129 | 352 | 45408 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 1026266208
454 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 244 | 352 | 85888 | 23424 | 8784 | 32208 | 10146 | 17118 | 27264 | 2341650432 | 638631936 | 239486976 | 878118912 | 10.23%
455 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 64 | 352 | 22528 | 6144 | 2304 | 8448 | 14800 | 19046 | 33846 | 762482688 | 207949824 | 77981184 | 285931008 | 10.23%
456 | Cung cấp Phụ kiện Căn hộ C | lô | 1 | 352 | 352 | 96 | 36 | 132 | 944957 | 302048 | 1247005 | 438945760 | 119712480 | 44892180 | 164604660 | 10.23%
| 5. CĂN HỘ D (ĐIỂN HÌNH) / 616 CĂN |  | 616 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tháp A,B tổng cộng 616 căn D ( tầng 3 đến tầng 24 ) Đợt 1-3: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 3 đến 18 tháp A. Tổng 232 căn Đợt này: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 19 đến 24 tháp A ( tầng 19: 16 căn ; tầng 20-24 mỗi tầng 12 căn) . Tổng 76 căn (1*16)/616+(5*12)/616=12,34% | [15 empty] | Tháp A,B tổng cộng 616 căn D Đã thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 3,4,5,6 tháp A( trục 1-26/A-Z). . Mỗi tầng 12 căn D. (12*4)/616=7,79%
457 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 14 Module | cái | 1 | 616 | 616 | 232 | 76 | 308 | 446392 | 230099 | 676491 | 416718456 | 156945912 | 51413316 | 208359228 | 12.34%
458 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 616 | 616 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 169597736
459 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 3 | 616 | 1848 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 631393224
460 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 1 | 616 | 616 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 29450960
461 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 6 | 616 | 3696 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 176705760
462 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-32A, 6kA | cái | 1 | 616 | 616 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 29450960
463 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 9W | bộ | 14 | 616 | 8624 |  |  |  | 84304 | 69440 | 153744 | 1325888256
464 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 616 | 1232 | 464 | 152 | 616 | 41595 | 17153 | 58748 | 72377536 | 27259072 | 8929696 | 36188768 | 12.34%
465 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 3 | 616 | 1848 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 177398760
466 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 3 | 616 | 1848 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 207510072
467 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 1 chiều | bộ | 13 | 616 | 8008 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 1147442296
468 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 1 chiều | bộ | 1 | 616 | 616 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 79712864
469 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 354 | 616 | 218064 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 2660162736
470 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 183 | 616 | 112728 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 1871735712
471 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 129 | 616 | 79464 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 1795965864
472 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 245 | 616 | 150920 | 56840 | 18620 | 75460 | 10146 | 17118 | 27264 | 4114682880 | 1549685760 | 507655680 | 2057341440 | 12.34%
473 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 71 | 616 | 43736 | 16472 | 5396 | 21868 | 14800 | 19046 | 33846 | 1480288656 | 557511312 | 182633016 | 740144328 | 12.34%
474 | Cung cấp Phụ kiện Căn hộ D | lô | 1 | 616 | 616 | 232 | 76 | 308 | 944957 | 302048 | 1247005 | 768155080 | 289305160 | 94772380 | 384077540 | 12.34%
| 6. CĂN HỘ D1 (ĐIỂN HÌNH) / 40 CĂN |  | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Tháp A,B tổng cộng 40 căn D1( tầng 20 đến tầng 24 ) Đợt này: Thi công Vỏ tủ điện, hộp chờ, ống điện tầng 20 đến 24 tháp A ( mỗi tầng 4 căn) (5*4)/40=50,00%
475 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ tủ điện 14 Module | cái | 1 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 446392 | 230099 | 676491 | 27059640 | 0 | 13529820 | 13529820 | 50%
476 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P-63A, 10kA | cái | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 228258 | 47063 | 275321 | 11012840
477 | Cung cấp và lắp đặt RCCB 2P-25A, 30mA, 6kA | cái | 3 | 40 | 120 |  |  |  | 283259 | 58404 | 341663 | 40999560
478 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-16A, 6kA | cái | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1912400
479 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-20A, 6kA | cái | 6 | 40 | 240 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 11474400
480 | Cung cấp và lắp đặt MCB 1P-32A, 6kA | cái | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 39637 | 8173 | 47810 | 1912400
481 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần bóng LED 9W | bộ | 14 | 40 | 560 |  |  |  | 84304 | 69440 | 153744 | 86096640
482 | Cung cấp và lắp đặt Hộp chờ đấu nối | cái | 2 | 40 | 80 | 0 | 40 | 40 | 41595 | 17153 | 58748 | 4699840 | 0 | 2349920 | 2349920 | 50%
483 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều + phụ kiện | bộ | 3 | 40 | 120 |  |  |  | 28539 | 67456 | 95995 | 11519400
484 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều + phụ kiện | bộ | 3 | 40 | 120 |  |  |  | 41857 | 70432 | 112289 | 13474680
485 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đôi 1 chiều | bộ | 13 | 40 | 520 |  |  |  | 68887 | 74400 | 143287 | 74509240
486 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn 1 chiều | bộ | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 59964 | 69440 | 129404 | 5176160
487 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx1,5mm² | m | 354 | 40 | 14160 |  |  |  | 7495 | 4704 | 12199 | 172737840
488 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx2,5mm² | m | 183 | 40 | 7320 |  |  |  | 10961 | 5643 | 16604 | 121541280
489 | Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/PVC 1Cx4mm² | m | 129 | 40 | 5160 |  |  |  | 15565 | 7036 | 22601 | 116621160
490 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D20 | m | 245 | 40 | 9800 | 0 | 4900 | 4900 | 10146 | 17118 | 27264 | 267187200 | 0 | 133593600 | 133593600 | 50%
491 | Cung cấp và lắp đặt Ống PVC D25 | m | 49 | 40 | 1960 | 0 | 980 | 980 | 14800 | 19046 | 33846 | 66338160 | 0 | 33169080 | 33169080 | 50%
492 | Cung cấp Phụ kiện Căn hộ D1 | lô | 1 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 947355 | 302790 | 1250145 | 50005800 | 0 | 25002900 | 25002900 | 50%
I.4 | Hệ thống điện chiếu sáng D3-CCCT+TMDV | [10 empty] | 2404033147 | 0 | 0 | 0
| 1. TẦNG HẦM 2 |  | 1 |  | 0
493 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 1,2m, 1x28W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 305 | 1 | 305 |  |  |  | 149370 | 74400 | 223770 | 68249850
494 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 1984970
495 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 4646472
496 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 13 | 1 | 13 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 5033678
497 | Cung cấp và lắp đặt Đèn emergency bóng led 2x5W, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 628157 | 104160 | 732317 | 14646340
498 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 7135896
499 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi. kèm bộ lưu điện 2 giờ | bộ | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 1369569 | 119040 | 1488609 | 14886090
| 2. TẦNG HẦM 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
500 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 1,2m, 1x28W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 676 | 1 | 676 |  |  |  | 149370 | 74400 | 223770 | 151268520
501 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 48 | 1 | 48 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 9527856
502 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1161618
503 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 7 | 1 | 7 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 2710442
504 | Cung cấp và lắp đặt Đèn emergency bóng led 2x5W, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 628157 | 104160 | 732317 | 13181706
505 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 7 | 1 | 7 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 4162606
506 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x36W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 52 | 1 | 52 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 86994596
507 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 6691892
508 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 1.2m 1x28W, bóng led tube, chống thấm, gắn nổi | bộ | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 589969 | 104160 | 694129 | 12494322
509 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 36 | 1 | 36 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 6886656
510 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 7 | 1 | 7 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 9129708
| 3. TẦNG 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
511 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 58 | 1 | 58 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 11512826
512 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 3097648
513 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chiếu sáng ram dốc, bóng led 5W | 5bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 730877 | 109120 | 839997 | 4199985
514 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 4757264
515 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 765184
516 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 1833432
517 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 1147776
518 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 6521220
| 4. TẦNG 2 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
519 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2381964
520 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
521 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 22W | bộ | 188 | 1 | 188 |  |  |  | 258110 | 84320 | 342430 | 64376840
522 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 6732666
523 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 20W | bộ | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 388484 | 89280 | 477764 | 29621368
524 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 15650928
| 5. TẦNG 3 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
525 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 104 | 1 | 104 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 19894784
526 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
527 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 3572946
528 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
529 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1783974
530 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
531 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
532 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 7825464
| 6. TẦNG 4-5 KHỐI A |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
533 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 104 | 2 | 208 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 39789568
534 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 2992296
535 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 18 | 2 | 36 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 7145892
536 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 6691892
537 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 3567948
538 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1548824
539 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
540 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 15650928
| 7. TẦNG 6 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
541 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 104 | 1 | 104 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 19894784
542 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
543 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 3572946
544 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
545 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1783974
546 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
547 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
548 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 7825464
| 8. TẦNG 7 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
549 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 1 | 70 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 13390720
550 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
551 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 3969940
552 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
553 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1783974
554 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
555 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
556 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 1.2m 1x28W, bóng led tube, chống thấm, gắn nổi | bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 589969 | 104160 | 694129 | 8329548
557 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 7825464
| 9. TẦNG 8 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
558 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 1 | 70 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 13390720
559 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
560 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 3771443
561 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
562 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1783974
563 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
564 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 956480
565 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 46 | 1 | 46 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 10542234
566 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
567 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 7 | 1 | 7 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 9129708
| 10. TẦNG 9-12 KHỐI A |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
568 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 4 | 280 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 53562880
569 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 5984592
570 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 15 | 4 | 60 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 11909820
571 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 13383784
572 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 4 | 12 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 7135896
573 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1548824
574 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1548824
575 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 5 | 4 | 20 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 3825920
576 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 46 | 4 | 184 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 42168936
577 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 20867904
| 11. TẦNG 13 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
578 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 1 | 70 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 13390720
579 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
580 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
581 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
582 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
583 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
584 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
585 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 956480
586 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 46 | 1 | 46 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 10542234
587 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 6521220
| 12. TẦNG 14-18 KHỐI A |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
588 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 5 | 350 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 66953600
589 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 5 | 20 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 7480740
590 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 5 | 70 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 13894790
591 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 16729730
592 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 5946580
593 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 3872060
594 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1936030
595 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 5 | 5 | 25 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 4782400
596 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 46 | 5 | 230 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 52711170
597 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 5 | 5 | 25 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 32606100
| 13. TẦNG 19 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
598 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 11860352
599 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
600 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
601 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
602 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
603 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
604 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
605 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 5216976
606 | Cung cấp và lắp đặt Đèn tường, bóng led 18W, chống thấm | bộ | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 589969 | 104160 | 694129 | 13882580
| 14. TẦNG 20 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
607 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 60 | 1 | 60 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 11477760
608 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
609 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
610 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
611 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
612 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
613 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
614 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 5216976
| 15. TẦNG 21 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
615 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 11860352
616 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
617 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
618 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
619 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
620 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
621 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
622 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 5216976
623 | Cung cấp và lắp đặt Đèn tường, bóng led 18W, chống thấm | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 589969 | 104160 | 694129 | 5553032
| 16. TẦNG 22 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
624 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 11860352
625 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
626 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
627 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
628 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
629 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
630 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
631 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 5216976
632 | Cung cấp và lắp đặt Đèn áp trần, bóng led 18W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 210702 | 84320 | 295022 | 1180088
| 17. TẦNG 23-24 KHỐI A |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
633 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 62 | 2 | 124 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 23720704
634 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 2992296
635 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 2 | 28 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 5557916
636 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 6691892
637 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 3567948
638 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1548824
639 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
640 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 10433952
641 | Cung cấp và lắp đặt Đèn áp trần, bóng led 18W | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 210702 | 84320 | 295022 | 2360176
| 18. TẦNG 25 KHỐI A |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
642 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 1984970
643 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
644 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
645 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
646 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 3912732
647 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn nổi, bóng led 11W | bộ | 24 | 1 | 24 |  |  |  | 131689 | 69440 | 201129 | 4827096
| 19. TẦNG 2 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
648 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2381964
649 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
650 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 22W | bộ | 188 | 1 | 188 |  |  |  | 258110 | 84320 | 342430 | 64376840
651 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 6732666
652 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 20W | bộ | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 388484 | 89280 | 477764 | 29621368
653 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 15650928
| 20. TẦNG 3 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
654 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 104 | 1 | 104 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 19894784
655 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
656 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 3572946
657 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
658 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1783974
659 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
660 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
661 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 7825464
| 21. TẦNG 4-5 KHỐI B |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
662 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 104 | 2 | 208 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 39789568
663 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 2992296
664 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 18 | 2 | 36 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 7145892
665 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 6691892
666 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 3567948
667 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1548824
668 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
669 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 15650928
| 22. TẦNG 6 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
670 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 104 | 1 | 104 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 19894784
671 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
672 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 3572946
673 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
674 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1783974
675 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
676 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
677 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 7825464
| 23. TẦNG 7 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
678 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 1 | 70 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 13390720
679 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
680 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 3969940
681 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
682 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1783974
683 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
684 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
685 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 1.2m 1x28W, bóng led tube, chống thấm, gắn nổi | bộ | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 589969 | 104160 | 694129 | 8329548
686 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 7825464
| 24. TẦNG 8 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
687 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 1 | 70 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 13390720
688 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
689 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 3771443
690 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
691 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1783974
692 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
693 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 956480
694 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 46 | 1 | 46 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 10542234
695 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
696 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 7 | 1 | 7 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 9129708
| 25. TẦNG 9-12 KHỐI B |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
697 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 4 | 280 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 53562880
698 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 5984592
699 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 15 | 4 | 60 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 11909820
700 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 13383784
701 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 4757264
702 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1548824
703 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 3097648
704 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 5 | 4 | 20 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 3825920
705 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 46 | 4 | 184 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 42168936
706 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 20867904
| 26. TẦNG 13 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
707 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 1 | 70 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 13390720
708 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
709 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
710 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
711 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
712 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
713 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
714 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 956480
715 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 46 | 1 | 46 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 10542234
716 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 6521220
| 27. TẦNG 14-18 KHỐI B |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
717 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 70 | 5 | 350 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 66953600
718 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 5 | 20 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 7480740
719 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 5 | 70 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 13894790
720 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 16729730
721 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 5946580
722 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 3872060
723 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1936030
724 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 11W, chống thấm | bộ | 5 | 5 | 25 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 4782400
725 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn âm trần, bóng led 18W | bộ | 46 | 5 | 230 |  |  |  | 144859 | 84320 | 229179 | 52711170
726 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 5 | 5 | 25 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 32606100
| 28. TẦNG 19 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
727 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 11860352
728 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
729 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
730 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
731 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
732 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
733 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
734 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 5216976
735 | Cung cấp và lắp đặt Đèn tường, bóng led 18W, chống thấm | bộ | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 589969 | 104160 | 694129 | 13882580
| 29. TẦNG 20 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
736 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 60 | 1 | 60 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 11477760
737 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
738 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
739 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
740 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
741 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
742 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
743 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 5216976
| 30. TẦNG 21 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
744 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 11860352
745 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
746 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
747 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
748 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
749 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
750 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
751 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 5216976
752 | Cung cấp và lắp đặt Đèn tường, bóng led 18W, chống thấm | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 589969 | 104160 | 694129 | 5553032
| 31. TẦNG 22 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
753 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 11860352
754 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 1496148
755 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 2778958
756 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
757 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
758 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
759 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
760 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 5216976
761 | Cung cấp và lắp đặt Đèn áp trần, bóng led 18W | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 210702 | 84320 | 295022 | 1180088
| 32. TẦNG 23-24 KHỐI B |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
762 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight âm trần, bóng led 11W | bộ | 62 | 2 | 124 |  |  |  | 111936 | 79360 | 191296 | 23720704
763 | Cung cấp và lắp đặt Đèn lắp nổi vuông 400x400, bóng led 20W | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 289717 | 84320 | 374037 | 2992296
764 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 14 | 2 | 28 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 5557916
765 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 6691892
766 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 3567948
767 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 1548824
768 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm loại có hướng rẽ, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 774412
769 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 10433952
770 | Cung cấp và lắp đặt Đèn áp trần, bóng led 18W | bộ | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 210702 | 84320 | 295022 | 2360176
| 33. TẦNG 25 KHỐI B |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
771 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đèn 0,6m, 1x18W, bóng led tube, gắn nổi | bộ | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 129057 | 69440 | 198497 | 1984970
772 | Cung cấp và lắp đặt Đèn huỳnh quang 1x18W, bóng T8, balast điện tử, chóa chống cháy nổ, gắn nổi | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1553933 | 119040 | 1672973 | 3345946
773 | Cung cấp và lắp đặt Sensor 180 | 5bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 500418 | 94240 | 594658 | 1189316
774 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chỉ hướng thoát hiểm, kèm bộ lưu điện trong vòng 2 giờ | 5bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 302886 | 84320 | 387206 | 387206
775 | Cung cấp và lắp đặt Pin dự phòng 2 giờ | 5bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1185204 | 119040 | 1304244 | 3912732
776 | Cung cấp và lắp đặt Đèn downlight gắn nổi, bóng led 11W | bộ | 24 | 1 | 24 |  |  |  | 131689 | 69440 | 201129 | 4827096
II | HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ | [10 empty] | 10259593722 | 1425916607 | 732497322 | 2158413929
II.1 | Hệ thống âm thanh thông báo tháp A - D3 | [10 empty] | 604983767 | 45803520 | 17176320 | 62979840
I. Phần xây dựng
777 | Cung cấp và lắp đặt Cáp chống nhiễu Cu/FR/PVC 2x1Cx1,5mm² | m | 4200 | 1 | 4200 | 0 |  | 0 | 26781 | 8890 | 35671 | 149818200
778 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 2520 | 1 | 2520 | 1680 | 630 | 2310 | 10146 | 17118 | 27264 | 68705280 | 45803520 | 17176320 | 62979840 | 25%
Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công ống điện tầng 3 đến tầng 18. Tổng 16 tầng Đợt này: Thi công ống điện tầng 19 đến tầng 24. Tổng 6 tầng 6/24=25,00%
779 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
780 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp HDMI, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 15234600 | 4570380 | 19804980 | 19804980
| II. Phần thiết bị |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
781 | Cung cấp và lắp đặt Bộ trung tâm 16 vùng loa | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 9279178 | 1147940 | 10427118 | 20854236
782 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chọn 16 vùng loa | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 9192307 | 1137192 | 10329499 | 20658998
783 | Cung cấp và lắp đặt Bộ khuếch đại 1000W | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 27611621 | 2277248 | 29888869 | 29888869
784 | Cung cấp và lắp đặt Bộ khuếch đại 2000W | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34957494 | 2883092 | 37840586 | 37840586
785 | Cung cấp và lắp đặt Bộ tiền khuếch đại | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5075666 | 627917 | 5703583 | 5703583
786 | Cung cấp và lắp đặt Bộ thông báo khẩn cấp | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 8945476 | 1106657 | 10052133 | 10052133
787 | Cung cấp và lắp đặt Bộ phát nhạc nền DVD | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4606367 | 569861 | 5176228 | 5176228
788 | Cung cấp và lắp đặt Bộ cấp nguồn PDU-8 cổng | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1230464 | 152222 | 1382686 | 1382686
789 | Cung cấp và lắp đặt UPS 3KVA + Acquy lưu điện 20 phút | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30761610 | 3805560 | 34567170 | 34567170
790 | Cung cấp và lắp đặt Micro thông báo 16 vùng loa | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 9382292 | 1160696 | 10542988 | 21085976
791 | Cung cấp và lắp đặt Tủ Rack 19" 42U | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 13079837 | 1618124 | 14697961 | 14697961
792 | Cung cấp và lắp đặt Loa âm trần 6W | bộ | 290 | 1 | 290 |  |  |  | 270702 | 86260 | 356962 | 103518980
793 | Cung cấp và lắp đặt Loa treo tường 6W | bộ | 59 | 1 | 59 |  |  |  | 492186 | 96407 | 588593 | 34726987
794 | Cung cấp và lắp đặt Loa treo tường 15W | bộ | 22 | 1 | 22 |  |  |  | 1082809 | 121778 | 1204587 | 26500914
II.2 | Hệ thống âm thanh thông báo tháp B - D3 | [10 empty] | 606188354 | 0 | 0 | 0
I. Phần xây dựng
795 | Cung cấp và lắp đặt Cáp chống nhiễu Cu/FR/PVC 2x1Cx1,5mm² | m | 4200 | 1 | 4200 |  |  |  | 26781 | 8890 | 35671 | 149818200
796 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 2520 | 1 | 2520 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 68705280
797 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp HDMI, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 15234600 | 4570380 | 19804980 | 19804980
| II. Phần thiết bị |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
799 | Cung cấp và lắp đặt Bộ trung tâm 16 vùng loa | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 9279178 | 1147940 | 10427118 | 20854236
800 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chọn 16 vùng loa | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 9192307 | 1137192 | 10329499 | 20658998
801 | Cung cấp và lắp đặt Bộ khuếch đại 1000W | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 27611621 | 2277248 | 29888869 | 29888869
802 | Cung cấp và lắp đặt Bộ khuếch đại 2000W | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34957494 | 2883092 | 37840586 | 37840586
803 | Cung cấp và lắp đặt Bộ tiền khuếch đại | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5075666 | 627917 | 5703583 | 5703583
804 | Cung cấp và lắp đặt Bộ thông báo khẩn cấp | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 8945476 | 1106657 | 10052133 | 10052133
805 | Cung cấp và lắp đặt Bộ phát nhạc nền DVD | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4606367 | 569861 | 5176228 | 5176228
806 | Cung cấp và lắp đặt Bộ cấp nguồn PDU-8 cổng | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1230464 | 152222 | 1382686 | 1382686
807 | Cung cấp và lắp đặt UPS 3KVA + Acquy lưu điện 20 phút | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30761610 | 3805560 | 34567170 | 34567170
808 | Cung cấp và lắp đặt Micro thông báo 16 vùng loa | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 9382292 | 1160696 | 10542988 | 21085976
809 | Cung cấp và lắp đặt Tủ Rack 19" 42U | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 13079837 | 1618124 | 14697961 | 14697961
810 | Cung cấp và lắp đặt Loa âm trần 6W | bộ | 290 | 1 | 290 |  |  |  | 270702 | 86260 | 356962 | 103518980
811 | Cung cấp và lắp đặt Loa treo tường 6W | bộ | 59 | 1 | 59 |  |  |  | 492186 | 96407 | 588593 | 34726987
812 | Cung cấp và lắp đặt Loa treo tường 15W | bộ | 23 | 1 | 23 |  |  |  | 1082809 | 121778 | 1204587 | 27705501
II.3 | Hệ thống Voice + Data - Hầm+trung tâm D3 | [10 empty] | 1788216401 | 0 | 0 | 0
I. Phần xây dựng
813 | Cung cấp và lắp đặt Khung MODF 8784 Fiber + Phiếm đấu nối | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
814 | Cung cấp và lắp đặt ODF tầng 120 Fiber + Phiếm đấu nối | bộ | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
815 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chống sét lan truyền 30Pair | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Cung cấp và lắp đặt Cáp quang 24 cores single mode | m | 2791 | 1 | 2791 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
817 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 1791 | 1 | 1791 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 48829824
818 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 100x100 tole dày 1,2mm (Dành cho hệ thống Voice, Data & Catv) | m | 991 | 1 | 991 |  |  |  | 203532 | 75919 | 279451 | 276935941
819 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 150x100 tole dày 1,2mm (Dành cho hệ thống Voice, Data & Catv) | m | 751 | 1 | 751 |  |  |  | 245640 | 91625 | 337265 | 253286015
820 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 250x100 tole dày 1,2mm (Dành cho hệ thống Voice, Data & Catv) | m | 666 | 1 | 666 |  |  |  | 329857 | 123038 | 452895 | 301628070
821 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 500x100 tole dày 1,2mm (Dành cho hệ thống Voice, Data & Catv) | m | 446 | 1 | 446 |  |  |  | 588710 | 235484 | 824194 | 367590524
822 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 100x100 tole dày 1,2mm Dành cho hệ thống âm thanh và camera | m | 391 | 1 | 391 |  |  |  | 203532 | 75919 | 279451 | 109265341
823 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 150x100 tole dày 1,2mm Dành cho hệ thống âm thanh và camera | m | 306 | 1 | 306 |  |  |  | 245640 | 91625 | 337265 | 103203090
824 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 250x100 tole dày 1,2mm Dành cho hệ thống âm thanh và camera | m | 206 | 1 | 206 |  |  |  | 329857 | 123038 | 452895 | 93296370
825 | Cung cấp và lắp đặt Khay cáp 250x100 sơn trắng (Dành cho hệ thống Voice, Data & Catv) | m | 181 | 1 | 181 |  |  |  | 329857 | 123038 | 452895 | 81973995
826 | Cung cấp và lắp đặt Khay cáp 150x100 sơn màu xanh dành cho hệ thống âm thanh và camera | m | 91 | 1 | 91 |  |  |  | 245640 | 91625 | 337265 | 30691115
827 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95648085 | 25868031 | 121516116 | 121516116
II.4 | Hệ thống Voice + Data - Tháp A- D3 | [10 empty] | 3025513244 | 1289458787 | 443358102 | 1732816889
| I. Hệ Thống Phân Phối Hạ Tầng - Tháp A |  | 1
828 | Cung cấp và lắp đặt ODF tầng 72 Fiber + Phiếm đấu nối | bộ | 36 | 1 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Cung cấp và lắp đặt ODF tầng 120 Fiber + Phiếm đấu nối | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
830 | Cung cấp và lắp đặt Cáp Quang 24Cores (từ bộ phân phối chính đến bộ phân phối tầng) | m | 44500 | 1 | 44500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
831 | Cung cấp và lắp đặt Cáp Quang 4Cores (từ bộ ODF tầng đến hộp đấu nối) | m | 15500 | 1 | 15500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
832 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 12400 | 1 | 12400 | 8266.67 | 3100 | 11366.67 | 10146 | 17118 | 27264 | 338073600 | 225382491 | 84518400 | 309900891 | 25%
Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm. Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 16 tầng ( tầng 3-18 ) Đợt này: Thi công 6 tầng ( tầng 19-24 ) 6/24=25,00%
833 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 150x50 tole dày 1,2mm | m | 2200 | 1 | 2200 | 1320 | 495 | 1815 | 194503 | 80207 | 274710 | 604362000 | 362617200 | 135981450 | 498598650 | 22.5%
Máng cáp 150x50 tole dày 1,2mm. Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 16 tầng ( tầng 3-18 ) Đợt này: Thi công 6 tầng ( tầng 19-24 ).( Đang trong giai đoạn triển khai kết nối trục đứng đạt 90% mỗi tầng ) 6/24*90%=22,50%
834 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16839200 | 5208000 | 22047200 | 22047200
| II. Hệ Thống Phân Phối Căn hộ Thương Mại - Tháp A |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| II.1. Căn hộ TM-DV 1 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
835 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
836 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
837 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
838 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
839 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
840 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.2. Căn hộ TM-DV 2a |  | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
841 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 1083684
842 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 918000
843 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 918000
844 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 1738584
845 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 12 | 240 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 2953920
846 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 12 | 192 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 4442304
| II.3. Căn hộ TM-DV 2b |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
847 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 722456
848 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
849 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
850 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 1159056
851 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 8 | 160 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 1969280
852 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 8 | 128 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 2961536
| II.4. Căn hộ TM-DV 2c |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
853 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
854 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
855 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
856 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
857 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
858 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.5. Căn hộ TM-DV 3 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
859 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
860 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
861 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
862 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
863 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
864 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.6. Căn hộ TM-DV 4 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
865 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
866 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
867 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
868 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
869 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
870 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.7. Căn hộ TM-DV 5 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
871 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
872 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
873 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
874 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
875 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
876 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.8. Căn hộ TM-DV 6 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
877 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 180614
878 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 153000
879 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 153000
880 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 289764
881 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 2 | 40 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 492320
882 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 2 | 32 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 740384
| II.9. Căn hộ TM-DV 7 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
883 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 180614
884 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 153000
885 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 153000
886 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 289764
887 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 30 | 2 | 60 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 738480
888 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 24 | 2 | 48 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1110576
| II.10. Căn hộ TM-DV 8 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
889 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 90307
890 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 76500
891 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 76500
892 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 144882
893 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 25 | 1 | 25 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 307700
894 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 462740
| II.11. Căn hộ TM-DV 9 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
895 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 90307
896 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 76500
897 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 76500
898 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 144882
899 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 369240
900 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 24 | 1 | 24 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 555288
| II.12. Căn hộ TM-DV 10 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
901 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
902 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
903 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
904 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
905 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 30 | 4 | 120 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 1476960
906 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 24 | 4 | 96 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 2221152
| II.13. Căn hộ TM-DV 11 |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
907 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 722456
908 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
909 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
910 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 1159056
911 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 30 | 8 | 240 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 2953920
912 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 24 | 8 | 192 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 4442304
| II.14. Căn hộ TM-DV 12 |  | 42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
913 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 42 | 42 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 3792894
914 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 42 | 42 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 3213000
915 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 42 | 42 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 3213000
916 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 42 | 42 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 6085044
917 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 35 | 42 | 1470 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 18092760
918 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 28 | 42 | 1176 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 27209112
| II.15. Căn hộ TM-DV 13 |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
919 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 722456
920 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
921 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
922 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 1159056
923 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 35 | 8 | 280 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 3446240
924 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 28 | 8 | 224 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 5182688
| III. Hệ Thống Phân Phối Căn hộ Ở - Tháp A |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| III.1. Căn hộ A |  | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
925 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 64505 | 25802 | 90307 | 7224560 | 7224560 | 0 | 7224560 | 0%
926 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 4 | 80 | 320 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 24480000
927 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 6120000
928 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 11590560
929 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 70 | 80 | 5600 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 68924800
930 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 56 | 80 | 4480 | 4480 | 0 | 4480 | 7785 | 15352 | 23137 | 103653760 | 103653760 | 0 | 103653760 | 0%
| III.2. Căn hộ A1 |  | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Tháp A tổng cộng 72 căn A1 ( thi công tầng 13 đến tầng 24 ) Đơt 1-3: Thi công hộp chờ, ống điện tầng 13 đến 18. Tổng 48 căn Đợt này: Thi công hộp chờ, ống điện tầng 19 đến 24. Mỗi tầng 4 căn . Tổng 24 căn (6*4)/72= 33,33%
931 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 72 | 72 | 48 | 24 | 72 | 64505 | 25802 | 90307 | 6502104 | 4334736 | 2167368 | 6502104 | 33.33%
932 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 72 | 216 | 0 |  | 0 | 45700 | 30800 | 76500 | 16524000 | 0 | 0 | 0
933 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 72 | 72 | 0 |  | 0 | 45700 | 30800 | 76500 | 5508000 | 0 | 0 | 0
934 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 72 | 72 | 0 |  | 0 | 96642 | 48240 | 144882 | 10431504 | 0 | 0 | 0
935 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 65 | 72 | 4680 | 0 |  | 0 | 7666 | 4642 | 12308 | 57601440 | 0 | 0 | 0
936 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 52 | 72 | 3744 | 2496 | 1248 | 3744 | 7785 | 15352 | 23137 | 86624928 | 57749952 | 28874976 | 86624928 | 33.33%
| III.3. Căn hộ B |  | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tháp A tổng cộng 72 căn B ( thi công tầng 3 đến tầng 20) Đơt 1-3: Thi công hộp chờ, ống điện tầng 3-18 Tổng 64 căn Đơt này: Thi công hộp chờ, ống điện tầng 19-20 Mỗi tầng 4 căn . Tổng 8 căn (2*4)/72= 11,11% | [15 empty] | Tháp A tổng cộng 72 căn B Đã thi công hộp chờ, ống điện tầng 3,4,5,6 . Mỗi tầng 4 căn (4*4)/72= 22,22%
937 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 72 | 72 | 64 | 8 | 72 | 64505 | 25802 | 90307 | 6502104 | 5779648 | 722456 | 6502104 | 11.11%
938 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 72 | 216 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 16524000
939 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 5508000
940 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 10431504
941 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 65 | 72 | 4680 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 57601440
942 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 52 | 72 | 3744 | 3328 | 416 | 3744 | 7785 | 15352 | 23137 | 86624928 | 76999936 | 9624992 | 86624928 | 11.11%
| III.4. Căn hộ C |  | 176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tháp A tổng cộng 176 căn C( thi công tầng 3 đến tầng 24) Đơt 1-3: Thi công hộp chờ, ống điện tầng 3-18. Tổng 96 căn Đơt này:Thi công hộp chờ, ống điện tầng 19 đến 24 Mỗi tầng 8 căn ( trong đó khấu trừ 2 căn Hoist chưa thi công ). Tổng 36 căn (6*6)/176=20,45% | [15 empty] | Tháp A tổng cộng 176 căn C. Đã thi công hộp chờ, ống điện tầng 3,4,5,6 . Mỗi tầng 6 căn ( Đã trừ 2 căn Hoist ) (6*4)/176=13,64%
943 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 176 | 176 | 96 | 36 | 132 | 64505 | 25802 | 90307 | 15894032 | 8669472 | 3251052 | 11920524 | 20.45%
944 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 176 | 528 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 40392000
945 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 176 | 176 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 13464000
946 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 176 | 176 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 25499232
947 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 65 | 176 | 11440 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 140803520
948 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 52 | 176 | 9152 | 4992 | 1872 | 6864 | 7785 | 15352 | 23137 | 211749824 | 115499904 | 43312464 | 158812368 | 20.45%
| III.5. Căn hộ D |  | 308 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tháp A tổng cộng 308 căn D ( thi công tầng 3 đến tầng 24) Đơt 1-3: Thi công hộp chờ, ống điện tầng 3-18. Tổng 232 căn Đơt này:Thi công hộp chờ, ống điện tầng 19 đến 24 (Tầng 19 : 16 căn; tàng 20-24 mỗi tầng 12 căn). Tổng 76 căn (1*16)/308+(5*12)/308=24,68% | [15 empty] | Tháp A tổng cộng 308 căn D Đã thi công hộp chờ, ống điện tầng 3,4,5,6 . Mỗi tầng 12 căn (12*4)/308=15,58%
949 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 308 | 308 | 232 | 76 | 308 | 64505 | 25802 | 90307 | 27814556 | 20951224 | 6863332 | 27814556 | 24.68%
950 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 308 | 924 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 70686000
951 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 308 | 308 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 23562000
952 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 308 | 308 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 44623656
953 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 70 | 308 | 21560 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 265360480
954 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 56 | 308 | 17248 | 12992 | 4256 | 17248 | 7785 | 15352 | 23137 | 399066976 | 300595904 | 98471072 | 399066976 | 24.68%
| III.6. Căn hộ D1 |  | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Tháp A tổng cộng 20 căn D1( thi công tầng 20 đến tầng 24 ) Đơt này: Thi công hộp chờ, ống điện tầng 20 đến 24 mỗi tầng 4 căn (5*4)/20=100,00%
955 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 64505 | 25802 | 90307 | 1806140 | 0 | 1806140 | 1806140 | 100%
956 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 20 | 60 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 4590000
957 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 1530000
958 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 2897640
959 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 75 | 20 | 1500 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 18462000
960 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 60 | 20 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 7785 | 15352 | 23137 | 27764400 | 0 | 27764400 | 27764400 | 100%
II.5 | Hệ thống Voice + Data - Tháp B- D3 | [10 empty] | 3025513244 | 90654300 | 271962900 | 362617200
| I. Hệ Thống Phân Phối Hạ Tầng - Tháp B |  | 1 |  | 0
961 | Cung cấp và lắp đặt ODF tầng 72 FIBER + Phiếm đấu nối | bộ | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
962 | Cung cấp và lắp đặt ODF tầng 120 FIBER + Phiếm đấu nối | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
963 | Cung cấp và lắp đặt Cáp Quang 24Cores (từ bộ phân phối chính đến bộ phân phối tầng) | m | 43500 | 1 | 43500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
964 | Cung cấp và lắp đặt Cáp Quang 4Cores (từ bộ ODF tầng đến hộp đấu nối) | m | 15500 | 1 | 15500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
965 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 12400 | 1 | 12400 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 338073600
966 | Cung cấp và lắp đặt Máng cáp 150x50 tole dày 1,2mm | m | 2200 | 1 | 2200 | 330 | 990 | 1320 | 194503 | 80207 | 274710 | 604362000 | 90654300 | 271962900 | 362617200 | 45%
Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công máng cáp tầng 3 đến tầng 6. Tổng 4 tầng Đợt này: Thi công máng cáp tầng 7 đến tầng 18. ( Đang trong giai đoạn triển khai kết nối trục đứng đạt 90% mỗi tầng ).Tổng 12 tầng 12/24*90%=45,00%
967 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16839200 | 5208000 | 22047200 | 22047200
| II. Hệ Thống Phân Phối Căn hộ Thương Mại - Tháp B |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| II.1. Căn hộ TM-DV 1 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
968 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
969 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
970 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
971 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
972 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
973 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.2. Căn hộ TM-DV 2a |  | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
974 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 1083684
975 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 918000
976 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 918000
977 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 1738584
978 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 12 | 240 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 2953920
979 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 12 | 192 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 4442304
| II.3. Căn hộ TM-DV 2b |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
980 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 722456
981 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
982 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
983 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 1159056
984 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 8 | 160 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 1969280
985 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 8 | 128 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 2961536
| II.4. Căn hộ TM-DV 2c |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
986 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
987 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
988 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
989 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
990 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
991 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.5. Căn hộ TM-DV 3 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
992 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
993 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
994 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
995 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
996 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
997 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.6. Căn hộ TM-DV 4 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
998 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
999 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
1000 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
1001 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
1002 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
1003 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.7. Căn hộ TM-DV 5 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1004 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
1005 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
1006 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
1007 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
1008 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 4 | 80 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 984640
1009 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 4 | 64 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1480768
| II.8. Căn hộ TM-DV 6 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1010 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 180614
1011 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 153000
1012 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 153000
1013 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 289764
1014 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 20 | 2 | 40 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 492320
1015 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 16 | 2 | 32 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 740384
| II.9. Căn hộ TM-DV 7 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1016 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 180614
1017 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 153000
1018 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 153000
1019 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 289764
1020 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 30 | 2 | 60 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 738480
1021 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 24 | 2 | 48 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 1110576
| II.10. Căn hộ TM-DV 8 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1022 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 90307
1023 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 76500
1024 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 76500
1025 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 144882
1026 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 25 | 1 | 25 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 307700
1027 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 462740
| II.11. Căn hộ TM-DV 9 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1028 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 90307
1029 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 76500
1030 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 76500
1031 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 144882
1032 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 369240
1033 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 24 | 1 | 24 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 555288
| II.12. Căn hộ TM-DV 10 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1034 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 361228
1035 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
1036 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 306000
1037 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 579528
1038 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 30 | 4 | 120 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 1476960
1039 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 24 | 4 | 96 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 2221152
| II.13. Căn hộ TM-DV 11 |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1040 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 722456
1041 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
1042 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
1043 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 1159056
1044 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 30 | 8 | 240 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 2953920
1045 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 24 | 8 | 192 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 4442304
| II.14. Căn hộ TM-DV 12 |  | 42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1046 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 42 | 42 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 3792894
1047 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 42 | 42 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 3213000
1048 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 42 | 42 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 3213000
1049 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 42 | 42 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 6085044
1050 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 35 | 42 | 1470 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 18092760
1051 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 28 | 42 | 1176 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 27209112
| II.15. Căn hộ TM-DV 13 |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1052 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 722456
1053 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
1054 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 612000
1055 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 1159056
1056 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 35 | 8 | 280 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 3446240
1057 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 28 | 8 | 224 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 5182688
| III. Hệ Thống Phân Phối Căn hộ Ở - Tháp B |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| III.1. Căn hộ A |  | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1058 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 7224560
1059 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 4 | 80 | 320 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 24480000
1060 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 6120000
1061 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 11590560
1062 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 70 | 80 | 5600 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 68924800
1063 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 56 | 80 | 4480 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 103653760
| III.2. Căn hộ A1 |  | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1064 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 6502104
1065 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 72 | 216 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 16524000
1066 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 5508000
1067 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 10431504
1068 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 65 | 72 | 4680 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 57601440
1069 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 52 | 72 | 3744 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 86624928
| III.3. Căn hộ B |  | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1070 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 6502104
1071 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 72 | 216 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 16524000
1072 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 5508000
1073 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 10431504
1074 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 65 | 72 | 4680 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 57601440
1075 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 52 | 72 | 3744 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 86624928
| III.4. Căn hộ C |  | 176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1076 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 176 | 176 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 15894032
1077 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 176 | 528 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 40392000
1078 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 176 | 176 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 13464000
1079 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 176 | 176 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 25499232
1080 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 65 | 176 | 11440 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 140803520
1081 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 52 | 176 | 9152 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 211749824
| III.5. Căn hộ D |  | 308 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1082 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 308 | 308 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 27814556
1083 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 308 | 924 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 70686000
1084 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 308 | 308 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 23562000
1085 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 308 | 308 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 44623656
1086 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 70 | 308 | 21560 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 265360480
1087 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 56 | 308 | 17248 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 399066976
| III.6. Căn hộ D1 |  | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1088 | Cung cấp và lắp đặt Hộp đấu nối KT: 200x200 (Voice, Data & Catv) | bộ | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 64505 | 25802 | 90307 | 1806140
1089 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm tivi | bộ | 3 | 20 | 60 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 4590000
1090 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Tel | bộ | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 45700 | 30800 | 76500 | 1530000
1091 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm Mạng | bộ | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 96642 | 48240 | 144882 | 2897640
1092 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P-Cat6 UTP (từ ổ cắm đến hộp đấu nối) | m | 75 | 20 | 1500 |  |  |  | 7666 | 4642 | 12308 | 18462000
1093 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D16, dày 1,4÷1,8mm | m | 60 | 20 | 1200 |  |  |  | 7785 | 15352 | 23137 | 27764400
II.6 | Hệ thống Camera quan sát - Tháp A- D3 | [10 empty] | 393722805 | 0 | 0 | 0
I. Phần xây dựng
1094 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn kèm công tắc 10a | bộ | 34 | 1 | 34 |  |  |  | 56436 | 74400 | 130836 | 4448424
1095 | Cung cấp và lắp đặt Cáp đồng trục RG6 | m | 2600 | 1 | 2600 |  |  |  | 4850 | 3000 | 7850 | 20410000
1096 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn 1x3Cx4mm² Cu/PVC | m | 600 | 1 | 600 |  |  |  | 40697 | 18109 | 58806 | 35283600
1097 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn 1x3Cx2,5mm² Cu/PVC | m | 1800 | 1 | 1800 |  |  |  | 26883 | 13928 | 40811 | 73459800
1098 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 4040 | 1 | 4040 | 0 |  | 0 | 10146 | 17118 | 27264 | 110146560 | 0 | 0 | 0
1099 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp HDMI, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 9758521 | 3018099 | 12776620 | 12776620
| II. Phần thiết bị |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1101 | Cung cấp và lắp đặt Camera màu thân dài ngày đêm loại cố định, vỏ bảo vệ IP66 | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 846771 | 218240 | 1065011 | 8520088
1102 | Cung cấp và lắp đặt Camera màu thân dài ngày đêm loại cố định | bộ | 13 | 1 | 13 |  |  |  | 846771 | 218240 | 1065011 | 13845143
1103 | Cung cấp và lắp đặt IP Camera dome cố định | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 754156 | 218240 | 972396 | 2917188
1104 | Cung cấp và lắp đặt Camera ngày đêm loại mini bán cầu cố định | bộ | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 754156 | 218240 | 972396 | 9723960
1105 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chuyển đổi điện áp 220VAC/12VDC | bộ | 34 | 1 | 34 |  |  |  | 132308 | 32736 | 165044 | 5611496
1106 | Cung cấp và lắp đặt DVR - 16 Channel - 2TB | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 5212935 | 644899 | 5857834 | 17573502
1107 | Cung cấp và lắp đặt Màn hình LCD 32" | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 12410490 | 1535318 | 13945808 | 41837424
1108 | Cung cấp và lắp đặt Bộ UPS 3KVA-1Phase | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33077000 | 4092000 | 37169000 | 37169000
II.7 | Hệ thống Camera quan sát - Tháp B- D3 | [10 empty] | 396537202 | 0 | 0 | 0
I. Phần xây dựng
1109 | Cung cấp và lắp đặt Ổ cắm đơn kèm công tắc 10A | bộ | 36 | 1 | 36 |  |  |  | 56436 | 74400 | 130836 | 4710096
1110 | Cung cấp và lắp đặt Cáp đồng trục RG6 | m | 2600 | 1 | 2600 |  |  |  | 4850 | 3000 | 7850 | 20410000
1111 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn 1x3Cx4mm² Cu/PVC | m | 600 | 1 | 600 |  |  |  | 40697 | 18109 | 58806 | 35283600
1112 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn 1x3Cx2,5mm² Cu/PVC | m | 1800 | 1 | 1800 |  |  |  | 26883 | 13928 | 40811 | 73459800
1113 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 4040 | 1 | 4040 |  |  |  | 10146 | 17118 | 27264 | 110146560
1114 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp HDMI, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 9758521 | 3018099 | 12776620 | 12776620
| II. Phần thiết bị | [7 empty] | 0 | 0
1116 | Cung cấp và lắp đặt Camera màu thân dài ngày đêm loại cố định, vỏ bảo vệ IP66 | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 846771 | 218240 | 1065011 | 8520088
1117 | Cung cấp và lắp đặt Camera màu thân dài ngày đêm loại cố định | bộ | 16 | 1 | 16 |  |  |  | 846771 | 218240 | 1065011 | 17040176
1118 | Cung cấp và lắp đặt IP Camera dome cố định | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 754156 | 218240 | 972396 | 1944792
1119 | Cung cấp và lắp đặt Camera ngày đêm loại mini bán cầu cố định | bộ | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 754156 | 218240 | 972396 | 9723960
1120 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chuyển đổi điện áp 220VAC/12VDC | bộ | 36 | 1 | 36 |  |  |  | 132308 | 32736 | 165044 | 5941584
1121 | Cung cấp và lắp đặt DVR - 16 Channel - 2TB | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 5212935 | 644899 | 5857834 | 17573502
1122 | Cung cấp và lắp đặt Màn hình LCD 32" | bộ | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 12410490 | 1535318 | 13945808 | 41837424
1123 | Cung cấp và lắp đặt Bộ UPS 3KVA-1Phase | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33077000 | 4092000 | 37169000 | 37169000
II.8 | Hệ thống kiểm soát ra vào D3 | [10 empty] | 418918705 | 0 | 0 | 0
I. Phần xây dựng
1124 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 4P Cat6 UTP | m | 500 | 1 | 500 |  |  |  | 9296 | 5158 | 14454 | 7227000
1125 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 1x2Cx1,5mm Cu/PVC | m | 150 | 1 | 150 |  |  |  | 5495 | 3704 | 9199 | 1379850
1126 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 36895368 | 13864847 | 50760215 | 50760215
| II. Phần thiết bị |  |  |  | 0
1128 | Cung cấp và lắp đặt Camera màu chụp hình mặt trước và sau ô tô, xe máy: - Camera màu 1/3” CCD - Chế độ làm việc ngày và đêm - Độ phân giải cao. - Độ nhạy sáng tốt - Vỏ che ngoài trời - Nguồn: Adaptor 220VAC/12VDC | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 4390220 | 543120 | 4933340 | 39466720
1129 | Cung cấp và lắp đặt Barie tự động dài 2.5 m dành cho Ô tô, xe máy | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 15035000 | 1860000 | 16895000 | 67580000
1130 | Cung cấp và lắp đặt Vòng từ phát hiện xe | bộ | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 2646160 | 327360 | 2973520 | 23788160
1131 | Cung cấp và lắp đặt Đèn thông báo: - Thông báo “Đầy / Full” khi bãi đầy bằng màu đỏ - Thông báo “Trống / Available” khi bãi còn trống bằng màu xanh | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3247560 | 401760 | 3649320 | 3649320
1132 | Cung cấp và lắp đặt Tủ phát thẻ tự động kèm thiết bị liên lạc nội bộ | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6976240 | 863040 | 7839280 | 7839280
1133 | Cung cấp và lắp đặt Tủ điều khiển trung tâm liên lạc nội bộ Intercom | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | Cung cấp và lắp đặt Bàn điều khiển khẩn cấp: - Vỏ hộp bằng Inox - 1 chìa khóa cho phép sử dụng hay không sử dụng các nút bấm - 2 nút bấm công nghiệp màu xanh để mở 2 barrier - 2 nút bấm cống nghiệp màu đỏ để đóng 2 barrier | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 4330080 | 535680 | 4865760 | 19463040
1135 | Cung cấp và lắp đặt Thiết bị đọc thẻ RFID tầm xa: - Tầm đọc 3 mét - Tần số hoạt động 2.45GHz - Giao tiếp cổng RS485 / 232 - Âm thanh báo hiệu tình trạng đọc thẻ | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 11426600 | 1413600 | 12840200 | 51360800
1136 | Cung cấp Thẻ RFID Tần số hoạt động 2,45GHz | cái | 2000 | 1 | 2000 |  |  |  | 18042 | 2232 | 20274 | 40548000
1137 | Cung cấp và lắp đặt Bộ lưu điện dự phòng UPS offline 3KVA | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30070000 | 2529600 | 32599600 | 32599600
1138 | Cung cấp và lắp đặt Switch 12Port, tốc độ 100 Mb/s | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 9021000 | 1116000 | 10137000 | 10137000
1139 | Cung cấp và lắp đặt Máy tính kiểm soát + Màn hình: 2,6GHz, FSB800, 2M C RAM 2048MB, 320GB HDD 7200rpm | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16237800 | 2008800 | 18246600 | 18246600
1140 | Cung cấp và lắp đặt Thiết bị giao tiếp máy tính với camera: - Chuẩn giao tiếp bằng khe PCI - Định dạng hình ảnh: JPEG | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 14433600 | 1785600 | 16219200 | 16219200
1141 | Cung cấp Phần mềm quản lý hệ thống giữ xe | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 18042000 | 2232000 | 20274000 | 20274000
1142 | Cung cấp và lắp đặt Máy in Laser | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7457360 | 922560 | 8379920 | 8379920
III | HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC | [10 empty] | 48446352548 | 16499154557 | 4793738960 | 21292893699 |  | 7608254097 | 11617532750
III.1 | Hệ thống CTN tổng thể tháp A+B D3 | [10 empty] | 11827099654 | 1115051284 | 581999064 | 1697050348 |  | 104176537 | 181721275
I. Phần xây dựng
I.1. Cụm bơm, bồn nước
1143 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc mực nước điện từ | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 5282871 | 242500 | 5525371 | 11050742
1144 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc áp suất | bộ | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 629688 | 116400 | 746088 | 1492176
1145 | Cung cấp và lắp đặt Đồng hồ áp suất | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 795061 | 116400 | 911461 | 12760454
1146 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (gang) DN75 | cái | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 1808334 | 242500 | 2050834 | 16406672
1147 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (gang) DN125 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 3925765 | 388000 | 4313765 | 25882590
1148 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (gang) DN150 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 4711773 | 436500 | 5148273 | 51482730
1149 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (gang) DN250 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 10069135 | 582000 | 10651135 | 63906810
1150 | Cung cấp và lắp đặt Van 1 chiều (gang) DN75 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1447010 | 242500 | 1689510 | 6758040
1151 | Cung cấp và lắp đặt Van 1 chiều (gang) DN125 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 3573002 | 388000 | 3961002 | 23766012
1152 | Cung cấp và lắp đặt Nối mềm DN75 | cái | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 670419 | 242500 | 912919 | 7303352
1153 | Cung cấp và lắp đặt Nối mềm DN125 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1428174 | 388000 | 1816174 | 10897044
1154 | Cung cấp và lắp đặt Nối mềm DN150 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1829740 | 436500 | 2266240 | 13597440
1155 | Cung cấp và lắp đặt Y-lọc DN75 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1408481 | 242500 | 1650981 | 6603924
1156 | Cung cấp và lắp đặt Y-lọc DN150 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 4436926 | 436500 | 4873426 | 29240556
1157 | Cung cấp và lắp đặt Thông hơi tự động DN25 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 709805 | 116400 | 826205 | 3304820
1158 | Cung cấp và lắp đặt Búa hãm nước DN125 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 4175780 | 388000 | 4563780 | 18255120
1159 | Cung cấp và lắp đặt Vòi rửa sàn/ vòi tưới DN20 | cái | 35 | 1 | 35 |  |  |  | 105315 | 72750 | 178065 | 6232275
1160 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van điện từ DN125 | bộ | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 25848028 | 1212500 | 27060528 | 162363168
1161 | Cung cấp và lắp đặt Van phao-DN160 (pilot type) | bộ | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 16298129 | 436500 | 16734629 | 66938516
1162 | Cung cấp và lắp đặt Van hút DN200 | bộ | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 7026989 | 533500 | 7560489 | 105846846
1163 | Cung cấp và lắp đặt Bồn nước inox 25m³ | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 102460503 | 14550000 | 117010503 | 1170105030
| I.2. Hệ thống cấp nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1164 | Cung cấp và lắp đặt Ống SS304 DN250 | m | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 3701534 | 1144804 | 4846338 | 48463380
1165 | Cung cấp và lắp đặt Ống SS304 DN200 | m | 40 | 1 | 40 |  |  |  | 2310102 | 714465 | 3024567 | 120982680
1166 | Cung cấp và lắp đặt Ống SS304 DN125 | m | 350 | 1 | 350 |  |  |  | 1334606 | 412765 | 1747371 | 611579850
1167 | Cung cấp và lắp đặt Co SS304 DN200 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 2060492 | 637266 | 2697758 | 16186548
1168 | Cung cấp và lắp đặt Co SS304 DN125 | cái | 26 | 1 | 26 |  |  |  | 662595 | 204926 | 867521 | 22555546
1169 | Cung cấp và lắp đặt Tê SS304 DN250x200 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 3813694 | 1179493 | 4993187 | 19972748
1170 | Cung cấp và lắp đặt Tê SS304 DN250x150 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 3813694 | 1179493 | 4993187 | 29959122
1171 | Cung cấp và lắp đặt Tê SS304 DN200x125 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 2647382 | 818778 | 3466160 | 34661600
1172 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN20 | m | 300 | 1 | 300 |  |  |  | 17553 | 16287 | 33840 | 10152000
1173 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN25 | m | 3300 | 1 | 3300 |  |  |  | 31381 | 29116 | 60497 | 199640100
1174 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN32 | m | 40 | 1 | 40 |  |  |  | 40654 | 37721 | 78375 | 3135000
1175 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN40 | m | 60 | 1 | 60 |  |  |  | 54565 | 50627 | 105192 | 6311520
1176 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN90 | m | 40 | 1 | 40 |  |  |  | 316127 | 293314 | 609441 | 24377640
1177 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN20) DN160 | m | 130 | 1 | 130 |  |  |  | 1411312 | 1309465 | 2720777 | 353701010
1178 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN20) DN90 | m | 60 | 1 | 60 |  |  |  | 441071 | 409241 | 850312 | 51018720
1179 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN20 | cái | 40 | 1 | 40 |  |  |  | 4306 | 3994 | 8300 | 332000
1180 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN25 | cái | 390 | 1 | 390 |  |  |  | 5796 | 5378 | 11174 | 4357860
1181 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN32 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 10102 | 9372 | 19474 | 77896
1182 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN40 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 16560 | 15365 | 31925 | 127700
1183 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN90 | cái | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 179095 | 166171 | 345266 | 4143192
1184 | Cung cấp và lắp đặt Tê PPR DN25 | cái | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 7866 | 7298 | 15164 | 303280
1185 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN25 x 20 x 25 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 7866 | 7298 | 15164 | 151640
1186 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN32 x 25 x 32 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 13910 | 12907 | 26817 | 53634
1187 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN40 x 25 x 40 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 30636 | 28425 | 59061 | 118122
1188 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN90 x 32 x 90 | cái | 98 | 1 | 98 |  |  |  | 209730 | 194596 | 404326 | 39623948
1189 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN90 x 40x 90 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 201865 | 187297 | 389162 | 778324
1190 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN25 x 20 | cái | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 3560 | 3304 | 6864 | 96096
1191 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN32x 20 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 5051 | 4686 | 9737 | 19474
1192 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN32x25 | cái | 96 | 1 | 96 |  |  |  | 5051 | 4686 | 9737 | 934752
1193 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN40 x 25 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 7866 | 7298 | 15164 | 30328
1194 | Cung cấp và lắp đặt Co ren trong PPR DN20 | cái | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 31795 | 29501 | 61296 | 1225920
1195 | Cung cấp và lắp đặt Cụm đồng hồ nước DN150 | Bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16879746 | 1164000 | 18043746 | 18043746
1196 | Cung cấp và lắp đặt Cụm đồng hồ nước DN25 | Bộ | 96 | 1 | 96 |  |  |  | 998107 | 242500 | 1240607 | 119098272
| I.3. Hệ thống thoát nước thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1197 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN80 | m | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 127391 | 65666 | 193057 | 19305700
1198 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN100 | m | 400 | 1 | 400 |  |  |  | 188927 | 97385 | 286312 | 114524800
1199 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN125 | m | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 301606 | 155467 | 457073 | 91414600
1200 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN150 | m | 300 | 1 | 300 |  |  |  | 395369 | 203798 | 599167 | 179750100
1201 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN200 | m | 300 | 1 | 300 |  |  |  | 774740 | 399351 | 1174091 | 352227300
1202 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN250 | m | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 1196031 | 616511 | 1812542 | 362508400
1203 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 40868 | 21066 | 61934 | 12386800
1204 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 82670 | 42613 | 125283 | 12528300
1205 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m | 500 | 1 | 500 |  |  |  | 118634 | 61152 | 179786 | 89893000
1206 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN100 | cái | 14 | 1 | 14 |  |  |  | 120036 | 61873 | 181909 | 2546726
1207 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN50 | cái | 159 | 1 | 159 |  |  |  | 39700 | 20464 | 60164 | 9566076
1208 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN80 | cái | 62 | 1 | 62 |  |  |  | 55465 | 28590 | 84055 | 5211410
1209 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN100 | cái | 172 | 1 | 172 |  |  |  | 93997 | 48452 | 142449 | 24501228
1210 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN125 | cái | 105 | 1 | 105 |  |  |  | 191145 | 98529 | 289674 | 30415770
1211 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN150 | cái | 160 | 1 | 160 |  |  |  | 243106 | 125312 | 368418 | 58946880
1212 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN200 | cái | 56 | 1 | 56 |  |  |  | 948838 | 489091 | 1437929 | 80524024
1213 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN250 | cái | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 2092208 | 1078458 | 3170666 | 57071988
1214 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN80 x 50 | cái | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 123772 | 63800 | 187572 | 3751440
1215 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN80 x 80 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 160319 | 82639 | 242958 | 485916
1216 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 50 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 220337 | 113575 | 333912 | 3339120
1217 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 80 | cái | 28 | 1 | 28 |  |  |  | 285375 | 147101 | 432476 | 12109328
1218 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 46 | 1 | 46 |  |  |  | 265175 | 136689 | 401864 | 18485744
1219 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 26 | 1 | 26 |  |  |  | 599592 | 309068 | 908660 | 23625160
1220 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 125 | cái | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 544012 | 280418 | 824430 | 14839740
1221 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN150 x 50 | cái | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 646298 | 333144 | 979442 | 7835536
1222 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN150 x 80 | cái | 15 | 1 | 15 |  |  |  | 612669 | 315809 | 928478 | 13927170
1223 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN150 x 100 | cái | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 626682 | 323031 | 949713 | 17094834
1224 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN150 x 150 | cái | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 914392 | 471337 | 1385729 | 26328851
1225 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 80 | cái | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1729183 | 891331 | 2620514 | 13102570
1226 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 100 | cái | 11 | 1 | 11 |  |  |  | 1660408 | 855880 | 2516288 | 27679168
1227 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 150 | cái | 54 | 1 | 54 |  |  |  | 2105052 | 1085078 | 3190130 | 172267020
1228 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 200 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 2267940 | 1169041 | 3436981 | 34369810
1229 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN80 x 50 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 75898 | 39123 | 115021 | 230042
1230 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 50 | cái | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 88041 | 45382 | 133423 | 4002690
1231 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN250 x 250 | cái | 8 | 1 | 8 |  |  |  | 6779883 | 3494785 | 10274668 | 82197344
1232 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 189745 | 97806 | 287551 | 1725306
1233 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (mỏng) uPVC DN100 x 50 | cái | 13 | 1 | 13 |  |  |  | 68775 | 35451 | 104226 | 1354938
1234 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (mỏng) uPVC DN150 x 125 | cái | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 214031 | 110326 | 324357 | 973071
1235 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) uPVC DN100 x 80 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 68775 | 35451 | 104226 | 416904
1236 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) uPVC DN150 x 125 | cái | 32 | 1 | 32 |  |  |  | 214031 | 110326 | 324357 | 10379424
1237 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) uPVC DN200 x 100 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 2005451 | 1033738 | 3039189 | 12156756
1238 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) uPVC DN200 x 150 | cái | 28 | 1 | 28 |  |  |  | 2060564 | 1062146 | 3122710 | 87435880
1239 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) uPVC DN250 x 200 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 3510326 | 1809447 | 5319773 | 53197730
1240 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN200 | cái | 38 | 1 | 38 |  |  |  | 1813444 | 934766 | 2748210 | 104431980
1241 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN150 | cái | 16 | 1 | 16 |  |  |  | 628083 | 323754 | 951837 | 15229392
1242 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN125 | cái | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 430982 | 222156 | 653138 | 7837656
1243 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN100 | cái | 45 | 1 | 45 |  |  |  | 225475 | 116224 | 341699 | 15376455
1244 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN80 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 138952 | 71625 | 210577 | 2105770
| I.4. Hệ thống thoát nước mưa |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Hệ thống thoát nước mưa tháp A,B. Tổng khối lượng thi công là 50 tầng ( tầng 1 đến tầng mái tháp A,B ). Đợt 1-3 :Thi công 15 tầng ( tầng 4-18 ) tháp A; Thi công 9 tầng ( tầng 4-12 ) tháp B Đợt này :Thi công 7 tầng ( tầng 19 đến tầng mái ) tháp A; Thi công 6 tầng ( tầng 13-18 ) tháp B 13/50=26,00%
1245 | Cung cấp và lắp đặt Ống HDPE DN300 | m | 150 | 1 | 150 |  |  |  | 2121282 | 1093444 | 3214726 | 482208900
1246 | Cung cấp và lắp đặt Ống HDPE DN400 | m | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 4329321 | 2231609 | 6560930 | 1312186000
1247 | Cung cấp và lắp đặt Ống BTCT D600, loại H10-X60; L=5m | đoạn ống | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4158778 | 2143700 | 6302478 | 6302478
1248 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN50 | m | 100 | 1 | 100 | 48 | 26 | 74 | 62119 | 32020 | 94139 | 9413900 | 4518672 | 2447614 | 6966286 | 26%
1249 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN80 | m | 100 | 1 | 100 | 48 | 26 | 74 | 127391 | 65666 | 193057 | 19305700 | 9266736 | 5019482 | 14286218 | 26%
1250 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN100 | m | 600 | 1 | 600 | 288 | 156 | 444 | 188927 | 97385 | 286312 | 171787200 | 82457856 | 44664672 | 127122528 | 26%
1251 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN125 | m | 100 | 1 | 100 | 48 | 26 | 74 | 301606 | 155467 | 457073 | 45707300 | 21939504 | 11883898 | 33823402 | 26%
1252 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN150 | m | 100 | 1 | 100 | 48 | 26 | 74 | 395369 | 203798 | 599167 | 59916700 | 28760016 | 15578342 | 44338358 | 26%
1253 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN200 | m | 200 | 1 | 200 | 96 | 52 | 148 | 774740 | 399351 | 1174091 | 234818200 | 112712736 | 61052732 | 173765468 | 26%
1254 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN250 | m | 300 | 1 | 300 | 144 | 78 | 222 | 1196031 | 616511 | 1812542 | 543762600 | 261006048 | 141378276 | 402384324 | 26%
1255 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN65 | m | 500 | 1 | 500 | 240 | 130 | 370 | 56748 | 29252 | 86000 | 43000000 | 20640000 | 11180000 | 31820000 | 26%
1256 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN65 | cái | 44 | 1 | 44 | 21 | 11 | 32 | 49159 | 25339 | 74498 | 3277912 | 1564458 | 819478 | 2383936 | 26%
1257 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN50 | cái | 129 | 1 | 129 | 62 | 34 | 96 | 39700 | 20464 | 60164 | 7761156 | 3730168 | 2045576 | 5775744 | 26%
1258 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN80 | cái | 124 | 1 | 124 | 60 | 32 | 92 | 55465 | 28590 | 84055 | 10422820 | 5043300 | 2689760 | 7733060 | 26%
1259 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN100 | cái | 421 | 1 | 421 | 202 | 109 | 311 | 93997 | 48452 | 142449 | 59971029 | 28774698 | 15526941 | 44301639 | 26%
1260 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN125 | cái | 26 | 1 | 26 | 12 | 7 | 19 | 191145 | 98529 | 289674 | 7531524 | 3476088 | 2027718 | 5503806 | 26%
1261 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN150 | cái | 36 | 1 | 36 | 17 | 9 | 26 | 243106 | 125312 | 368418 | 13263048 | 6263106 | 3315762 | 9578868 | 26%
1262 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN200 | cái | 32 | 1 | 32 | 15 | 8 | 23 | 948838 | 489091 | 1437929 | 46013728 | 21568935 | 11503432 | 33072367 | 26%
1263 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN250 | cái | 22 | 1 | 22 | 11 | 6 | 17 | 2092208 | 1078458 | 3170666 | 69754652 | 34877326 | 19023996 | 53901322 | 26%
1264 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 HDPE (dày) DN300 | cái | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 1772460 | 913639 | 2686099 | 8058297 | 0 | 0 | 0
1265 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN50 x 50 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 65272 | 33645 | 98917 | 98917 | 0 | 0 | 0
1266 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN80x 50 | cái | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 123772 | 63800 | 187572 | 1125432 | 562716 | 375144 | 937860 | 26%
1267 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 50 | cái | 33 | 1 | 33 | 16 | 9 | 25 | 220337 | 113575 | 333912 | 11019096 | 5342592 | 3005208 | 8347800 | 26%
1268 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 80 | cái | 20 | 1 | 20 | 10 | 5 | 15 | 285375 | 147101 | 432476 | 8649520 | 4324760 | 2162380 | 6487140 | 26%
1269 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 265175 | 136689 | 401864 | 4018640 | 2009320 | 1205592 | 3214912 | 26%
1270 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 22 | 1 | 22 | 11 | 6 | 17 | 599592 | 309068 | 908660 | 19990520 | 9995260 | 5451960 | 15447220 | 26%
1271 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 125 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 544012 | 280418 | 824430 | 824430 | 0 | 0 | 0
1272 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN150 x 50 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 646298 | 333144 | 979442 | 979442 | 0 | 0 | 0
1273 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN150 x 80 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 612669 | 315809 | 928478 | 928478 | 0 | 0 | 0
1274 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN150 x 100 | cái | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 626682 | 323031 | 949713 | 10446843 | 4748565 | 2849139 | 7597704 | 26%
1275 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN150 x 150 | cái | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 914392 | 471337 | 1385729 | 2771458 | 1385729 | 0 | 1385729 | 0%
1276 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 100 | cái | 42 | 1 | 42 | 20 | 11 | 31 | 1660408 | 855880 | 2516288 | 105684096 | 50325760 | 27679168 | 78004928 | 26%
1277 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 150 | cái | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2105052 | 1085078 | 3190130 | 6380260 | 3190130 | 0 | 3190130 | 0%
1278 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 200 | cái | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2267940 | 1169041 | 3436981 | 10310943 | 3436981 | 3436981 | 6873962 | 26%
1279 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 50 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1729183 | 891331 | 2620514 | 2620514 | 0 | 0 | 0
1280 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN200 x 80 | cái | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1729183 | 891331 | 2620514 | 23584626 | 10482056 | 5241028 | 15723084 | 26%
1281 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN250x 200 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 8198003 | 4225774 | 12423777 | 12423777 | 0 | 0 | 0
1282 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN250x 150 | cái | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10594969 | 5461324 | 16056293 | 32112586 | 16056293 | 0 | 16056293 | 0%
1283 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN150 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 470916 | 242741 | 713657 | 713657 | 0 | 0 | 0
1284 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN150 x 80 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 424209 | 218665 | 642874 | 642874 | 0 | 0 | 0
1285 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 153313 | 79028 | 232341 | 232341 | 0 | 0 | 0
1286 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 189745 | 97806 | 287551 | 1437755 | 575102 | 287551 | 862653 | 26%
1287 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN100 x 80 | cái | 21 | 1 | 21 | 10 | 5 | 15 | 162188 | 83601 | 245789 | 5161569 | 2457890 | 1228945 | 3686835 | 26%
1288 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN100 x 50 | cái | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 195817 | 100936 | 296753 | 1780518 | 890259 | 593506 | 1483765 | 26%
1289 | Cung cấp và lắp đặt Tê Cong uPVC (dày) DN80 x 80 | cái | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 112679 | 58082 | 170761 | 512283 | 170761 | 170761 | 341522 | 26%
1290 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) DN80 x 50 | cái | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33629 | 17334 | 50963 | 152889 | 50963 | 50963 | 101926 | 26%
1291 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) DN100 x 50 | cái | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 66907 | 34488 | 101395 | 304185 | 101395 | 101395 | 202790 | 26%
1292 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) DN100 x 80 | cái | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 9 | 68775 | 35451 | 104226 | 1354938 | 625356 | 312678 | 938034 | 26%
1293 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) DN150 x 100 | cái | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 191340 | 98629 | 289969 | 869907 | 289969 | 289969 | 579938 | 26%
1294 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) DN150 x 125 | cái | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 214031 | 110326 | 324357 | 3567927 | 1621785 | 973071 | 2594856 | 26%
1295 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) DN200 x 100 | cái | 62 | 1 | 62 | 30 | 16 | 46 | 2005451 | 1033738 | 3039189 | 188429718 | 91175670 | 48627024 | 139802694 | 26%
1296 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) DN200 x 150 | cái | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2060564 | 1062146 | 3122710 | 34349810 | 15613550 | 9368130 | 24981680 | 26%
1297 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (dày) DN250 x 200 | cái | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3510326 | 1809447 | 5319773 | 37238411 | 15959319 | 10639546 | 26598865 | 26%
1298 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN200 | cái | 27 | 1 | 27 | 13 | 7 | 20 | 1813444 | 934766 | 2748210 | 74201670 | 35726730 | 19237470 | 54964200 | 26%
1299 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN150 | cái | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 628083 | 323754 | 951837 | 3807348 | 1903674 | 951837 | 2855511 | 26%
1300 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN125 | cái | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 430982 | 222156 | 653138 | 7184518 | 3265690 | 1959414 | 5225104 | 26%
1301 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN100 | cái | 27 | 1 | 27 | 13 | 7 | 20 | 225475 | 116224 | 341699 | 9225873 | 4442087 | 2391893 | 6833980 | 26%
1302 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN80 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 138952 | 71625 | 210577 | 210577 | 0 | 0 | 0
1303 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN50 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 78817 | 40627 | 119444 | 119444 | 0 | 0 | 0
| I.5. Hệ thống thông hơi |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Hệ thống thông hơi tháp A,B. Tổng khối lượng thi công là 50 tầng ( tầng 1 đến tầng mái tháp A,B ). Đợt 1-3 : Thi công 18 tầng ( tầng 1-18 ) tháp A; Thi công 10 tầng ( tầng 3-12 ) tháp B Đợt này :Thi công 7 tầng ( tầng 19 đến tầng mái ) tháp A; Thi công 6 tầng ( tầng 13-18 ) tháp B 13/50=26,00%
1304 | Cung cấp và lắp đặt Đầu chụp thông hơi DN100 | cái | 28 | 1 | 28 | 16 | 7 | 23 | 541018 | 167325 | 708343 | 19833604 | 11333488 | 4958401 | 16291889 | 26%
1305 | Cung cấp và lắp đặt Đầu chụp thông hơi DN150 | cái | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 917378 | 283725 | 1201103 | 3603309 | 0 | 0 | 0
1306 | Cung cấp và lắp đặt Đầu chụp thông hơi DN250 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 2258160 | 698400 | 2956560 | 2956560 | 0 | 0 | 0
1307 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m | 190 | 1 | 190 | 106.4 | 49.4 | 155.8 | 40868 | 21066 | 61934 | 11767460 | 6589777 | 3059540 | 9649317 | 26% | hoi nhanh ham den mai
1308 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m | 90 | 1 | 90 | 50.4 | 23.4 | 73.8 | 82670 | 42613 | 125283 | 11275470 | 6314263 | 2931622 | 9245885 | 26% | hoi can ho thuong mai 1-5
1309 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN150 | m | 96 | 1 | 96 | 53.76 | 24.96 | 78.72 | 248944 | 128322 | 377266 | 36217536 | 20281821 | 9416559 | 29698380 | 26% | hoi gom tang 1-mái , hoi can ho thuong mai tầng 1-5
1310 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN200 | m | 120 | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 487146 | 251106 | 738252 | 88590240 | 0 | 0 | 0
1311 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN250 | m | 190 | 1 | 190 | 106.4 | 49.4 | 155.8 | 752438 | 387855 | 1140293 | 216655670 | 121327175 | 56330474 | 177657649 | 26% | hoi be xu ly hầm 2-mái
1312 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (PN6) DN50 | cái | 51 | 1 | 51 | 28 | 13 | 41 | 10859 | 5598 | 16457 | 839307 | 460796 | 213941 | 674737 | 26%
1313 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (PN6) DN80 | cái | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 33512 | 17274 | 50786 | 507860 | 253930 | 152358 | 406288 | 26%
1314 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (PN6) DN150 | cái | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 205274 | 105811 | 311085 | 2488680 | 1555425 | 622170 | 2177595 | 26%
1315 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (PN6) DN200 | cái | 8 | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 664513 | 342533 | 1007046 | 8056368 | 0 | 0 | 0
1316 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (PN6) DN250 | cái | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1593618 | 821452 | 2415070 | 19320560 | 12075350 | 4830140 | 16905490 | 26%
1317 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (PN6) DN80 | cái | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 20551 | 10593 | 31144 | 249152 | 155720 | 62288 | 218008 | 26%
1318 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (PN6) DN100 | cái | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 51143 | 26363 | 77506 | 775060 | 387530 | 232518 | 620048 | 26%
1319 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (PN6) DN50 x 50 | cái | 44 | 1 | 44 | 25 | 11 | 36 | 13311 | 6862 | 20173 | 887612 | 504325 | 221903 | 726228 | 26%
1320 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (PN6) DN80 x 50 | cái | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 28257 | 14566 | 42823 | 256938 | 128469 | 85646 | 214115 | 26%
1321 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (PN6) DN80 x 80 | cái | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 42269 | 21788 | 64057 | 320285 | 192171 | 64057 | 256228 | 26%
1322 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (PN6) DN200 x 200 | cái | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1318986 | 679889 | 1998875 | 3997750 | 0 | 0 | 0
1323 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (PN6) DN80 x 50 | cái | 13 | 1 | 13 | 7 | 3 | 10 | 15180 | 7825 | 23005 | 299065 | 161035 | 69015 | 230050 | 26%
| II. Phần thiết bị |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1324 | Cung cấp và lắp đặt Bơm trung chuyển: Q=86m³/h; H=120m | cái | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 143943150 | 16077750 | 160020900 | 960125400
1325 | Cung cấp và lắp đặt Bơm tăng áp: Q=22m³/h; H=30m | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 23522694 | 3401063 | 26923757 | 107695028
1326 | Cung cấp và lắp đặt Bơm chìm: Q=6m³/h; H=15m | cái | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 21210020 | 2819063 | 24029083 | 432523494
1327 | Cung cấp và lắp đặt Bình tăng áp V=800L | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 62334625 | 5141000 | 67475625 | 269902500
III.2 | Hệ thống CTN chung tháp A D3 | [10 empty] | 9747618236 | 5987949307 | 554816902 | 6542766392
I. Hệ thống cấp nước
Hệ thống cấp nước hành lang tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 16 tầng ( tầng 3-18) . Đợt này: Thi công 6 tầng ( tầng 19-24) . 6/24=25%
1328 | Cung cấp và lắp đặt Ống SS304 -DN125 | m | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 1334606 | 412765 | 1747371 | 349474200
1329 | Cung cấp và lắp đặt Ống SS304 - DN90 | m | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 717046 | 221767 | 938813 | 18776260
1330 | Cung cấp và lắp đặt Co SS304 - DN125 | cái | 16 | 1 | 16 |  |  |  | 662595 | 204926 | 867521 | 13880336
1331 | Cung cấp và lắp đặt Co SS304 - DN90 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 223608 | 69157 | 292765 | 2927650
1332 | Cung cấp và lắp đặt Tê SS304 - DN125x90 | cái | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 1089234 | 336877 | 1426111 | 42783330
1333 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN20 | m | 400 | 1 | 400 |  |  |  | 17553 | 16287 | 33840 | 13536000
1334 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN25 | m | 16100 | 1 | 16100 | 10733.33 | 4025 | 14758.33 | 31381 | 29116 | 60497 | 974001700 | 649334265 | 243500425 | 892834690 | 25%
1335 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN32 | m | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 40654 | 37721 | 78375 | 783750
1336 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN50 | m | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 79984 | 74212 | 154196 | 1541960
1337 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN75 | m | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 176859 | 164096 | 340955 | 10228650
1338 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN125 | m | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 624720 | 579637 | 1204357 | 240871400
1339 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN110 | m | 150 | 1 | 150 |  |  |  | 481726 | 446962 | 928688 | 139303200
1340 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN90 | m | 140 | 1 | 140 |  |  |  | 316127 | 293314 | 609441 | 85321740
1341 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN75 | m | 140 | 1 | 140 |  |  |  | 225793 | 209499 | 435292 | 60940880
1342 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN20 | cái | 173 | 1 | 173 |  |  |  | 4306 | 3994 | 8300 | 1435900
1343 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN25 | cái | 3309 | 1 | 3309 | 2206 | 827 | 3033 | 5796 | 5378 | 11174 | 36974766 | 24649844 | 9240898 | 33890742 | 25%
1344 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN32 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 10102 | 9372 | 19474 | 38948
1345 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN50 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 28980 | 26888 | 55868 | 111736
1346 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN75 | cái | 105 | 1 | 105 |  |  |  | 116085 | 107707 | 223792 | 23498160
1347 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN90 | cái | 28 | 1 | 28 |  |  |  | 179095 | 166171 | 345266 | 9667448
1348 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN110 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 365061 | 338717 | 703778 | 2815112
1349 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 PPR DN25 | cái | 170 | 1 | 170 | 114 | 43 | 157 | 5796 | 5378 | 11174 | 1899580 | 1273836 | 480482 | 1754318 | 25%
1350 | Cung cấp và lắp đặt Tê PPR DN75 | cái | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 150280 | 139436 | 289716 | 2607444
1351 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN75 x 32 x 75 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 129498 | 120153 | 249651 | 249651
1352 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN75 x 20 x 75 | cái | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 134549 | 124839 | 259388 | 3112656
1353 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN75x 25 x 75 | cái | 438 | 1 | 438 |  |  |  | 134549 | 124839 | 259388 | 113611944
1354 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN75 x 50 x 75 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 139185 | 129141 | 268326 | 268326
1355 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN90 x 32 x 90 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 209730 | 194596 | 404326 | 404326
1356 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN90 x 75 x 90 | cái | 178 | 1 | 178 |  |  |  | 201865 | 187297 | 389162 | 69270836
1357 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN110 x 75x 110 | cái | 21 | 1 | 21 |  |  |  | 346101 | 321124 | 667225 | 14011725
1358 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN110 x 90 x 110 | cái | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 346101 | 321124 | 667225 | 3336125
1359 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN125 x 90 x 125 | cái | 23 | 1 | 23 |  |  |  | 1035735 | 960992 | 1996727 | 45924721
1360 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN32 x 20 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5051 | 4686 | 9737 | 9737
1361 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN75 x 50 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 48024 | 44558 | 92582 | 92582
1362 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN90x75 | cái | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 77997 | 72368 | 150365 | 2706570
1363 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN20 | cái | 42 | 1 | 42 |  |  |  | 125864 | 92150 | 218014 | 9156588
1364 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN25 | cái | 762 | 1 | 762 | 509 | 191 | 700 | 179806 | 116400 | 296206 | 225708972 | 150768854 | 56575346 | 207344200 | 25%
1365 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN32 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 289402 | 145500 | 434902 | 434902
1366 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (đồng) DN50 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 590791 | 194000 | 784791 | 784791
1367 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (đồng) DN65 | cái | 25 | 1 | 25 |  |  |  | 1378146 | 242500 | 1620646 | 40516150
1368 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (đồng) DN75 | cái | 15 | 1 | 15 |  |  |  | 1378146 | 242500 | 1620646 | 24309690
1369 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (đồng) DN90 | cái | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 2018475 | 291000 | 2309475 | 69284250
1370 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van giảm áp DN110 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 10932205 | 339500 | 11271705 | 22543410
1371 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van giảm áp DN125 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 12562445 | 388000 | 12950445 | 51801780
1372 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van xả đáy DN25 | cái | 7 | 1 | 7 |  |  |  | 178094 | 116400 | 294494 | 2061458
1373 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van xả khí tự động DN25 | cái | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 709805 | 116400 | 826205 | 7435845
1374 | Cung cấp và lắp đặt Cụm đồng hồ nước DN32 | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1687975 | 271600 | 1959575 | 1959575
1375 | Cung cấp và lắp đặt Cụm đồng hồ nước DN25 | bộ | 762 | 1 | 762 |  |  |  | 998107 | 242500 | 1240607 | 945342534
| II. Hệ thống thoát nước thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Hệ thống thoát nước thải tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 21 tầng ( thoát tầng 4-24 ) Đợt này: Thi công 1 tầng ( thoát tầng 3 ) 1/24=4,17% | [15 empty] | Hệ thống thoát nước thải tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đã thi công 9 tầng ( thoát tầng 4-12 ) 9/24=37,50%
1376 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN100 | m | 2100 | 1 | 2100 | 1837.5 | 87.5 | 1925 | 188927 | 97385 | 286312 | 601255200 | 526098300 | 25052300 | 551150600 | 4.167%
1377 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN125 | m | 4900 | 1 | 4900 | 4287.5 | 204.1667 | 4491.67 | 301606 | 155467 | 457073 | 2239657700 | 1959700488 | 93319071 | 2053021082 | 4.167%
1378 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN150 | m | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 395369 | 203798 | 599167 | 5991670
1379 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN250 | m | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1196031 | 616511 | 1812542 | 9062710
1380 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN40 | m | 60 | 1 | 60 | 52.5 | 2.5 | 55 | 35146 | 18117 | 53263 | 3195780 | 2796308 | 133158 | 2929465 | 4.167%
1381 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m | 200 | 1 | 200 | 175 | 8.3333 | 183.33 | 40868 | 21066 | 61934 | 12386800 | 10838450 | 516117 | 11354360 | 4.167%
1382 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m | 100 | 1 | 100 | 87.5 | 4.1667 | 91.67 | 82670 | 42613 | 125283 | 12528300 | 10962263 | 522013 | 11484693 | 4.167%
1383 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m | 200 | 1 | 200 | 175 | 8.3333 | 183.33 | 118634 | 61152 | 179786 | 35957200 | 31462550 | 1498217 | 32960167 | 4.167%
1384 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 44 | 1 | 44 | 39 | 2 | 41 | 10859 | 5598 | 16457 | 724108 | 641823 | 32914 | 674737 | 4.167%
1385 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN80 | cái | 27 | 1 | 27 | 24 | 1 | 25 | 33512 | 17274 | 50786 | 1371222 | 1218864 | 50786 | 1269650 | 4.167%
1386 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 93 | 1 | 93 | 81 | 4 | 85 | 68542 | 35330 | 103872 | 9660096 | 8413632 | 415488 | 8829120 | 4.167%
1387 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN125 | cái | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 220337 | 113575 | 333912 | 667824 | 667824 | 0 | 667824
1388 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN150 | cái | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 444877 | 229319 | 674196 | 4045176
1389 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN250 | cái | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2832502 | 1460053 | 4292555 | 8585110
1390 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN40 | cái | 120 | 1 | 120 | 105 | 5 | 110 | 5021 | 2588 | 7609 | 913080 | 798945 | 38045 | 836990 | 4.167%
1391 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 380 | 1 | 380 | 333 | 16 | 349 | 7473 | 3852 | 11325 | 4303500 | 3771225 | 181200 | 3952425 | 4.167%
1392 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN80 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 20551 | 10593 | 31144 | 249152 | 218008 | 0 | 218008 | 0%
1393 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 48 | 1 | 48 | 42 | 2 | 44 | 51143 | 26363 | 77506 | 3720288 | 3255252 | 155012 | 3410264 | 4.167%
1394 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN100 | cái | 96 | 1 | 96 | 84 | 4 | 88 | 93997 | 48452 | 142449 | 13675104 | 11965716 | 569796 | 12535512 | 4.167%
1395 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN125 | cái | 136 | 1 | 136 | 119 | 6 | 125 | 191145 | 98529 | 289674 | 39395664 | 34471206 | 1738044 | 36209250 | 4.167%
1396 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN100 x 100 | cái | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 114897 | 59225 | 174122 | 2089464 | 1915342 | 174122 | 2089464 | 4.167%
1397 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN50 x 50 | cái | 48 | 1 | 48 | 42 | 2 | 44 | 16347 | 8426 | 24773 | 1189104 | 1040466 | 49546 | 1090012 | 4.167%
1398 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN50 x 40 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 11327 | 5838 | 17165 | 137320 | 120155 | 0 | 120155 | 0%
1399 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN80 x 50 | cái | 16 | 1 | 16 | 14 | 1 | 15 | 33629 | 17334 | 50963 | 815408 | 713482 | 50963 | 764445 | 4.167%
1400 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN80 x 40 | cái | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 32577 | 16793 | 49370 | 197480 | 197480 | 0 | 197480 | 0%
1401 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 40 | cái | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 237034 | 122183 | 359217 | 1436868 | 1436868 | 0 | 1436868 | 0%
1402 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 50 | cái | 712 | 1 | 712 | 623 | 30 | 653 | 220337 | 113575 | 333912 | 237745344 | 208027176 | 10017360 | 218044536 | 4.167%
1403 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 118 | 1 | 118 | 104 | 5 | 109 | 265175 | 136689 | 401864 | 47419952 | 41793856 | 2009320 | 43803176 | 4.167%
1404 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 1109 | 1 | 1109 | 970 | 46 | 1016 | 599592 | 309068 | 908660 | 1007703940 | 881400200 | 41798360 | 923198560 | 4.167%
1405 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 125 | cái | 32 | 1 | 32 | 28 | 1 | 29 | 544012 | 280418 | 824430 | 26381760 | 23084040 | 824430 | 23908470 | 4.167%
1406 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN50 x 50 | cái | 16 | 1 | 16 | 14 | 1 | 15 | 13311 | 6862 | 20173 | 322768 | 282422 | 20173 | 302595 | 4.167%
1407 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN80 x 50 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 28257 | 14566 | 42823 | 342584 | 299761 | 0 | 299761 | 0%
1408 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN80 x 80 | cái | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 42269 | 21788 | 64057 | 256228 | 256228 | 0 | 256228 | 0%
1409 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 50 | cái | 24 | 1 | 24 | 21 | 1 | 22 | 69593 | 35873 | 105466 | 2531184 | 2214786 | 105466 | 2320252 | 4.167%
1410 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 80 | cái | 17 | 1 | 17 | 14 | 1 | 15 | 54413 | 28048 | 82461 | 1401837 | 1154454 | 82461 | 1236915 | 4.167%
1411 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN125 x 80 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187410 | 96602 | 284012 | 284012 | 0 | 0 | 0
1412 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN125x80 | cái | 567 | 1 | 567 | 497 | 24 | 521 | 285959 | 147401 | 433360 | 245715120 | 215379920 | 10400640 | 225780560 | 4.167%
1413 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 274 | 1 | 274 | 241 | 11 | 252 | 153313 | 79028 | 232341 | 63661434 | 55994181 | 2555751 | 58549932 | 4.167%
1414 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (mỏng) DN50 x 50 | cái | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33395 | 17214 | 50609 | 202436 | 202436 | 0 | 202436 | 0%
1415 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (mỏng) DN50 x 40 | cái | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 40285 | 20765 | 61050 | 244200 | 244200 | 0 | 244200 | 0%
1416 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN80 x 50 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15180 | 7825 | 23005 | 184040 | 161035 | 0 | 161035 | 0%
1417 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN100 x 50 | cái | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 22652 | 11677 | 34329 | 411948 | 377619 | 34329 | 411948 | 4.167%
1418 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN100 x 80 | cái | 11 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 | 26856 | 13844 | 40700 | 447700 | 407000 | 0 | 407000 | 0%
1419 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN125 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134397 | 69277 | 203674 | 203674 | 0 | 0 | 0
1420 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN150 x 125 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214031 | 110326 | 324357 | 324357 | 0 | 0 | 0
1421 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 102 | 1 | 102 | 90 | 4 | 94 | 134397 | 69277 | 203674 | 20774748 | 18330660 | 814696 | 19145356 | 4.167%
1422 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN125 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 430982 | 222156 | 653138 | 5225104 | 4571966 | 0 | 4571966 | 0%
1423 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN100 | cái | 470 | 1 | 470 | 412 | 20 | 432 | 225475 | 116224 | 341699 | 160598530 | 140779988 | 6833980 | 147613968 | 4.167%
1424 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN80 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 138952 | 71625 | 210577 | 1684616 | 1474039 | 0 | 1474039 | 0%
1425 | Cung cấp và lắp đặt P- TRAP uPVC DN50 | cái | 88 | 1 | 88 | 77 | 4 | 81 | 78116 | 40266 | 118382 | 10417616 | 9115414 | 473528 | 9588942 | 4.167%
1426 | Cung cấp và lắp đặt Phễu thu sàn (FD) DN50 | cái | 172 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 145607 | 100395 | 246002 | 42312344
| III. Hệ thống thoát nước mưa |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Hệ thống thoát nước mưa tháp A. Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 21 tầng ( thoát tầng 4-24 ) Đợt này: Thi công 1 tầng ( thoát tầng 3 ) 1/24=4,17% | [15 empty] | Hệ thống thoát nước mưa tháp A. Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đã thi công 9 tầng ( thoát tầng 4-12 ) 9/24=37,50%
1427 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN100 | m | 200 | 1 | 200 | 175 | 8.3333 | 183.33 | 188927 | 97385 | 286312 | 57262400 | 50104600 | 2385933 | 52489579 | 4.167%
1428 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN125 | m | 30 | 1 | 30 | 26.25 | 1.25 | 27.5 | 301606 | 155467 | 457073 | 13712190 | 11998166 | 571341 | 12569508 | 4.167%
1429 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m | 50 | 1 | 50 | 43.75 | 2.0833 | 45.83 | 40868 | 21066 | 61934 | 3096700 | 2709613 | 129029 | 2838435 | 4.167%
1430 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m | 10 | 1 | 10 | 8.75 | 0.41667 | 9.17 | 82670 | 42613 | 125283 | 1252830 | 1096226 | 52201 | 1148845 | 4.167%
1431 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m | 120 | 1 | 120 | 105 | 5 | 110 | 118634 | 61152 | 179786 | 21574320 | 18877530 | 898930 | 19776460 | 4.167%
1432 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 596 | 1 | 596 | 522 | 25 | 547 | 7473 | 3852 | 11325 | 6749700 | 5911650 | 283125 | 6194775 | 4.167%
1433 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN80 | cái | 48 | 1 | 48 | 42 | 2 | 44 | 20551 | 10593 | 31144 | 1494912 | 1308048 | 62288 | 1370336 | 4.167%
1434 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 94 | 1 | 94 | 83 | 4 | 87 | 51143 | 26363 | 77506 | 7285564 | 6432998 | 310024 | 6743022 | 4.167%
1435 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN100 | cái | 82 | 1 | 82 | 73 | 3 | 76 | 93997 | 48452 | 142449 | 11680818 | 10398777 | 427347 | 10826124 | 4.167%
1436 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN125 | cái | 44 | 1 | 44 | 39 | 2 | 41 | 191145 | 98529 | 289674 | 12745656 | 11297286 | 579348 | 11876634 | 4.167%
1437 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN100 x 50 | cái | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94347 | 48632 | 142979 | 285958 | 0 | 0 | 0
1438 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN100 x 100 | cái | 16 | 1 | 16 | 14 | 1 | 15 | 114897 | 59225 | 174122 | 2785952 | 2437708 | 174122 | 2611830 | 4.167%
1439 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN50 x 50 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 16347 | 8426 | 24773 | 198184 | 173411 | 0 | 173411 | 0%
1440 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 50 | cái | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 220337 | 113575 | 333912 | 1335648 | 1335648 | 0 | 1335648 | 0%
1441 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 80 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 285375 | 147101 | 432476 | 3459808 | 3027332 | 0 | 3027332 | 0%
1442 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 265175 | 136689 | 401864 | 803728 | 0 | 0 | 0
1443 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 24 | 1 | 24 | 21 | 1 | 22 | 599592 | 309068 | 908660 | 21807840 | 19081860 | 908660 | 19990520 | 4.167%
1444 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189745 | 97806 | 287551 | 287551 | 0 | 0 | 0
1445 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN100 x 80 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 162188 | 83601 | 245789 | 1966312 | 1720523 | 0 | 1720523 | 0%
1446 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN100 x 50 | cái | 24 | 1 | 24 | 21 | 1 | 22 | 68775 | 35451 | 104226 | 2501424 | 2188746 | 104226 | 2292972 | 4.167%
1447 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN125 | cái | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 430982 | 222156 | 653138 | 5225104 | 4571966 | 0 | 4571966 | 0%
1448 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN100 | cái | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 225475 | 116224 | 341699 | 683398 | 0 | 0 | 0
1449 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN50 | cái | 250 | 1 | 250 | 0 |  | 0 | 145607 | 100395 | 246002 | 61500500
1450 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN80 | cái | 12 | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 169362 | 104760 | 274122 | 3289464
1451 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN100 | cái | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 232873 | 113490 | 346363 | 1039089
1452 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu nước mưa RD (thép không gỉ) DN50 | cái | 22 | 1 | 22 | 0 |  | 0 | 145607 | 100395 | 246002 | 5412044
1453 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu nước mưa RD (thép không gỉ) DN80 | cái | 8 | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 169362 | 104760 | 274122 | 2192976
1454 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu nước mưa RD (thép không gỉ) DN100 | cái | 26 | 1 | 26 | 0 |  | 0 | 232873 | 113490 | 346363 | 9005438
| IV. Hệ thống thông hơi |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Hệ thống thông hơi tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 21 tầng ( thoát tầng 4-24 ) Đợt này: Thi công 1 tầng ( thoát tầng 3 ) 1/24=4,17% | [15 empty] | Hệ thống thông hơi tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đã thi công 9 tầng ( thoát tầng 4-12 ) 9/24=37,50%
1455 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN100 | m | 1800 | 1 | 1800 | 1575 | 75 | 1650 | 188927 | 97385 | 286312 | 515361600 | 450941400 | 21473400 | 472414800 | 4.167%
1456 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN125 | m | 10 | 1 | 10 |  | 0 |  | 301606 | 155467 | 457073 | 4570730
1457 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m | 1100 | 1 | 1100 | 962.5 | 45.8333 | 1008.33 | 40868 | 21066 | 61934 | 68127400 | 59611475 | 2838642 | 62449910 | 4.167%
1458 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m | 10 | 1 | 10 |  | 0 |  | 82670 | 42613 | 125283 | 1252830
1459 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m | 600 | 1 | 600 | 525 | 25 | 550 | 118634 | 61152 | 179786 | 107871600 | 94387650 | 4494650 | 98882300 | 4.167%
1460 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 724 | 1 | 724 | 634 | 30 | 664 | 10859 | 5598 | 16457 | 11914868 | 10433738 | 493710 | 10927448 | 4.167%
1461 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN80 | cái | 27 | 1 | 27 | 24 | 1 | 25 | 33512 | 17274 | 50786 | 1371222 | 1218864 | 50786 | 1269650 | 4.167%
1462 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 68542 | 35330 | 103872 | 727104 | 727104 | 0 | 727104 | 4.167%
1463 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN125 | cái | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 146658 | 75597 | 222255 | 222255
1464 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 724 | 1 | 724 | 634 | 30 | 664 | 7473 | 3852 | 11325 | 8199300 | 7180050 | 339750 | 7519800 | 4.167%
1465 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 68 | 1 | 68 | 60 | 3 | 63 | 51143 | 26363 | 77506 | 5270408 | 4650360 | 232518 | 4882878 | 4.167%
1466 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN100 x 50 | cái | 668 | 1 | 668 | 585 | 28 | 613 | 94347 | 48632 | 142979 | 95509972 | 83642715 | 4003412 | 87646127 | 4.167%
1467 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN100 x 100 | cái | 492 | 1 | 492 | 431 | 21 | 452 | 114897 | 59225 | 174122 | 85668024 | 75046582 | 3656562 | 78703144 | 4.167%
1468 | Cung cấp và lắp đặt Giảm uPVC (mỏng) DN150 x 125 | cái | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 214031 | 110326 | 324357 | 324357
1469 | Cung cấp và lắp đặt Giảm uPVC (mỏng) DN125 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 134397 | 69277 | 203674 | 203674
1470 | Cung cấp và lắp đặt Giảm uPVC (mỏng) DN100 x 80 | cái | 3 | 1 | 3 |  | 0 |  | 26856 | 13844 | 40700 | 122100
1471 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 80 | cái | 17 | 1 | 17 | 14 | 1 | 15 | 54413 | 28048 | 82461 | 1401837 | 1154454 | 82461 | 1236915 | 4.167%
1472 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90611 | 46706 | 137317 | 137317
1473 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN125 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 118634 | 61152 | 179786 | 179786
1474 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN125 x 80 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 187410 | 96602 | 284012 | 284012
1475 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN150 x 150 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 326127 | 168107 | 494234 | 494234
III.3 | Hệ thống CTN chung tháp B D3 | [10 empty] | 9747618236 | 2973448725 | 1785656241 | 4759104965
I. Hệ thống cấp nước
Hệ thống cấp nước hành lang tháp B . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 10 tầng ( tầng 3-12) . Đợt này: Thi công 6 tầng ( tầng 13-18) 6/24=25%
1476 | Cung cấp và lắp đặt Ống SS304 -DN125 | m | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 1334606 | 412765 | 1747371 | 349474200
1477 | Cung cấp và lắp đặt Ống SS304 - DN90 | m | 20 | 1 | 20 |  |  |  | 717046 | 221767 | 938813 | 18776260
1478 | Cung cấp và lắp đặt Co SS304 - DN125 | cái | 16 | 1 | 16 |  |  |  | 662595 | 204926 | 867521 | 13880336
1479 | Cung cấp và lắp đặt Co SS304 - DN90 | cái | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 223608 | 69157 | 292765 | 2927650
1480 | Cung cấp và lắp đặt Tê SS304 - DN125x90 | cái | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 1089234 | 336877 | 1426111 | 42783330
1481 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN20 | m | 400 | 1 | 400 |  |  |  | 17553 | 16287 | 33840 | 13536000
1482 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN25 | m | 16100 | 1 | 16100 | 6708.33 | 4025 | 10733.33 | 31381 | 29116 | 60497 | 974001700 | 405833840 | 243500425 | 649334265 | 25%
1483 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN32 | m | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 40654 | 37721 | 78375 | 783750
1484 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN50 | m | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 79984 | 74212 | 154196 | 1541960
1485 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN75 | m | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 176859 | 164096 | 340955 | 10228650
1486 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN125 | m | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 624720 | 579637 | 1204357 | 240871400
1487 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN110 | m | 150 | 1 | 150 |  |  |  | 481726 | 446962 | 928688 | 139303200
1488 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN90 | m | 140 | 1 | 140 |  |  |  | 316127 | 293314 | 609441 | 85321740
1489 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN16) DN75 | m | 140 | 1 | 140 |  |  |  | 225793 | 209499 | 435292 | 60940880
1490 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN20 | cái | 173 | 1 | 173 |  |  |  | 4306 | 3994 | 8300 | 1435900
1491 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN25 | cái | 3309 | 1 | 3309 | 1379 | 827 | 2206 | 5796 | 5378 | 11174 | 36974766 | 15408946 | 9240898 | 24649844 | 25%
1492 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN32 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 10102 | 9372 | 19474 | 38948
1493 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN50 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 28980 | 26888 | 55868 | 111736
1494 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN75 | cái | 105 | 1 | 105 |  |  |  | 116085 | 107707 | 223792 | 23498160
1495 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN90 | cái | 28 | 1 | 28 |  |  |  | 179095 | 166171 | 345266 | 9667448
1496 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN110 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 365061 | 338717 | 703778 | 2815112
1497 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 PPR DN25 | cái | 170 | 1 | 170 | 71 | 43 | 114 | 5796 | 5378 | 11174 | 1899580 | 793354 | 480482 | 1273836 | 25%
1498 | Cung cấp và lắp đặt Tê PPR DN75 | cái | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 150280 | 139436 | 289716 | 2607444
1499 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN75 x 32 x 75 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 129498 | 120153 | 249651 | 249651
1500 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN75 x 20 x 75 | cái | 12 | 1 | 12 |  |  |  | 134549 | 124839 | 259388 | 3112656
1501 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN75x 25 x 75 | cái | 438 | 1 | 438 |  |  |  | 134549 | 124839 | 259388 | 113611944
1502 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN75 x 50 x 75 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 139185 | 129141 | 268326 | 268326
1503 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN90 x 32 x 90 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 209730 | 194596 | 404326 | 404326
1504 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN90 x 75 x 90 | cái | 178 | 1 | 178 |  |  |  | 201865 | 187297 | 389162 | 69270836
1505 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN110 x 75x 110 | cái | 21 | 1 | 21 |  |  |  | 346101 | 321124 | 667225 | 14011725
1506 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN110 x 90 x 110 | cái | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 346101 | 321124 | 667225 | 3336125
1507 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm PPR DN125 x 90 x 125 | cái | 23 | 1 | 23 |  |  |  | 1035735 | 960992 | 1996727 | 45924721
1508 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN32 x 20 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5051 | 4686 | 9737 | 9737
1509 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN75 x 50 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 48024 | 44558 | 92582 | 92582
1510 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN90x75 | cái | 18 | 1 | 18 |  |  |  | 77997 | 72368 | 150365 | 2706570
1511 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN20 | cái | 42 | 1 | 42 |  |  |  | 125864 | 92150 | 218014 | 9156588
1512 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN25 | cái | 762 | 1 | 762 | 318 | 191 | 509 | 179806 | 116400 | 296206 | 225708972 | 94193508 | 56575346 | 150768854 | 25%
1513 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN32 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 289402 | 145500 | 434902 | 434902
1514 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (đồng) DN50 | cái | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 590791 | 194000 | 784791 | 784791
1515 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (đồng) DN65 | cái | 25 | 1 | 25 |  |  |  | 1378146 | 242500 | 1620646 | 40516150
1516 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (đồng) DN75 | cái | 15 | 1 | 15 |  |  |  | 1378146 | 242500 | 1620646 | 24309690
1517 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng (đồng) DN90 | cái | 30 | 1 | 30 |  |  |  | 2018475 | 291000 | 2309475 | 69284250
1518 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van giảm áp DN110 | cái | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 10932205 | 339500 | 11271705 | 22543410
1519 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van giảm áp DN125 | cái | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 12562445 | 388000 | 12950445 | 51801780
1520 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van xả đáy DN25 | cái | 7 | 1 | 7 |  |  |  | 178094 | 116400 | 294494 | 2061458
1521 | Cung cấp và lắp đặt Cụm van xả khí tự động DN25 | cái | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 709805 | 116400 | 826205 | 7435845
1522 | Cung cấp và lắp đặt Cụm đồng hồ nước DN32 | bộ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1687975 | 271600 | 1959575 | 1959575
1523 | Cung cấp và lắp đặt Cụm đồng hồ nước DN25 | bộ | 762 | 1 | 762 |  |  |  | 998107 | 242500 | 1240607 | 945342534
| II. Hệ thống thoát nước thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Hệ thống thoát nước thải tháp B. Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 10 tầng ( tầng 3-12 ) Đợt 4: Thi công 6 tầng ( tầng 13-18 ) 6/24=25%
1524 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN100 | m | 2100 | 1 | 2100 | 875 | 525 | 1400 | 188927 | 97385 | 286312 | 601255200 | 250523000 | 150313800 | 400836800 | 25%
1525 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN125 | m | 4900 | 1 | 4900 | 2041.67 | 1225 | 3266.67 | 301606 | 155467 | 457073 | 2239657700 | 933192232 | 559914425 | 1493106657 | 25%
1526 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN150 | m | 10 | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 395369 | 203798 | 599167 | 5991670 | 0 | 0 | 0 | 0%
1527 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN250 | m | 5 | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 1196031 | 616511 | 1812542 | 9062710 | 0 | 0 | 0 | 0%
1528 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN40 | m | 60 | 1 | 60 | 25 | 15 | 40 | 35146 | 18117 | 53263 | 3195780 | 1331575 | 798945 | 2130520 | 25%
1529 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m | 200 | 1 | 200 | 83.33 | 50 | 133.33 | 40868 | 21066 | 61934 | 12386800 | 5160960 | 3096700 | 8257660 | 25%
1530 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m | 100 | 1 | 100 | 41.67 | 25 | 66.67 | 82670 | 42613 | 125283 | 12528300 | 5220543 | 3132075 | 8352618 | 25%
1531 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m | 200 | 1 | 200 | 83.33 | 50 | 133.33 | 118634 | 61152 | 179786 | 35957200 | 14981567 | 8989300 | 23970867 | 25%
1532 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 44 | 1 | 44 | 18 | 11 | 29 | 10859 | 5598 | 16457 | 724108 | 296226 | 181027 | 477253 | 25%
1533 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN80 | cái | 27 | 1 | 27 | 11 | 7 | 18 | 33512 | 17274 | 50786 | 1371222 | 558646 | 355502 | 914148 | 25%
1534 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 93 | 1 | 93 | 39 | 23 | 62 | 68542 | 35330 | 103872 | 9660096 | 4051008 | 2389056 | 6440064 | 25%
1535 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN125 | cái | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 220337 | 113575 | 333912 | 667824 | 333912 | 333912 | 667824 | 25%
1536 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN150 | cái | 6 | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 444877 | 229319 | 674196 | 4045176 | 0 | 0 | 0 | 0%
1537 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN250 | cái | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 2832502 | 1460053 | 4292555 | 8585110 | 0 | 0 | 0 | 0%
1538 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN40 | cái | 120 | 1 | 120 | 50 | 30 | 80 | 5021 | 2588 | 7609 | 913080 | 380450 | 228270 | 608720 | 25%
1539 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 380 | 1 | 380 | 158 | 95 | 253 | 7473 | 3852 | 11325 | 4303500 | 1789350 | 1075875 | 2865225 | 25%
1540 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN80 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 20551 | 10593 | 31144 | 249152 | 93432 | 62288 | 155720 | 25%
1541 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 48 | 1 | 48 | 20 | 12 | 32 | 51143 | 26363 | 77506 | 3720288 | 1550120 | 930072 | 2480192 | 25%
1542 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN100 | cái | 96 | 1 | 96 | 40 | 24 | 64 | 93997 | 48452 | 142449 | 13675104 | 5697960 | 3418776 | 9116736 | 25%
1543 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN125 | cái | 136 | 1 | 136 | 57 | 34 | 91 | 191145 | 98529 | 289674 | 39395664 | 16511418 | 9848916 | 26360334 | 25%
1544 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN100 x 100 | cái | 12 | 1 | 12 | 5 | 3 | 8 | 114897 | 59225 | 174122 | 2089464 | 870610 | 522366 | 1392976 | 25%
1545 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN50 x 50 | cái | 48 | 1 | 48 | 20 | 12 | 32 | 16347 | 8426 | 24773 | 1189104 | 495460 | 297276 | 792736 | 25%
1546 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN50 x 40 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11327 | 5838 | 17165 | 137320 | 51495 | 34330 | 85825 | 25%
1547 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN80 x 50 | cái | 16 | 1 | 16 | 7 | 4 | 11 | 33629 | 17334 | 50963 | 815408 | 356741 | 203852 | 560593 | 25%
1548 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng) DN80 x 40 | cái | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 32577 | 16793 | 49370 | 197480 | 98740 | 49370 | 148110 | 25%
1549 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 40 | cái | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 237034 | 122183 | 359217 | 1436868 | 718434 | 359217 | 1077651 | 25%
1550 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 50 | cái | 712 | 1 | 712 | 297 | 178 | 475 | 220337 | 113575 | 333912 | 237745344 | 99171864 | 59436336 | 158608200 | 25%
1551 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 118 | 1 | 118 | 49 | 30 | 79 | 265175 | 136689 | 401864 | 47419952 | 19691336 | 12055920 | 31747256 | 25%
1552 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 1109 | 1 | 1109 | 462 | 277 | 739 | 599592 | 309068 | 908660 | 1007703940 | 419800920 | 251698820 | 671499740 | 25%
1553 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 125 | cái | 32 | 1 | 32 | 13 | 8 | 21 | 544012 | 280418 | 824430 | 26381760 | 10717590 | 6595440 | 17313030 | 25%
1554 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN50 x 50 | cái | 16 | 1 | 16 | 7 | 4 | 11 | 13311 | 6862 | 20173 | 322768 | 141211 | 80692 | 221903 | 25%
1555 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN80 x 50 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 28257 | 14566 | 42823 | 342584 | 128469 | 85646 | 214115 | 25%
1556 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN80 x 80 | cái | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42269 | 21788 | 64057 | 256228 | 128114 | 64057 | 192171 | 25%
1557 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 50 | cái | 24 | 1 | 24 | 10 | 6 | 16 | 69593 | 35873 | 105466 | 2531184 | 1054660 | 632796 | 1687456 | 25%
1558 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 80 | cái | 17 | 1 | 17 | 7 | 4 | 11 | 54413 | 28048 | 82461 | 1401837 | 577227 | 329844 | 907071 | 25%
1559 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN125 x 80 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 187410 | 96602 | 284012 | 284012 | 0 | 0 | 0 | 0%
1560 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN125x80 | cái | 567 | 1 | 567 | 236 | 142 | 378 | 285959 | 147401 | 433360 | 245715120 | 102272960 | 61537120 | 163810080 | 25%
1561 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 274 | 1 | 274 | 114 | 69 | 183 | 153313 | 79028 | 232341 | 63661434 | 26486874 | 16031529 | 42518403 | 25%
1562 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (mỏng) DN50 x 50 | cái | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33395 | 17214 | 50609 | 202436 | 101218 | 50609 | 151827 | 25%
1563 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (mỏng) DN50 x 40 | cái | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40285 | 20765 | 61050 | 244200 | 122100 | 61050 | 183150 | 25%
1564 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN80 x 50 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 15180 | 7825 | 23005 | 184040 | 69015 | 46010 | 115025 | 25%
1565 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN100 x 50 | cái | 12 | 1 | 12 | 5 | 3 | 8 | 22652 | 11677 | 34329 | 411948 | 171645 | 102987 | 274632 | 25%
1566 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN100 x 80 | cái | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 26856 | 13844 | 40700 | 447700 | 203500 | 122100 | 325600 | 25%
1567 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN125 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 134397 | 69277 | 203674 | 203674 | 0 | 0 | 0 | 0%
1568 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN150 x 125 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 214031 | 110326 | 324357 | 324357 | 0 | 0 | 0 | 0%
1569 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 102 | 1 | 102 | 43 | 26 | 69 | 134397 | 69277 | 203674 | 20774748 | 8757982 | 5295524 | 14053506 | 25%
1570 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN125 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 430982 | 222156 | 653138 | 5225104 | 1959414 | 1306276 | 3265690 | 25%
1571 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN100 | cái | 470 | 1 | 470 | 196 | 118 | 314 | 225475 | 116224 | 341699 | 160598530 | 66973004 | 40320482 | 107293486 | 25%
1572 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN80 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 138952 | 71625 | 210577 | 1684616 | 631731 | 421154 | 1052885 | 25%
1573 | Cung cấp và lắp đặt P- TRAP uPVC DN50 | cái | 88 | 1 | 88 | 37 | 22 | 59 | 78116 | 40266 | 118382 | 10417616 | 4380134 | 2604404 | 6984538 | 25%
1574 | Cung cấp và lắp đặt Phễu thu sàn (FD) DN50 | cái | 172 | 1 | 172 | 0 |  | 0 | 145607 | 100395 | 246002 | 42312344 | 0 | 0 | 0
| III. Hệ thống thoát nước mưa |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Hệ thống thoát nước mưa tháp B. Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 10 tầng ( tầng 3-12 ) Đợt này: Thi công 6 tầng ( tầng 13-18 ) 6/24=25%
1575 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN100 | m | 200 | 1 | 200 | 83.33 | 50 | 133.33 | 188927 | 97385 | 286312 | 57262400 | 23858379 | 14315600 | 38173979 | 25%
1576 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN125 | m | 30 | 1 | 30 | 12.5 | 7.5 | 20 | 301606 | 155467 | 457073 | 13712190 | 5713413 | 3428048 | 9141460 | 25%
1577 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m | 50 | 1 | 50 | 20.83 | 12.5 | 33.33 | 40868 | 21066 | 61934 | 3096700 | 1290085 | 774175 | 2064260 | 25%
1578 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m | 10 | 1 | 10 | 4.17 | 2.5 | 6.67 | 82670 | 42613 | 125283 | 1252830 | 522430 | 313208 | 835638 | 25%
1579 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m | 120 | 1 | 120 | 50 | 30 | 80 | 118634 | 61152 | 179786 | 21574320 | 8989300 | 5393580 | 14382880 | 25%
1580 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 596 | 1 | 596 | 248 | 149 | 397 | 7473 | 3852 | 11325 | 6749700 | 2808600 | 1687425 | 4496025 | 25%
1581 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN80 | cái | 48 | 1 | 48 | 20 | 12 | 32 | 20551 | 10593 | 31144 | 1494912 | 622880 | 373728 | 996608 | 25%
1582 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 94 | 1 | 94 | 39 | 24 | 63 | 51143 | 26363 | 77506 | 7285564 | 3022734 | 1860144 | 4882878 | 25%
1583 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN100 | cái | 82 | 1 | 82 | 34 | 21 | 55 | 93997 | 48452 | 142449 | 11680818 | 4843266 | 2991429 | 7834695 | 25%
1584 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN125 | cái | 44 | 1 | 44 | 18 | 11 | 29 | 191145 | 98529 | 289674 | 12745656 | 5214132 | 3186414 | 8400546 | 25%
1585 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN100 x 50 | cái | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 94347 | 48632 | 142979 | 285958 | 142979 | 142979 | 285958 | 25%
1586 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN100 x 100 | cái | 16 | 1 | 16 | 7 | 4 | 11 | 114897 | 59225 | 174122 | 2785952 | 1218854 | 696488 | 1915342 | 25%
1587 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN50 x 50 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16347 | 8426 | 24773 | 198184 | 74319 | 49546 | 123865 | 25%
1588 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 50 | cái | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 220337 | 113575 | 333912 | 1335648 | 667824 | 333912 | 1001736 | 25%
1589 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 80 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 285375 | 147101 | 432476 | 3459808 | 1297428 | 864952 | 2162380 | 25%
1590 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 265175 | 136689 | 401864 | 803728 | 401864 | 401864 | 803728 | 25%
1591 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 100 | cái | 24 | 1 | 24 | 10 | 6 | 16 | 599592 | 309068 | 908660 | 21807840 | 9086600 | 5451960 | 14538560 | 25%
1592 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN100 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189745 | 97806 | 287551 | 287551 | 0 | 0 | 0 | 0%
1593 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN100 x 80 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 162188 | 83601 | 245789 | 1966312 | 737367 | 491578 | 1228945 | 25%
1594 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC (mỏng) DN100 x 50 | cái | 24 | 1 | 24 | 10 | 6 | 16 | 68775 | 35451 | 104226 | 2501424 | 1042260 | 625356 | 1667616 | 25%
1595 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN125 | cái | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 430982 | 222156 | 653138 | 5225104 | 1959414 | 1306276 | 3265690 | 25%
1596 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN100 | cái | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 225475 | 116224 | 341699 | 683398 | 341699 | 341699 | 683398 | 25%
1597 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN50 | cái | 250 | 1 | 250 | 0 |  | 0 | 145607 | 100395 | 246002 | 61500500 | 0 | 0 | 0
1598 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN80 | cái | 12 | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 169362 | 104760 | 274122 | 3289464 | 0 | 0 | 0
1599 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN100 | cái | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 232873 | 113490 | 346363 | 1039089 | 0 | 0 | 0
1600 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu nước mưa RD (thép không gỉ) DN50 | cái | 22 | 1 | 22 | 0 |  | 0 | 145607 | 100395 | 246002 | 5412044 | 0 | 0 | 0
1601 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu nước mưa RD (thép không gỉ) DN80 | cái | 8 | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 169362 | 104760 | 274122 | 2192976 | 0 | 0 | 0
1602 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu nước mưa RD (thép không gỉ) DN100 | cái | 26 | 1 | 26 | 0 |  | 0 | 232873 | 113490 | 346363 | 9005438 | 0 | 0 | 0
| IV. Hệ thống thông hơi |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Hệ thống thông hơi tháp B. Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 10 tầng ( tầng 3-12 ) Đợt này: Thi công 6 tầng ( tầng 13-18 ) 6/24=25%
1603 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN100 | m | 1800 | 1 | 1800 | 750 | 450 | 1200 | 188927 | 97385 | 286312 | 515361600 | 214734000 | 128840400 | 343574400 | 25%
1604 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN9) DN125 | m | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 301606 | 155467 | 457073 | 4570730 | 0 | 0 | 0 | 0%
1605 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m | 1100 | 1 | 1100 | 458.33 | 275 | 733.33 | 40868 | 21066 | 61934 | 68127400 | 28386210 | 17031850 | 45418060 | 25%
1606 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82670 | 42613 | 125283 | 1252830 | 0 | 0 | 0 | 0%
1607 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m | 600 | 1 | 600 | 250 | 150 | 400 | 118634 | 61152 | 179786 | 107871600 | 44946500 | 26967900 | 71914400 | 25%
1608 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 724 | 1 | 724 | 302 | 181 | 483 | 10859 | 5598 | 16457 | 11914868 | 4970014 | 2978717 | 7948731 | 25%
1609 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN80 | cái | 27 | 1 | 27 | 11 | 7 | 18 | 33512 | 17274 | 50786 | 1371222 | 558646 | 355502 | 914148 | 25%
1610 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 68542 | 35330 | 103872 | 727104 | 311616 | 207744 | 519360 | 25%
1611 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (mỏng) DN125 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146658 | 75597 | 222255 | 222255 | 0 | 0 | 0 | 0%
1612 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN50 | cái | 724 | 1 | 724 | 302 | 181 | 483 | 7473 | 3852 | 11325 | 8199300 | 3420150 | 2049825 | 5469975 | 25%
1613 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (mỏng) DN100 | cái | 68 | 1 | 68 | 28 | 17 | 45 | 51143 | 26363 | 77506 | 5270408 | 2170168 | 1317602 | 3487770 | 25%
1614 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN100 x 50 | cái | 668 | 1 | 668 | 278 | 167 | 445 | 94347 | 48632 | 142979 | 95509972 | 39748162 | 23877493 | 63625655 | 25%
1615 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (mỏng ) DN100 x 100 | cái | 492 | 1 | 492 | 205 | 123 | 328 | 114897 | 59225 | 174122 | 85668024 | 35695010 | 21417006 | 57112016 | 25%
1616 | Cung cấp và lắp đặt Giảm uPVC (mỏng) DN150 x 125 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214031 | 110326 | 324357 | 324357 | 0 | 0 | 0 | 0%
1617 | Cung cấp và lắp đặt Giảm uPVC (mỏng) DN125 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134397 | 69277 | 203674 | 203674 | 0 | 0 | 0 | 0%
1618 | Cung cấp và lắp đặt Giảm uPVC (mỏng) DN100 x 80 | cái | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26856 | 13844 | 40700 | 122100 | 40700 | 40700 | 81400 | 25%
1619 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 80 | cái | 17 | 1 | 17 | 7 | 4 | 11 | 54413 | 28048 | 82461 | 1401837 | 577227 | 329844 | 907071 | 25%
1620 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN100 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 90611 | 46706 | 137317 | 137317 | 0 | 0 | 0
1621 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN125 x 100 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 118634 | 61152 | 179786 | 179786 | 0 | 0 | 0
1622 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN125 x 80 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 187410 | 96602 | 284012 | 284012 | 0 | 0 | 0
1623 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) DN150 x 150 | cái | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 326127 | 168107 | 494234 | 494234 | 0 | 0 | 0
III.4 | Hệ thống CTN căn hộ tháp A D3 | [10 empty] | 8377583889 | 5008576587 | 1022511496 | 6031088083
I. Hệ thống cấp nước
| Hệ thống cấp nước căn hộ tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 16 tầng ( tầng 3-18) Đợt này: Thi công 6 tầng ( tầng 19-24) . Mỗi tầng 36 căn ( Thi công 34 căn; 2 căn hoist chưa thi công ) (6/24)*(34/36)=23,61% | [15 empty] | Hệ thống cấp nước căn hộ tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đã thi công 4 tầng ( tầng 3,4,5,6 . Mỗi tầng 30 căn ( Đã trừ 2 căn hoist) (4/24)*(30/32)=15,63%
1624 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN20 | m |  |  | 25900 | 16232.47 | 6115.28 | 22347.75 | 17553 | 16286.69 | 33839.69 | 876447971 | 549301753 | 206939179 | 756240932 | 23.61%
1625 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN25 | m |  |  | 6700 | 4187.5 | 1570.31 | 5757.81 | 31381 | 29116.3 | 60497.3 | 405331910 | 253332443 | 94999515 | 348331958 | 23.44%
1626 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN20) DN20 | m |  |  | 8600 | 5389.94 | 2030.56 | 7420.5 | 21693 | 20127.89 | 41820.89 | 359659654 | 225412088 | 84919826 | 310331914 | 23.61%
1627 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN20 | cái |  |  | 17593 | 11026 | 4154 | 15180 | 4306 | 3994 | 8300 | 146021900 | 91515800 | 34478200 | 125994000 | 23.61%
1628 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN25 | cái |  |  | 914 | 573 | 216 | 789 | 5796 | 5378 | 11174 | 10213036 | 6402702 | 2413584 | 8816286 | 23.61%
1629 | Cung cấp và lắp đặt Tê 90 PPR DN20 | cái |  |  | 884 | 554 | 209 | 763 | 5051 | 4686 | 9737 | 8607508 | 5394298 | 2035033 | 7429331 | 23.61%
1630 | Cung cấp và lắp đặt Tê 90 PPR DN25 | cái |  |  | 1519 | 952 | 359 | 1311 | 7866 | 7298 | 15164 | 23034116 | 14436128 | 5443876 | 19880004 | 23.61%
1631 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm 90 PPR DN25 x 20 x 25 | cái |  |  | 5367 | 3364 | 1267 | 4631 | 7866 | 7298 | 15164 | 81385188 | 51011696 | 19212788 | 70224484 | 23.61%
1632 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN25 x 20 | cái |  |  | 2420 | 1516 | 571 | 2087 | 3560 | 3304 | 6864 | 16610880 | 10405824 | 3919344 | 14325168 | 23.61%
1633 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren ngoài PPR DN20 | cái |  |  | 2325 | 1457 | 549 | 2006 | 44711 | 41485 | 86196 | 200405700 | 125587572 | 47321604 | 172909176 | 23.61%
1634 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren trong PPR DN20 | cái |  |  | 9440 | 5917 | 2229 | 8146 | 31795 | 29501 | 61296 | 578634240 | 362688432 | 136628784 | 499317216 | 23.61%
1635 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN20 | cái |  |  | 3888 | 2437 | 918 | 3355 | 125864 | 92150 | 218014 | 847638432 | 531300118 | 200136852 | 731436970 | 23.61%
1636 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN25 | cái |  |  | 845 | 530 | 200 | 730 | 179806 | 116400 | 296206 | 250294070 | 156989180 | 59241200 | 216230380 | 23.61%
1637 | Cung cấp và lắp đặt Vòi rửa sàn DN20 | cái |  |  | 742 |  |  |  | 105315 | 72750 | 178065 | 132124230 | 0 | 0 | 0
1638 | Cung cấp và lắp đặt Vòi rửa (WC) DN20 | cái |  |  | 1573 |  |  |  | 105315 | 72750 | 178065 | 280096245 | 0 | 0 | 0
1639 | Cung cấp và lắp đặt Bình nước nóng gián tiếp EWH-30L | cái |  |  | 1573 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| II. Hệ thống thoát nước | [7 empty] | 0 | 0
| Hệ thống thoát nước căn hộ tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 21 tầng ( thoát tầng 4-24 ) Đợt này:Thi công 1 tầng ( thoát tầng 3 ) 1/24=4,17% | [15 empty] | Hệ thống thoát nước căn hộ tháp A . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đã thi công 9 tầng ( thoát tầng 4-12 ) 9/24=37,50%
1640 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN40 | m |  |  | 3600 | 3150 | 150 | 3300 | 35146 | 18116.74 | 53262.74 | 191745864 | 167777631 | 7989411 | 175767042 | 4.167%
1641 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m |  |  | 8500 | 7437.5 | 354.17 | 7791.67 | 40868 | 21065.98 | 61933.98 | 526438830 | 460633976 | 21935158 | 482569134 | 4.167%
1642 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m |  |  | 1700 | 1487.5 | 70.83 | 1558.33 | 82670 | 42613.46 | 125283.46 | 212981882 | 186359148 | 8873827 | 195232975 | 4.167%
1643 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m |  |  | 3700 | 3237.5 | 154.17 | 3391.67 | 118634 | 61151.52 | 179785.52 | 665206424 | 582055621 | 27717534 | 609773155 | 4.167%
1644 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN125 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 191496 | 98709.14 | 290205.14 | 2902051 | 0 | 0 | 0 | 0%
1645 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN200 | m |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 487146 | 251106.42 | 738252.42 | 22147573 | 0 | 0 | 0 | 0%
1646 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN250 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 752438 | 387854.69 | 1140292.69 | 11402927 | 0 | 0 | 0 | 0%
1647 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC DN50 | cái |  |  | 2498 | 2187 | 104 | 2291 | 10859 | 5598 | 16457 | 41109586 | 35991459 | 1711528 | 37702987 | 4.167%
1648 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN40 | cái |  |  | 5266 | 4609 | 219 | 4828 | 5021 | 2588 | 7609 | 40068994 | 35069881 | 1666371 | 36736252 | 4.167%
1649 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN50 | cái |  |  | 7663 | 6706 | 319 | 7025 | 7473 | 3852 | 11325 | 86783475 | 75945450 | 3612675 | 79558125 | 4.167%
1650 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN80 | cái |  |  | 47 | 42 | 2 | 44 | 20551 | 10593 | 31144 | 1463768 | 1308048 | 62288 | 1370336 | 4.167%
1651 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN100 | cái |  |  | 4072 | 3563 | 170 | 3733 | 51143 | 26363 | 77506 | 315604432 | 276153878 | 13176020 | 289329898 | 4.167%
1652 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN200 | cái |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 498944 | 257188 | 756132 | 3024528 | 0 | 0 | 0 | 0%
1653 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN50 x 40 | cái |  |  | 870 | 762 | 36 | 798 | 11327 | 5838 | 17165 | 14933550 | 13079730 | 617940 | 13697670 | 4.167%
1654 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN50 x 50 | cái |  |  | 89 | 77 | 4 | 81 | 16347 | 8426 | 24773 | 2204797 | 1907521 | 99092 | 2006613 | 4.167%
1655 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN80 x 40 | cái |  |  | 551 | 483 | 23 | 506 | 32577 | 16793 | 49370 | 27202870 | 23845710 | 1135510 | 24981220 | 4.167%
1656 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN80 x 50 | cái |  |  | 1439 | 1260 | 60 | 1320 | 33629 | 17334 | 50963 | 73335757 | 64213380 | 3057780 | 67271160 | 4.167%
1657 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN80 x 80 | cái |  |  | 22 | 20 | 1 | 21 | 62586 | 32261 | 94847 | 2086634 | 1896940 | 94847 | 1991787 | 4.167%
1658 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN100 x 50 | cái |  |  | 29 | 25 | 1 | 26 | 94347 | 48632 | 142979 | 4146391 | 3574475 | 142979 | 3717454 | 4.167%
1659 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN100 x 80 | cái |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 79168 | 40808 | 119976 | 479904 | 479904 | 0 | 479904 | 4.167%
1660 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN100 x 100 | cái |  |  | 577 | 504 | 24 | 528 | 114897 | 59225 | 174122 | 100468394 | 87757488 | 4178928 | 91936416 | 4.167%
1661 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC DN50 x 50 | cái |  |  | 901 | 788 | 38 | 826 | 13311 | 6862 | 20173 | 18175873 | 15896324 | 766574 | 16662898 | 4.167%
1662 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC DN80 x 50 | cái |  |  | 777 | 679 | 32 | 711 | 28257 | 14566 | 42823 | 33273471 | 29076817 | 1370336 | 30447153 | 4.167%
1663 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC DN100 x 50 | cái |  |  | 824 | 721 | 34 | 755 | 69593 | 35873 | 105466 | 86903984 | 76040986 | 3585844 | 79626830 | 4.167%
1664 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (SA) DN50 x 50 | cái |  |  | 588 | 515 | 25 | 540 | 33395 | 17214 | 50609 | 29758092 | 26063635 | 1265225 | 27328860 | 4.167%
1665 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (SA) DN80 x 50 | cái |  |  | 234 | 206 | 10 | 216 | 35964 | 18538 | 54502 | 12753468 | 11227412 | 545020 | 11772432 | 4.167%
1666 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (SA) DN80 x 80 | cái |  |  | 172 | 151 | 7 | 158 | 56514 | 29131 | 85645 | 14730940 | 12932395 | 599515 | 13531910 | 4.167%
1667 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (SA) DN125 x 100 | cái |  |  | 708 | 0 | 0 | 0 | 323907 | 166963 | 490870 | 347535960 | 0 | 0 | 0 | 0%
1668 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC DN50 x 40 | cái |  |  | 153 | 133 | 6 | 139 | 6889 | 3551 | 10440 | 1597320 | 1388520 | 62640 | 1451160 | 4.167%
1669 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC DN100 x 80 | cái |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 26856 | 13844 | 40700 | 122100 | 0 | 0 | 0 | 0%
1670 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN50 | cái |  |  | 62 | 55 | 3 | 58 | 40868 | 21066 | 61934 | 3839908 | 3406370 | 185802 | 3592172 | 4.167%
1671 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN80 | cái |  |  | 656 | 574 | 27 | 601 | 107191 | 55253 | 162444 | 106563264 | 93242856 | 4385988 | 97628844 | 4.167%
1672 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN100 | cái |  |  | 656 | 574 | 27 | 601 | 183906 | 94797 | 278703 | 182829168 | 159975522 | 7524981 | 167500503 | 4.167%
1673 | Cung cấp và lắp đặt FCO DN50 | cái |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 40868 | 21066 | 61934 | 1672218 | 0 | 0 | 0 | 0%
1674 | Cung cấp và lắp đặt FCO DN80 | cái |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 107191 | 55253 | 162444 | 5523096 | 0 | 0 | 0 | 0%
1675 | Cung cấp và lắp đặt FCO DN100 | cái |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 183906 | 94797 | 278703 | 11705526 | 0 | 0 | 0 | 0%
1676 | Cung cấp và lắp đặt P- TRAP DN50 | cái |  |  | 310 | 272 | 13 | 285 | 78116 | 40266 | 118382 | 36698420 | 32199904 | 1538966 | 33738870 | 4.167%
1677 | Cung cấp và lắp đặt P- TRAP DN80 | cái |  |  | 816 | 714 | 34 | 748 | 134281 | 69217 | 203498 | 166054368 | 145297572 | 6918932 | 152216504 | 4.167%
1678 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN 50 | cái |  |  | 2189 | 0 |  | 0 | 145607 | 100395 | 246002 | 538498378 | 0 | 0 | 0
1679 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN 80 | cái |  |  | 792 | 0 |  | 0 | 169362 | 104760 | 274122 | 217104624 | 0 | 0 | 0
III.5 | Hệ thống CTN căn hộ tháp B D3 | [10 empty] | 8413811294 | 1414128654 | 848755257 | 2262883911
I. Hệ thống cấp nước
1680 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN20 | m |  |  | 26000 |  |  |  | 17553 | 16286.69 | 33839.69 | 879831940
1681 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN10) DN25 | m |  |  | 6700 |  |  |  | 31381 | 29116.3 | 60497.3 | 405331910
1682 | Cung cấp và lắp đặt Ống PPR - (PN20) DN20 | m |  |  | 8600 |  |  |  | 21693 | 20127.89 | 41820.89 | 359659654
1683 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN20 | cái |  |  | 17627 |  |  |  | 4306 | 3994 | 8300 | 146304100
1684 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 PPR DN25 | cái |  |  | 912 |  |  |  | 5796 | 5378 | 11174 | 10190688
1685 | Cung cấp và lắp đặt Tê 90 PPR DN20 | cái |  |  | 882 |  |  |  | 5051 | 4686 | 9737 | 8588034
1686 | Cung cấp và lắp đặt Tê 90 PPR DN25 | cái |  |  | 1519 |  |  |  | 7866 | 7298 | 15164 | 23034116
1687 | Cung cấp và lắp đặt Tê giảm 90 PPR DN25 x 20 x 25 | cái |  |  | 5389 |  |  |  | 7866 | 7298 | 15164 | 81718796
1688 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm PPR DN25 x 20 | cái |  |  | 2426 |  |  |  | 3560 | 3304 | 6864 | 16652064
1689 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren ngoài PPR DN20 | cái |  |  | 2327 |  |  |  | 44711 | 41485 | 86196 | 200578092
1690 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren trong PPR DN20 | cái |  |  | 9476 |  |  |  | 31795 | 29501 | 61296 | 580840896
1691 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN20 | cái |  |  | 3898 |  |  |  | 125864 | 92150 | 218014 | 849818572
1692 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng PPR DN25 | cái |  |  | 851 |  |  |  | 179806 | 116400 | 296206 | 252071306
1693 | Cung cấp và lắp đặt Vòi rửa sàn DN20 | cái |  |  | 740 |  |  |  | 105315 | 72750 | 178065 | 131768100
1694 | Cung cấp và lắp đặt Vòi rửa (WC) DN20 | cái |  |  | 1579 |  |  |  | 105315 | 72750 | 178065 | 281164635
1695 | Cung cấp và lắp đặt Bình nước nóng gián tiếp EWH-30L | cái |  |  | 1579 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| II. Hệ thống thoát nước | [7 empty] | 0 | 0
Hệ thống thoát nước căn hộ tháp B . Tổng khối lượng thi công là 24 tầng ( tầng 1 đến tầng 24 ). Đợt 1-3: Thi công 10 tầng ( thoát tầng 3-12 ) Đợt này: Thi công 6 tầng ( thoát tầng 13-18 ) 6/24=25,00%
1696 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN40 | m |  |  | 3600 | 1500 | 900 | 2400 | 35146 | 18116.74 | 53262.74 | 191745864 | 79894110 | 47936466 | 127830576 | 25%
1697 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN50 | m |  |  | 8600 | 3583 | 2150 | 5733 | 40868 | 21065.98 | 61933.98 | 532632228 | 221909450 | 133158057 | 355067507 | 25%
1698 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN80 | m |  |  | 1800 | 750 | 450 | 1200 | 82670 | 42613.46 | 125283.46 | 225510228 | 93962595 | 56377557 | 150340152 | 25%
1699 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN100 | m |  |  | 3700 | 1542 | 925 | 2467 | 118634 | 61151.52 | 179785.52 | 665206424 | 277229272 | 166301606 | 443530878 | 25%
1700 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN125 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 191496 | 98709.14 | 290205.14 | 2902051 | 0 | 0 | 0 | 0%
1701 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN200 | m |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 487146 | 251106.42 | 738252.42 | 22147573 | 0 | 0 | 0 | 0%
1702 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) DN250 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 752438 | 387854.69 | 1140292.69 | 11402927 | 0 | 0 | 0 | 0%
1703 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC DN50 | cái |  |  | 2522 | 1051 | 631 | 1682 | 10859 | 5598 | 16457 | 41504554 | 17296307 | 10384367 | 27680674 | 25%
1704 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN40 | cái |  |  | 5284 | 2202 | 1321 | 3523 | 5021 | 2588 | 7609 | 40205956 | 16755018 | 10051489 | 26806507 | 25%
1705 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN50 | cái |  |  | 7673 | 3197 | 1918 | 5115 | 7473 | 3852 | 11325 | 86896725 | 36206025 | 21721350 | 57927375 | 25%
1706 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN80 | cái |  |  | 47 | 20 | 12 | 32 | 20551 | 10593 | 31144 | 1463768 | 622880 | 373728 | 996608 | 25%
1707 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN100 | cái |  |  | 4090 | 1704 | 1023 | 2727 | 51143 | 26363 | 77506 | 316999540 | 132070224 | 79288638 | 211358862 | 25%
1708 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC DN200 | cái |  |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 498944 | 257188 | 756132 | 3024528 | 1512264 | 756132 | 2268396 | 25%
1709 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN50 x 40 | cái |  |  | 876 | 365 | 219 | 584 | 11327 | 5838 | 17165 | 15036540 | 6265225 | 3759135 | 10024360 | 25%
1710 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN50 x 50 | cái |  |  | 95 | 40 | 24 | 64 | 16347 | 8426 | 24773 | 2353435 | 990920 | 594552 | 1585472 | 25%
1711 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN80 x 40 | cái |  |  | 551 | 230 | 138 | 368 | 32577 | 16793 | 49370 | 27202870 | 11355100 | 6813060 | 18168160 | 25%
1712 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN80 x 50 | cái |  |  | 1439 | 600 | 360 | 960 | 33629 | 17334 | 50963 | 73335757 | 30577800 | 18346680 | 48924480 | 25%
1713 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN80 x 80 | cái |  |  | 22 | 9 | 6 | 15 | 62586 | 32261 | 94847 | 2086634 | 853623 | 569082 | 1422705 | 25%
1714 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN100 x 50 | cái |  |  | 29 | 12 | 7 | 19 | 94347 | 48632 | 142979 | 4146391 | 1715748 | 1000853 | 2716601 | 25%
1715 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN100 x 80 | cái |  |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 79168 | 40808 | 119976 | 479904 | 239952 | 119976 | 359928 | 25%
1716 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC DN100 x 100 | cái |  |  | 577 | 240 | 144 | 384 | 114897 | 59225 | 174122 | 100468394 | 41789280 | 25073568 | 66862848 | 25%
1717 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC DN50 x 50 | cái |  |  | 913 | 380 | 228 | 608 | 13311 | 6862 | 20173 | 18417949 | 7665740 | 4599444 | 12265184 | 25%
1718 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC DN80 x 50 | cái |  |  | 777 | 324 | 194 | 518 | 28257 | 14566 | 42823 | 33273471 | 13874652 | 8307662 | 22182314 | 25%
1719 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC DN100 x 50 | cái |  |  | 832 | 347 | 208 | 555 | 69593 | 35873 | 105466 | 87747712 | 36596702 | 21936928 | 58533630 | 25%
1720 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (SA) DN50 x 50 | cái |  |  | 586 | 244 | 147 | 391 | 33395 | 17214 | 50609 | 29656874 | 12348596 | 7439523 | 19788119 | 25%
1721 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (SA) DN80 x 50 | cái |  |  | 242 | 101 | 61 | 162 | 35964 | 18538 | 54502 | 13189484 | 5504702 | 3324622 | 8829324 | 25%
1722 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (SA) DN80 x 80 | cái |  |  | 172 | 72 | 43 | 115 | 56514 | 29131 | 85645 | 14730940 | 6166440 | 3682735 | 9849175 | 25%
1723 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (SA) DN125 x 100 | cái |  |  | 708 | 295 | 177 | 472 | 323907 | 166963 | 490870 | 347535960 | 144806650 | 86883990 | 231690640 | 25%
1724 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC DN50 x 40 | cái |  |  | 153 | 64 | 38 | 102 | 6889 | 3551 | 10440 | 1597320 | 668160 | 396720 | 1064880 | 25%
1725 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm uPVC DN100 x 80 | cái |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 26856 | 13844 | 40700 | 122100 | 40700 | 40700 | 81400 | 25%
1726 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN50 | cái |  |  | 68 | 28 | 17 | 45 | 40868 | 21066 | 61934 | 4211512 | 1734152 | 1052878 | 2787030 | 25%
1727 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN80 | cái |  |  | 656 | 273 | 164 | 437 | 107191 | 55253 | 162444 | 106563264 | 44347212 | 26640816 | 70988028 | 25%
1728 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN100 | cái |  |  | 656 | 273 | 164 | 437 | 183906 | 94797 | 278703 | 182829168 | 76085919 | 45707292 | 121793211 | 25%
1729 | Cung cấp và lắp đặt FCO DN50 | cái |  |  | 27 | 11 | 7 | 18 | 40868 | 21066 | 61934 | 1672218 | 681274 | 433538 | 1114812 | 25%
1730 | Cung cấp và lắp đặt FCO DN80 | cái |  |  | 34 | 14 | 9 | 23 | 107191 | 55253 | 162444 | 5523096 | 2274216 | 1461996 | 3736212 | 25%
1731 | Cung cấp và lắp đặt FCO DN100 | cái |  |  | 42 | 18 | 11 | 29 | 183906 | 94797 | 278703 | 11705526 | 5016654 | 3065733 | 8082387 | 25%
1732 | Cung cấp và lắp đặt P- TRAP DN50 | cái |  |  | 310 | 129 | 78 | 207 | 78116 | 40266 | 118382 | 36698420 | 15271278 | 9233796 | 24505074 | 25%
1733 | Cung cấp và lắp đặt P- TRAP DN80 | cái |  |  | 822 | 343 | 206 | 549 | 134281 | 69217 | 203498 | 167275356 | 69799814 | 41920588 | 111720402 | 25%
1734 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN 50 | cái |  |  | 2187 | 0 |  | 0 | 145607 | 100395 | 246002 | 538006374 | 0 | 0 | 0
1735 | Cung cấp và lắp đặt Phểu thu sàn FD (thép không gỉ) DN 80 | cái |  |  | 798 | 0 |  | 0 | 169362 | 104760 | 274122 | 218749356 | 0 | 0 | 0
III.6 | Hệ thống hồ bơi D3-CCCT+TMDV | [10 empty] | 332621239 | 0 | 0 | 0
I. Phần xây dựng
1736 | Cung cấp và lắp đặt Phễu thu mương tràn DN50 | cái |  |  | 6 |  |  |  | 366951 | 151320 | 518271 | 3109626
1737 | Cung cấp và lắp đặt Mắt cấp nước DN40 | cái |  |  | 11 |  |  |  | 305793 | 126100 | 431893 | 4750823
1738 | Cung cấp và lắp đặt Mắt rút đáy DN80 | cái |  |  | 10 |  |  |  | 366951 | 151320 | 518271 | 5182710
1739 | Cung cấp và lắp đặt Mắt vệ sinh DN50 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 305793 | 126100 | 431893 | 863786
1740 | Cung cấp và lắp đặt Van bướm DN80 | cái |  |  | 6 |  |  |  | 978658 | 291000 | 1269658 | 7617948
1741 | Cung cấp và lắp đặt Van bướm DN100 | cái |  |  | 3 |  |  |  | 1341695 | 339500 | 1681195 | 5043585
1742 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) - DN40 | m |  |  | 30 |  |  |  | 35146 | 18117 | 53263 | 1597890
1743 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) - DN50 | m |  |  | 40 |  |  |  | 40868 | 21066 | 61934 | 2477360
1744 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) - DN80 | m |  |  | 20 |  |  |  | 82670 | 42613 | 125283 | 2505660
1745 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) - DN100 | m |  |  | 10 |  |  |  | 118634 | 61152 | 179786 | 1797860
1746 | Cung cấp và lắp đặt Ống uPVC -(PN6) - DN125 | m |  |  | 30 |  |  |  | 191496 | 98709 | 290205 | 8706150
1747 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 uPVC (dày) DN50 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 46005 | 23715 | 69720 | 139440
1748 | Cung cấp và lắp đặt Co 45 uPVC (dày) DN125 | cái |  |  | 4 |  |  |  | 191145 | 98529 | 289674 | 1158696
1749 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 100 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 599592 | 309068 | 908660 | 1817320
1750 | Cung cấp và lắp đặt Y 45 uPVC (dày) DN125 x 125 | cái |  |  | 1 |  |  |  | 544012 | 280418 | 824430 | 824430
1751 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) - DN50 x 50 | cái |  |  | 1 |  |  |  | 13311 | 6862 | 20173 | 20173
1752 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) - DN100x 80 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 54413 | 28048 | 82461 | 164922
1753 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) - DN125x 80 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 187410 | 96602 | 284012 | 568024
1754 | Cung cấp và lắp đặt Tê uPVC (mỏng) - DN125x 100 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 118634 | 61152 | 179786 | 359572
1755 | Cung cấp và lắp đặt Tê cong uPVC (dày) DN125 x 80 | cái |  |  | 4 |  |  |  | 285959 | 147401 | 433360 | 1733440
1756 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (mỏng) uPVC DN80 x 50 | cái |  |  | 4 |  |  |  | 15180 | 7825 | 23005 | 92020
1757 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (mỏng) uPVC DN100 x 50 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 22652 | 11677 | 34329 | 68658
1758 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm (mỏng) uPVC DN100 x 80 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 26856 | 13844 | 40700 | 81400
1759 | Cung cấp và lắp đặt Thông tắc Co uPVC DN125 | cái |  |  | 2 |  |  |  | 430982 | 222156 | 653138 | 1306276
| II. Phần thiết bị | [7 empty] | 0 | 0
1760 | Cung cấp và lắp đặt Bơm lọc hồ bơi Q = 19 m³/h @H=16m @ P=2,2kW | cái |  |  | 6 |  |  |  | 24987895 | 3091286 | 28079181 | 168475086
1761 | Cung cấp và lắp đặt Bơm định lượng, Q=15L/h, H=10m | cái |  |  | 2 |  |  |  | 9540726 | 1180296 | 10721022 | 21442044
1762 | Cung cấp và lắp đặt Bình lọc cát | cái |  |  | 4 |  |  |  | 20182305 | 2496780 | 22679085 | 90716340
B | PRELIMS ( CÔNG TÁC SƠ BỘ - BOQ CHƯA BAO GỒM ) | [10 empty] | 4900000000 | 2113500000 | 226500000 | 2340000000
1. ĐẠI CƯƠNG
1.1 | Bản khối lượng này được lập ra để mô tả các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý thi công tại công trường của nhà thầu. Bản khối lượng này cũng để phân chia trách nhiệm quản lý công trình giữa nhà thầu MEP với các nhà thầu khác. Trong trường hợp tiến độ công trường kéo dài chi phí này có thể tính lại cho phù hợp với tình hình thực tế | Lưu ý |  |  | 1
| 2. CÔNG TRƯỜNG | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | Không được sử dụng Công trường cho bất kỳ mục đích nào khác với việc thực hiện các công việc trong Hợp đồng này. | Lưu ý |  |  | 1
2.2 | Cần áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn công nhân ở công trường, kể cả công nhân của thầu phụ hoặc nhà cung cấp xâm phạm vào tài sản của Chủ đầu tư ở kế bên công trường hoặc bất cứ khu vực nào của công trường không liên quan đến công việc. | Lưu ý |  |  | 1
2.3 | Công trình tạm: các lối vào, ram dốc để đảm bảo đường giao thông tạm phục vụ thi công và bảo vệ môi trường, vệ sinh công trường và các khu vực lân cận | Trọn gói |  |  | 1
2.4 | Khôi phục hiện trạng cũ: Nhà thầu phải thận trọng bố trí các xe kéo chuyên chở vật tư và máy móc thiết bị sao cho giảm thiểu mức độ hư hại các đường đi , đường bộ hiện hữu.v.v…Nhà thầu phải sửa chữa và làm tốt tất cả những hư hỏng do nhà thầu gây ra hoặc nguyên nhân hư hỏng đó có thể quy cho công nhân 'hay do sự chuyên chở vật tư thiết bị của nhà thầu gây nên, Nhà thầu phải bảo đảm cho chủ đầu tư mọi hư hỏng thiệt hại hay khiếu nại từ các cơ quan hữu quan liên quan và phải chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì những hư hại đó theo đúng hiện trạng ban đầu và theo đúng sự chấp thuận của bên 'quản lý dự án hoặc nhà thầu phải chịu chi phí để bảo trì và phục hồi những hư hại đó , chi phí này sẽ được khấu trừ vào khỏan nợ đến hạn mà chủ đầu tư nợ nhà thầu theo hợp đồng này. | Lưu ý |  |  | 1
2.5 | Nhà thầu cần thiết đi tham quan Công trường để làm quen với hiện trạng khu vực sẽ thi công, các quy định hạn chế có thể có do chính quyền địa phương ban hành, phạm vi và các vấn đề thực tế của Công trình sắp thực hiện. Nhà thầu cần nêu trong giá dự thầu của mình bất cứ chi phí nào liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc đảm bảo ra vào công trường, giờ làm việc, không gian làm việc, kho bãi, chỗ ở, tính chất nền đất, khoảng cách đối với các cấu trúc hiện hữu và đường xá kề bên, quy định trong nước về việc gây trở ngại cho giao thông và bất cứ hạn chế nào khác có thể áp đặt cho Công trường và khu vực chung quanh. | Trọn gói |  |  | 1
| 3. BẢO HIỂM | [10 empty] | 100000000 | 45000000 | 5000000 | 50000000
3.1 | Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng (bao gồm Bảo hiểm cho toàn bộ Gói thầu và Bảo hiểm thương tật đối với người và thiệt hại đối với tài sản Bên thứ ba cho toàn bộ Công trình) mang tên chung của Chủ đầu tư, Nhà thầu chính và tất cả các bên có liên quan trong công trình sẽ được CĐT thu xếp. Hợp đồng này sẽ bao gồm các điều khoản về "phân định trách nhiệm" và “liên đới trách nhiệm” giữa tất cả các bên có liên quan trong công trình. | Trọn gói |  |  | 1
3.2 | Bảo hiểm máy móc thiết bị thi công: Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho tất cả máy móc thiết bi thi công của Nhà thầu trong công trường. | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 50000000 | 50000000 | 22500000 | 2500000 | 25000000 | 5%
3.3 | Bảo hiểm cho nhân sự của Nhà thầu | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 50000000 | 50000000 | 22500000 | 2500000 | 25000000 | 5%
3.4 | Nhà thầu thông báo về trường hợp thương tổn
3.5 | Trong trường hợp bất cứ công nhân hoặc người nào được thuê làm việc cho Công trình hoặc có liên quan đến Hợp đồng do Nhà thầu thuê bị thương tật, đồng thời cho dù có khiếu nại đòi bồi thường hay không, Nhà thầu cũng phải thông báo ngay lập tức bằng văn bản về trường hợp thương tật đó cho Giám đốc dự án và cơ quan chức năng theo hình thức mà cơ quan chức năng địa phương đó yêu cầu. | Lưu ý |  |  | 1
| 4. VẤN ĐỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC | Trọn gói |  |  | 1 | [6 empty] | 100000000 | 45000000 | 5000000 | 50000000
4.1 | Cần dự phòng cho tất cả các chi phí để tuân thủ tất cả các quy định về vấn đề an toàn, sức khoẻ liên quan đến những người được thuê làm việc ở Công trường. | Lưu ý |  |  | 1
4.2 | Điều kiện an toàn:
| Nhà thầu sẽ cung cấp cho công nhân của mình (kể cả công nhân của nhà thầu phụ) đang làm việc tại công trường nón an toàn, đai an toàn, thanh ray bảo vệ, đường dẫn, ram dốc, cầu tàu, tháp tời nâng, bảo vệ máy móc.v.v…và tuân thủ các yêu cầu qui định theo pháp luật hiện hành ở Việt nam. | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 100000000 | 100000000 | 45000000 | 5000000 | 50000000 | 5%
| Tất cả mọi người được thuê làm việc ở Công trường và mọi người đến thăm viếng Công trường, không có ngoại lệ, đều phải được cấp mũ bảo hộ để đội và giày ống để mang vào trong thời gian ở công trường. | Lưu ý |  |  | 1
| Đại diện nhà thầu phải tham dự các các buổi họp an toàn định kỳ để bàn bạc, xem xét về các biện pháp an toàn , điều kiện môi trường và những vấn đề liên quan. | Lưu ý |  |  | 1
| 5. LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | Giờ làm việc có thể bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào các ngày trong tuần, không kể ngày Chủ Nhật & các ngày nghỉ. Không được làm việc tại công trường trước 7 giờ sáng hoặc sau 6 giờ chiều trừ phi có sự chấp thuận bằng văn bản của bên quản lý dự án | Lưu ý |  |  | 1
5.2 | Nhà thầu sẽ dự tính các chi phí ảnh hưởng đến nhân công và công việc do phải tuân thủ các qui định liên quan đến ngày nghỉ lễ trong nước | Lưu ý |  |  | 1
5.3 | Thanh toán tiền thưởng và tiền làm việc ngoài giờ: | Lưu ý |  |  | 1
Chủ đầu tư sẽ không thanh toán thêm bất kỳ khoản chi phí tiền thưởng và làm ngoài giờ nào, nhà thầu phải dự tính trong giá bỏ thầu tất cả các chi phí tiền thưởng hoặc tiền trợ cấp và làm việc ngoài giờ (ngoại trừ việc làm ngoài giờ do giám đốc dự án yêu cầu bằng văn bản cụ thể).
| 6. CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠM THỜI CHO NHÀ THẦU. | [10 empty] | 100000000 | 75000000 | 0 | 75000000
6.1 | Nhà thầu cần tuân thủ các yêu cầu và quy định của cơ quan chức năng liên quan đối với các công trình tạm thời do Nhà thầu cung cấp. | Lưu ý |  |  | 1
6.2 | Cung cấp và bảo dưỡng toàn bộ các cơ sở vật chất tạm như nguồn điện, nước tạm phục vụ thi công và thanh toán toàn bộ các chi phí cho hoạt động này. | Trọn gói |  |  | 1
6.3 | Văn phòng tạm của nhà thầu. | Trọn gói |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0%
6.4 | Kho hàng tạm của nhà thầu | Trọn gói |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 50000000 | 50000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0%
| 7. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ NGUỒN ĐIỆN TẠM DÙNG CHO CÔNG TRÌNH. | [10 empty] | 50000000 | 22500000 | 2500000 | 25000000
7.1 | Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải cung cấp tất cả các hệ thống điện cho mình để đấu nối vào hệ thống điện nước tạm từng tầng để phục vụ cho công việc thi công của mình | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 50000000 | 50000000 | 22500000 | 2500000 | 25000000 | 5%
| 8. HỒ SƠ HOÀN CÔNG | [10 empty] | 250000000 | 0 | 0 | 0
8.1 | Hồ sơ hoàn công được soạn thảo và trình bày theo hình thức và số lượng đúng với quy định của cơ quan chức năng | Trọn gói |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 250000000 | 250000000
8.2 | Thời gian đệ trình Hồ sơ hoàn công theo yêu cầu của Tư vấn giám sát
| 9. AN NINH CHO CÔNG TRÌNH | [9 empty] | 500000000 | 500000000 | 225000000 | 25000000 | 250000000
9.1 | Cần bảo vệ an toàn cho công trình, vật tư cũng như toàn bộ máy móc thiết bị không bị hư hại hoặc trộm cắp, bao gồm toàn bộ các việc canh gác và hệ thống chiếu sáng cần thiết đối với vần đề an ninh của Công trình và bảo vệ người dân. Chỗ ở và các tiện nghi khác cần thiết cho nhân viên bảo vệ/canh gác cần phải được quan tâm. | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 500000000 | 500000000 | 225000000 | 25000000 | 250000000 | 5%
9.2 | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc thất thoát hoặc thiệt hại xảy ra cho các hạng mục công trình bao gồm cả hợp đồng phụ được chỉ định đã đưa vào Công trình một cách đầy đủ, kịp thời và thích đáng. | Lưu ý |  |  | 1
9.3 | Công tác bảo vệ sản phẩm chờ giao (nhà thầu bao bọc bằng màng nhựa tất cả sản phẩm đã hoàn tất lắp đặt để đảm bảo bàn giao đến khách hàng trong điều kiện hoàn hảo nhất) |  |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 150000000 | 150000000 | 67500000 | 7500000 | 75000000 | 5%
| 10. CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG | [10 empty] | 30000000 | 13500000 | 1500000 | 15000000
10.1 | Cung ứng và lắp đặt các thiết bị PCCC trong tình trạng sẵn sàng vận hành một cách đồng bộ và chính xác, đầy đủ mọi thiết bị phòng cháy chữa cháy để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp và để được cơ quan chức năng kiểm tra khi cần thiết. | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 30000000 | 30000000 | 13500000 | 1500000 | 15000000 | 5%
| 11.CÔNG TÁC DỌN DẸP, LÀM VỆ SINH | [10 empty] | 270000000 | 112500000 | 12500000 | 125000000
11.1 | Thu gom rác và chuyển đi định kỳ trong quá trình thi công. | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 250000000 | 250000000 | 112500000 | 12500000 | 125000000 | 5%
11.2 | Khi hoàn thành Công trình và trước khi Giám đốc dự án phát hành Giấy chứng nhận nghiệm thu, Nhà thầu phải tháo dỡ và di dời khỏi công trường toàn bộ các máy móc thiết bị, công trình và cơ sở vật chất tạm, các vật tư còn thừa cũng như rác rưởi và hoàn thiện tất cả các công trình bị xáo trộn, hư hại trong quá trình thi công. | Trọn gói |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 20000000 | 20000000
12. CÁC CÔNG TÁC KHÁC
12.1 | Chi phí bốc dỡ hàng hóa từ công trường vào kho | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 50000000 | 50000000 | 22500000 | 2500000 | 25000000 | 5%
12.2 | Cắt tường và sàn cho việc đặt ống nước, ống luồn cáp và ống nối. Và sửa sang lại sau khi các công tác của cơ điện đã được tiến hành xong trước khi bàn giao lại cho nhà thầu xây dựng) | Bao gồm |  |  | 1
12.3 | Chi phí gián tiếp phục vụ công tác thi công gồm 16 người: 1 CHT, 2CHP, 8 kỹ sư GS, 2 ATLĐ, 2shop drawings, 1QAQC… | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 3200000000 | 3200000000 | 1440000000 | 160000000 | 1600000000 | 5%
12.4 | Chi phí phát hành chứng thư bảo lãnh THHĐ | Trọn gói |  |  | 1 | 0.45 | 0.05 | 0.5 |  |  | 100000000 | 100000000 | 45000000 | 5000000 | 50000000 | 5%
12.5 | Chi phi nghiệm thu và bàn giao với cơ quan điện lực (không bao gồm chi phí bàn giao điện lực) | Lưu ý |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| GIÁ TRỊ NGHIỆM THU TRƯỚC THUẾ |  |  |  | (A) | [6 empty] | 115740740741 | 27101378231 | 8567034368 | 35668412599 |  | 115740740740.8
| THUẾ VAT 8% |  |  |  | (B) = (A) * 8% | [6 empty] | 9259259259.28 | 1395010509 | 0 | 1395010509
| THUẾ VAT 10% |  |  |  | (B') = (A) * 10% | [6 empty] | 0 | 966374687 | 856703436.8 | 1823078124
| GIÁ TRỊ NGHIỆM THU SAU THUẾ |  |  |  | (C) = (A) + (B)+(B') | [6 empty] | 125000000000.28 | 29462763427 | 9423737805 | 38886501232
| THANH TOÁN 85% THEO HỢP ĐỒNG |  |  |  | (D) = (C) * 85% | [7 empty] | 25043348913 | 8010177134 | 33053526047
| KHẤU TRỪ GIÁ TRỊ TẠM ỨNG (*) |  |  |  | (E)=(C)*7%*100/80 | [6 empty] | 8750000000.0196 | 2577991800 | 824577058 | 3402568858 |  | Hoàn ứng 100% công trình đạt 80%
| GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐỢT NÀY |  |  |  | (F) = (D) - (E) | [7 empty] | 22465357113 | 7185600076 | 29650957189 |  | 5339125942
GIÁ TRỊ THỰC HIỆN CÒN LẠI HĐ
86113498768.28

## GTECH.D3-Giá trị Khối Lượng
|  |  | BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH | [13 empty] | BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Công trình : Chung Cư Cao Tầng Kết Hợp Thương Mại - Dịch Vụ (DREAM HOME RIVERSIDE)
Bên giao thầu : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ KHƯƠNG
Bên nhận thầu : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU
Giai đoạn : Thanh toán ĐỢT 3
STT |  | TÊN CÔNG VIỆC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | THEO HỢP ĐỒNG, PLHĐ | Hệ số % thực hiện đợt 1 | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ NÀY | KHỐI LƯỢNG |  |  | GHI CHÚ |  | STT |  | TÊN CÔNG VIỆC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |  |  |  | ĐƠN GIÁ |  | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN | THÀNH TIỀN |  |  |  | GHI CHÚ
[7 empty] | THANH TOÁN ĐỢT | [8 empty] | THEO HỢP ĐỒNG, PLHĐ | THANH TOÁN ĐỢT |  |  | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG |  | THEO HỢP ĐỒNG, PLHĐ | THANH TOÁN ĐỢT
[7 empty] | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ TRƯỚC | THỰC HIỆN KỲ NÀY | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ NÀY | [7 empty] | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ TRƯỚC | THỰC HIỆN KỲ NÀY | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ NÀY |  |  |  |  | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ TRƯỚC | THỰC HIỆN KỲ NÀY | LŨY KẾ ĐẾN HẾT KỲ NÀY
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [8] |  | [5] | [6] | [7]=[5]+[6] | [8] |  | [1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]=[5]+[6] |  |  | [8] | [9]=[8]*[4] | [10]=[8]*[5] | [11]=[8]*[6] | [12]=[8]*[7] | [13]
A |  | CHI PHÍ CHUNG | HT | bao gồm |  |  | bao gồm |  | bao gồm |  |  | A |  | CHI PHÍ CHUNG | HT | 1 | bao gồm |  | bao gồm |  |  | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm
B |  | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ | [9 empty] | B |  | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ | [8 empty] | 33200000000 | 2980677622.0445 | 1690192566.0073 | 4670870188.0518
I |  | Hút khói hầm |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | I |  | Hút khói hầm |  |  | 0 | [5 empty] | 7533651450 | 0 | 0 | 0
|  | Ống gió hút khói Hầm 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Ống gió hút khói Hầm 2 |  |  | 0
|  | SEAF-B2F-Z1-01 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | SEAF-B2F-Z1-01 |  |  | 0
| HKH-1 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 16 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-1 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 16 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 13465600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-2 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 37 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-2 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 37 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 31139200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-3 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 55 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-3 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 55 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 46288000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-4 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-4 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 24 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 20198400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-5 | Ống thẳng 900x300 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-5 | Ống thẳng 900x300 | m² | 42 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 35347200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-6 | Ống thẳng 700x300 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-6 | Ống thẳng 700x300 | m² | 6 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 5049600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-7 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-7 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 25365200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-8 | Vuông tròn 1900x450 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-8 | Vuông tròn 1900x450 | m² | 8 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 7247200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-9 | Nối chân 1900x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-9 | Nối chân 1900x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-10 | Nối chân 1200x450 | m² | 2.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-10 | Nối chân 1200x450 | m² | 2.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2264750 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-11 | Nối chân 700x300 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-11 | Nối chân 700x300 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 452950 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-12 | Giảm cấp 1200x450-1200x350 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-12 | Giảm cấp 1200x450-1200x350 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-13 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-13 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-14 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-14 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 905900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-15 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-15 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 6341300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-16 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 134 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-16 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 134 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 69010000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-17 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 134 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-17 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 134 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 35764600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-18 | SEAF-B2F-Z1-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-18 | SEAF-B2F-Z1-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-19 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 16 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-19 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 16 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 13465600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-20 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 37 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-20 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 37 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 31139200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-21 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 55 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-21 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 55 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 46288000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-22 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-22 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 24 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 20198400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-23 | Ống thẳng 900x300 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-23 | Ống thẳng 900x300 | m² | 42 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 35347200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-24 | Ống thẳng 700x300 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-24 | Ống thẳng 700x300 | m² | 6 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 5049600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-25 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-25 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 25365200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-26 | Vuông tròn 1900x450 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-26 | Vuông tròn 1900x450 | m² | 8 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 7247200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-27 | Nối chân 1900x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-27 | Nối chân 1900x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-28 | Nối chân 1200x450 | m² | 2.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-28 | Nối chân 1200x450 | m² | 2.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2264750 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-29 | Nối chân 700x300 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-29 | Nối chân 700x300 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 452950 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-30 | Giảm cấp 1200x450-1200x350 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-30 | Giảm cấp 1200x450-1200x350 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-31 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-31 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-32 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-32 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 905900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-33 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-33 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 6341300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-34 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 134 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-34 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 134 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 69010000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-35 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 134 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-35 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 134 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 35764600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-36 | SEAF-B2F-Z2-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-36 | SEAF-B2F-Z2-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-37 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-37 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 15 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 12624000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-38 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-38 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 42 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 35347200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-39 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 79 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-39 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 79 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 66486400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-40 | Ống thẳng 1800x300 | m² | 59 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-40 | Ống thẳng 1800x300 | m² | 59 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 49654400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-41 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 31 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-41 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 31 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 26089600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-42 | Co 90o 1800x450 | m² | 38 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-42 | Co 90o 1800x450 | m² | 38 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 34424200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-43 | Vuông tròn 1800x450 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-43 | Vuông tròn 1800x450 | m² | 8 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 7247200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-44 | Nối chân 1900x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-44 | Nối chân 1900x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-45 | Giảm cấp 1800x450-1800x400 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-45 | Giảm cấp 1800x450-1800x400 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-46 | Giảm cấp 1800x400-1800x300 | m² | 4.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-46 | Giảm cấp 1800x400-1800x300 | m² | 4.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4076550 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-47 | Giảm cấp 1800x300-1000x300 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-47 | Giảm cấp 1800x300-1000x300 | m² | 7 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 6341300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-48 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-48 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 6 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 5435400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-49 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 92 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-49 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 92 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 47380000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-50 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 92 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-50 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 92 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 24554800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-51 | SEAF-B2F-Z2-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-51 | SEAF-B2F-Z2-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-52 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-52 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 15 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 12624000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-53 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-53 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 42 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 35347200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-54 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 79 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-54 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 79 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 66486400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-55 | Ống thẳng 1800x300 | m² | 59 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-55 | Ống thẳng 1800x300 | m² | 59 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 49654400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-56 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 31 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-56 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 31 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 26089600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-57 | Co 90o 1800x450 | m² | 38 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-57 | Co 90o 1800x450 | m² | 38 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 34424200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-58 | Vuông tròn 1800x450 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-58 | Vuông tròn 1800x450 | m² | 8 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 7247200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-59 | Nối chân 1900x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-59 | Nối chân 1900x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-60 | Giảm cấp 1800x450-1800x400 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-60 | Giảm cấp 1800x450-1800x400 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-61 | Giảm cấp 1800x400-1800x300 | m² | 4.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-61 | Giảm cấp 1800x400-1800x300 | m² | 4.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4076550 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-62 | Giảm cấp 1800x300-1000x300 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-62 | Giảm cấp 1800x300-1000x300 | m² | 7 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 6341300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-63 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-63 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 6 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 5435400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-64 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 92 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-64 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 92 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 47380000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-65 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 92 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-65 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 92 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 24554800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-66 | SEAF-B2F-Z3-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-66 | SEAF-B2F-Z3-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-67 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 16 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-67 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 16 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 13465600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-68 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 37 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-68 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 37 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 31139200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-69 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 22 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-69 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 22 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 18515200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-70 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 29 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-70 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 29 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 24406400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-71 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-71 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 15 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 12624000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-72 | Ống thẳng 900x300 | m² | 40 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-72 | Ống thẳng 900x300 | m² | 40 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 33664000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-73 | Ống thẳng 700x300 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-73 | Ống thẳng 700x300 | m² | 6 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 5049600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-74 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-74 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 25365200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-75 | Vuông tròn 1900x450 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-75 | Vuông tròn 1900x450 | m² | 8 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 7247200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-76 | Nối chân 1900x450 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-76 | Nối chân 1900x450 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-77 | Nối chân 1200x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-77 | Nối chân 1200x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-78 | Nối chân 700x300 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-78 | Nối chân 700x300 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 452950 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-79 | Giảm cấp 1200x450-1200x350 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-79 | Giảm cấp 1200x450-1200x350 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-80 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-80 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-81 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-81 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 905900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-82 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-82 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 6341300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-83 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 102 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-83 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 102 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 52530000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-84 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 102 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-84 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 102 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 27223800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-85 | SEAF-B2F-Z3-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-85 | SEAF-B2F-Z3-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-86 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 16 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-86 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 16 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 13465600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-87 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 37 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-87 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 37 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 31139200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-88 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 22 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-88 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 22 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 18515200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-89 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 29 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-89 | Ống thẳng 1200x450 | m² | 29 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 24406400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-90 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-90 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 15 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 12624000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-91 | Ống thẳng 900x300 | m² | 40 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-91 | Ống thẳng 900x300 | m² | 40 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 33664000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-92 | Ống thẳng 700x300 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-92 | Ống thẳng 700x300 | m² | 6 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 5049600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-93 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-93 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 25365200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-94 | Vuông tròn 1900x450 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-94 | Vuông tròn 1900x450 | m² | 8 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 7247200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-95 | Nối chân 1900x450 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-95 | Nối chân 1900x450 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-96 | Nối chân 1200x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-96 | Nối chân 1200x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-97 | Nối chân 700x300 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-97 | Nối chân 700x300 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 452950 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-98 | Giảm cấp 1200x450-1200x350 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-98 | Giảm cấp 1200x450-1200x350 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-99 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-99 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-100 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-100 | Giảm cấp 1200x450-900x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 905900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-101 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-101 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 6341300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-102 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 72 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-102 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 72 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 37080000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-103 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 72 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-103 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 72 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 19216800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-104 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-104 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  |  | 30015678 | 10000000 | 40015678 | 40015678 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-105 | Ống gió hút khói Hầm 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-105 | Ống gió hút khói Hầm 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-106 | SEAF-B1F-Z1-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-106 | SEAF-B1F-Z1-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-107 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-107 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 10099200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-108 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 54 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-108 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 54 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 45446400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-109 | Ống thẳng 2500x450 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-109 | Ống thẳng 2500x450 | m² | 24 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 20198400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-110 | Ống thẳng 2500x450 | m² | 64 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-110 | Ống thẳng 2500x450 | m² | 64 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 53862400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-111 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 23 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-111 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 23 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 19356800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-112 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 178 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-112 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 178 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 149804800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-113 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 80 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-113 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 80 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 67328000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-114 | Co 90o 2500x450 | m² | 23 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-114 | Co 90o 2500x450 | m² | 23 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 20835700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-115 | Co 90o 1600x500 | m² | 32 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-115 | Co 90o 1600x500 | m² | 32 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 28988800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-116 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-116 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 12682600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-117 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-117 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4982450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-118 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-118 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-119 | Giảm cấp 3000x500-2500x450 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-119 | Giảm cấp 3000x500-2500x450 | m² | 6 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 5435400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-120 | Giảm cấp 2500x450-1600x400 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-120 | Giảm cấp 2500x450-1600x400 | m² | 12 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 10870800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-121 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-121 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 12 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 10870800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-122 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 123 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-122 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 123 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 63345000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-123 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 123 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-123 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 123 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 32828700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-124 | SEAF-B1F-Z1-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-124 | SEAF-B1F-Z1-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-125 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-125 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 10099200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-126 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 34 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-126 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 34 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 28614400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-127 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-127 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 11 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 9257600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-128 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 165 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-128 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 165 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 138864000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-129 | Ống thẳng 1200x400 | m² | 37 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-129 | Ống thẳng 1200x400 | m² | 37 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 31139200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-130 | Co 90o 2500x500 | m² | 47 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-130 | Co 90o 2500x500 | m² | 47 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 42577300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-131 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-131 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 12682600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-132 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-132 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4982450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-133 | Nối chân 2500x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-133 | Nối chân 2500x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-134 | Giảm cấp 3000x500-1600x400 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-134 | Giảm cấp 3000x500-1600x400 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-135 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-135 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 8 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 7247200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-136 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 68 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-136 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 68 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 35020000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-137 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 68 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-137 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 68 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 18149200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-138 | TRỤC Z-6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-138 | TRỤC Z-6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-139 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-139 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-140 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 29 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-140 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 29 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 24406400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-141 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 94 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-141 | Ống thẳng 1900x450 | m² | 94 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 79110400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-142 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-142 | Co 90o 1900x450 | m² | 28 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 25365200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-143 | Giảm cấp 2300x400-1900x450 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-143 | Giảm cấp 2300x400-1900x450 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-144 | SEAF-B1F-Z2-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-144 | SEAF-B1F-Z2-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-145 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-145 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 10099200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-146 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 36 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-146 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 36 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 30297600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-147 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 18 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-147 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 18 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 15148800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-148 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 146 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-148 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 146 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 122873600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-149 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 111 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-149 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 111 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 93417600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-150 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-150 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 14 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 11782400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-151 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 22 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-151 | Ống thẳng 1200x350 | m² | 22 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 18515200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-152 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-152 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-153 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-153 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-154 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-154 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 12682600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-155 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-155 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4982450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-156 | Nối chân 2500x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-156 | Nối chân 2500x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-157 | Giảm cấp 2500x500-1600x400 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-157 | Giảm cấp 2500x500-1600x400 | m² | 12 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 10870800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-158 | Giảm cấp 3000x500-1200x350 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-158 | Giảm cấp 3000x500-1200x350 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-159 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-159 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9964900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-160 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 116 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-160 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 116 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 59740000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-161 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 116 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-161 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 116 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 30960400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-162 | TRỤC Z-48 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-162 | TRỤC Z-48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-163 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-163 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-164 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 50 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-164 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 50 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 42080000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-165 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 52 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-165 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 52 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 43763200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-166 | Co 90o 1900x500 | m² | 28 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-166 | Co 90o 1900x500 | m² | 28 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 25365200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-167 | Giảm cấp 2300x400-1900x500 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-167 | Giảm cấp 2300x400-1900x500 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-168 | Down-Up 1900x500-1900x500 | m² | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-168 | Down-Up 1900x500-1900x500 | m² | 15 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 13588500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-169 | SEAF-B1F-Z2-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-169 | SEAF-B1F-Z2-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-170 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-170 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 10099200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-171 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 54 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-171 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 54 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 45446400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-172 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-172 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 20198400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-173 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 65 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-173 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 65 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 54704000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-174 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 18 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-174 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 18 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 15148800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-175 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 156 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-175 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 156 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 131289600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-176 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-176 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-177 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-177 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-178 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-178 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 12682600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-179 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-179 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4982450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-180 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-180 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-181 | Giảm cấp 3000x500-2500x500 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-181 | Giảm cấp 3000x500-2500x500 | m² | 6 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 5435400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-182 | Giảm cấp 2500x500-1600x400 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-182 | Giảm cấp 2500x500-1600x400 | m² | 12 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 10870800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-183 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-183 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9964900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-184 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 124 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-184 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 124 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 63860000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-185 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 124 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-185 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 124 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 33095600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-186 | SEAF-B1F-Z3-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-186 | SEAF-B1F-Z3-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-187 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-187 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 10099200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-188 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 40 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-188 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 40 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 33664000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-189 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 108.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-189 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 108.5 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 91313600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-190 | Ống thẳng 2800x450 | m² | 89 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-190 | Ống thẳng 2800x450 | m² | 89 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 74902400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-191 | Ống thẳng 1600x450 | m² | 81 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-191 | Ống thẳng 1600x450 | m² | 81 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 68169600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-192 | Co 90o 3000x500 | m² | 33 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-192 | Co 90o 3000x500 | m² | 33 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 29894700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-193 | Co 45o 2800x450 | m² | 29 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-193 | Co 45o 2800x450 | m² | 29 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 26271100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-194 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-194 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 12682600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-195 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-195 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4982450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-196 | Giảm cấp 3000x500-2800x450 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-196 | Giảm cấp 3000x500-2800x450 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-197 | Giảm cấp 2800x450-1600x450 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-197 | Giảm cấp 2800x450-1600x450 | m² | 13 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 11776700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-198 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 93 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-198 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 93 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 47895000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-199 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 93 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-199 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 93 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 24821700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-200 | TRỤC A1-49 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-200 | TRỤC A1-49 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-201 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-201 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-202 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 53 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-202 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 53 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 44604800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-203 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 54 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-203 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 54 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 45446400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-204 | Co 90o 1900x450 | m² | 56 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-204 | Co 90o 1900x450 | m² | 56 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 50730400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-205 | Giảm cấp 2300x400-1900x500 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-205 | Giảm cấp 2300x400-1900x500 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-206 | Down-Up 2300x400-2300x400 | m² | 17 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-206 | Down-Up 2300x400-2300x400 | m² | 17 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 15400300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-207 | SEAF-B1F-Z3-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-207 | SEAF-B1F-Z3-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-208 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-208 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 10099200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-209 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 65 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-209 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 65 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 54704000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-210 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 327 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-210 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 327 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 275203200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-211 | Co 90o 1800x450 | m² | 25.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-211 | Co 90o 1800x450 | m² | 25.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 23100450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-212 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-212 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 12682600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-213 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-213 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4982450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-214 | Nối chân 1800x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-214 | Nối chân 1800x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-215 | Giảm cấp 3000x500-1800x450 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-215 | Giảm cấp 3000x500-1800x450 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-216 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-216 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9964900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-217 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 87 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-217 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 87 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 44805000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-218 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 87 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-218 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 87 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 23220300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-219 | SEAF-B1F-Z4-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-219 | SEAF-B1F-Z4-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-220 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-220 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 10099200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-221 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 65 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-221 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 65 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 54704000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-222 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 327 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-222 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 327 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 275203200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-223 | Co 90o 1800x450 | m² | 25.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-223 | Co 90o 1800x450 | m² | 25.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 23100450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-224 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-224 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 12682600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-225 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-225 | Nối chân 3000x500 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4982450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-226 | Nối chân 1800x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-226 | Nối chân 1800x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-227 | Giảm cấp 3000x500-1800x450 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-227 | Giảm cấp 3000x500-1800x450 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-228 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-228 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9964900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-229 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 87 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-229 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 87 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 44805000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-230 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 87 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-230 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 87 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 23220300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-231 | SEAF-B1F-Z4-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-231 | SEAF-B1F-Z4-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-232 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-232 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 12 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 10099200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-233 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 36 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-233 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 36 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 30297600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-234 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 110 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-234 | Ống thẳng 3000x500 | m² | 110 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 92576000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-235 | Ống thẳng 2800x450 | m² | 137 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-235 | Ống thẳng 2800x450 | m² | 137 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 115299200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-236 | Co 90o 3000x500 | m² | 33 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-236 | Co 90o 3000x500 | m² | 33 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 29894700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-237 | Co 45o 2800x450 | m² | 29 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-237 | Co 45o 2800x450 | m² | 29 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 26271100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-238 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-238 | Vuông tròn 3000x500 | m² | 14 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 12682600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-239 | Nối chân 3000x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-239 | Nối chân 3000x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-240 | Giảm cấp 3000x500-2800x450 | m² | 3.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-240 | Giảm cấp 3000x500-2800x450 | m² | 3.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3170650 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-241 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-241 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9964900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-242 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 90 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-242 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 90 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 46350000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-243 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 90 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-243 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 90 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 24021000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-244 | TRỤC A1-7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-244 | TRỤC A1-7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-245 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-245 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-246 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 66 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-246 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 66 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 55545600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-247 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 69 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-247 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 69 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 58070400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-248 | Co 90o 1800x450 | m² | 25 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-248 | Co 90o 1800x450 | m² | 25 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 22647500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-249 | Giảm cấp 2300x400-1800x450 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-249 | Giảm cấp 2300x400-1800x450 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-250 | Nối chân 2300x400 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-250 | Nối chân 2300x400 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-251 | SEAF-B1F-Z5-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-251 | SEAF-B1F-Z5-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-252 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-252 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-253 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-253 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 0 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-254 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-254 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 42 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 35347200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-255 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 68 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-255 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 68 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 57228800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-256 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 127 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-256 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 127 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 106883200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-257 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-257 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-258 | Co 45o 2200x400 | m² | 18 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-258 | Co 45o 2200x400 | m² | 18 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 16306200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-259 | Vuông tròn 2200x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-259 | Vuông tròn 2200x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 8153100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-260 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-260 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-261 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 2.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-261 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 2.5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2264750 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-262 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-262 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-263 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 51 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-263 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 51 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 26265000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-264 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 51 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-264 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 51 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 13611900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-265 | TRỤC A1-22 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-265 | TRỤC A1-22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-266 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-266 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-267 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 52 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-267 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 52 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 43763200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-268 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 64 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-268 | Ống thẳng 1800x450 | m² | 64 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 53862400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-269 | Co 90o 1800x450 | m² | 25 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-269 | Co 90o 1800x450 | m² | 25 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 22647500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-270 | Giảm cấp 2300x400-1800x450 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-270 | Giảm cấp 2300x400-1800x450 | m² | 11 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9964900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-271 | Nối chân 2300x400 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-271 | Nối chân 2300x400 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-272 | SEAF-B1F-Z5-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-272 | SEAF-B1F-Z5-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-273 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-273 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-274 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-274 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 0 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-275 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-275 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 42 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 35347200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-276 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 68 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-276 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 68 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 57228800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-277 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 127 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-277 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 127 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 106883200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-278 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-278 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-279 | Co 45o 2200x400 | m² | 18 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-279 | Co 45o 2200x400 | m² | 18 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 16306200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-280 | Vuông tròn 2200x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-280 | Vuông tròn 2200x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 8153100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-281 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-281 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-282 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-282 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-283 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-283 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-284 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 51 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-284 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 51 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 26265000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-285 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 51 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-285 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 51 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 13611900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-286 | SEAF-B1F-Z5-03 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-286 | SEAF-B1F-Z5-03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-287 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-287 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-288 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 48 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-288 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 48 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 40396800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-289 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 68 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-289 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 68 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 57228800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-290 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 98 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-290 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 98 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 82476800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-291 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-291 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-292 | Vuông tròn 2200x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-292 | Vuông tròn 2200x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 8153100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-293 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-293 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-294 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-294 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-295 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-295 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-296 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 57 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-296 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 57 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 29355000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-297 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 57 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-297 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 57 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 15213300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-298 | TRỤC Z-25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-298 | TRỤC Z-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-299 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-299 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-300 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 29 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-300 | Ống thẳng 2300x400 | m² | 29 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 24406400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-301 | Ống thẳng 1700x500 | m² | 117 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-301 | Ống thẳng 1700x500 | m² | 117 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 98467200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-302 | Co 90o 1700x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-302 | Co 90o 1700x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-303 | Giảm cấp 2300x400-1700x500 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-303 | Giảm cấp 2300x400-1700x500 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-304 | Nối chân 2300x400 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-304 | Nối chân 2300x400 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-305 | SEAF-B1F-Z5-04 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-305 | SEAF-B1F-Z5-04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-306 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-306 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 7574400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-307 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 48 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-307 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 48 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 40396800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-308 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 68 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-308 | Ống thẳng 2200x400 | m² | 68 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 57228800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-309 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 98 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-309 | Ống thẳng 1600x400 | m² | 98 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 82476800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-310 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-310 | Co 90o 1600x400 | m² | 10 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 9059000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-311 | Vuông tròn 2200x400 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-311 | Vuông tròn 2200x400 | m² | 9 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 8153100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-312 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-312 | Nối chân 1600x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-313 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-313 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 1811800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-314 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-314 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 3623600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-315 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 57 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-315 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 57 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 29355000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-316 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 57 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-316 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 57 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 15213300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKH-317 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HKH-317 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  |  | 75304622 | 20000000 | 95304622 | 95304622 | 0 | 0 | 0 | 0%
II |  | Cấp gió tươi hầm |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | II |  | Cấp gió tươi hầm |  |  | 0 | [5 empty] | 3874976800 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ống gió tươi tầng hầm 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Ống gió tươi tầng hầm 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | FAF-B2F-Z1-01 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | FAF-B2F-Z1-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-1 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-1 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-2 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-2 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-3 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-3 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-4 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-4 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-5 | Ống thẳng 1150x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-5 | Ống thẳng 1150x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-6 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-6 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-7 | Ống thẳng 650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-7 | Ống thẳng 650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-8 | Co 90o 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-8 | Co 90o 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-9 | Co 90o 1150x350 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-9 | Co 90o 1150x350 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-10 | Co 90o 1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-10 | Co 90o 1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-11 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-11 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-12 | Nối chân 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-12 | Nối chân 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-13 | Nối chân 1150x350 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-13 | Nối chân 1150x350 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-14 | Giảm cấp 1150x350-1150x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-14 | Giảm cấp 1150x350-1150x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-15 | Giảm cấp 1150x350-1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-15 | Giảm cấp 1150x350-1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-16 | Giảm cấp 1150x300-650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-16 | Giảm cấp 1150x300-650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-17 | Giảm cấp 1000x300-650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-17 | Giảm cấp 1000x300-650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-18 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-18 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 10 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 7376000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-19 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 56 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-19 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 56 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 28840000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-20 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 56 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-20 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 56 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 14946400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-21 | SEAF-B2F-Z1-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-21 | SEAF-B2F-Z1-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-22 | FAF-B2F-Z1-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-22 | FAF-B2F-Z1-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-23 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-23 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-24 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-24 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-25 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-25 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-26 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-26 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-27 | Ống thẳng 1150x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-27 | Ống thẳng 1150x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-28 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-28 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-29 | Ống thẳng 650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-29 | Ống thẳng 650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-30 | Co 90o 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-30 | Co 90o 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-31 | Co 90o 1150x350 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-31 | Co 90o 1150x350 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-32 | Co 90o 1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-32 | Co 90o 1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-33 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-33 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-34 | Nối chân 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-34 | Nối chân 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-35 | Nối chân 1150x350 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-35 | Nối chân 1150x350 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-36 | Giảm cấp 1150x350-1150x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-36 | Giảm cấp 1150x350-1150x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-37 | Giảm cấp 1150x350-1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-37 | Giảm cấp 1150x350-1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-38 | Giảm cấp 1150x300-650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-38 | Giảm cấp 1150x300-650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-39 | Giảm cấp 1000x300-650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-39 | Giảm cấp 1000x300-650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-40 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-40 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 10 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 7376000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-41 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 59 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-41 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 59 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 30385000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-42 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 59 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-42 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 59 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 15747100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-43 | FAF-B2F-Z2-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-43 | FAF-B2F-Z2-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-44 | Ống thẳng 1400x450 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-44 | Ống thẳng 1400x450 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-45 | Ống thẳng 1400x450 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-45 | Ống thẳng 1400x450 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-46 | Ống thẳng 900x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-46 | Ống thẳng 900x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-47 | Co 90o 1400x450 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-47 | Co 90o 1400x450 | m² | 1 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-48 | Vuông tròn 1400x450 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-48 | Vuông tròn 1400x450 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-49 | Nối chân 900x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-49 | Nối chân 900x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-50 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-50 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 8 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 5900800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-51 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 44 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-51 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 44 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 22660000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-52 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 44 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-52 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 44 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 11743600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-53 | FAF-B2F-Z2-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-53 | FAF-B2F-Z2-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-54 | Ống thẳng 1400x450 | m² | 18 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-54 | Ống thẳng 1400x450 | m² | 18 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 13536000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-55 | Ống thẳng 1400x450 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-55 | Ống thẳng 1400x450 | m² | 27 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 20304000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-56 | Ống thẳng 900x400 | m² | 37 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-56 | Ống thẳng 900x400 | m² | 37 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 25459700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-57 | Co 90o 1400x450 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-57 | Co 90o 1400x450 | m² | 8 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 5900800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-58 | Vuông tròn 1400x450 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-58 | Vuông tròn 1400x450 | m² | 7 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 5163200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-59 | Nối chân 900x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-59 | Nối chân 900x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-60 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-60 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 6 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 4425600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-61 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 44 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-61 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 44 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 22660000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-62 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 44 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-62 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 44 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 11743600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-63 | FAF-B2F-Z3-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-63 | FAF-B2F-Z3-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-64 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-64 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-65 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-65 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-66 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-66 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-67 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-67 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-68 | Ống thẳng 1150x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-68 | Ống thẳng 1150x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-69 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-69 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-70 | Ống thẳng 650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-70 | Ống thẳng 650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 688100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-71 | Co 90o 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-71 | Co 90o 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-72 | Co 90o 1150x350 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-72 | Co 90o 1150x350 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-73 | Co 90o 1150x350 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-73 | Co 90o 1150x350 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-74 | Co 90o 1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-74 | Co 90o 1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-75 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-75 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-76 | Nối chân 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-76 | Nối chân 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-77 | Nối chân 1150x350 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-77 | Nối chân 1150x350 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-78 | Giảm cấp 1150x350-1150x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-78 | Giảm cấp 1150x350-1150x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-79 | Giảm cấp 1150x350-1000x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-79 | Giảm cấp 1150x350-1000x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-80 | Giảm cấp 1150x300-650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-80 | Giảm cấp 1150x300-650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-81 | Giảm cấp 1000x300-650x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-81 | Giảm cấp 1000x300-650x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-82 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-82 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 10 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 7376000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-83 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 69 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-83 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 69 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 35535000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-84 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 69 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-84 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 69 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 18416100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-85 | FAF-B2F-Z3-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-85 | FAF-B2F-Z3-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-86 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-86 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 15 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 11280000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-87 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 16 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-87 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 16 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 12032000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-88 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-88 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 27 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 18578700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-89 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 93 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-89 | Ống thẳng 1150x350 | m² | 93 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 63993300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-90 | Ống thẳng 1150x300 | m² | 21 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-90 | Ống thẳng 1150x300 | m² | 21 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 14450100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-91 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 54 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-91 | Ống thẳng 1000x300 | m² | 54 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 37157400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-92 | Ống thẳng 650x300 | m² | 36 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-92 | Ống thẳng 650x300 | m² | 36 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 24771600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-93 | Co 90o 1800x400 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-93 | Co 90o 1800x400 | m² | 12 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 9694800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-94 | Co 90o 1150x350 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-94 | Co 90o 1150x350 | m² | 11 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8113600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-95 | Co 90o 1000x300 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-95 | Co 90o 1000x300 | m² | 4 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2950400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-96 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-96 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 8 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 6463200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-97 | Nối chân 1800x400 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-97 | Nối chân 1800x400 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-98 | Nối chân 1150x350 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-98 | Nối chân 1150x350 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-99 | Giảm cấp 1150x350-1150x300 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-99 | Giảm cấp 1150x350-1150x300 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-100 | Giảm cấp 1150x350-1000x300 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-100 | Giảm cấp 1150x350-1000x300 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-101 | Giảm cấp 1150x300-650x300 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-101 | Giảm cấp 1150x300-650x300 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-102 | Giảm cấp 1000x300-650x300 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-102 | Giảm cấp 1000x300-650x300 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-103 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-103 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 7 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 5163200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-104 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 67 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-104 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 67 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 34505000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-105 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 67 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-105 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 67 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 17882300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-106 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-106 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  |  | 24000000 | 7000000 | 31000000 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-107 | Ống gió tươi tầng hầm 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-107 | Ống gió tươi tầng hầm 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-108 | FAF-B1F-Z1-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-108 | FAF-B1F-Z1-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-109 | Ống thẳng 2200x650 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-109 | Ống thẳng 2200x650 | m² | 10 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 7520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-110 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 60 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-110 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 60 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 50496000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-111 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 162 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-111 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 162 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 136339200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-112 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-112 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-113 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-113 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 1 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-114 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-114 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-115 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-115 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-116 | Co 90o 1800x400 | m² | 37 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-116 | Co 90o 1800x400 | m² | 37 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 29892300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-117 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-117 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-118 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-118 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-119 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-119 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-120 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-120 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 13 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 11776700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-121 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-121 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8113600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-122 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-122 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 100 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-123 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-123 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 100 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 26690000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-124 | FAF-B1F-Z1-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-124 | FAF-B1F-Z1-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-125 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-125 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-126 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-126 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 0 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-127 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-127 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 27 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 22723200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-128 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 83 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-128 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 83 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 62416000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-129 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-129 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 13 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 9776000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-130 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-130 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 100 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 75200000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-131 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-131 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-132 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-132 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-133 | Co 45o 1600x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-133 | Co 45o 1600x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 4039500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-134 | Co 45o 1600x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-134 | Co 45o 1600x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 4039500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-135 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-135 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-136 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-136 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-137 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-137 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-138 | Giảm cấp 2500x500-1800x500 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-138 | Giảm cấp 2500x500-1800x500 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-139 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-139 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8113600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-140 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 65 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-140 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 65 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-141 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 65 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-141 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 65 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 17348500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-142 | FAF-B1F-Z2-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-142 | FAF-B1F-Z2-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-143 | Ống thẳng 2200x650 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-143 | Ống thẳng 2200x650 | m² | 10 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 7520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-144 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 60 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-144 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 60 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 50496000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-145 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 162 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-145 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 162 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 136339200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-146 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-146 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-147 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 101 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-147 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 101 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 75952000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-148 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-148 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-149 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-149 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-150 | Co 90o 1800x400 | m² | 38 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-150 | Co 90o 1800x400 | m² | 38 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 30700200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-151 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-151 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-152 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-152 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-153 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-153 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-154 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-154 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 13 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 11776700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-155 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-155 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8113600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-156 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-156 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 100 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-157 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-157 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 100 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 26690000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-158 | FAF-B1F-Z2-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-158 | FAF-B1F-Z2-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-159 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-159 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-160 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-160 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-161 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-161 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 27 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 22723200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-162 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 83 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-162 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 83 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 62416000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-163 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-163 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 13 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 9776000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-164 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-164 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 100 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 75200000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-165 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-165 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-166 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-166 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-167 | Co 45o 1600x500 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-167 | Co 45o 1600x500 | m² | 6 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 4847400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-168 | Co 45o 1600x500 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-168 | Co 45o 1600x500 | m² | 6 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 4847400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-169 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-169 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-170 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-170 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-171 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-171 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-172 | Giảm cấp 2500x500-1800x500 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-172 | Giảm cấp 2500x500-1800x500 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-173 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-173 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8113600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-174 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 65 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-174 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 65 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-175 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 65 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-175 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 65 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 17348500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-176 | FAF-B1F-Z3-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-176 | FAF-B1F-Z3-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-177 | Ống thẳng 2200x650 | m² | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-177 | Ống thẳng 2200x650 | m² | 10 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 7520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-178 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 60 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-178 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 60 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 50496000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-179 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 162 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-179 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 162 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 136339200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-180 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-180 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-181 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 101 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-181 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 101 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 75952000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-182 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-182 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-183 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-183 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-184 | Co 90o 1800x400 | m² | 38 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-184 | Co 90o 1800x400 | m² | 38 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 30700200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-185 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-185 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-186 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-186 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-187 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-187 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-188 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-188 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 7 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 6341300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-189 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-189 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 12 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8851200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-190 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-190 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 100 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-191 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-191 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 100 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 26690000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-192 | FAF-B1F-Z3-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-192 | FAF-B1F-Z3-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-193 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-193 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-194 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-194 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 0 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-195 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-195 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 27 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 22723200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-196 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 83 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-196 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 83 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 62416000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-197 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-197 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 0 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-198 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-198 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 0 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-199 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-199 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-200 | Co 45o 1800x500 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-200 | Co 45o 1800x500 | m² | 13 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 10502700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-201 | Co 45o 1600x500 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-201 | Co 45o 1600x500 | m² | 0 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-202 | Co 45o 1600x500 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-202 | Co 45o 1600x500 | m² | 0 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-203 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-203 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-204 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-204 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-205 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-205 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-206 | Giảm cấp 2500x500-1800x500 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-206 | Giảm cấp 2500x500-1800x500 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-207 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-207 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8113600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-208 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 47 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-208 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 47 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 24205000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-209 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 47 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-209 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 47 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 12544300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-210 | FAF-B1F-Z4-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-210 | FAF-B1F-Z4-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-211 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-211 | Ống thẳng 1900x500 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-212 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-212 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-213 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-213 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 27 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 22723200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-214 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 83 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-214 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 83 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 62416000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-215 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-215 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 13 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 9776000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-216 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-216 | Ống thẳng 1600x500 | m² | 100 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 75200000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-217 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-217 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-218 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-218 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-219 | Co 45o 1600x500 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-219 | Co 45o 1600x500 | m² | 0 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-220 | Co 45o 1600x500 | m² | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-220 | Co 45o 1600x500 | m² | 0 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-221 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-221 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-222 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-222 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-223 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-223 | Nối chân 1600x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-224 | Giảm cấp 2500x500-1800x500 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-224 | Giảm cấp 2500x500-1800x500 | m² | 3 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 2717700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-225 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-225 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8113600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-226 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 59 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-226 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 59 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 30385000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-227 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 59 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-227 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 59 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 15747100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-228 | FAF-B1F-Z4-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-228 | FAF-B1F-Z4-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-229 | Ống thẳng 2200x650 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-229 | Ống thẳng 2200x650 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-230 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 60 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-230 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 60 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 50496000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-231 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-231 | Ống thẳng 2500x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 642300 | 199300 | 841600 | 1683200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-232 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-232 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-233 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 94 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-233 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 94 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 70688000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-234 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-234 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-235 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-235 | Co 90o 2500x500 | m² | 24 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 21741600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-236 | Co 90o 1800x400 | m² | 31 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-236 | Co 90o 1800x400 | m² | 31 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 25044900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-237 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-237 | Vuông tròn 2500x500 | m² | 5 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 4529500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-238 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-238 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-239 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-239 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-240 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-240 | Giảm cấp 2200x400-1600x400 | m² | 7 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 6341300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-241 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-241 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 11 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 8113600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-242 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-242 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 100 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-243 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-243 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 100 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 26690000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-244 | FAF-B1F-Z5-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-244 | FAF-B1F-Z5-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-245 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-245 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-246 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-246 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 11 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 8272000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-247 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 20 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-247 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 20 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 15040000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-248 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-248 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 27 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 20304000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-249 | Ống thẳng 1800x250 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-249 | Ống thẳng 1800x250 | m² | 42 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 31584000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-250 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-250 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-251 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-251 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-252 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-252 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-253 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-253 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-254 | Giảm cấp 1800x400-1800x250 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-254 | Giảm cấp 1800x400-1800x250 | m² | 5 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 4039500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-255 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-255 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 3688000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-256 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 45 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-256 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 45 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 23175000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-257 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 45 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-257 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 45 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 12010500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-258 | FAF-B1F-Z5-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-258 | FAF-B1F-Z5-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-259 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-259 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-260 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-260 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 11 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 8272000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-261 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 20 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-261 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 20 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 15040000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-262 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-262 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 27 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 20304000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-263 | Ống thẳng 1800x250 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-263 | Ống thẳng 1800x250 | m² | 42 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 31584000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-264 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-264 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-265 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-265 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-266 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-266 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-267 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-267 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-268 | Giảm cấp 1800x400-1800x250 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-268 | Giảm cấp 1800x400-1800x250 | m² | 5 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 4039500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-269 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-269 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 3688000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-270 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 45 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-270 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 45 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 23175000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-271 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 45 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-271 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 45 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 12010500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-272 | FAF-B1F-Z5-03 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-272 | FAF-B1F-Z5-03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-273 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-273 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-274 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-274 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 11 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 8272000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-275 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 20 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-275 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 20 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 15040000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-276 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-276 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 27 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 20304000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-277 | Ống thẳng 1800x250 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-277 | Ống thẳng 1800x250 | m² | 42 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 31584000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-278 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-278 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-279 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-279 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-280 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-280 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-281 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-281 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-282 | Giảm cấp 1800x400-1800x250 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-282 | Giảm cấp 1800x400-1800x250 | m² | 5 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 4039500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-283 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-283 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2950400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-284 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 45 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-284 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 45 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 23175000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-285 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 45 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-285 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 45 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 12010500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-286 | FAF-B1F-Z5-04 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-286 | FAF-B1F-Z5-04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-287 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-287 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 8 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-288 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-288 | Ống thẳng 1800x500 | m² | 11 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 8272000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-289 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 20 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-289 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 20 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 15040000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-290 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-290 | Ống thẳng 1800x400 | m² | 27 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 20304000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-291 | Ống thẳng 1800x250 | m² | 42 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-291 | Ống thẳng 1800x250 | m² | 42 | 0 |  |  | 559100 | 192900 | 752000 | 31584000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-292 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-292 | Co 45o 1800x500 | m² | 7 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 5655300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-293 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-293 | Vuông tròn 1800x500 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-294 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-294 | Vuông tròn 1800x400 | m² | 4 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 3231600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-295 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-295 | Nối chân 1800x500 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-296 | Giảm cấp 1800x400-1800x250 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-296 | Giảm cấp 1800x400-1800x250 | m² | 5 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 4039500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-297 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-297 | Box miệng gió 1000x300 | m² | 4 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2950400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-298 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 45 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-298 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 45 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 23175000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-299 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 45 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-299 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 45 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 12010500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| GIOTUOI-300 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | GIOTUOI-300 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  |  | 80000000 | 20000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
III |  | Tạo áp sảnh hầm |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | III |  | Tạo áp sảnh hầm |  |  | 0 | [5 empty] | 247667400 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ống gió tăng áp sảnh thang máy tầng hầm |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Ống gió tăng áp sảnh thang máy tầng hầm |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | PAF-B1F-Z1-01 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | PAF-B1F-Z1-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-1 | Ống thẳng 1000x250 | m² | 4.5 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-1 | Ống thẳng 1000x250 | m² | 4.5 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 3096450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-2 | Ống thẳng 1000x150 | m² | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-2 | Ống thẳng 1000x150 | m² | 15 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 10321500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-3 | Ống thẳng 1000x150 | m² | 50 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-3 | Ống thẳng 1000x150 | m² | 50 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 34405000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-4 | Ống thẳng 350x150 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-4 | Ống thẳng 350x150 | m² | 13 | 0 |  |  | 440400 | 186400 | 626800 | 8148400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-5 | Co 90o 1000x150 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-5 | Co 90o 1000x150 | m² | 4 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2950400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-6 | Co 90o 1000x150 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-6 | Co 90o 1000x150 | m² | 4 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2950400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-7 | Co 90o 350x150 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-7 | Co 90o 350x150 | m² | 1 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 670800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-8 | Vuông tròn 1000x150 | m² | 2.5 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-8 | Vuông tròn 1000x150 | m² | 2.5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1844000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-9 | Giảm cấp 1000x150-350x150 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-9 | Giảm cấp 1000x150-350x150 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-10 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-10 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-11 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 21 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-11 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 21 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 10815000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-12 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 21 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-12 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 21 | 0 |  |  | 254000 | 38600 | 292600 | 6144600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-13 | PAF-B1F-Z2-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-13 | PAF-B1F-Z2-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-14 | Ống thẳng 650x150 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-14 | Ống thẳng 650x150 | m² | 3 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 2064300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-15 | Ống thẳng 650x150 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-15 | Ống thẳng 650x150 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 3784550 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-16 | Ống thẳng 650x150 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-16 | Ống thẳng 650x150 | m² | 27 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 18578700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-17 | Co 90o 650x150 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-17 | Co 90o 650x150 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-18 | Co 45o 650x150 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-18 | Co 45o 650x150 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-19 | Vuông tròn 650x150 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-19 | Vuông tròn 650x150 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-20 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-20 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-21 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-21 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 7 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 3605000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-22 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-22 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 7 | 0 |  |  | 254000 | 38600 | 292600 | 2048200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-23 | PAF-B1F-Z5-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-23 | PAF-B1F-Z5-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-24 | Ống thẳng 1000x250 | m² | 4.5 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-24 | Ống thẳng 1000x250 | m² | 4.5 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 3096450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-25 | Ống thẳng 1000x150 | m² | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-25 | Ống thẳng 1000x150 | m² | 15 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 10321500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-26 | Ống thẳng 1000x150 | m² | 50 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-26 | Ống thẳng 1000x150 | m² | 50 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 34405000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-27 | Ống thẳng 350x150 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-27 | Ống thẳng 350x150 | m² | 13 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 8720400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-28 | Co 90o 1000x150 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-28 | Co 90o 1000x150 | m² | 4 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2950400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-29 | Co 90o 1000x150 | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-29 | Co 90o 1000x150 | m² | 4 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2950400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-30 | Co 90o 350x150 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-30 | Co 90o 350x150 | m² | 1 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 670800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-31 | Vuông tròn 1000x150 | m² | 2.5 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-31 | Vuông tròn 1000x150 | m² | 2.5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1844000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-32 | Giảm cấp 1000x150-350x150 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-32 | Giảm cấp 1000x150-350x150 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-33 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-33 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-34 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 21 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-34 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 21 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 10815000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-35 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 21 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-35 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 21 | 0 |  |  | 254000 | 38600 | 292600 | 6144600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-36 | PAF-B1F-Z6-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-36 | PAF-B1F-Z6-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-37 | Ống thẳng 650x150 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-37 | Ống thẳng 650x150 | m² | 3 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 2064300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-38 | Ống thẳng 650x150 | m² | 5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-38 | Ống thẳng 650x150 | m² | 5.5 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 3784550 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-39 | Ống thẳng 650x150 | m² | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-39 | Ống thẳng 650x150 | m² | 27 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 18578700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-40 | Co 90o 650x150 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-40 | Co 90o 650x150 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-41 | Co 45o 650x150 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-41 | Co 45o 650x150 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-42 | Vuông tròn 650x150 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-42 | Vuông tròn 650x150 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-43 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-43 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-44 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-44 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 7 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 3605000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-45 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-45 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 7 | 0 |  |  | 254000 | 38600 | 292600 | 2048200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAOAPHAM-46 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | TAOAPHAM-46 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  |  | 8361000 | 2603000 | 10964000 | 10964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
IV |  | Hút mùi hầm |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | IV |  | Hút mùi hầm |  |  | 0 | [5 empty] | 190346380 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ống gió hút mùi phòng kỹ thuật tầng hầm |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Ống gió hút mùi phòng kỹ thuật tầng hầm |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Hầm 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Hầm 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Hệ thống hút khói Hầm 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Hệ thống hút khói Hầm 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | EAF-B1F-Z1-01 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | EAF-B1F-Z1-01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-1 | Ống thẳng 850x250 | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-1 | Ống thẳng 850x250 | m² | 13 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 8945300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-2 | Ống thẳng 850x250 | m² | 16 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-2 | Ống thẳng 850x250 | m² | 16 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 11009600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-3 | Co 90o 850x250 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-3 | Co 90o 850x250 | m² | 3 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-4 | Co 90o 850x250 | m² | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-4 | Co 90o 850x250 | m² | 3 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-5 | Vuông tròn 850x250 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-5 | Vuông tròn 850x250 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-6 | Nối chân 850x250 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-6 | Nối chân 850x250 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-7 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-7 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-8 | Box EAL 2500x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-8 | Box EAL 2500x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 905900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-9 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 21 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-9 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 21 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 10815000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-10 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 21 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-10 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 21 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 5604900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-11 | EAF-B1F-Z1-02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-11 | EAF-B1F-Z1-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-12 | Ống thẳng 300x200 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-12 | Ống thẳng 300x200 | m² | 8 | 0 |  |  | 440400 | 186400 | 626800 | 5014400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-13 | Vuông tròn 300x200 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-13 | Vuông tròn 300x200 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-14 | Box EAL 2500x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-14 | Box EAL 2500x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 670800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-15 | Box miệng gió 550x550 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-15 | Box miệng gió 550x550 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 368800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-16 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-16 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 9 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 4635000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-17 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-17 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 9 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 2402100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-18 | EAF-B1F-Z1-03 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-18 | EAF-B1F-Z1-03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-19 | Ống thẳng 300x200 | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-19 | Ống thẳng 300x200 | m² | 8 | 0 |  |  | 440400 | 186400 | 626800 | 5014400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-20 | Vuông tròn 300x200 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-20 | Vuông tròn 300x200 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-21 | Giảm cấp 300x200-400x300 | m² | 0.6 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-21 | Giảm cấp 300x200-400x300 | m² | 0.6 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 402480 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-22 | Box miệng gió 550x550 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-22 | Box miệng gió 550x550 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 368800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-23 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-23 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 8 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-24 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-24 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 8 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 2135200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-25 | EAF-B1F-Z1-04 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-25 | EAF-B1F-Z1-04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-26 | Ống thẳng 400x250 | m² | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-26 | Ống thẳng 400x250 | m² | 5 | 0 |  |  | 440400 | 186400 | 626800 | 3134000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-27 | Vuông tròn 400x250 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-27 | Vuông tròn 400x250 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-28 | Giảm cấp 300x200-400x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-28 | Giảm cấp 300x200-400x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-29 | Box miệng gió 550x550 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-29 | Box miệng gió 550x550 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 368800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-30 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-30 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 6 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 3090000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-31 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-31 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 6 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 1601400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-32 | EAF-B1F-Z1-05 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-32 | EAF-B1F-Z1-05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-33 | Ống thẳng 700x200 | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-33 | Ống thẳng 700x200 | m² | 11 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 7569100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-34 | Vuông tròn 700x200 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-34 | Vuông tròn 700x200 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-35 | Giảm cấp 1200x300-700x200 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-35 | Giảm cấp 1200x300-700x200 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-36 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-36 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-37 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-37 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 14 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 7210000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-38 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-38 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 14 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 3736600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-39 | EAF-B1F-Z1-07 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-39 | EAF-B1F-Z1-07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-40 | Ống thẳng 850x250 | m² | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-40 | Ống thẳng 850x250 | m² | 9 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 6192900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-41 | Ống thẳng 850x250 | m² | 18 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-41 | Ống thẳng 850x250 | m² | 18 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 12385800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-42 | Vuông tròn 850x250 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-42 | Vuông tròn 850x250 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-43 | Nối chân 850x250 | m² | 1.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-43 | Nối chân 850x250 | m² | 1.5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-44 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-44 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-45 | Box EAL 2500x300 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-45 | Box EAL 2500x300 | m² | 1 | 0 |  |  | 706600 | 199300 | 905900 | 905900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-46 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-46 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 13 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 6695000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-47 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-47 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 13 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 3469700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-48 | EAF-B1F-Z1-08 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-48 | EAF-B1F-Z1-08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-49 | Ống thẳng 300x200 | m² | 2.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-49 | Ống thẳng 300x200 | m² | 2.5 | 0 |  |  | 440400 | 186400 | 626800 | 1567000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-50 | Vuông tròn 300x200 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-50 | Vuông tròn 300x200 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-51 | Nối chân 300x200 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-51 | Nối chân 300x200 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-52 | Box miệng gió 550x550 | m² | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-52 | Box miệng gió 550x550 | m² | 0.5 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 368800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-53 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-53 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 4 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 2060000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-54 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-54 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 4 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 1067600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-55 | EAF-B1F-Z1-09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-55 | EAF-B1F-Z1-09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-56 | Ống thẳng 600x250 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-56 | Ống thẳng 600x250 | m² | 6 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 4128600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-57 | Ống thẳng 600x250 | m² | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-57 | Ống thẳng 600x250 | m² | 14 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 9633400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-58 | Vuông tròn 600x250 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-58 | Vuông tròn 600x250 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-59 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-59 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-60 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-60 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 8 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-61 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-61 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 8 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 2135200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-62 | EAF-B1F-Z1-11 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-62 | EAF-B1F-Z1-11 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-63 | Ống thẳng 600x250 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-63 | Ống thẳng 600x250 | m² | 6 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 4128600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-64 | Ống thẳng 600x250 | m² | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-64 | Ống thẳng 600x250 | m² | 6 | 0 |  |  | 495200 | 192900 | 688100 | 4128600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-65 | Vuông tròn 600x250 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-65 | Vuông tròn 600x250 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-66 | Co 90o 600x250 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-66 | Co 90o 600x250 | m² | 2 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-67 | Giảm cấp 1500x300-600x250 | m² | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-67 | Giảm cấp 1500x300-600x250 | m² | 2 | 0 |  |  | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-68 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-68 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1 | 0 |  |  | 544700 | 192900 | 737600 | 737600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-69 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-69 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 11 | 0 |  |  | 476400 | 38600 | 515000 | 5665000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-70 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-70 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 11 | 0 |  |  | 254000 | 12900 | 266900 | 2935900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HUTMUIHAM-71 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | HUTMUIHAM-71 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  |  | 4058000 | 1263400 | 5321400 | 5321400 | 0 | 0 | 0 | 0%
V |  | Hút khói hành lang |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | V |  | Hút khói hành lang |  |  | 0 | [5 empty] | 3343450400 | 1072526036.3636 | 670328772.7273 | 1742854809.0909 | 0%
|  | Ống gió hút khói Hành Lang Tháp A |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Ống gió hút khói Hành Lang Tháp A |  |  | 0 | [9 empty] | 0%
|  | TẦNG 3-24 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | TẦNG 3-24 |  |  | 0 | [9 empty] | 0%
|  | -Tháp A tổng cộng: 22 tầng (từ tầng 3-24 là: 22 tầng). + Đã thi công: Ống hút khói hàng lang... Từ tầng 19 đến 24 (trục 9-22/F-G, trục 9-22/T-U): Tổng cộng 6 tầng + Tổng thực hiện: (6/22)*100%=27.27% |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| HKHL-1 | Ống thẳng 900x350 | m² | 176 | 45.45% | 72.73% | 128 | 48 | 176 | 27.27% |  |  | HKHL-1 | Ống thẳng 900x350 | m² | 176 | 128 | 48 | 176 | 642300 | 199300 | 841600 | 148121600 | 107724800 | 40396800 | 148121600 | 27.27%
| HKHL-2 | Ống thẳng 700x250 | m² | 1530 | 45.45% | 72.73% | 1112.7273 | 417.2727 | 1530 | 27.27% |  |  | HKHL-2 | Ống thẳng 700x250 | m² | 1530 | 1112.7273 | 417.2727 | 1530 | 642300 | 199300 | 841600 | 1287648000 | 936471272.7273 | 351176727.2727 | 1287648000 | 27.27%
| HKHL-3 | Nối chân 900x350 | m² | 27 | 45.45% | 72.73% | 19.6364 | 7.3636 | 27 | 27.27% |  |  | HKHL-3 | Nối chân 900x350 | m² | 27 | 19.6364 | 7.3636 | 27 | 706600 | 199300 | 905900 | 24459300 | 17788581.8182 | 6670718.1818 | 24459300 | 27.27%
| HKHL-4 | Nối chân 700x250 | m² | 16 | 45.45% | 72.73% | 11.6364 | 4.3636 | 16 | 27.27% |  |  | HKHL-4 | Nối chân 700x250 | m² | 16 | 11.6364 | 4.3636 | 16 | 706600 | 199300 | 905900 | 14494400 | 10541381.8182 | 3953018.1818 | 14494400 | 27.27%
| HKHL-5 | Box miệng gió 550x550 | m² | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-5 | Box miệng gió 550x550 | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 706600 | 199300 | 905900 | 13588500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-6 | TẦNG 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-6 | TẦNG 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HKHL-7 | Ống thẳng 1600x350 | m² | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-7 | Ống thẳng 1600x350 | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | 642300 | 199300 | 841600 | 15990400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-8 | Co 90o 1600x350 | m² | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-8 | Co 90o 1600x350 | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 706600 | 199300 | 905900 | 18118000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-9 | Vuông tròn 1600x350 | m² | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-9 | Vuông tròn 1600x350 | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 706600 | 199300 | 905900 | 13588500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-10 | TRỤC ĐỨNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-10 | TRỤC ĐỨNG |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HKHL-11 | Ống thẳng 1600x350 | m² | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-11 | Ống thẳng 1600x350 | m² | 90 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 40797000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-12 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-12 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 34 | 0 | 0 | 0 | 476400 | 38600 | 515000 | 17510000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-13 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-13 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 34 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 12900 | 266900 | 9074600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-14 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-14 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 52111500 | 16223400 | 68334900 | 68334900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-15 | Ống gió hút khói Hành Lang Tháp B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-15 | Ống gió hút khói Hành Lang Tháp B |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HKHL-16 | TẦNG 3-24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-16 | TẦNG 3-24 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | -Tháp B tổng cộng: 22 tầng (từ tầng 3-24 là: 22 tầng). + Đã thi công: Ống hút khói hàng lang... Từ tầng 3 đến 6 (trục 9-22/F-G, trục 9-22/T-U): Tổng cộng 4 tầng + Tổng thực hiện: (4/22)*100%=27.27% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| HKHL-17 | Ống thẳng 900x350 | m² | 176 | 0 |  | 0 | 32 | 32 | 18.18% |  |  | HKHL-17 | Ống thẳng 900x350 | m² | 176 | 0 | 32 | 32 | 642300 | 199300 | 841600 | 148121600 | 0 | 26931200 | 26931200 | 0%
| HKHL-18 | Ống thẳng 700x250 | m² | 1530 | 0 |  | 0 | 278.1818 | 278.1818 | 18.18% |  |  | HKHL-18 | Ống thẳng 700x250 | m² | 1530 | 0 | 278.1818 | 278.1818 | 642300 | 199300 | 841600 | 1287648000 | 0 | 234117818.1818 | 234117818.1818 | 0%
| HKHL-19 | Nối chân 900x350 | m² | 27 | 0 |  | 0 | 4.9091 | 4.9091 | 18.18% |  |  | HKHL-19 | Nối chân 900x350 | m² | 27 | 0 | 4.9091 | 4.9091 | 706600 | 199300 | 905900 | 24459300 | 0 | 4447145.4545 | 4447145.4545 | 0%
| HKHL-20 | Nối chân 700x250 | m² | 16 | 0 |  | 0 | 2.9091 | 2.9091 | 18.18% |  |  | HKHL-20 | Nối chân 700x250 | m² | 16 | 0 | 2.9091 | 2.9091 | 706600 | 199300 | 905900 | 14494400 | 0 | 2635345.4545 | 2635345.4545 | 0%
| HKHL-21 | Box miệng gió 550x550 | m² | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-21 | Box miệng gió 550x550 | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 706600 | 199300 | 905900 | 13588500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-22 | TẦNG 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-22 | TẦNG 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-23 | Ống thẳng 1600x350 | m² | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-23 | Ống thẳng 1600x350 | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | 642300 | 199300 | 841600 | 15990400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-24 | Co 90o 1600x350 | m² | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-24 | Co 90o 1600x350 | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 706600 | 199300 | 905900 | 18118000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-25 | Vuông tròn 1600x350 | m² | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-25 | Vuông tròn 1600x350 | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 706600 | 199300 | 905900 | 13588500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-26 | TRỤC ĐỨNG |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HKHL-26 | TRỤC ĐỨNG |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-27 | Ống thẳng 1600x350 | m² | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-27 | Ống thẳng 1600x350 | m² | 90 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 40797000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-28 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-28 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 34 | 0 | 0 | 0 | 476400 | 38600 | 515000 | 17510000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-29 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-29 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 34 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 12900 | 266900 | 9074600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HKHL-30 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HKHL-30 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 52111500 | 16223400 | 68334900 | 68334900 | 0 | 0 | 0 | 0%
VI |  | Hút khói TMDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VI |  | Hút khói TMDV | [8 empty] | 190606400 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Tháp A |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Tháp A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TẦNG 3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | TẦNG 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-1 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-1 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-2 | TẦNG 4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-2 | TẦNG 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-3 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-3 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-4 | TẦNG 5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-4 | TẦNG 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-5 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-5 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-6 | TẦNG 6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-6 | TẦNG 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-7 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-7 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-8 | TẦNG 7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-8 | TẦNG 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-9 | Ống thẳng 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-9 | Ống thẳng 850x350 | m² | 74 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 50919400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-10 | Co 90o 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-10 | Co 90o 850x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-11 | Co 45o 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-11 | Co 45o 850x350 | m² | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 4794400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-12 | Vuông tròn 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-12 | Vuông tròn 850x350 | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 8851200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-13 | Giảm cấp 2400x500-850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-13 | Giảm cấp 2400x500-850x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 2423700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-14 | Giảm cấp 1300x500-850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-14 | Giảm cấp 1300x500-850x350 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-15 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-15 | Box miệng gió 550x550 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-16 | TRỤC ĐỨNG TẦNG 3-7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-16 | TRỤC ĐỨNG TẦNG 3-7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-17 | Ống thẳng 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-17 | Ống thẳng 850x350 | m² | 27 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 12239100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-18 | Vật tư phụ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-18 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 4276900 | 1331500 | 5608400 | 5608400 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | HK-TMDV-19 | Tháp B |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | II | HK-TMDV-19 | Tháp B |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HK-TMDV-20 | TẦNG 3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-20 | TẦNG 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-21 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-21 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-22 | TẦNG 4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-22 | TẦNG 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-23 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-23 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-24 | TẦNG 5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-24 | TẦNG 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-25 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-25 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-26 | TẦNG 6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-26 | TẦNG 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-27 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-27 | Box miệng gió 550x550 | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1106400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-28 | TẦNG 7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-28 | TẦNG 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-29 | Ống thẳng 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-29 | Ống thẳng 850x350 | m² | 74 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 50919400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-30 | Co 90o 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-30 | Co 90o 850x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-31 | Co 45o 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-31 | Co 45o 850x350 | m² | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 4794400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-32 | Vuông tròn 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-32 | Vuông tròn 850x350 | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 8851200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-33 | Giảm cấp 2400x500-850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-33 | Giảm cấp 2400x500-850x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 2423700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-34 | Giảm cấp 1300x500-850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-34 | Giảm cấp 1300x500-850x350 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 1615800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-35 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-35 | Box miệng gió 550x550 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-36 | TRỤC ĐỨNG TẦNG 3-7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-36 | TRỤC ĐỨNG TẦNG 3-7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-37 | Ống thẳng 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-37 | Ống thẳng 850x350 | m² | 27 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 12239100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HK-TMDV-38 | Vật tư phụ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HK-TMDV-38 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 4276900 | 1331500 | 5608400 | 5608400 | 0 | 0 | 0 | 0%
VII |  | Hút mùi phòng kỹ thuật |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VII |  | Hút mùi phòng kỹ thuật | [8 empty] | 64697600 | 0 | 0 | 0 | 0%
I |  | Tháp A |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | I |  | Tháp A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TẦNG 7 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | TẦNG 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-1 | Ống thẳng 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-1 | Ống thẳng 850x350 | m² | 35 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 24083500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-2 | Co 90o 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-2 | Co 90o 850x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-3 | Vuông tròn 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-3 | Vuông tròn 850x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-4 | Giảm cấp 1100x500-850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-4 | Giảm cấp 1100x500-850x350 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-5 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-5 | Box miệng gió 550x550 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-6 | Vật tư phụ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-6 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 678100 | 211200 | 889300 | 889300 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | HM-PKT-7 | Tháp B |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | II | HM-PKT-7 | Tháp B |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-8 | TẦNG 7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-8 | TẦNG 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-9 | Ống thẳng 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-9 | Ống thẳng 850x350 | m² | 35 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 24083500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-10 | Co 90o 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-10 | Co 90o 850x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-11 | Vuông tròn 850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-11 | Vuông tròn 850x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-12 | Giảm cấp 1100x500-850x350 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-12 | Giảm cấp 1100x500-850x350 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-13 | Box miệng gió 550x550 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-13 | Box miệng gió 550x550 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HM-PKT-14 | Vật tư phụ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HM-PKT-14 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 678100 | 211200 | 889300 | 889300 | 0 | 0 | 0 | 0%
VIII |  | Hút mùi phòng rác |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VIII |  | Hút mùi phòng rác | [8 empty] | 466675520 | 130191680 | 48821880 | 179013560 | 0%
I |  | Tháp A |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | I |  | Tháp A |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | TẦNG 8 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | TẦNG 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HMPR-1 | Ống thẳng 200x200 | m² | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-1 | Ống thẳng 200x200 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 186400 | 626800 | 1253600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-2 | Ống thẳng 200x200 | m² | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-2 | Ống thẳng 200x200 | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 186400 | 626800 | 3134000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-3 | Ống thẳng 600x300 | m² | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-3 | Ống thẳng 600x300 | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 6881000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-4 | Co 90o 200x200 | m² | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-4 | Co 90o 200x200 | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-5 | Vuông tròn 200x200 | m² | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-5 | Vuông tròn 200x200 | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-6 | Nối chân 200x200 | m² | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-6 | Nối chân 200x200 | m² | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 134160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-7 | Box miệng gió 200x200 | m² | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-7 | Box miệng gió 200x200 | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-8 | TRỤC HÚT RÁC TẦNG 1-25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HMPR-8 | TRỤC HÚT RÁC TẦNG 1-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | -Tháp A tổng cộng: 25 tầng. + Đã thi công: Ống hút mùi phòng rác... Từ tầng 19 đến 24 (trục 8-9/G-H, trục 8-9/S-T): Tổng cộng 6 tầng + Tổng thực hiện: (6/25)*100%=24% |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| HMPR-9 | Ống thẳng 150x100 | m² | 3 | 40% | 64% | 1.92 | 0.72 | 2.64 | 24% |  |  | HMPR-9 | Ống thẳng 150x100 | m² | 3 | 1.92 | 0.72 | 2.64 | 440400 | 186400 | 626800 | 1880400 | 1203456 | 451296 | 1654752 | 24%
| HMPR-10 | Nối chân 150x100 | m² | 4 | 40% | 64% | 2.56 | 0.96 | 3.52 | 24% |  |  | HMPR-10 | Nối chân 150x100 | m² | 4 | 2.56 | 0.96 | 3.52 | 484400 | 186400 | 670800 | 2683200 | 1717248 | 643968 | 2361216 | 24%
| HMPR-11 | Ống thẳng 550x350 | m² | 289 | 40% | 64% | 184.96 | 69.36 | 254.32 | 24% |  |  | HMPR-11 | Ống thẳng 550x350 | m² | 289 | 184.96 | 69.36 | 254.32 | 495200 | 192900 | 688100 | 198860900 | 127270976 | 47726616 | 174997592 | 24%
| HMPR-12 | TẦNG MÁI |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HMPR-12 | TẦNG MÁI |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HMPR-13 | Ống thẳng 550x350 | m² | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-13 | Ống thẳng 550x350 | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 2752400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-14 | Co 90o 550x350 | m² | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-14 | Co 90o 550x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-15 | Vuông tròn 550x350 | m² | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-15 | Vuông tròn 550x350 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-16 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-16 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 461200 | 38600 | 499800 | 999600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-17 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-17 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 12900 | 266900 | 533800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-18 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-18 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 7267800 | 2262700 | 9530500 | 9530500 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | HMPR-19 | Tháp B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | II | HMPR-19 | Tháp B |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HMPR-20 | TẦNG 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-20 | TẦNG 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HMPR-21 | Ống thẳng 200x200 | m² | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-21 | Ống thẳng 200x200 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 186400 | 626800 | 1253600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-22 | Ống thẳng 200x200 | m² | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-22 | Ống thẳng 200x200 | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 186400 | 626800 | 3134000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-23 | Ống thẳng 600x300 | m² | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-23 | Ống thẳng 600x300 | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 6881000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-24 | Co 90o 200x200 | m² | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-24 | Co 90o 200x200 | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-25 | Vuông tròn 200x200 | m² | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-25 | Vuông tròn 200x200 | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-26 | Nối chân 200x200 | m² | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-26 | Nối chân 200x200 | m² | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 134160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-27 | Box miệng gió 200x200 | m² | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-27 | Box miệng gió 200x200 | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 335400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-28 | TRỤC HÚT RÁC TẦNG 1-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-28 | TRỤC HÚT RÁC TẦNG 1-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HMPR-29 | Ống thẳng 150x100 | m² | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-29 | Ống thẳng 150x100 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 186400 | 626800 | 1880400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-30 | Nối chân 150x100 | m² | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-30 | Nối chân 150x100 | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 484400 | 186400 | 670800 | 2683200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-31 | Ống thẳng 550x350 | m² | 289 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-31 | Ống thẳng 550x350 | m² | 289 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 198860900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-32 | TẦNG MÁI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-32 | TẦNG MÁI |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| HMPR-33 | Ống thẳng 550x350 | m² | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-33 | Ống thẳng 550x350 | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 2752400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-34 | Co 90o 550x350 | m² | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-34 | Co 90o 550x350 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-35 | Vuông tròn 550x350 | m² | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-35 | Vuông tròn 550x350 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-36 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-36 | Cung cấp và lắp đặt Vải bố chống cháy + Rockwood dày 25mm tỷ trọng 48 kg/m³ | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 461200 | 38600 | 499800 | 999600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-37 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-37 | Cung cấp và lắp đặt Tole soi lỗ | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 12900 | 266900 | 533800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HMPR-38 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HMPR-38 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 7267800 | 2262700 | 9530500 | 9530500 | 0 | 0 | 0 | 0%
IX |  | Tạo áp thang bộ, thang máy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | IX |  | Tạo áp thang bộ, thang máy | [8 empty] | 1011210800 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Tháp A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Tháp A |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | TẦNG HẦM 2-TẦNG 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | TẦNG HẦM 2-TẦNG 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| TA-1 | Box miệng gió 550x550 | m² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-1 | Box miệng gió 550x550 | m² | 7 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 5163200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-2 | TẦNG 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-2 | TẦNG 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-3 | Ống thẳng 1050x550 | m² | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-3 | Ống thẳng 1050x550 | m² | 30 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 20643000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-4 | Co 90o 1050x550 | m² | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-4 | Co 90o 1050x550 | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 11064000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-5 | Vuông tròn 1050x500 | m² | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-5 | Vuông tròn 1050x500 | m² | 13 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 9588800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-6 | TẦNG 8M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-6 | TẦNG 8M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-7 | Ống thẳng 1400x800 | m² | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-7 | Ống thẳng 1400x800 | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 15040000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-8 | Ống thẳng 1000x800 | m² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-8 | Ống thẳng 1000x800 | m² | 7 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 4816700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-9 | Ống thẳng 600x200 | m² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-9 | Ống thẳng 600x200 | m² | 7 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 4816700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-10 | Co 90o 1400x800 | m² | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-10 | Co 90o 1400x800 | m² | 39 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 31508100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-11 | Co 90o 600x200 | m² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-11 | Co 90o 600x200 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-12 | Vuông tròn 1400x800 | m² | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-12 | Vuông tròn 1400x800 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 6463200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-13 | Vuông tròn 1000x800 | m² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-13 | Vuông tròn 1000x800 | m² | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1844000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-14 | Nối chân 1400x800 | m² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-14 | Nối chân 1400x800 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 2423700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-15 | Nối chân 1000x800 | m² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-15 | Nối chân 1000x800 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-16 | Nối chân 600x200 | m² | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-16 | Nối chân 600x200 | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 368800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-17 | TẦNG 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-17 | TẦNG 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-18 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-18 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 226 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 169952000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-19 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-19 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-20 | Vuông tròn 1600x800 | m² | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-20 | Vuông tròn 1600x800 | m² | 33 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 26660700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-21 | Nối chân 1600x800 | m² | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-21 | Nối chân 1600x800 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 6463200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-22 | TẦNG MÁI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-22 | TẦNG MÁI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-23 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-23 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 142 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 106784000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-24 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-24 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-25 | Vuông tròn 1600x800 | m² | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-25 | Vuông tròn 1600x800 | m² | 33 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 26660700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-26 | Nối chân 1600x800 | m² | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-26 | Nối chân 1600x800 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 6463200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-27 | TRỤC ĐỨNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-27 | TRỤC ĐỨNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-28 | Ống thẳng 1700x550 | m² | 27 | Tole 1 mặt |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-28 | Ống thẳng 1700x550 | m² | 27 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 12239100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-29 | Ống thẳng 1700x400 | m² | 16 | Tole 1 mặt |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-29 | Ống thẳng 1700x400 | m² | 16 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 7252800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-30 | Ống thẳng 1000x400 | m² | 11 | Tole 1 mặt |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-30 | Ống thẳng 1000x400 | m² | 11 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 4986300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-31 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-31 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 15797200 | 4918000 | 20715200 | 20715200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-32 | Tháp B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-32 | Tháp B |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-33 | TẦNG HẦM 2-TẦNG 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-33 | TẦNG HẦM 2-TẦNG 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-34 | Box miệng gió 550x550 | m² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-34 | Box miệng gió 550x550 | m² | 7 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 5163200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-35 | TẦNG 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-35 | TẦNG 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-36 | Ống thẳng 1050x550 | m² | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-36 | Ống thẳng 1050x550 | m² | 30 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 20643000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-37 | Co 90o 1050x550 | m² | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-37 | Co 90o 1050x550 | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 11064000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-38 | Vuông tròn 1050x500 | m² | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-38 | Vuông tròn 1050x500 | m² | 13 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 9588800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-39 | TẦNG 8M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-39 | TẦNG 8M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-40 | Ống thẳng 1400x800 | m² | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-40 | Ống thẳng 1400x800 | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 15040000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-41 | Ống thẳng 1000x800 | m² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-41 | Ống thẳng 1000x800 | m² | 7 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 4816700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-42 | Ống thẳng 600x200 | m² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-42 | Ống thẳng 600x200 | m² | 7 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 192900 | 688100 | 4816700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-43 | Co 90o 1400x800 | m² | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-43 | Co 90o 1400x800 | m² | 39 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 31508100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-44 | Co 90o 600x200 | m² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-44 | Co 90o 600x200 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 2212800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-45 | Vuông tròn 1400x800 | m² | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-45 | Vuông tròn 1400x800 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 6463200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-46 | Vuông tròn 1000x800 | m² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-46 | Vuông tròn 1000x800 | m² | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1844000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-47 | Nối chân 1400x800 | m² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-47 | Nối chân 1400x800 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 2423700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-48 | Nối chân 1000x800 | m² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-48 | Nối chân 1000x800 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 1475200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-49 | Nối chân 600x200 | m² | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-49 | Nối chân 600x200 | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 544700 | 192900 | 737600 | 368800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-50 | TẦNG 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-50 | TẦNG 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-51 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-51 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 226 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 169952000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-52 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-52 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-53 | Vuông tròn 1600x800 | m² | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-53 | Vuông tròn 1600x800 | m² | 33 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 26660700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-54 | Nối chân 1600x800 | m² | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-54 | Nối chân 1600x800 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 6463200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-55 | TẦNG MÁI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-55 | TẦNG MÁI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-56 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-56 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 142 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 106784000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-57 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-57 | Ống thẳng 1600x800 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 559100 | 192900 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-58 | Vuông tròn 1600x800 | m² | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-58 | Vuông tròn 1600x800 | m² | 33 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 26660700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-59 | Nối chân 1600x800 | m² | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-59 | Nối chân 1600x800 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 192900 | 807900 | 6463200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-60 | TRỤC ĐỨNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-60 | TRỤC ĐỨNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-61 | Ống thẳng 1700x550 | m² | 27 | Tole 1 mặt |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-61 | Ống thẳng 1700x550 | m² | 27 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 12239100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-62 | Ống thẳng 1700x400 | m² | 16 | Tole 1 mặt |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-62 | Ống thẳng 1700x400 | m² | 16 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 7252800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-63 | Ống thẳng 1000x400 | m² | 11 | Tole 1 mặt |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-63 | Ống thẳng 1000x400 | m² | 11 | 0 | 0 | 0 | 440400 | 12900 | 453300 | 4986300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TA-64 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TA-64 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 15797200 | 4918000 | 20715200 | 20715200 | 0 | 0 | 0 | 0%
X |  | Thiết bị ACMV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  | Thiết bị ACMV | [8 empty] | 6560620000 | 0 | 0 | 0 | 0%
A |  | PHẦN HẦM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | A |  | PHẦN HẦM |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
A.1 |  | Hệ thống thông gió |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | A.1 |  | Hệ thống thông gió |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
I |  | Thiết bị chính |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | I |  | Thiết bị chính |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | Hệ thống hút khói |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Hệ thống hút khói |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | ACMV-1 | Quạt hướng trục Q=14250-9500L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-1 | Quạt hướng trục Q=14250-9500L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 45658900 | 2570900 | 48229800 | 96459600 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-2 | Quạt hướng trục Q=13500-9000L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-2 | Quạt hướng trục Q=13500-9000L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 45658900 | 2570900 | 48229800 | 96459600 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-3 | Quạt hướng trục Q=15000-10000L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-3 | Quạt hướng trục Q=15000-10000L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 45658900 | 2570900 | 48229800 | 192919200 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ACMV-4 | Quạt hướng trục Q=7500-5000L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ACMV-4 | Quạt hướng trục Q=7500-5000L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 39542800 | 2570900 | 42113700 | 168454800 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-5 | Quạt hướng trục Q=8625-5750L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-5 | Quạt hướng trục Q=8625-5750L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 39542800 | 2570900 | 42113700 | 84227400 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ACMV-6 | Quạt hướng trục Q=7350-4900L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ACMV-6 | Quạt hướng trục Q=7350-4900L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 36781200 | 2570900 | 39352100 | 78704200 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ACMV-7 | Quạt hướng trục Q=7875-5250L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ACMV-7 | Quạt hướng trục Q=7875-5250L/s@787-350Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 39542800 | 2570900 | 42113700 | 84227400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-8 | Hệ thống tăng áp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-8 | Hệ thống tăng áp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | ACMV-9 | Quạt hướng trục Q=600L/s@500Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | ACMV-9 | Quạt hướng trục Q=600L/s@500Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 6909400 | 1928200 | 8837600 | 17675200 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | ACMV-10 | Quạt hướng trục Q=400L/s@500Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | ACMV-10 | Quạt hướng trục Q=400L/s@500Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 6909400 | 1928200 | 8837600 | 17675200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-11 | Hệ thống cấp gió tươi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-11 | Hệ thống cấp gió tươi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | ACMV-12 | Quạt hướng trục Q=9500L/s@400Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | ACMV-12 | Quạt hướng trục Q=9500L/s@400Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 24051200 | 2570900 | 26622100 | 53244200 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ACMV-13 | Quạt hướng trục Q=9000L/s@400Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | ACMV-13 | Quạt hướng trục Q=9000L/s@400Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 24051200 | 2570900 | 26622100 | 53244200 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | ACMV-14 | Quạt hướng trục Q=10000L/s@400Pa | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | ACMV-14 | Quạt hướng trục Q=10000L/s@400Pa | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 24051200 | 2570900 | 26622100 | 106488400 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | ACMV-15 | Quạt hướng trục Q=5000L/s@400Pa | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | ACMV-15 | Quạt hướng trục Q=5000L/s@400Pa | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 15701600 | 2570900 | 18272500 | 73090000 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | ACMV-16 | Quạt hướng trục Q=5750L/s@400Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | ACMV-16 | Quạt hướng trục Q=5750L/s@400Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 15701600 | 2570900 | 18272500 | 36545000 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | ACMV-17 | Quạt hướng trục Q=4950L/s@400Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | ACMV-17 | Quạt hướng trục Q=4950L/s@400Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 12279700 | 2570900 | 14850600 | 29701200 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | ACMV-18 | Quạt hướng trục Q=5250L/s@400Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | ACMV-18 | Quạt hướng trục Q=5250L/s@400Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 15701600 | 2570900 | 18272500 | 36545000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-19 | Hệ thống hút mùi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-19 | Hệ thống hút mùi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | ACMV-20 | Quạt hướng trục Q=1180L/s@150Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | ACMV-20 | Quạt hướng trục Q=1180L/s@150Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 5967900 | 514200 | 6482100 | 12964200 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | ACMV-21 | Quạt hướng trục Q=225L/s@150Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | ACMV-21 | Quạt hướng trục Q=225L/s@150Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 2741700 | 514200 | 3255900 | 6511800 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | ACMV-22 | Quạt hướng trục Q=390L/s@150Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | ACMV-22 | Quạt hướng trục Q=390L/s@150Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 3383900 | 514200 | 3898100 | 3898100 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | ACMV-23 | Quạt hướng trục Q=660L/s@150Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | ACMV-23 | Quạt hướng trục Q=660L/s@150Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 5950800 | 514200 | 6465000 | 6465000 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | ACMV-24 | Quạt hướng trục Q=200L/s@150Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | ACMV-24 | Quạt hướng trục Q=200L/s@150Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 2741700 | 514200 | 3255900 | 3255900 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | ACMV-25 | Quạt hướng trục Q=790L/s@150Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | ACMV-25 | Quạt hướng trục Q=790L/s@150Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 5950800 | 514200 | 6465000 | 6465000 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | ACMV-26 | Quạt hướng trục Q=860L/s@150Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | ACMV-26 | Quạt hướng trục Q=860L/s@150Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 5950800 | 514200 | 6465000 | 6465000 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | ACMV-27 | Quạt gắn tường Q=225L/s@50Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | ACMV-27 | Quạt gắn tường Q=225L/s@50Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1589000 | 257100 | 1846100 | 1846100 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | ACMV-28 | Quạt gắn tường Q=200L/s@50Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | ACMV-28 | Quạt gắn tường Q=200L/s@50Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 578000 | 450000 | 1028000 | 1028000 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | ACMV-29 | Quạt gắn tường Q=700L/s@50Pa | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | ACMV-29 | Quạt gắn tường Q=700L/s@50Pa | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 2224000 | 450000 | 2674000 | 10696000 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | ACMV-30 | Quạt gắn tường Q=280L/s@50Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | ACMV-30 | Quạt gắn tường Q=280L/s@50Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1589000 | 450000 | 2039000 | 2039000 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | ACMV-31 | Quạt gắn tường Q=320L/s@50Pa | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | ACMV-31 | Quạt gắn tường Q=320L/s@50Pa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1589000 | 450000 | 2039000 | 2039000 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | ACMV-32 | Vật tư phụ | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | ACMV-32 | Vật tư phụ | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 36834600 | 6733800 | 43568400 | 43568400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | ACMV-34 | Cửa gió, miệng gió, van gió, lưới chắn côn trùng, cảm biến |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | II | ACMV-34 | Cửa gió, miệng gió, van gió, lưới chắn côn trùng, cảm biến |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-35 | Hệ thống hút khói |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-35 | Hệ thống hút khói |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ACMV-36 | Miệng gió SEAG 1000x300+OBD | cái | 199 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-36 | Miệng gió SEAG 1000x300+OBD | cái | 199 | 0 | 0 | 0 | 1363200 | 450000 | 1813200 | 360826800 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-37 | Van gió một chiều NRD 1800x450 | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-37 | Van gió một chiều NRD 1800x450 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1834700 | 642800 | 2477500 | 4955000 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-38 | Van gió một chiều NRD 1900x450 | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-38 | Van gió một chiều NRD 1900x450 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024400 | 642800 | 2667200 | 5334400 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ACMV-39 | Van gió một chiều NRD 1900x500 | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ACMV-39 | Van gió một chiều NRD 1900x500 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 2157600 | 642800 | 2800400 | 5600800 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-40 | Van gió một chiều NRD 2200x400 | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-40 | Van gió một chiều NRD 2200x400 | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 2499300 | 899900 | 3399200 | 13596800 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ACMV-41 | Van gió một chiều NRD 2300x400 | cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ACMV-41 | Van gió một chiều NRD 2300x400 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 2581700 | 899900 | 3481600 | 20889600 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ACMV-42 | Van gió một chiều NRD 2500x500 | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ACMV-42 | Van gió một chiều NRD 2500x500 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 3228600 | 899900 | 4128500 | 4128500 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | ACMV-43 | Van gió một chiều NRD 3000x500 | cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | ACMV-43 | Van gió một chiều NRD 3000x500 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 3675200 | 899900 | 4575100 | 27450600 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | ACMV-44 | Hộp tiêu âm: 2400x2400x2200 | cái | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | ACMV-44 | Hộp tiêu âm: 2400x2400x2200 | cái | 18 | 0 | 0 | 0 | 4713300 | 642800 | 5356100 | 96409800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-45 | Hệ thống tăng áp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-45 | Hệ thống tăng áp |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | ACMV-46 | Miệng gió PAG 600x600+OBD | cái | 12 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | ACMV-46 | Miệng gió PAG 600x600+OBD | cái | 12 | 0 | 0 | 0 | 1158200 | 192900 | 1351100 | 16213200 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ACMV-47 | Miệng gió PAG 550x550+OBD | cái | 6 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | ACMV-47 | Miệng gió PAG 550x550+OBD | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 1035500 | 257100 | 1292600 | 7755600 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | ACMV-48 | Van xả áp PRD 1000x250+OBD | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | ACMV-48 | Van xả áp PRD 1000x250+OBD | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 4310800 | 642800 | 4953600 | 19814400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-49 | Hệ thống cấp gió tươi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-49 | Hệ thống cấp gió tươi |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | ACMV-50 | Miệng gió FAG 1000x300+OBD | cái | 199 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | ACMV-50 | Miệng gió FAG 1000x300+OBD | cái | 199 | 0 | 0 | 0 | 1182600 | 450000 | 1632600 | 324887400 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | ACMV-51 | Van ngăn lửa FD 1400x450 | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | ACMV-51 | Van ngăn lửa FD 1400x450 | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 1860600 | 385700 | 2246300 | 8985200 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | ACMV-52 | Van ngăn lửa FD 1800x400 | cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | ACMV-52 | Van ngăn lửa FD 1800x400 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 2044400 | 642800 | 2687200 | 16123200 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | ACMV-53 | Van ngăn lửa FD 1800x500 | cái | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | ACMV-53 | Van ngăn lửa FD 1800x500 | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 2348400 | 642800 | 2991200 | 8973600 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | ACMV-54 | Van ngăn lửa FD 1900x450 | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | ACMV-54 | Van ngăn lửa FD 1900x450 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 2385000 | 642800 | 3027800 | 3027800 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | ACMV-55 | Van ngăn lửa FD 2500x500 | cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | ACMV-55 | Van ngăn lửa FD 2500x500 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 3783600 | 899900 | 4683500 | 28101000 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | ACMV-56 | Van gió một chiều NRD 1400x450 | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | ACMV-56 | Van gió một chiều NRD 1400x450 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560100 | 642800 | 2202900 | 2202900 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | ACMV-57 | Van gió một chiều NRD 1800x500 | cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | ACMV-57 | Van gió một chiều NRD 1800x500 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 1950200 | 642800 | 2593000 | 15558000 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | ACMV-58 | Van gió một chiều NRD 1900x450 | cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | ACMV-58 | Van gió một chiều NRD 1900x450 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 2024400 | 642800 | 2667200 | 16003200 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | ACMV-59 | Van gió một chiều NRD 2500x500 | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | ACMV-59 | Van gió một chiều NRD 2500x500 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 3228600 | 899900 | 4128500 | 4128500 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | ACMV-60 | Hộp tiêu âm: 2300x2300x2400 | cái | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | ACMV-60 | Hộp tiêu âm: 2300x2300x2400 | cái | 10 | 0 | 0 | 0 | 4713300 | 642800 | 5356100 | 53561000 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | ACMV-61 | Hộp tiêu âm: 2400x2400x2200 | cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | ACMV-61 | Hộp tiêu âm: 2400x2400x2200 | cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 4713300 | 642800 | 5356100 | 42848800 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | ACMV-62 | Van ngăn lửa FD 2600x550 | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | ACMV-62 | Van ngăn lửa FD 2600x550 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 4749200 | 899900 | 5649100 | 5649100 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | ACMV-63 | Van gió một chiều NRD 1800x400 | cái | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | ACMV-63 | Van gió một chiều NRD 1800x400 | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 1720400 | 642800 | 2363200 | 7089600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-64 | Hệ thống hút mùi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-64 | Hệ thống hút mùi |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | ACMV-65 | Miệng gió EAG 550x550+OBD | cái | 25 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | ACMV-65 | Miệng gió EAG 550x550+OBD | cái | 25 | 0 | 0 | 0 | 1035400 | 257100 | 1292500 | 32312500 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | ACMV-66 | Louver trong nhà EAL 400x300+LCCT | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | ACMV-66 | Louver trong nhà EAL 400x300+LCCT | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 581300 | 321400 | 902700 | 902700 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | ACMV-67 | Louver trong nhà EAL 700x300+LCCT | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | ACMV-67 | Louver trong nhà EAL 700x300+LCCT | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 321400 | 1261400 | 1261400 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | ACMV-68 | Louver trong nhà EAL 1200x300+LCCT | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | ACMV-68 | Louver trong nhà EAL 1200x300+LCCT | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1586200 | 642800 | 2229000 | 2229000 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | ACMV-69 | Louver trong nhà EAL 1500x300+LCCT | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31 | ACMV-69 | Louver trong nhà EAL 1500x300+LCCT | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1951000 | 642800 | 2593800 | 5187600 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | ACMV-70 | Louver trong nhà EAL 2500x300+LCCT | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | ACMV-70 | Louver trong nhà EAL 2500x300+LCCT | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 3509000 | 899900 | 4408900 | 8817800 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | ACMV-71 | Louver trong nhà FAL 400x300+LCCT | cái | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 33 | ACMV-71 | Louver trong nhà FAL 400x300+LCCT | cái | 5 | 0 | 0 | 0 | 581300 | 321400 | 902700 | 4513500 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | ACMV-72 | Louver trong nhà FAL 600x300+LCCT | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 | ACMV-72 | Louver trong nhà FAL 600x300+LCCT | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 825700 | 321400 | 1147100 | 2294200 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | ACMV-73 | Louver trong nhà FAL 700x300+LCCT | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | ACMV-73 | Louver trong nhà FAL 700x300+LCCT | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 321400 | 1261400 | 1261400 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | ACMV-74 | Louver trong nhà FAL 1200x300+LCCT | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 36 | ACMV-74 | Louver trong nhà FAL 1200x300+LCCT | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1586200 | 642800 | 2229000 | 2229000 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | ACMV-75 | Louver trong nhà FAL 1500x300+LCCT | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 37 | ACMV-75 | Louver trong nhà FAL 1500x300+LCCT | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1951000 | 642800 | 2593800 | 5187600 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | ACMV-76 | Louver trong nhà FAL 2000x300+LCCT | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | ACMV-76 | Louver trong nhà FAL 2000x300+LCCT | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 2744600 | 899900 | 3644500 | 7289000 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | ACMV-77 | Louver trong nhà EAL 2400x500+LCCT | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 39 | ACMV-77 | Louver trong nhà EAL 2400x500+LCCT | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 3509000 | 899900 | 4408900 | 17635600 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | ACMV-78 | Louver trong nhà FAL 2400x500+LCCT | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | ACMV-78 | Louver trong nhà FAL 2400x500+LCCT | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 3509000 | 899900 | 4408900 | 17635600 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | ACMV-79 | Van ngăn lửa FD 600x300 | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 41 | ACMV-79 | Van ngăn lửa FD 600x300 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 978100 | 192900 | 1171000 | 2342000 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | ACMV-80 | Van ngăn lửa FD 150x100 | cái | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | ACMV-80 | Van ngăn lửa FD 150x100 | cái | 12 | 0 | 0 | 0 | 413600 | 192900 | 606500 | 7278000 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | ACMV-81 | Van ngăn lửa FD 400x300 | cái | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 43 | ACMV-81 | Van ngăn lửa FD 400x300 | cái | 5 | 0 | 0 | 0 | 681100 | 192900 | 874000 | 4370000 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | ACMV-82 | Van ngăn lửa FD 700x300 | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 44 | ACMV-82 | Van ngăn lửa FD 700x300 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 978100 | 192900 | 1171000 | 1171000 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | ACMV-83 | Van ngăn lửa FD 1200x300 | cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | ACMV-83 | Van ngăn lửa FD 1200x300 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1290300 | 385700 | 1676000 | 1676000 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | ACMV-84 | Van ngăn lửa FD 1500x300 | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 46 | ACMV-84 | Van ngăn lửa FD 1500x300 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1562500 | 385700 | 1948200 | 3896400 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | ACMV-85 | Van ngăn lửa FD 2000x300 | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 47 | ACMV-85 | Van ngăn lửa FD 2000x300 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1983200 | 642800 | 2626000 | 5252000 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | ACMV-86 | Van gió chỉnh lưu lượng VCD 150x100 | cái | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | ACMV-86 | Van gió chỉnh lưu lượng VCD 150x100 | cái | 12 | 0 | 0 | 0 | 180300 | 128600 | 308900 | 3706800 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | ACMV-87 | Vật tư phụ | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 49 | ACMV-87 | Vật tư phụ | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 33733500 | 10502000 | 44235500 | 44235500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | ACMV-89 | Hệ thống điều khiển |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | II | ACMV-89 | Hệ thống điều khiển |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ACMV-90 | Tủ điều khiển | cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-90 | Tủ điều khiển | cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 6523200 | 642800 | 7166000 | 57328000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-91 | Cảm biến CO | cái | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-91 | Cảm biến CO | cái | 32 | 0 | 0 | 0 | 3695300 | 128600 | 3823900 | 122364800 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-92 | Cảm biến chênh áp | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-92 | Cảm biến chênh áp | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 3050700 | 128600 | 3179300 | 12717200 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ACMV-93 | Dây điều khiển cảm biến CO AWG 18 2P | m | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ACMV-93 | Dây điều khiển cảm biến CO AWG 18 2P | m | 1700 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 6500 | 25400 | 43180000 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-94 | Dây điều khiển cảm biến chênh áp 3x1Cx1.5mm2 Cu/FR | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-94 | Dây điều khiển cảm biến chênh áp 3x1Cx1.5mm2 Cu/FR | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 11600 | 42900 | 17160000 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ACMV-95 | Dây điều khiển quạt 4x2C 1.5mm2 Cu/FR | m | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ACMV-95 | Dây điều khiển quạt 4x2C 1.5mm2 Cu/FR | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 103700 | 25800 | 129500 | 155400000 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ACMV-96 | Ống PVC D16 | m | 2844 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ACMV-96 | Ống PVC D16 | m | 2844 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 12900 | 18100 | 51476400 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | ACMV-97 | Vật tư phụ | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | ACMV-97 | Vật tư phụ | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 5622300 | 1750400 | 7372700 | 7372700 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | ACMV-98 | Màn hình HMI 7" | cái | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | ACMV-98 | Màn hình HMI 7" | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 5670100 | 128600 | 5798700 | 17396100 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | ACMV-99 | Switch 8 Port | Asia | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | ACMV-99 | Switch 8 Port | Asia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2006700 | 128600 | 2135300 | 6405900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
B.1.1 | ACMV-101 | Khu vực chung khu TMDV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | B.1.1 | ACMV-101 | Khu vực chung khu TMDV |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | ACMV-102 | Thiết bị chính |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | I | ACMV-102 | Thiết bị chính |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-103 | Hệ thống hút khói |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-103 | Hệ thống hút khói |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ACMV-104 | Quạt hướng trục Q=2100L/s@1000Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-104 | Quạt hướng trục Q=2100L/s@1000Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 23631300 | 1928200 | 25559500 | 102238000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-105 | Hệ thống hút mùi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-105 | Hệ thống hút mùi |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-106 | Quạt hướng trục Q=1750L/s@1500Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-106 | Quạt hướng trục Q=1750L/s@1500Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 7016700 | 514200 | 7530900 | 15061800 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-107 | Vật tư phụ | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-107 | Vật tư phụ | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 4048100 | 700200 | 4748300 | 4748300 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | ACMV-108 | Van và miệng gió |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | II | ACMV-108 | Van và miệng gió |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-109 | Hệ thống hút khói |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-109 | Hệ thống hút khói |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ACMV-110 | Miệng gió SEAG 550x550+OBD | cái | 20 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-110 | Miệng gió SEAG 550x550+OBD | cái | 20 | 0 | 0 | 0 | 1256200 | 257100 | 1513300 | 30266000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-111 | Van chặn lửa có gắn động cơ MFD 600x300 | cái | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-111 | Van chặn lửa có gắn động cơ MFD 600x300 | cái | 20 | 0 | 0 | 0 | 4855900 | 642800 | 5498700 | 109974000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-112 | Hệ thống hút mùi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-112 | Hệ thống hút mùi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-113 | Miệng gió EAG 200x200+OBD | cái | 6 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-113 | Miệng gió EAG 200x200+OBD | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 262700 | 128600 | 391300 | 2347800 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ACMV-114 | Miệng gió EAG 550x550+OBD | cái | 10 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ACMV-114 | Miệng gió EAG 550x550+OBD | cái | 10 | 0 | 0 | 0 | 1035400 | 257100 | 1292500 | 12925000 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-115 | Louver trong nhà EAL 600x300+LCCT | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-115 | Louver trong nhà EAL 600x300+LCCT | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 825700 | 321400 | 1147100 | 2294200 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ACMV-116 | Van gió một chiều NRD 850x350 | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ACMV-116 | Van gió một chiều NRD 850x350 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 2278900 | 385700 | 2664600 | 5329200 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ACMV-117 | Vật tư phụ | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ACMV-117 | Vật tư phụ | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 5622300 | 1750400 | 7372700 | 7372700 | 0 | 0 | 0 | 0%
IV | ACMV-118 | Hệ thống điều khiển |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | IV | ACMV-118 | Hệ thống điều khiển |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ACMV-119 | Tủ điều khiển quạt | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-119 | Tủ điều khiển quạt | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 10956100 | 642800 | 11598900 | 23197800 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-120 | Tủ điều khiển quạt | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-120 | Tủ điều khiển quạt | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 6578600 | 642800 | 7221400 | 14442800 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-121 | Rơ le box cho MFD | cái | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-121 | Rơ le box cho MFD | cái | 20 | 0 | 0 | 0 | 589200 | 128600 | 717800 | 14356000 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ACMV-122 | Dây điều khiển quạt 2x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ACMV-122 | Dây điều khiển quạt 2x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 6500 | 27400 | 10960000 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-123 | Dây điều khiển MFD 3x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-123 | Dây điều khiển MFD 3x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 11600 | 42900 | 34320000 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ACMV-124 | Ống PVC D16 | m | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ACMV-124 | Ống PVC D16 | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 12900 | 18100 | 21720000 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ACMV-125 | Vật tư phụ | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ACMV-125 | Vật tư phụ | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 4121500 | 1283100 | 5404600 | 5404600 | 0 | 0 | 0 | 0%
B.2 | ACMV-126 | Khu podium và khối tháp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | B.2 | ACMV-126 | Khu podium và khối tháp |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | ACMV-127 | Thiết bị chính |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | I | ACMV-127 | Thiết bị chính |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-128 | Hệ thống hút khói |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-128 | Hệ thống hút khói |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ACMV-129 | Quạt hướng trục Q=4000L/s@1200Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-129 | Quạt hướng trục Q=4000L/s@1200Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 26387200 | 6427200 | 32814400 | 131257600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-130 | Hệ thống tăng áp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-130 | Hệ thống tăng áp |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-131 | Quạt hướng trục Q=7200L/s@600Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-131 | Quạt hướng trục Q=7200L/s@600Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 17640600 | 6427200 | 24067800 | 96271200 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-132 | Quạt hướng trục Q=11600L/s@600Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-132 | Quạt hướng trục Q=11600L/s@600Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 24051200 | 6427200 | 30478400 | 121913600 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ACMV-133 | Quạt hướng trục Q=14000L/s@700Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ACMV-133 | Quạt hướng trục Q=14000L/s@700Pa, chống cháy 250°C trong 2h | cái | 16 | 0 | 0 | 0 | 31464000 | 6427200 | 37891200 | 606259200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-134 | Hệ thống cấp gió tươi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-134 | Hệ thống cấp gió tươi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-135 | Quạt hướng trục Q=550L/s@200Pa | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-135 | Quạt hướng trục Q=550L/s@200Pa | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 6462600 | 1928200 | 8390800 | 33563200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-136 | Hệ thống hút mùi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-136 | Hệ thống hút mùi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ACMV-137 | Quạt hướng trục Q=150L/s@150Pa | cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ACMV-137 | Quạt hướng trục Q=150L/s@150Pa | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020700 | 514200 | 2534900 | 5069800 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ACMV-138 | Quạt hướng trục Q=1010L/s@400Pa | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ACMV-138 | Quạt hướng trục Q=1010L/s@400Pa | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 8134700 | 1928200 | 10062900 | 40251600 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | ACMV-139 | Vật tư phụ | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | ACMV-139 | Vật tư phụ | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 34183300 | 7094700 | 41278000 | 41278000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | ACMV-141 | Cửa gió, miệng gió, van gió, lưới chắn côn trùng, cảm biến |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | II | ACMV-141 | Cửa gió, miệng gió, van gió, lưới chắn côn trùng, cảm biến |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-142 | Hệ thống hút khói |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-142 | Hệ thống hút khói |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ACMV-143 | Miệng gió SEAG 550x550 | cái | 176 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-143 | Miệng gió SEAG 550x550 | cái | 176 | 0 | 0 | 0 | 1256200 | 257100 | 1513300 | 266340800 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-144 | Van gió chỉnh lưu lượng VCD 700x250 | cái | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-144 | Van gió chỉnh lưu lượng VCD 700x250 | cái | 176 | 0 | 0 | 0 | 599800 | 192900 | 792700 | 139515200 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-145 | Van chặn lửa có gắn động cơ MFD 900x300 | cái | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-145 | Van chặn lửa có gắn động cơ MFD 900x300 | cái | 88 | 0 | 0 | 0 | 5220000 | 642800 | 5862800 | 515926400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-146 | Hệ thống tăng áp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-146 | Hệ thống tăng áp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ACMV-147 | Miệng gió PAG 600x600+OBD | cái | 88 | Kích thước cổ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ACMV-147 | Miệng gió PAG 600x600+OBD | cái | 88 | 0 | 0 | 0 | 1158200 | 192900 | 1351100 | 118896800 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-148 | Van gió có gắn động cơ MD 1000x800 | cái | 4 | Bao gồm động cơ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-148 | Van gió có gắn động cơ MD 1000x800 | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 6064900 | 385700 | 6450600 | 25802400 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ACMV-149 | Van gió có gắn động cơ MD 1600x800 | cái | 16 | Bao gồm động cơ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ACMV-149 | Van gió có gắn động cơ MD 1600x800 | cái | 16 | 0 | 0 | 0 | 6763600 | 642800 | 7406400 | 118502400 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ACMV-150 | Van gió một chiều NRD 600x200 | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ACMV-150 | Van gió một chiều NRD 600x200 | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 357100 | 192900 | 550000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | ACMV-151 | Van gió một chiều NRD 1400x800 | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | ACMV-151 | Van gió một chiều NRD 1400x800 | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 2278900 | 385700 | 2664600 | 10658400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-152 | Hệ thống hút mùi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-152 | Hệ thống hút mùi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | ACMV-153 | Van ngăn lửa FD 150x100 | cái | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | ACMV-153 | Van ngăn lửa FD 150x100 | cái | 92 | 0 | 0 | 0 | 413600 | 192900 | 606500 | 55798000 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | ACMV-154 | Van gió chỉnh lưu lượng VCD 150x100 | cái | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | ACMV-154 | Van gió chỉnh lưu lượng VCD 150x100 | cái | 92 | 0 | 0 | 0 | 180300 | 128600 | 308900 | 28418800 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ACMV-155 | Vật tư phụ | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | ACMV-155 | Vật tư phụ | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 22489000 | 7001300 | 29490300 | 29490300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACMV-156 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ACMV-156 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
III | ACMV-157 | Hệ thống điều khiển |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | III | ACMV-157 | Hệ thống điều khiển |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ACMV-158 | Tủ điều khiển quạt | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ACMV-158 | Tủ điều khiển quạt | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 17201200 | 642800 | 17844000 | 71376000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ACMV-159 | Rơ le box cho MFD | cái | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ACMV-159 | Rơ le box cho MFD | cái | 88 | 0 | 0 | 0 | 589200 | 128600 | 717800 | 63166400 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ACMV-160 | Cảm biến chênh áp (OP) | cái | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ACMV-160 | Cảm biến chênh áp (OP) | cái | 64 | 0 | 0 | 0 | 3050700 | 192900 | 3243600 | 207590400 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ACMV-161 | Cảm biến khói | cái | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ACMV-161 | Cảm biến khói | cái | 28 | 0 | 0 | 0 | 4507100 | 192900 | 4700000 | 131600000 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-162 | Dây điều khiển cảm biến chênh áp 3x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 1440 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-162 | Dây điều khiển cảm biến chênh áp 3x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 1440 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 11600 | 42900 | 61776000 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-163 | Dây điều khiển cảm biến khói 2x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-163 | Dây điều khiển cảm biến khói 2x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 6500 | 27400 | 10960000 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ACMV-164 | Dây điều khiển quạt 2x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ACMV-164 | Dây điều khiển quạt 2x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 6500 | 27400 | 10960000 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ACMV-165 | Dây điều khiển MFD 3x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ACMV-165 | Dây điều khiển MFD 3x1C 1.5mm2 Cu/PVC-FR | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 11600 | 42900 | 17160000 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ACMV-166 | Ống PVC D16 | m | 2640 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ACMV-166 | Ống PVC D16 | m | 2640 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 12900 | 18100 | 47784000 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | ACMV-167 | Vật tư phụ và phụ kiện | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | ACMV-167 | Vật tư phụ và phụ kiện | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 5622300 | 1750400 | 7372700 | 7372700 | 0 | 0 | 0 | 0%
XI |  | Ống đồng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | XI |  | Ống đồng | [8 empty] | 7612412200 | 1777959905.6809 | 971041913.28 | 2749001818.9609 | 0%
XI.I |  | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁP A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | XI.I |  | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁP A |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | HỆ THỐNG ĐHKK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | HỆ THỐNG ĐHKK |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | Hệ thống ống gas + cách nhiệt dày 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Hệ thống ống gas + cách nhiệt dày 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | ĐHKK-1 | Ống đồng 6.4mm, dày 0.81mm | m | 884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ĐHKK-1 | Ống đồng 6.4mm, dày 0.81mm | m | 884 | 0 | 0 | 0 | 44900 | 30600 | 75500 | 66742000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ĐHKK-2 | Ống đồng 9.5mm, dày 0.81mm | m | 461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ĐHKK-2 | Ống đồng 9.5mm, dày 0.81mm | m | 461 | 0 | 0 | 0 | 65700 | 36700 | 102400 | 47206400 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ĐHKK-3 | Ống đồng 12.7mm, dày 0.81mm | m | 852 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ĐHKK-3 | Ống đồng 12.7mm, dày 0.81mm | m | 852 | 0 | 0 | 0 | 89700 | 40400 | 130100 | 110845200 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ĐHKK-4 | Ống đồng 15.9mm, dày 1.02mm | m | 429 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ĐHKK-4 | Ống đồng 15.9mm, dày 1.02mm | m | 429 | 0 | 0 | 0 | 136300 | 46500 | 182800 | 78421200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ĐHKK-5 | Hệ thống nước ngưng + cách nhiệt dày 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-5 | Hệ thống nước ngưng + cách nhiệt dày 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
5 | ĐHKK-6 | Ống uPVC D21, PN6 | m | 872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ĐHKK-6 | Ống uPVC D21, PN6 | m | 872 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 42100 | 58900 | 51360800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ĐHKK-7 | Hệ thống điều khiển |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-7 | Hệ thống điều khiển |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
6 | ĐHKK-8 | CV 4x1Cx2.5mm2 | m | 1312 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ĐHKK-8 | CV 4x1Cx2.5mm2 | m | 1312 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 11100 | 41400 | 54316800 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ĐHKK-9 | Ống luồn mềm D20 | m | 1312 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ĐHKK-9 | Ống luồn mềm D20 | m | 1312 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6800 | 8921600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ĐHKK-10 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-10 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ĐHKK-11 | Quạt gắn trần 25L/s@50Pa | bộ | 111 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ĐHKK-11 | Quạt gắn trần 25L/s@50Pa | bộ | 111 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 166500 | 438500 | 48673500 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ĐHKK-12 | Ống gió mềm | m | 654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ĐHKK-12 | Ống gió mềm | m | 654 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 13400 | 22600 | 14780400 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ĐHKK-13 | Vật tư phụ | lô | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ĐHKK-13 | Vật tư phụ | lô | 110 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 27800 | 83300 | 9163000 | 0 | 0 | 0 | 0%
XI.II | ĐHKK-14 | CĂN HỘ THÁP A |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | XI.II | ĐHKK-14 | CĂN HỘ THÁP A |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| ĐHKK-15 | HỆ THỐNG ĐHKK |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ĐHKK-15 | HỆ THỐNG ĐHKK |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | -Tháp A tổng cộng: 728 căn hộ + Đã thi công: Ống gas, Ống nước ngưng. Dây điều khiển, Cách nhiệt..(trục 1-26/A-K, trục 1-26/P-Z): Tầng 19 , 20 : 64 căn hộ Tầng 121 đến 24 : 112 căn hộ (176 căn hộ _ có 12 căn hoist chưa thi công), Tổng cộng căn hộ: (176 - 12 (căn Hoist) = 164). + Tổng thực hiện: (164/728)*100%=22.53% |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ĐHKK-16 | Hệ thống ống gas + cách nhiệt dày 13 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ĐHKK-16 | Hệ thống ống gas + cách nhiệt dày 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | ĐHKK-17 | Ống đồng 6.4mm, dày 0.81mm | m | 8992 | 43.41% | 65.94% | 6422.6793 | 2025.8976 | 8448.5769 | 22.53% |  | 1 | ĐHKK-17 | Ống đồng 6.4mm, dày 0.81mm | m | 8992 | 6422.6793 | 2025.8976 | 8448.5769 | 44900 | 30600 | 75500 | 678896000 | 484912285.5736 | 152955268.8 | 637867554.3736 | 28.02%
2 | ĐHKK-18 | Ống đồng 9.5mm, dày 0.81mm | m | 8992 | 43.41% | 65.94% | 6422.6793 | 2025.8976 | 8448.5769 | 22.53% |  | 2 | ĐHKK-18 | Ống đồng 9.5mm, dày 0.81mm | m | 8992 | 6422.6793 | 2025.8976 | 8448.5769 | 65700 | 36700 | 102400 | 920780800 | 657682358.182 | 207451914.24 | 865134272.422 | 28.02%
| ĐHKK-19 | Hệ thống nước ngưng + cách nhiệt dày 10 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ĐHKK-19 | Hệ thống nước ngưng + cách nhiệt dày 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
3 | ĐHKK-20 | Ống uPVC D21, PN6 | m | 7744 | 43.41% | 65.94% | 5531.2754 | 1744.7232 | 7275.9986 | 22.53% |  | 3 | ĐHKK-20 | Ống uPVC D21, PN6 | m | 7744 | 5531.2754 | 1744.7232 | 7275.9986 | 16800 | 42100 | 58900 | 456121600 | 325792120.6716 | 102764196.48 | 428556317.1516 | 28.02%
| ĐHKK-21 | Hệ thống điều khiển |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ĐHKK-21 | Hệ thống điều khiển |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
4 | ĐHKK-22 | CV 4x1Cx2.5mm2 | m | 8992 | 43.41% | 65.94% | 6422.6793 | 2025.8976 | 8448.5769 | 22.53% |  | 4 | ĐHKK-22 | CV 4x1Cx2.5mm2 | m | 8992 | 6422.6793 | 2025.8976 | 8448.5769 | 30300 | 11100 | 41400 | 372268800 | 265898922.1556 | 83872160.64 | 349771082.7956 | 28.02%
5 | ĐHKK-23 | Ống luồn mềm D20 | m | 8992 | 43.41% | 65.94% | 6422.6793 | 2025.8976 | 8448.5769 | 22.53% |  | 5 | ĐHKK-23 | Ống luồn mềm D20 | m | 8992 | 6422.6793 | 2025.8976 | 8448.5769 | 3400 | 3400 | 6800 | 61145600 | 43674219.098 | 13776103.68 | 57450322.778 | 28.02%
| ĐHKK-24 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ĐHKK-24 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | ĐHKK-25 | Quạt gắn trần 25L/s@50Pa | bộ | 1456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ĐHKK-25 | Quạt gắn trần 25L/s@50Pa | bộ | 1456 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 166500 | 438500 | 638456000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ĐHKK-26 | Ống gió mềm | m | 5640 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ĐHKK-26 | Ống gió mềm | m | 5640 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 13400 | 22600 | 127464000 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ĐHKK-27 | Vật tư phụ | lô | 728 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ĐHKK-27 | Vật tư phụ | lô | 728 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 27800 | 83300 | 60642400 | 0 | 0 | 0 | 0%
XI.III | ĐHKK-28 | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁP B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | XI.III | ĐHKK-28 | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁP B |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| ĐHKK-29 | HỆ THỐNG ĐHKK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-29 | HỆ THỐNG ĐHKK |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| ĐHKK-30 | Hệ thống ống gas + cách nhiệt dày 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-30 | Hệ thống ống gas + cách nhiệt dày 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | ĐHKK-31 | Ống đồng 6.4mm, dày 0.81mm | m | 884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ĐHKK-31 | Ống đồng 6.4mm, dày 0.81mm | m | 884 | 0 | 0 | 0 | 44900 | 30600 | 75500 | 66742000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ĐHKK-32 | Ống đồng 9.5mm, dày 0.81mm | m | 461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ĐHKK-32 | Ống đồng 9.5mm, dày 0.81mm | m | 461 | 0 | 0 | 0 | 65700 | 36700 | 102400 | 47206400 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ĐHKK-33 | Ống đồng 12.7mm, dày 0.81mm | m | 852 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ĐHKK-33 | Ống đồng 12.7mm, dày 0.81mm | m | 852 | 0 | 0 | 0 | 89700 | 40400 | 130100 | 110845200 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ĐHKK-34 | Ống đồng 15.9mm, dày 1.02mm | m | 429 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | ĐHKK-34 | Ống đồng 15.9mm, dày 1.02mm | m | 429 | 0 | 0 | 0 | 136300 | 46500 | 182800 | 78421200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ĐHKK-35 | Hệ thống nước ngưng + cách nhiệt dày 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-35 | Hệ thống nước ngưng + cách nhiệt dày 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
5 | ĐHKK-36 | Ống uPVC D21, PN6 | m | 872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | ĐHKK-36 | Ống uPVC D21, PN6 | m | 872 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 42100 | 58900 | 51360800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ĐHKK-37 | Hệ thống điều khiển |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-37 | Hệ thống điều khiển |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
6 | ĐHKK-38 | CV 4x1Cx2.5mm2 | m | 1312 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | ĐHKK-38 | CV 4x1Cx2.5mm2 | m | 1312 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 11100 | 41400 | 54316800 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ĐHKK-39 | Ống luồn mềm D20 | m | 1312 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | ĐHKK-39 | Ống luồn mềm D20 | m | 1312 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6800 | 8921600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ĐHKK-40 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-40 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | ĐHKK-41 | Quạt gắn trần 25L/s@50Pa | bộ | 111 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ĐHKK-41 | Quạt gắn trần 25L/s@50Pa | bộ | 111 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 166500 | 438500 | 48673500 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ĐHKK-42 | Ống gió mềm | m | 654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ĐHKK-42 | Ống gió mềm | m | 654 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 13400 | 22600 | 14780400 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ĐHKK-43 | Vật tư phụ | lô | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ĐHKK-43 | Vật tư phụ | lô | 110 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 27800 | 83300 | 9163000 | 0 | 0 | 0 | 0%
XI.IV | ĐHKK-44 | CĂN HỘ THÁP B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | XI.IV | ĐHKK-44 | CĂN HỘ THÁP B |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
| ĐHKK-45 | HỆ THỐNG ĐHKK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-45 | HỆ THỐNG ĐHKK |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | -Tháp B tổng cộng: 728 căn hộ + Đã thi công: Ống gas, Ống nước ngưng. Dây điều khiển, Cách nhiệt..(trục 1-26/A-K, trục 1-26/P-Z): Từ tầng 3 đến tầng 6 (128 căn hộ _ có 8 căn hoist chưa thi công), Tổng cộng 336 căn hộ: (128 - 8 (căn Hoist) = 120). + Tổng thực hiện: (120/728)*100%=16.48% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ĐHKK-46 | Hệ thống ống gas + cách nhiệt dày 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-46 | Hệ thống ống gas + cách nhiệt dày 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | ĐHKK-47 | Ống đồng 6.4mm, dày 0.81mm | m | 8992 | 0 |  | 0 | 1481.8816 | 1481.8816 | 16.48% |  | 1 | ĐHKK-47 | Ống đồng 6.4mm, dày 0.81mm | m | 8992 | 0 | 1481.8816 | 1481.8816 | 44900 | 30600 | 75500 | 678896000 | 0 | 111882060.8 | 111882060.8 | 0%
2 | ĐHKK-48 | Ống đồng 9.5mm, dày 0.81mm | m | 8992 | 0 |  | 0 | 1481.8816 | 1481.8816 | 16.48% |  | 2 | ĐHKK-48 | Ống đồng 9.5mm, dày 0.81mm | m | 8992 | 0 | 1481.8816 | 1481.8816 | 65700 | 36700 | 102400 | 920780800 | 0 | 151744675.84 | 151744675.84 | 0%
| ĐHKK-49 | Hệ thống nước ngưng + cách nhiệt dày 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-49 | Hệ thống nước ngưng + cách nhiệt dày 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ĐHKK-50 | Ống uPVC D21, PN6 | m | 7744 | 0 |  | 0 | 1276.2112 | 1276.2112 | 16.48% |  | 3 | ĐHKK-50 | Ống uPVC D21, PN6 | m | 7744 | 0 | 1276.2112 | 1276.2112 | 16800 | 42100 | 58900 | 456121600 | 0 | 75168839.68 | 75168839.68 | 0%
| ĐHKK-51 | Hệ thống điều khiển |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-51 | Hệ thống điều khiển |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
4 | ĐHKK-52 | CV 4x1Cx2.5mm2 | m | 8992 | 0 |  | 0 | 1481.8816 | 1481.8816 | 16.48% |  | 4 | ĐHKK-52 | CV 4x1Cx2.5mm2 | m | 8992 | 0 | 1481.8816 | 1481.8816 | 30300 | 11100 | 41400 | 372268800 | 0 | 61349898.24 | 61349898.24 | 0%
5 | ĐHKK-53 | Ống luồn mềm D20 | m | 8992 | 0 |  | 0 | 1481.8816 | 1481.8816 | 16.48% |  | 5 | ĐHKK-53 | Ống luồn mềm D20 | m | 8992 | 0 | 1481.8816 | 1481.8816 | 3400 | 3400 | 6800 | 61145600 | 0 | 10076794.88 | 10076794.88 | 0%
| ĐHKK-54 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ĐHKK-54 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | ĐHKK-55 | Quạt gắn trần 25L/s@50Pa | bộ | 1456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ĐHKK-55 | Quạt gắn trần 25L/s@50Pa | bộ | 1456 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 166500 | 438500 | 638456000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ĐHKK-56 | Ống gió mềm | m | 5640 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ĐHKK-56 | Ống gió mềm | m | 5640 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 13400 | 22600 | 127464000 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ĐHKK-57 | Vật tư phụ | lô | 728 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ĐHKK-57 | Vật tư phụ | lô | 728 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 27800 | 83300 | 60642400 | 0 | 0 | 0 | 0%
XII |  | Tủ điện và cấp nguồn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | XII |  | Tủ điện và cấp nguồn | [8 empty] | 2103685050 |  |  |  | 0%
XII.A |  | TỦ ĐIỆN CẤP NGUỒN ĐỘNG LỰC CHO QUẠT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | XII.A |  | TỦ ĐIỆN CẤP NGUỒN ĐỘNG LỰC CHO QUẠT |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | TĐ-1 | Tủ điện MCCP-A.FFMV-B2F | Tủ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | TĐ-1 | Tủ điện MCCP-A.FFMV-B2F | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 38902500 | 2570900 | 41473400 | 41473400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-2 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-2 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-3 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-3 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-4 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-4 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-5 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-5 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-6 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-6 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-7 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-7 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-8 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-8 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-9 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-9 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-10 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-10 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-11 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-11 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-12 | 250AF/200AT MCCB 3P 36kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-12 | 250AF/200AT MCCB 3P 36kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-13 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-13 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-14 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-14 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-15 | 40A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-15 | 40A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-16 | 32A MCB 3P 6kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-16 | 32A MCB 3P 6kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-17 | 25A MCB 3P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-17 | 25A MCB 3P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-18 | 25A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-18 | 25A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-19 | SD starter (5.5kW 3P/400V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-19 | SD starter (5.5kW 3P/400V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-20 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-20 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-21 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-21 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-22 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-22 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-23 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-23 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-24 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-24 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-25 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-25 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-26 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-26 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-27 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-27 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-28 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-28 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-29 | 2 Speed Starter (18.5KW 3P/400VAC) | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-29 | 2 Speed Starter (18.5KW 3P/400VAC) | Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-30 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-30 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-31 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-31 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-32 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-32 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-33 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-33 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-34 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-34 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-35 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-35 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-36 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-36 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-37 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-37 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-38 | Thermal Overload Relay 16-22A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-38 | Thermal Overload Relay 16-22A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-39 | Thermal Overload Relay 16-22A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-39 | Thermal Overload Relay 16-22A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-40 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-40 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | TĐ-41 | Tủ điện MCCP-B.FFMV-B2F | Tủ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | TĐ-41 | Tủ điện MCCP-B.FFMV-B2F | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 29599500 | 2570900 | 32170400 | 32170400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-42 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-42 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-43 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-43 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-44 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-44 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-45 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-45 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-46 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-46 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-47 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-47 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-48 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-48 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-49 | MCT 150/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-49 | MCT 150/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-50 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-50 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-51 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-51 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-52 | 125AF/125AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-52 | 125AF/125AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-53 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-53 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-54 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-54 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-55 | 32A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-55 | 32A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-56 | 25A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-56 | 25A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-57 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-57 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-58 | SD starter (5.5kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-58 | SD starter (5.5kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-59 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-59 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-60 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-60 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-61 | Thermal Overload Relay 5-8A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-61 | Thermal Overload Relay 5-8A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-62 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-62 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-63 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-63 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-64 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-64 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-65 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-65 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-66 | Thermal Overload Relay 4-6A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-66 | Thermal Overload Relay 4-6A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-67 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-67 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-68 | 2 Speed Starter (18.5KW 3P/400VAC) | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-68 | 2 Speed Starter (18.5KW 3P/400VAC) | Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-69 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-69 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-70 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-70 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-71 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-71 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-72 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-72 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-73 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-73 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | TĐ-74 | Tủ điện MCCP-A1.FFMV-B1F | Tủ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | TĐ-74 | Tủ điện MCCP-A1.FFMV-B1F | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 45181500 | 2570900 | 47752400 | 47752400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-75 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-75 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-76 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-76 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-77 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-77 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-78 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-78 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-79 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-79 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-80 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-80 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-81 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-81 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-82 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-82 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-83 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-83 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-84 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-84 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-85 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-85 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-86 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-86 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-87 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-87 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-88 | 40A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-88 | 40A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-89 | 32A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-89 | 32A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-90 | 25A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-90 | 25A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-91 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-91 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-92 | 20A MCB 2P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-92 | 20A MCB 2P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-93 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-93 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-94 | DOL starter (0.37kW 1P/220V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-94 | DOL starter (0.37kW 1P/220V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-95 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-95 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-96 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-96 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-97 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-97 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-98 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-98 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-99 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-99 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-100 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-100 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-101 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-101 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-102 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-102 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-103 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-103 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-104 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-104 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-105 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-105 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-106 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-106 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-107 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-107 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-108 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-108 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-109 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-109 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-110 | Thermal Overload Relay 12-18A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-110 | Thermal Overload Relay 12-18A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-111 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-111 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-112 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-112 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-113 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-113 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-114 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-114 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-115 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-115 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-116 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-116 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-117 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-117 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-118 | 2 Speed Starter (22KW 3P/400VAC) | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-118 | 2 Speed Starter (22KW 3P/400VAC) | Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-119 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-119 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-120 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-120 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-121 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-121 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-122 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-122 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-123 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-123 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | TĐ-124 | Tủ điện MCCP-A2.FFMV-B1F | Tủ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | TĐ-124 | Tủ điện MCCP-A2.FFMV-B1F | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 45181500 | 2570900 | 47752400 | 47752400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-125 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-125 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-126 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-126 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-127 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-127 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-128 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-128 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-129 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-129 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-130 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-130 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-131 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-131 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-132 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-132 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-133 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-133 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-134 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-134 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-135 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-135 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-136 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-136 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-137 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-137 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-138 | 40A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-138 | 40A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-139 | 32A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-139 | 32A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-140 | 25A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-140 | 25A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-141 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-141 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-142 | 20A MCB 2P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-142 | 20A MCB 2P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-143 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-143 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-144 | DOL starter (0.37kW 1P/220V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-144 | DOL starter (0.37kW 1P/220V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-145 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-145 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-146 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-146 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-147 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-147 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-148 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-148 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-149 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-149 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-150 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-150 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-151 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-151 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-152 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-152 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-153 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-153 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-154 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-154 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-155 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-155 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-156 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-156 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-157 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-157 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-158 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-158 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-159 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-159 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-160 | Thermal Overload Relay 12-18A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-160 | Thermal Overload Relay 12-18A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-161 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-161 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-162 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-162 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-163 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-163 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-164 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-164 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-165 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-165 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-166 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-166 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-167 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-167 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-168 | 2 Speed Starter (22KW 3P/400VAC) | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-168 | 2 Speed Starter (22KW 3P/400VAC) | Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-169 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-169 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-170 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-170 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-171 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-171 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-172 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-172 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-173 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-173 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | TĐ-174 | Tủ điện MCCP-B1.FFMV-B1F | Tủ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | TĐ-174 | Tủ điện MCCP-B1.FFMV-B1F | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 45003000 | 2570900 | 47573900 | 47573900 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-175 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-175 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-176 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-176 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-177 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-177 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-178 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-178 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-179 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-179 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-180 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-180 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-181 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-181 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-182 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-182 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-183 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-183 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-184 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-184 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-185 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-185 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-186 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-186 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-187 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-187 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-188 | 40A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-188 | 40A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-189 | 32A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-189 | 32A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-190 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-190 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-191 | 25A MCB 2P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-191 | 25A MCB 2P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-192 | 20A MCB 2P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-192 | 20A MCB 2P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-193 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-193 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-194 | DOL starter (0.37kW 1P/220V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-194 | DOL starter (0.37kW 1P/220V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-195 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-195 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-196 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-196 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-197 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-197 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-198 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-198 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-199 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-199 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-200 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-200 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-201 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-201 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-202 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-202 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-203 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-203 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-204 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-204 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-205 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-205 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-206 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-206 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-207 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-207 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-208 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-208 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-209 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-209 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-210 | Thermal Overload Relay 12-18A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-210 | Thermal Overload Relay 12-18A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-211 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-211 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-212 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-212 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-213 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-213 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-214 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-214 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-215 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-215 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-216 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-216 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-217 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-217 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-218 | 2 Speed Starter (22KW 3P/400VAC) | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-218 | 2 Speed Starter (22KW 3P/400VAC) | Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-219 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-219 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-220 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-220 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-221 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-221 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-222 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-222 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-223 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-223 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | TĐ-224 | Tủ điện MCCP-B2.FFMV-B1F | Tủ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | TĐ-224 | Tủ điện MCCP-B2.FFMV-B1F | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 45223500 | 2570900 | 47794400 | 47794400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-225 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-225 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-226 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-226 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-227 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-227 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-228 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-228 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-229 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-229 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-230 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-230 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-231 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-231 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-232 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-232 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-233 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-233 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-234 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-234 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-235 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-235 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-236 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-236 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-237 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-237 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-238 | 40A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-238 | 40A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-239 | 32A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-239 | 32A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-240 | 25A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-240 | 25A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-241 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-241 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-242 | 20A MCB 2P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-242 | 20A MCB 2P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-243 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-243 | 10A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-244 | DOL starter (0.37kW 1P/220V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-244 | DOL starter (0.37kW 1P/220V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-245 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-245 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-246 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-246 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-247 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-247 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-248 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-248 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-249 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-249 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-250 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-250 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-251 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-251 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-252 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-252 | SD starter (4kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-253 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-253 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-254 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-254 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-255 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-255 | Thermal Overload Relay 4-6A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-256 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-256 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-257 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-257 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-258 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-258 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-259 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-259 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-260 | Thermal Overload Relay 12-18A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-260 | Thermal Overload Relay 12-18A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-261 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-261 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-262 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-262 | 2 Speed Starter (15KW 3P/400VAC) | Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-263 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-263 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-264 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-264 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-265 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-265 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-266 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-266 | Thermal Overload Relay 16-22A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-267 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-267 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-268 | 2 Speed Starter (22KW 3P/400VAC) | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-268 | 2 Speed Starter (22KW 3P/400VAC) | Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-269 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-269 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-270 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-270 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-271 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-271 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-272 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-272 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-273 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-273 | Two Speed Controller (Push button, light, switch, relay,..) | lot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | TĐ-274 | Tủ điện MCCP-A1.FFMV-7F, MCCP-B1.FFMV-7F | Tủ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | TĐ-274 | Tủ điện MCCP-A1.FFMV-7F, MCCP-B1.FFMV-7F | Tủ | 2 | 0 | 0 | 0 | 58443000 | 2570900 | 61013900 | 122027800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-275 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-275 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-276 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-276 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-277 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-277 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-278 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-278 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-279 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-279 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-280 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-280 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-281 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-281 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-282 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-282 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-283 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-283 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-284 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-284 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-285 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-285 | 250AF/200AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-286 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-286 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-287 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-287 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-288 | 32A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-288 | 32A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-289 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-289 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-290 | 16A MCB 2P 10kA | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-290 | 16A MCB 2P 10kA | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-291 | 16A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-291 | 16A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-292 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-292 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-293 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-293 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-294 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-294 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-295 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-295 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-296 | DOL starter (1.1kW 1P/220V) | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-296 | DOL starter (1.1kW 1P/220V) | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-297 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-297 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-298 | Thermal Overload Relay 6-9A | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-298 | Thermal Overload Relay 6-9A | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-299 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-299 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-300 | DOL starter (0.96kW 1P/220V) | set | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-300 | DOL starter (0.96kW 1P/220V) | set | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-301 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-301 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-302 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-302 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-303 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-303 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-304 | DOL starter (0.8kW 1P/220V) | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-304 | DOL starter (0.8kW 1P/220V) | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-305 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-305 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-306 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-306 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-307 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-307 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-308 | SD starter (22kW 3P/400V) | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-308 | SD starter (22kW 3P/400V) | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-309 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-309 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-310 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-310 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-311 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-311 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-312 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-312 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-313 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-313 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-314 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-314 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-315 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-315 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-316 | Thermal Overload Relay 12-18A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-316 | Thermal Overload Relay 12-18A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-317 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-317 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | TĐ-318 | Tủ điện MCCP-A2.FFMV-7F, MCCP-B2.FFMV-7F | Tủ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | TĐ-318 | Tủ điện MCCP-A2.FFMV-7F, MCCP-B2.FFMV-7F | Tủ | 2 | 0 | 0 | 0 | 52804500 | 2570900 | 55375400 | 110750800 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-319 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-319 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-320 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-320 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-321 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-321 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-322 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-322 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-323 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-323 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-324 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-324 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-325 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-325 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-326 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-326 | MCT 200/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-327 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-327 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-328 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-328 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-329 | 250AF/160AT MCCB 3P 37kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-329 | 250AF/160AT MCCB 3P 37kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-330 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-330 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-331 | 63A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-331 | 63A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-332 | 32A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-332 | 32A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-333 | 20A MCB 3P 10kA | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-333 | 20A MCB 3P 10kA | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-334 | 20A MCB 2P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-334 | 20A MCB 2P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-335 | 16A MCB 2P 10kA | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-335 | 16A MCB 2P 10kA | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-336 | 16A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-336 | 16A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-337 | DOL starter (1.5kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-337 | DOL starter (1.5kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-338 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-338 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-339 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-339 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-340 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-340 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-341 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-341 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-342 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-342 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-343 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-343 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-344 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-344 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-345 | DOL starter (1.1kW 1P/220V) | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-345 | DOL starter (1.1kW 1P/220V) | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-346 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-346 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-347 | Thermal Overload Relay 6-9A | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-347 | Thermal Overload Relay 6-9A | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-348 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-348 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-349 | DOL starter (0.96kW 1P/220V) | set | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-349 | DOL starter (0.96kW 1P/220V) | set | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-350 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-350 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-351 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-351 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-352 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-352 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-353 | DOL starter (0.8kW 1P/220V) | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-353 | DOL starter (0.8kW 1P/220V) | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-354 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-354 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-355 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-355 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-356 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-356 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-357 | DOL starter (0.16kW 1P/220V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-357 | DOL starter (0.16kW 1P/220V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-358 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-358 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-359 | Thermal Overload Relay 1-1.6A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-359 | Thermal Overload Relay 1-1.6A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-360 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-360 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-361 | SD starter (22kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-361 | SD starter (22kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-362 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-362 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-363 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-363 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-364 | Thermal Overload Relay 22-32A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-364 | Thermal Overload Relay 22-32A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-365 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-365 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-366 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-366 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-367 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-367 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-368 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-368 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-369 | Thermal Overload Relay 12-18A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-369 | Thermal Overload Relay 12-18A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-370 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-370 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | TĐ-371 | Tủ điện MCCP-A2.FFMV-7F, MCCP-B2.FFMV-7F | Tủ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | TĐ-371 | Tủ điện MCCP-A2.FFMV-7F, MCCP-B2.FFMV-7F | Tủ | 4 | 0 | 0 | 0 | 46063500 | 2570900 | 48634400 | 194537600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-372 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-372 | Busbar, wire, support, installation Labour + Accessories | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-373 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-373 | Metal enclosure T1.5mm, Powder Coating RAL 7035, IP42 | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-374 | Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-374 | Incoming |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-375 | Indicator Light (Red) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-375 | Indicator Light (Red) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-376 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-376 | Indicator Light (Yellow) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-377 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-377 | Indicator Light (Blue) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-378 | Fuse 2A~5A | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-378 | Fuse 2A~5A | set | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-379 | MCT 250/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-379 | MCT 250/5A, Class 1, 5VA | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-380 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-380 | (0….A) Ammeter + AS | set | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-381 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-381 | (0-500) Voltmeter + VS | set | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-382 | 250AF/250AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-382 | 250AF/250AT MCCB 3P 42kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-383 | Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-383 | Outgoing |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-384 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-384 | 63A MCB 3P 10kA | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-385 | 32A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-385 | 32A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-386 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-386 | 20A MCB 3P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-387 | 16A MCB 2P 10kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-387 | 16A MCB 2P 10kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-388 | 16A MCB 2P 6kA | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-388 | 16A MCB 2P 6kA | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-389 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-389 | DOL starter (1.1kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-390 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-390 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-391 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-391 | Thermal Overload Relay 2.5-4A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-392 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-392 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-393 | DOL starter (0.96kW 1P/220V) | set | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-393 | DOL starter (0.96kW 1P/220V) | set | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-394 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-394 | Magnetic Contactor (9A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-395 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-395 | Thermal Overload Relay 5-8A | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-396 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-396 | DOL Controller (Push button, light, switch, Relay,..) | lot | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-397 | SD starter (22kW 3P/400V) | set | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-397 | SD starter (22kW 3P/400V) | set | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-398 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-398 | Magnetic Contactor (32A-3P-220VAC 2NO2NC) | pcs | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-399 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-399 | Magnetic Contactor (22A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-400 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-400 | Thermal Overload Relay 22-32A | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-401 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-401 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-402 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-402 | SD starter (11kW 3P/400V) | set | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-403 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-403 | Magnetic Contactor (18A-3P-220VAC 1NO1NC) | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-404 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-404 | Magnetic Contactor (12A-3P-220VAC 1NO1NC) | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-405 | Thermal Overload Relay 12-18A | ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-405 | Thermal Overload Relay 12-18A | ea | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TĐ-406 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TĐ-406 | S/D Controller (Timer, push button, light, switch, relay,..) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | TĐ-407 | Vật tư phụ | Lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | TĐ-407 | Vật tư phụ | Lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 10920000 | 4137200 | 15057200 | 15057200 | 0 | 0 | 0 | 0%
XII.B |  | CẤP NGUỒN QUẠT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | XII.B |  | CẤP NGUỒN QUẠT |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | MCCP-A.FFMV-B2F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MCCP-A.FFMV-B2F |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | CN-1 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | CN-1 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 52136000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CN-2 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | CN-2 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 8232000 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | CN-3 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-10mm² | m | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | CN-3 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-10mm² | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 101600 | 30000 | 131600 | 34216000 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | CN-4 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-10mm² | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | CN-4 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-10mm² | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 28700 | 12000 | 40700 | 5291000 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | CN-5 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 272 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | CN-5 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 272 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 24507200 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | CN-6 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | CN-6 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 136 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 3658400 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | CN-7 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | CN-7 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 142 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 9258400 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | CN-8 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | CN-8 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 1356100 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | CN-9 | Ống PVC D32 | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | CN-9 | Ống PVC D32 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 6876000 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | CN-10 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | CN-10 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 1564100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-11 | MCCP-B.FFMV-B2F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-11 | MCCP-B.FFMV-B2F |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | CN-12 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 264 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | CN-12 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 264 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 49156800 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | CN-13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | CN-13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 7761600 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | CN-14 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | CN-14 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 136 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 12253600 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | CN-15 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | CN-15 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 1829200 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | CN-16 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 284 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | CN-16 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 284 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 18516800 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | CN-17 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | CN-17 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 142 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 2712200 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | CN-18 | Ống PVC D32 | m | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | CN-18 | Ống PVC D32 | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 3629000 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | CN-19 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | CN-19 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 1564100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-20 | MCCP-A1.FFMV-B1F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-20 | MCCP-A1.FFMV-B1F |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | CN-21 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | CN-21 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 52136000 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | CN-22 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | CN-22 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 8232000 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | CN-23 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-10mm² | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | CN-23 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-10mm² | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 101600 | 30000 | 131600 | 19740000 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | CN-24 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-10mm² | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | CN-24 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-10mm² | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 28700 | 12000 | 40700 | 3052500 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | CN-25 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 272 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | CN-25 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 272 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 24507200 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | CN-26 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | CN-26 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 136 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 3658400 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | CN-27 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | CN-27 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 355 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 23146000 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | CN-28 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 248.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | CN-28 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 248.5 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 4746350 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | CN-29 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | CN-29 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 142 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 12000 | 49000 | 6958000 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | CN-30 | Ống PVC D32 | m | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | CN-30 | Ống PVC D32 | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 6494000 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | CN-31 | Ống PVC D25 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | CN-31 | Ống PVC D25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 18000 | 28400 | 2840000 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | CN-32 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | CN-32 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 1564100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-33 | Tủ điện : MCCP-B1.FFMV-B1F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-33 | Tủ điện : MCCP-B1.FFMV-B1F |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | CN-34 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | CN-34 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 52136000 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | CN-35 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | CN-35 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 8232000 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | CN-36 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-10mm² | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31 | CN-36 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-10mm² | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 101600 | 30000 | 131600 | 19740000 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | CN-37 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-10mm² | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | CN-37 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-10mm² | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 28700 | 12000 | 40700 | 3052500 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | CN-38 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 476 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 33 | CN-38 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 476 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 42887600 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | CN-39 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 238 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 | CN-39 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 238 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 6402200 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | CN-40 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | CN-40 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 142 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 9258400 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | CN-41 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 137 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 36 | CN-41 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 137 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 2616700 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | CN-42 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 37 | CN-42 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 12000 | 49000 | 6468000 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | CN-43 | Ống PVC D32 | m | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | CN-43 | Ống PVC D32 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 7258000 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | CN-44 | Ống PVC D25 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 39 | CN-44 | Ống PVC D25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 18000 | 28400 | 2840000 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | CN-45 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | CN-45 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 1564100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-46 | Tủ điện : MCCP-B2.FFMV-B1F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-46 | Tủ điện : MCCP-B2.FFMV-B1F |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | CN-47 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 41 | CN-47 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 44688000 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | CN-48 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | CN-48 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 7056000 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | CN-49 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 504 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 43 | CN-49 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 504 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 45410400 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | CN-50 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 44 | CN-50 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 252 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 6778800 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | CN-51 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | CN-51 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 152 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 9910400 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | CN-52 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 46 | CN-52 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 2521200 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | CN-53 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 47 | CN-53 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 12000 | 49000 | 5488000 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | CN-54 | Ống PVC D32 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | CN-54 | Ống PVC D32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 38200 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | CN-55 | Ống PVC D25 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 49 | CN-55 | Ống PVC D25 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 18000 | 28400 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | CN-56 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | CN-56 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 1564100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-57 | Tủ điện : MCCP-A2.FFMV-B1F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-57 | Tủ điện : MCCP-A2.FFMV-B1F |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | CN-58 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | CN-58 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 312 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 58094400 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | CN-59 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | CN-59 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 156 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 9172800 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | CN-60 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-10mm² | m | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 53 | CN-60 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-10mm² | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 101600 | 30000 | 131600 | 18950400 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | CN-61 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-10mm² | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 54 | CN-61 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-10mm² | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 28700 | 12000 | 40700 | 2930400 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | CN-62 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 | CN-62 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 27030000 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | CN-63 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 56 | CN-63 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 4035000 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | CN-64 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 57 | CN-64 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 152 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 9910400 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | CN-65 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 58 | CN-65 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 2521200 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | CN-66 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 59 | CN-66 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 12000 | 49000 | 5488000 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | CN-67 | Ống PVC D32 | m | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | CN-67 | Ống PVC D32 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 7258000 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | CN-68 | Ống PVC D25 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 61 | CN-68 | Ống PVC D25 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 18000 | 28400 | 1988000 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | CN-69 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 62 | CN-69 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 1564100 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-70 | Tủ điện : MCCP-A1.FFMV-7F (Tương tự Cung cấp và lắp đặt Tủ điện MCCP-B1.FFMV-7F) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-70 | Tủ điện : MCCP-A1.FFMV-7F (Tương tự Cung cấp và lắp đặt Tủ điện MCCP-B1.FFMV-7F) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | CN-71 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 63 | CN-71 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 432 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 80438400 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | CN-72 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 64 | CN-72 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 216 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 12700800 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | CN-73 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | CN-73 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 12974400 | 0 | 0 | 0 | 0%
66 | CN-74 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 66 | CN-74 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 12000 | 29900 | 2152800 | 0 | 0 | 0 | 0%
67 | CN-75 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 67 | CN-75 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 4694400 | 0 | 0 | 0 | 0%
68 | CN-76 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 148 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 68 | CN-76 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 148 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 2826800 | 0 | 0 | 0 | 0%
69 | CN-77 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 69 | CN-77 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-2C-4mm² | m | 224 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 12000 | 49000 | 10976000 | 0 | 0 | 0 | 0%
70 | CN-78 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-2,5mm² | m | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | CN-78 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-2,5mm² | m | 1800 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 4500 | 15700 | 28260000 | 0 | 0 | 0 | 0%
71 | CN-79 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-2,5mm² | m | 901 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 71 | CN-79 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-2,5mm² | m | 901 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 4500 | 12300 | 11082300 | 0 | 0 | 0 | 0%
72 | CN-80 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-1,5mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 72 | CN-80 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-1,5mm² | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 4500 | 12600 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0%
73 | CN-81 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-1,5mm² | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 73 | CN-81 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-1,5mm² | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4500 | 9400 | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 0%
74 | CN-82 | Ống PVC D32 | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 74 | CN-82 | Ống PVC D32 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 10696000 | 0 | 0 | 0 | 0%
75 | CN-83 | Ống PVC D25 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | CN-83 | Ống PVC D25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 18000 | 28400 | 2840000 | 0 | 0 | 0 | 0%
76 | CN-84 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 76 | CN-84 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 2 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 3128200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-85 | Tủ điện : MCCP-A1.FFMV-25F (Tương tự MCCP-B1.FFMV-25F) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-85 | Tủ điện : MCCP-A1.FFMV-25F (Tương tự MCCP-B1.FFMV-25F) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
77 | CN-86 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 77 | CN-86 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 432 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 80438400 | 0 | 0 | 0 | 0%
78 | CN-87 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 78 | CN-87 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 216 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 12700800 | 0 | 0 | 0 | 0%
79 | CN-88 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 79 | CN-88 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 9730800 | 0 | 0 | 0 | 0%
80 | CN-89 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 80 | CN-89 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 1452600 | 0 | 0 | 0 | 0%
81 | CN-90 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 81 | CN-90 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 3520800 | 0 | 0 | 0 | 0%
82 | CN-91 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 82 | CN-91 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 515700 | 0 | 0 | 0 | 0%
83 | CN-92 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-2,5mm² | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 83 | CN-92 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-2,5mm² | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 4500 | 15700 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0%
84 | CN-93 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-2,5mm² | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 84 | CN-93 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-2,5mm² | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 4500 | 12300 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0%
85 | CN-94 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-1,5mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 85 | CN-94 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-1,5mm² | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 4500 | 12600 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0%
86 | CN-95 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-1,5mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 86 | CN-95 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-1,5mm² | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4500 | 9400 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 0%
87 | CN-96 | Ống PVC D32 | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 87 | CN-96 | Ống PVC D32 | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 19100000 | 0 | 0 | 0 | 0%
88 | CN-97 | Ống PVC D25 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 88 | CN-97 | Ống PVC D25 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 18000 | 28400 | 5680000 | 0 | 0 | 0 | 0%
89 | CN-98 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 89 | CN-98 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 2 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 3128200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-99 | Tủ điện : MCCP-A2.FFMV-7F (Tương tự MCCP-B2.FFMV-7F) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-99 | Tủ điện : MCCP-A2.FFMV-7F (Tương tự MCCP-B2.FFMV-7F) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
90 | CN-100 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | CN-100 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 26812800 | 0 | 0 | 0 | 0%
91 | CN-101 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 91 | CN-101 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 4233600 | 0 | 0 | 0 | 0%
92 | CN-102 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 92 | CN-102 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 6487200 | 0 | 0 | 0 | 0%
93 | CN-103 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 93 | CN-103 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 968400 | 0 | 0 | 0 | 0%
94 | CN-104 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | CN-104 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 3520800 | 0 | 0 | 0 | 0%
95 | CN-105 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | CN-105 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 515700 | 0 | 0 | 0 | 0%
96 | CN-106 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-2,5mm² | m | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 96 | CN-106 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-2,5mm² | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 4500 | 15700 | 15700000 | 0 | 0 | 0 | 0%
97 | CN-107 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-2,5mm² | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 97 | CN-107 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-2,5mm² | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 4500 | 12300 | 6150000 | 0 | 0 | 0 | 0%
98 | CN-108 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-1,5mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 98 | CN-108 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-1,5mm² | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 4500 | 12600 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0%
99 | CN-109 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-1,5mm² | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 99 | CN-109 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-1,5mm² | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4500 | 9400 | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 0%
100 | CN-110 | Ống PVC D32 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | CN-110 | Ống PVC D32 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 6112000 | 0 | 0 | 0 | 0%
101 | CN-111 | Ống PVC D25 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 101 | CN-111 | Ống PVC D25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 18000 | 28400 | 2840000 | 0 | 0 | 0 | 0%
102 | CN-112 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 102 | CN-112 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 2 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 3128200 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CN-113 | Tủ điện : MCCP-A2.FFMV-25F (Tương tự MCCP-B2.FFMV-25F) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CN-113 | Tủ điện : MCCP-A2.FFMV-25F (Tương tự MCCP-B2.FFMV-25F) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
103 | CN-114 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 103 | CN-114 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-16mm² | m | 432 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 37500 | 186200 | 80438400 | 0 | 0 | 0 | 0%
104 | CN-115 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 104 | CN-115 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-16mm² | m | 216 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 15000 | 58800 | 12700800 | 0 | 0 | 0 | 0%
105 | CN-116 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 105 | CN-116 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-6 mm² | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 67600 | 22500 | 90100 | 9730800 | 0 | 0 | 0 | 0%
106 | CN-117 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 106 | CN-117 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 9000 | 26900 | 1452600 | 0 | 0 | 0 | 0%
107 | CN-118 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 107 | CN-118 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-3C-4mm² | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 15000 | 65200 | 3520800 | 0 | 0 | 0 | 0%
108 | CN-119 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 108 | CN-119 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-4mm² | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 6800 | 19100 | 515700 | 0 | 0 | 0 | 0%
109 | CN-120 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-2,5mm² | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 109 | CN-120 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-2,5mm² | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 4500 | 15700 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0%
110 | CN-121 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-2,5mm² | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 | CN-121 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-2,5mm² | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 4500 | 12300 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0%
111 | CN-122 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-1,5mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 111 | CN-122 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-1,5mm² | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 4500 | 12600 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0%
112 | CN-123 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-1,5mm² | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 112 | CN-123 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-1,5mm² | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4500 | 9400 | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 0%
113 | CN-124 | Ống PVC D32 | cái | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 113 | CN-124 | Ống PVC D32 | cái | 500 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 21900 | 38200 | 19100000 | 0 | 0 | 0 | 0%
114 | CN-125 | Ống PVC D25 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 114 | CN-125 | Ống PVC D25 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 18000 | 28400 | 5680000 | 0 | 0 | 0 | 0%
115 | CN-126 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 115 | CN-126 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 2 | 0 | 0 | 0 | 1178400 | 385700 | 1564100 | 3128200 | 0 | 0 | 0 | 0%
C |  | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | C |  | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | [8 empty] | 30500000000 | 2417799805.2703 | 1280276933.9476 | 3698076739.2179 | 0%
I |  | Hệ thống chống sét |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | I |  | Hệ thống chống sét | [8 empty] | 1499855000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | I. Phần xây dựng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | I. Phần xây dựng |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | CS-1 | Cung cấp và lắp đặt Hộp kiểm tra Điện trở | bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | CS-1 | Cung cấp và lắp đặt Hộp kiểm tra Điện trở | bộ | 4 | 0 | 0 | 0 | 840900 | 185200 | 1026100 | 4104400 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CS-2 | Cung cấp và lắp đặt Trụ đỡ kim thu sét Inox 304, H = 5 mét, D60/49, chân đế, dây neo, ốc xiết cáp… | bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | CS-2 | Cung cấp và lắp đặt Trụ đỡ kim thu sét Inox 304, H = 5 mét, D60/49, chân đế, dây neo, ốc xiết cáp… | bộ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6725600 | 925700 | 7651300 | 30605200 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | CS-3 | Hàn cọc tiếp đất với cáp đồng trần bằng phương pháp hàn hoá nhiệt | mối | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | CS-3 | Hàn cọc tiếp đất với cáp đồng trần bằng phương pháp hàn hoá nhiệt | mối | 64 | 0 | 0 | 0 | 128500 | 64300 | 192800 | 12339200 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | CS-4 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chống thấm và hố tiếp địa chịu lực 5.000 kg P/N:ES300+ES300-5/8+ES310 +PT 205 | hố | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | CS-4 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chống thấm và hố tiếp địa chịu lực 5.000 kg P/N:ES300+ES300-5/8+ES310 +PT 205 | hố | 14 | 0 | 0 | 0 | 4104200 | 192900 | 4297100 | 60159400 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | CS-5 | Cung cấp và lắp đặt Cọc tiếp địa bọc đồng D =14,2mm, L=2,400mm (Đạt tiêu chuẩn UL467, độ dầy lớp mạ ≥ 250µm) | cọc | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | CS-5 | Cung cấp và lắp đặt Cọc tiếp địa bọc đồng D =14,2mm, L=2,400mm (Đạt tiêu chuẩn UL467, độ dầy lớp mạ ≥ 250µm) | cọc | 50 | 0 | 0 | 0 | 221900 | 64300 | 286200 | 14310000 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | CS-6 | Cung cấp và lắp đặt Băng đồng bản 25x3mm | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | CS-6 | Cung cấp và lắp đặt Băng đồng bản 25x3mm | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 18000 | 108000 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | CS-7 | Cung cấp và lắp đặt Dây đồng trần 70mm² | m | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | CS-7 | Cung cấp và lắp đặt Dây đồng trần 70mm² | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 278500 | 37200 | 315700 | 315700000 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | CS-8 | Cung cấp và lắp đặt Dây đồng trần 120mm² | m | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | CS-8 | Cung cấp và lắp đặt Dây đồng trần 120mm² | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 427900 | 46400 | 474300 | 199206000 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | CS-9 | Cung cấp và lắp đặt Dây đồng trần 300mm² | m | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | CS-9 | Cung cấp và lắp đặt Dây đồng trần 300mm² | m | 317 | 0 | 0 | 0 | 1056000 | 64800 | 1120800 | 355293600 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | CS-10 | Cung cấp và lắp đặt Thanh đồng tiếp địa 6way | thanh | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | CS-10 | Cung cấp và lắp đặt Thanh đồng tiếp địa 6way | thanh | 16 | 0 | 0 | 0 | 2101900 | 185200 | 2287100 | 36593600 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | CS-11 | Cung cấp Phụ kiện | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | CS-11 | Cung cấp Phụ kiện | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 110407800 | 92551700 | 202959500 | 202959500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CS-12 | II. Phần thiết bị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CS-12 | II. Phần thiết bị |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | CS-13 | Cung cấp và lắp đặt Kim thu sét chủ động cấp 3, Rp= 86m + Phụ kiện | cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | CS-13 | Cung cấp và lắp đặt Kim thu sét chủ động cấp 3, Rp= 86m + Phụ kiện | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 12274000 | 555500 | 12829500 | 51318000 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | CS-14 | Đèn báo không | cái | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | CS-14 | Đèn báo không | cái | 16 | 0 | 0 | 0 | 7566200 | 555500 | 8121700 | 129947200 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | CS-15 | Chi phí đo kiểm định | hộp | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | CS-15 | Chi phí đo kiểm định | hộp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702100 | 3702100 | 33318900 | 0 | 0 | 0 | 0%
II |  | Hệ thống báo cháy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | II |  | Hệ thống báo cháy | [8 empty] | 1139271770 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | I. Phần xây dựng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | I. Phần xây dựng |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | HTBC-1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại thường + Đế | 10bộ | 48.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | HTBC-1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại thường + Đế | 10bộ | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 2180800 | 499500 | 2680300 | 130530610 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | HTBC-2 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | HTBC-2 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4122100 | 499500 | 4621600 | 1848640 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | HTBC-3 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | HTBC-3 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4544900 | 499500 | 5044400 | 23204240 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | HTBC-4 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khẩn loại địa chỉ | 5bộ | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | HTBC-4 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khẩn loại địa chỉ | 5bộ | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3066500 | 444000 | 3510500 | 11233600 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | HTBC-5 | Cung cấp và lắp đặt Còi tích hợp đèn báo cháy loại địa chỉ | 5bộ | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | HTBC-5 | Cung cấp và lắp đặt Còi tích hợp đèn báo cháy loại địa chỉ | 5bộ | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3488900 | 444000 | 3932900 | 12585280 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | HTBC-6 | Cung cấp và lắp đặt Module hiển thị địa chỉ cho đầu báo thường (ZM) | bộ | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | HTBC-6 | Cung cấp và lắp đặt Module hiển thị địa chỉ cho đầu báo thường (ZM) | bộ | 27 | 0 | 0 | 0 | 594400 | 111000 | 705400 | 19045800 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | HTBC-7 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly sự cố ngắn mạch ( SCI ) | bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | HTBC-7 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly sự cố ngắn mạch ( SCI ) | bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 545600 | 111000 | 656600 | 1313200 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | HTBC-8 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 1 ngõ vào - 1 ngõ ra, loại địa chỉ (I/O) | bộ | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | HTBC-8 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 1 ngõ vào - 1 ngõ ra, loại địa chỉ (I/O) | bộ | 27 | 0 | 0 | 0 | 550500 | 111000 | 661500 | 17860500 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | HTBC-9 | Cung cấp và lắp đặt 2 module 1 Input, loại địa chỉ (2I) | bộ | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | HTBC-9 | Cung cấp và lắp đặt 2 module 1 Input, loại địa chỉ (2I) | bộ | 7 | 0 | 0 | 0 | 973400 | 222000 | 1195400 | 8367800 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | HTBC-10 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 3 ngõ vào - 3 ngõ ra, loại địa chỉ (3I/O) | bộ | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | HTBC-10 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 3 ngõ vào - 3 ngõ ra, loại địa chỉ (3I/O) | bộ | 33 | 0 | 0 | 0 | 1651400 | 333000 | 1984400 | 65485200 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | HTBC-11 | Cung cấp và lắp đặt Module hiển thị 1 ngõ vào, loại địa chỉ ( I ) | bộ | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | HTBC-11 | Cung cấp và lắp đặt Module hiển thị 1 ngõ vào, loại địa chỉ ( I ) | bộ | 14 | 0 | 0 | 0 | 486700 | 111000 | 597700 | 8367800 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | HTBC-12 | Cung cấp và lắp đặt Cáp tín hiệu chống cháy Cu/FR/PVC - 2Cx1,5mm² | m | 11000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | HTBC-12 | Cung cấp và lắp đặt Cáp tín hiệu chống cháy Cu/FR/PVC - 2Cx1,5mm² | m | 11000 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 5600 | 26500 | 291500000 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | HTBC-13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn CU/FR - 2x1C x 1,5 mm² | m | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | HTBC-13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn CU/FR - 2x1C x 1,5 mm² | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 5600 | 24000 | 28800000 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | HTBC-14 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 5600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | HTBC-14 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 5600 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 13400 | 20500 | 114800000 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | HTBC-15 | Cung cấp và lắp đặt Trunking 100x100 | m | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | HTBC-15 | Cung cấp và lắp đặt Trunking 100x100 | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 210700 | 50000 | 260700 | 27373500 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | HTBC-16 | Cung cấp và lắp đặt Trunking 200x100 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | HTBC-16 | Cung cấp và lắp đặt Trunking 200x100 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 303500 | 61100 | 364600 | 7292000 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | HTBC-17 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | HTBC-17 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | HTBC-18 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | HTBC-18 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 11100000 | 0 | 11100000 | 11100000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HTBC-19 | II. Phần thiết bị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HTBC-19 | II. Phần thiết bị |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | HTBC-20 | Cung cấp và lắp đặt Tủ trung tâm báo cháy 16 loop, 220V/ 1P / 50 Hz- Output Votage 24VDC + Bộ lưu điện (lưu điện trong 12h) | bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | HTBC-20 | Cung cấp và lắp đặt Tủ trung tâm báo cháy 16 loop, 220V/ 1P / 50 Hz- Output Votage 24VDC + Bộ lưu điện (lưu điện trong 12h) | bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 156915300 | 2220000 | 159135300 | 318270600 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | HTBC-21 | Bộ kết nối với trung tâm thông tin chỉ huy của sở cảnh sát PCCC | bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | HTBC-21 | Bộ kết nối với trung tâm thông tin chỉ huy của sở cảnh sát PCCC | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 17760000 | 333000 | 18093000 | 18093000 | 0 | 0 | 0 | 0%
III |  | Hệ thống báo cháy tháp A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | III |  | Hệ thống báo cháy tháp A | [8 empty] | 3942092910 | 547645913.0435 | 205367217.3913 | 753013130.4348 | 0%
|  | I. Phần xây dựng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | I. Phần xây dựng |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | HTBC-A-1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại thường + Đế | 10bộ | 226.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | HTBC-A-1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại thường + Đế | 10bộ | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 2180800 | 499500 | 2680300 | 606819920 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | HTBC-A-2 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 11.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | HTBC-A-2 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 4122100 | 499500 | 4621600 | 51761920 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | HTBC-A-3 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 24.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | HTBC-A-3 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 4544900 | 499500 | 5044400 | 123083360 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | HTBC-A-4 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại thường + Đế | 10bộ | 52.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | HTBC-A-4 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại thường + Đế | 10bộ | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 3799400 | 499500 | 4298900 | 224832470 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | HTBC-A-5 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khẩn loại địa chỉ | 5bộ | 19.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | HTBC-A-5 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khẩn loại địa chỉ | 5bộ | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 3066500 | 444000 | 3510500 | 68805800 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | HTBC-A-6 | Cung cấp và lắp đặt Còi tích hợp đèn báo cháy loại địa chỉ | 5bộ | 19.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | HTBC-A-6 | Cung cấp và lắp đặt Còi tích hợp đèn báo cháy loại địa chỉ | 5bộ | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 3488900 | 444000 | 3932900 | 77084840 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | HTBC-A-7 | Cung cấp và lắp đặt Module hiển thị địa chỉ cho đầu báo thường (ZM) | bộ | 777 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | HTBC-A-7 | Cung cấp và lắp đặt Module hiển thị địa chỉ cho đầu báo thường (ZM) | bộ | 777 | 0 | 0 | 0 | 594400 | 111000 | 705400 | 548095800 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | HTBC-A-8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly sự cố ngắn mạch (SCI) | bộ | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | HTBC-A-8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly sự cố ngắn mạch ( SCI ) | bộ | 50 | 0 | 0 | 0 | 545600 | 111000 | 656600 | 32830000 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | HTBC-A-9 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 1 ngõ vào - 1 ngõ ra, loại địa chỉ (I/O) | bộ | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | HTBC-A-9 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 1 ngõ vào - 1 ngõ ra, loại địa chỉ (I/O) | bộ | 54 | 0 | 0 | 0 | 550500 | 111000 | 661500 | 35721000 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | HTBC-A-10 | Cung cấp và lắp đặt 2 module 1 Input, loại địa chỉ (2I) | bộ | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | HTBC-A-10 | Cung cấp và lắp đặt 2 module 1 Input, loại địa chỉ (2I) | bộ | 48 | 0 | 0 | 0 | 973400 | 222000 | 1195400 | 57379200 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | HTBC-A-11 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 3 ngõ vào - 3 ngõ ra, loại địa chỉ (3I/O) | bộ | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | HTBC-A-11 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 3 ngõ vào - 3 ngõ ra, loại địa chỉ (3I/O) | bộ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1651400 | 333000 | 1984400 | 7937600 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | HTBC-A-12 | Cung cấp và lắp đặt Cáp tín hiệu chống cháy Cu/FR/PVC - 1x2Cx1,5mm² | m | 44000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | HTBC-A-12 | Cung cấp và lắp đặt Cáp tín hiệu chống cháy Cu/FR/PVC - 1x2Cx1,5mm² | m | 44000 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 5600 | 26500 | 1166000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | HTBC-A-13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn CU/FR - 2x1C x 1,5 mm² | m | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | HTBC-A-13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn CU/FR - 2x1C x 1,5 mm² | m | 3200 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 5600 | 24000 | 76800000 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | HTBC-A-14 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 38402 | 43.48% | 69.57% | 26714.4348 | 10017.913 | 36732.3478 | 26.09% |  | 14 | HTBC-A-14 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 38402 | 26714.4348 | 10017.913 | 36732.3478 | 7100 | 13400 | 20500 | 787241000 | 547645913.0435 | 205367217.3913 | 753013130.4348 | 26.09%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 23 tầng (từ tầng 3 - tầng 25 ) + Đã thi công: Ống báo cháy căn hộ, hàng lang. Từ tầng 19 đến 24 (trục 1-26/A-K, trục 1-26/P-Z): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: (6/23)*100%=26.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | HTBC-A-15 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | HTBC-A-15 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | HTBC-A-16 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | HTBC-A-16 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 66600000 | 0 | 66600000 | 66600000 | 0 | 0 | 0 | 0%
IV |  | Hệ thống báo cháy tháp B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | IV |  | Hệ thống báo cháy tháp B | [8 empty] | 3942092910 | 342278695.6522 | 205367217.3913 | 547645913.0435 | 0%
|  | I. Phần xây dựng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | I. Phần xây dựng |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | HTBC-B-1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại thường + Đế | 10bộ | 226.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | HTBC-B-1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại thường + Đế | 10bộ | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 2180800 | 499500 | 2680300 | 606819920 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | HTBC-B-2 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 11.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | HTBC-B-2 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 4122100 | 499500 | 4621600 | 51761920 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | HTBC-B-3 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 24.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | HTBC-B-3 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại địa chỉ + Đế | 10bộ | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 4544900 | 499500 | 5044400 | 123083360 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | HTBC-B-4 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại thường + Đế | 10bộ | 52.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | HTBC-B-4 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo khói quang loại thường + Đế | 10bộ | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 3799400 | 499500 | 4298900 | 224832470 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | HTBC-B-5 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khẩn loại địa chỉ | 5bộ | 19.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | HTBC-B-5 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khẩn loại địa chỉ | 5bộ | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 3066500 | 444000 | 3510500 | 68805800 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | HTBC-B-6 | Cung cấp và lắp đặt Còi tích hợp đèn báo cháy loại địa chỉ | 5bộ | 19.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | HTBC-B-6 | Cung cấp và lắp đặt Còi tích hợp đèn báo cháy loại địa chỉ | 5bộ | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 3488900 | 444000 | 3932900 | 77084840 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | HTBC-B-7 | Cung cấp và lắp đặt Module hiển thị địa chỉ cho đầu báo thường (ZM) | bộ | 777 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | HTBC-B-7 | Cung cấp và lắp đặt Module hiển thị địa chỉ cho đầu báo thường (ZM) | bộ | 777 | 0 | 0 | 0 | 594400 | 111000 | 705400 | 548095800 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | HTBC-B-8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly sự cố ngắn mạch ( SCI ) | bộ | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | HTBC-B-8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly sự cố ngắn mạch ( SCI ) | bộ | 50 | 0 | 0 | 0 | 545600 | 111000 | 656600 | 32830000 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | HTBC-B-9 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 1 ngõ vào - 1 ngõ ra, loại địa chỉ (I/O) | bộ | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | HTBC-B-9 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 1 ngõ vào - 1 ngõ ra, loại địa chỉ (I/O) | bộ | 54 | 0 | 0 | 0 | 550500 | 111000 | 661500 | 35721000 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | HTBC-B-10 | Cung cấp và lắp đặt 2 module 1 Input, loại địa chỉ (2I) | bộ | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | HTBC-B-10 | Cung cấp và lắp đặt 2 module 1 Input, loại địa chỉ (2I) | bộ | 48 | 0 | 0 | 0 | 973400 | 222000 | 1195400 | 57379200 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | HTBC-B-11 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 3 ngõ vào - 3 ngõ ra, loại địa chỉ (3I/O) | bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | HTBC-B-11 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển 3 ngõ vào - 3 ngõ ra, loại địa chỉ (3I/O) | bộ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1651400 | 333000 | 1984400 | 7937600 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | HTBC-B-12 | Cung cấp và lắp đặt Cáp tín hiệu chống cháy Cu/FR/PVC - 1x2Cx1,5mm² | m | 44000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | HTBC-B-12 | Cung cấp và lắp đặt Cáp tín hiệu chống cháy Cu/FR/PVC - 1x2Cx1,5mm² | m | 44000 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 5600 | 26500 | 1166000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | HTBC-B-13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn CU/FR - 2x1C x 1,5 mm² | m | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | HTBC-B-13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp nguồn CU/FR - 2x1C x 1,5 mm² | m | 3200 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 5600 | 24000 | 76800000 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | HTBC-B-14 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 38402 |  | 26.09% | 16696.5217 | 10017.913 | 26714.4348 | 26.09% |  | 14 | HTBC-B-14 | Cung cấp và lắp đặt Ống điện PVC D20, dày 1,4÷1,8mm | m | 38402 | 16696.5217 | 10017.913 | 26714.4348 | 7100 | 13400 | 20500 | 787241000 | 342278695.6522 | 205367217.3913 | 547645913.0435 | 43.48%
|  | -Tháp B tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 23 tầng (từ tầng 3 - tầng 25 ) + Đã thi công: Ống báo cháy căn hộ, hàng lang... Từ tầng 13 đến 18 (trục 1-26/A-K, trục 1-26/P-Z): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: (6/23)*100%=26.09% |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | HTBC-B-15 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | HTBC-B-15 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | HTBC-B-16 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | HTBC-B-16 | Cung cấp Vật tư phụ: (Cáp nguồn, cáp audio, Box đấu nối, tắc ke, vít, nối, co …) | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 66600000 | 0 | 66600000 | 66600000 | 0 | 0 | 0 | 0%
V |  | Hệ thống PCCC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | V |  | Hệ thống PCCC | [8 empty] | 19976687410 | 1527875196.5746 | 869542499.165 | 2397417695.7396 | 0%
|  | I. Phần xây dựng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | I. Phần xây dựng |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
|  | I.1. Cụm bơm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | I.1. Cụm bơm |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
1 | CC1 | Cung cấp và lắp đặt Van khóa bằng đồng nối ren - PN16 - DN25 | cái | 111 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | CC1 | Cung cấp và lắp đặt Van khóa bằng đồng nối ren - PN16 - DN25 | cái | 111 | 0 | 0 | 0 | 186600 | 61300 | 247900 | 27516900 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CC2 | Cung cấp và lắp đặt Van khóa bằng đồng nối ren - PN16 - DN32 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | CC2 | Cung cấp và lắp đặt Van khóa bằng đồng nối ren - PN16 - DN32 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 300300 | 73600 | 373900 | 373900 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | CC3 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng nối mặt bích - PN16 - DN100 | cái | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | CC3 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng nối mặt bích - PN16 - DN100 | cái | 22 | 0 | 0 | 0 | 2825100 | 147200 | 2972300 | 65390600 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | CC4 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng nối mặt bích - PN16 - DN150 | cái | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | CC4 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng nối mặt bích - PN16 - DN150 | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 4888800 | 220700 | 5109500 | 20438000 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | CC5 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng nối mặt bích - PN16 - DN200 | cái | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | CC5 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng nối mặt bích - PN16 - DN200 | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 7673800 | 306500 | 7980300 | 23940900 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | CC6 | Cung cấp và lắp đặt Van một chiều - PN16 - DN25 | cái | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | CC6 | Cung cấp và lắp đặt Van một chiều - PN16 - DN25 | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 130600 | 61300 | 191900 | 575700 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | CC7 | Cung cấp và lắp đặt Van một chiều - PN16 - DN65 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | CC7 | Cung cấp và lắp đặt Van một chiều - PN16 - DN65 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1501400 | 98100 | 1599500 | 1599500 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | CC8 | Cung cấp và lắp đặt Van một chiều - PN16 - DN100 | cái | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | CC8 | Cung cấp và lắp đặt Van một chiều - PN16 - DN100 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 2618100 | 147200 | 2765300 | 16591800 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | CC9 | Cung cấp và lắp đặt Van một chiều - PN16 - DN200 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | CC9 | Cung cấp và lắp đặt Van một chiều - PN16 - DN200 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 9396400 | 306500 | 9702900 | 19405800 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | CC10 | Cung cấp và lắp đặt Cụm valve báo động 1 chiều, kèm phụ kiện DN100-PN16 | cái | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | CC10 | Cung cấp và lắp đặt Cụm valve báo động 1 chiều, kèm phụ kiện DN100-PN16 | cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 8988600 | 245200 | 9233800 | 73870400 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | CC11 | Cung cấp và lắp đặt Cụm valve báo động 1 chiều, kèm phụ kiện DN150-PN16 | cái | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | CC11 | Cung cấp và lắp đặt Cụm valve báo động 1 chiều, kèm phụ kiện DN150-PN16 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 11208700 | 306500 | 11515200 | 69091200 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | CC12 | Cung cấp và lắp đặt Van an toàn - PN16 - DN200 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | CC12 | Cung cấp và lắp đặt Van an toàn - PN16 - DN200 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 35490600 | 306500 | 35797100 | 35797100 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | CC13 | Cung cấp và lắp đặt Van điện từ- PN16 - DN25 | cái | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | CC13 | Cung cấp và lắp đặt Van điện từ- PN16 - DN25 | cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418500 | 122600 | 3541100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | CC14 | Cung cấp và lắp đặt Khớp nối mềm cao su - PN16 - DN65 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | CC14 | Cung cấp và lắp đặt Khớp nối mềm cao su - PN16 - DN65 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 695600 | 98100 | 793700 | 1587400 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | CC15 | Cung cấp và lắp đặt Khớp nối mềm cao su - PN16 - DN200 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | CC15 | Cung cấp và lắp đặt Khớp nối mềm cao su - PN16 - DN200 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 2827700 | 306500 | 3134200 | 6268400 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | CC16 | Cung cấp và lắp đặt Khớp nối mềm cao su - PN16 - DN250 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | CC16 | Cung cấp và lắp đặt Khớp nối mềm cao su - PN16 - DN250 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 4284700 | 367800 | 4652500 | 9305000 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | CC17 | Cung cấp và lắp đặt Y lọc DN65 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | CC17 | Cung cấp và lắp đặt Y lọc DN65 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1461400 | 98100 | 1559500 | 1559500 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | CC18 | Cung cấp và lắp đặt Y lọc DN250 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | CC18 | Cung cấp và lắp đặt Y lọc DN250 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 10658800 | 367800 | 11026600 | 22053200 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | CC19 | Cung cấp và lắp đặt Lúp bê DN65 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | CC19 | Cung cấp và lắp đặt Lúp bê DN65 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 2213900 | 98100 | 2312000 | 2312000 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | CC20 | Cung cấp và lắp đặt Lúp bê DN250 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | CC20 | Cung cấp và lắp đặt Lúp bê DN250 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 9828100 | 367800 | 10195900 | 20391800 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | CC21 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN65 | 2cái | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | CC21 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN65 | 2cái | 28 | 0 | 0 | 0 | 286900 | 73600 | 360500 | 10094000 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | CC22 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN80 | 2cái | 104 | 0 | 11.5% | 10 | 12 | 22 | 11.5% |  | 22 | CC22 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN80 | 2cái | 104 | 10 | 12 | 22 | 397300 | 98100 | 495400 | 51521600 | 4954000 | 5944800 | 10898800 | 9.615%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 13 đến 18 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 2 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*2) = 12 (3,88%) |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | CC23 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN100 | 2cái | 206 | 3.883% | 3.883% | 10 | 0 | 10 |  |  | 23 | CC23 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN100 | 2cái | 206 | 10 | 0 | 10 | 441400 | 122600 | 564000 | 116184000 | 5640000 | 0 | 5640000 | 0.9709%
24 | CC24 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN150 | 2cái | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | CC24 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN150 | 2cái | 22 | 0 | 0 | 0 | 711100 | 122600 | 833700 | 18341400 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | CC25 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN200 | 2cái | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | CC25 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN200 | 2cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 1042100 | 147200 | 1189300 | 9514400 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | CC26 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN250 | 2cái | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | CC26 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích - PN16 - DN250 | 2cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 1496900 | 171700 | 1668600 | 13348800 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | CC27 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích mù - PN16 - DN250 | 2cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | CC27 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích mù - PN16 - DN250 | 2cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1796100 | 220700 | 2016800 | 2016800 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | CC28 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích mù - PN16 - DN300 | 2cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | CC28 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích mù - PN16 - DN300 | 2cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 2063300 | 245200 | 2308500 | 2308500 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | CC29 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc áp suất điều khiển bơm (0-16Bar) | cái | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | CC29 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc áp suất điều khiển bơm (0-16Bar) | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 2503500 | 122600 | 2626100 | 7878300 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | CC30 | Cung cấp và lắp đặt Van giảm áp kèm phụ kiện (0-16Bar) - DN100 | cái | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | CC30 | Cung cấp và lắp đặt Van giảm áp kèm phụ kiện (0-16Bar) - DN100 | cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 11342800 | 245200 | 11588000 | 92704000 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | CC31 | Cung cấp và lắp đặt Van giảm áp kèm phụ kiện (0-16Bar) - DN150 | cái | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31 | CC31 | Cung cấp và lắp đặt Van giảm áp kèm phụ kiện (0-16Bar) - DN150 | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 19024600 | 306500 | 19331100 | 77324400 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | CC32 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN65 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | CC32 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN65 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 3351000 | 183900 | 3534900 | 7069800 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | CC33 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN80 | cái | 68 | 0 | 17.65% | 10 | 12 | 22 | 17.65% |  | 33 | CC33 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN80 | cái | 68 | 10 | 12 | 22 | 4122100 | 183900 | 4306000 | 292808000 | 43060000 | 51672000 | 94732000 | 14.71%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 13 đến 18 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 2 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*2) = 12 (13,56%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | CC34 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN100 | cái | 59 | 13.56% | 13.56% | 10 | 0 | 10 |  |  | 34 | CC34 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN100 | cái | 59 | 10 | 0 | 10 | 4957200 | 245200 | 5202400 | 306941600 | 52024000 | 0 | 52024000 | 3.39%
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | CC35 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN150 | cái | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | CC35 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN150 | cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 8241500 | 306500 | 8548000 | 68384000 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | CC36 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN200 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 36 | CC36 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN200 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 11197700 | 367800 | 11565500 | 23131000 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | CC37 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN250 | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 37 | CC37 | Cung cấp và lắp đặt Van cổng kèm công tắc giám sát - PN16 - DN250 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 15744700 | 429100 | 16173800 | 32347600 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | CC38 | Cung cấp và lắp đặt Van xả khí tự động kèm van khóa | cái | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | CC38 | Cung cấp và lắp đặt Van xả khí tự động kèm van khóa | cái | 32 | 0 | 0 | 0 | 923100 | 49100 | 972200 | 31110400 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | CC39 | Cung cấp và lắp đặt Đồng hồ áp lực kèm van khóa | cái | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 39 | CC39 | Cung cấp và lắp đặt Đồng hồ áp lực kèm van khóa | cái | 61 | 0 | 0 | 0 | 1006900 | 73600 | 1080500 | 65910500 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | CC40 | Cung cấp và lắp đặt Đầu ống thông hơi DN100 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | CC40 | Cung cấp và lắp đặt Đầu ống thông hơi DN100 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 613000 | 245200 | 858200 | 858200 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | CC41 | Cung cấp và lắp đặt Van phao | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 41 | CC41 | Cung cấp và lắp đặt Van phao | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 15058500 | 147200 | 15205700 | 15205700 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | CC42 | Cung cấp và lắp đặt Nắp thăm 800x800 | cái | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | CC42 | Cung cấp và lắp đặt Nắp thăm 800x800 | cái | 0 | 0 | 0 | 0 | XD | XD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | CC43 | Cung cấp và lắp đặt Thang leo | cái | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 43 | CC43 | Cung cấp và lắp đặt Thang leo | cái | 0 | 0 | 0 | 0 | XD | XD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | CC44 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc mực nước (loại cảm ứng có 3 thanh cảm ứng) | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 44 | CC44 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc mực nước (loại cảm ứng có 3 thanh cảm ứng) | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 5386000 | 122600 | 5508600 | 5508600 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | CC45 | Cung cấp và lắp đặt Đồng hồ đo lưu lượng (0-16Bar) - DN200 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | CC45 | Cung cấp và lắp đặt Đồng hồ đo lưu lượng (0-16Bar) - DN200 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 17955400 | 306500 | 18261900 | 18261900 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | CC46 | Cung cấp và lắp đặt Trụ chữa cháy ngoài nhà DN100 (2xDN65), kèm tủ ngoài nhà vỏ inox dày 1,5mm,KT: 450x250x550 gồm 2 cuộn vòi DN65x30m, 2 lăng phun DN65 | cái | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 46 | CC46 | Cung cấp và lắp đặt Trụ chữa cháy ngoài nhà DN100 (2xDN65), kèm tủ ngoài nhà vỏ inox dày 1,5mm,KT: 450x250x550 gồm 2 cuộn vòi DN65x30m, 2 lăng phun DN65 | cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 7300600 | 613000 | 7913600 | 63308800 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | CC47 | Cung cấp và lắp đặt Họng tiếp nước DN100 (2xDN65), kèm tủ ngoài nhà vỏ inox dày 1,5mm,KT: 550x250x600 | cái | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 47 | CC47 | Cung cấp và lắp đặt Họng tiếp nước DN100 (2xDN65), kèm tủ ngoài nhà vỏ inox dày 1,5mm,KT: 550x250x600 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 5265500 | 613000 | 5878500 | 35271000 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | CC48 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc dòng chảy - PN16 | cái | 101 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | CC48 | Cung cấp và lắp đặt Công tắc dòng chảy - PN16 | cái | 101 | 0 | 0 | 0 | 1928400 | 122600 | 2051000 | 207151000 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | CC49 | Cung cấp và lắp đặt Kính quan sát nước DN25, ren | cái | 101 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 49 | CC49 | Cung cấp và lắp đặt Kính quan sát nước DN25, ren | cái | 101 | 0 | 0 | 0 | 1602400 | 61300 | 1663700 | 168033700 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | CC50 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng lên k=8,0, t=680C | cái | 2554 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | CC50 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng lên k=8,0, t=680C | cái | 2554 | 0 | 0 | 0 | 152500 | 55200 | 207700 | 530465800 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | CC51 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng lên k=5,6, t=680C | cái | 1757 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | CC51 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng lên k=5,6, t=680C | cái | 1757 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 55200 | 144200 | 253359400 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | CC52 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng xuống k=5,6, t=68 độ C | cái | 2642 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | CC52 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng xuống k=5,6, t=68 độ C | cái | 2642 | 0 | 0 | 0 | 110400 | 55200 | 165600 | 437515200 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | CC53 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng ngang k=5,6, t=68 độ C | cái | 1456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 53 | CC53 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng ngang k=5,6, t=68 độ C | cái | 1456 | 0 | 0 | 0 | 95100 | 55200 | 150300 | 218836800 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | CC54 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng lên k=5,6, t=141 độ C ( phòng KT điện) | cái | 106 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 54 | CC54 | Cung cấp và lắp đặt Sprinkler hướng lên k=5,6, t=141 độ C ( phòng KT điện) | cái | 106 | 0 | 0 | 0 | 113500 | 61300 | 174800 | 18528800 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | CC55 | Cung cấp và lắp đặt Bình bột khô ABC 6,0kg, kèm giá đỡ | cái | 292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 | CC55 | Cung cấp và lắp đặt Bình bột khô ABC 6,0kg, kèm giá đỡ | cái | 292 | 0 | 0 | 0 | 559500 | 12300 | 571800 | 166965600 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | CC56 | Cung cấp và lắp đặt Bình C02 loại 5,0kg, kèm giá đỡ | cái | 292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 56 | CC56 | Cung cấp và lắp đặt Bình C02 loại 5,0kg, kèm giá đỡ | cái | 292 | 0 | 0 | 0 | 982600 | 12300 | 994900 | 290510800 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | CC57 | Cung cấp và lắp đặt Tủ chữa cháy vách tường vỏ tôn sơn tĩnh điện màu đỏ KT: 800x400x1500, dày 1.5mm bao gồm: 2 cuộn vòi DN65-25m, 2 lăng phun DN65-13mm, 2 van góc DN65. (Bình bột khô ABC 6 kg, CO2 5 kg) | bộ | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 57 | CC57 | Cung cấp và lắp đặt Tủ chữa cháy vách tường vỏ tôn sơn tĩnh điện màu đỏ KT: 800x400x1500, dày 1.5mm bao gồm: 2 cuộn vòi DN65-25m, 2 lăng phun DN65-13mm, 2 van góc DN65. (Bình bột khô ABC 6 kg, CO2 5 kg) | bộ | 42 | 0 | 0 | 0 | 8684700 | 613000 | 9297700 | 390503400 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | CC58 | Cung cấp và lắp đặt Họng cho lực lượng PCCC | cái | 108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 58 | CC58 | Cung cấp và lắp đặt Họng cho lực lượng PCCC | cái | 108 | 0 | 0 | 0 | 306500 | 98100 | 404600 | 43696800 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | CC59 | Cung cấp và lắp đặt Bảng nội qui tiêu lệnh PCCC | cái | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 59 | CC59 | Cung cấp và lắp đặt Bảng nội qui tiêu lệnh PCCC | cái | 250 | 0 | 0 | 0 | 79700 | 24600 | 104300 | 26075000 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | CC60 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN25 | 100m | 112.1 | 2.712% |  | 7.6025 | 4.5625 | 12.1649 | 4.07% |  | 60 | CC60 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN25 | 100m | 112.1 | 7.6025 | 4.5625 | 12.1649 | 7065700 | 4385800 | 11451500 | 1283713150 | 87059685.205 | 52247125.205 | 139306810.41 | 4.07%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 76m - Khối lượng 4 tầng: (6*76)/100m =4.56 (4.07%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
61 | CC61 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32 | 100m | 40.44 | 1.405% |  | 1.418 | 0.85 | 2.268 | 2.11% |  | 61 | CC61 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32 | 100m | 40.44 | 1.418 | 0.85 | 2.268 | 9093400 | 5417700 | 14511100 | 586828884 | 20576739.8 | 12334435 | 32911174.8 | 2.11%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 14,2m - Khối lượng 6 tầng: (6*14,2)/100m = 0.85 (2.11%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
62 | CC62 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40 | 100m | 12.78 | 4.883% |  | 1.564 | 0.94 | 2.504 | 7.32% |  | 62 | CC62 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40 | 100m | 12.78 | 1.564 | 0.94 | 2.504 | 10466500 | 6707600 | 17174100 | 219484998 | 26860292.4 | 16143654 | 43003946.4 | 7.32%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 4 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 15,6m - Khối lượng 4 tầng: (6*15,6)/100m = 0.94 (7.32%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
63 | CC63 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50 | 100m | 19.55 | 7.611% |  | 3.718 | 2.23 | 5.948 | 11.42% |  | 63 | CC63 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50 | 100m | 19.55 | 3.718 | 2.23 | 5.948 | 14765700 | 8255500 | 23021200 | 450064460 | 85592821.6 | 51337276 | 136930097.6 | 11.42%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một tầng là: 37,2m - Khối lượng 6 tầng: (6*37,2)/100m = 2.23 (11.42%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
64 | CC64 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65 | 100m | 27.56 | 6.589% |  | 4.536 | 2.72 | 7.256 | 9.88% |  | 64 | CC64 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65 | 100m | 27.56 | 4.536 | 2.72 | 7.256 | 18881500 | 10319400 | 29200900 | 804776804 | 132455282.4 | 79426448 | 211881730.4 | 9.88%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 45,4m - Khối lượng 6 tầng: (6*45,4)/100m =2.72 (9.88%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
65 | CC65 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80 | 100m | 12.8 | 0 |  | 2.27 | 2.27 | 4.54 | 17.73% |  | 65 | CC65 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80 | 100m | 12.8 | 2.27 | 2.27 | 4.54 | 24563000 | 11996300 | 36559300 | 467959040 | 82989611 | 82989611 | 165979222 | 17.73%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 8 đến 12 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 5 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 45,4m - Khối lượng 5 tầng: (5*45,4)/100m = 2.27 (17.73%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
66 | CC66 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100 | 100m | 39.91 | 4.55% |  | 2.266 | 0.45 | 2.716 | 1.14% |  | 66 | CC66 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100 | 100m | 39.91 | 2.266 | 0.45 | 2.716 | 36492500 | 15479100 | 51971600 | 2074186556 | 117767645.6 | 23387220 | 141154865.6 | 1.14%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy tầng 7 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 1 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 45,4m - Khối lượng 4 tầng: (1*45,4)/100m = 0.45(1.14%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.816 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
67 | CC67 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150 | 100m | 9.65 | 2.57% |  | 0.618 | 0.37 | 0.988 | 3.85% |  | 67 | CC67 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150 | 100m | 9.65 | 0.618 | 0.37 | 0.988 | 57559400 | 22573700 | 80133100 | 773284415 | 49522255.8 | 29649247 | 79171502.8 | 3.85%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 6,2m - Khối lượng 1 tầng: (6*6,2)/100m = 0.37 (3.85%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
68 | CC68 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN200 | 100m | 0.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 68 | CC68 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN200 | 100m | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 75461900 | 29668200 | 105130100 | 30487729 | 0 | 0 | 0 | 0%
69 | CC69 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250 | 100m | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 69 | CC69 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250 | 100m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 134436500 | 38697700 | 173134200 | 34626840 | 0 | 0 | 0 | 0%
70 | CC70 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN300 | 100m | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | CC70 | Cung cấp và lắp đặt Ống chữa cháy (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN300 | 100m | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 160066500 | 45147300 | 205213800 | 14364966 | 0 | 0 | 0 | 0%
71 | CC71 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN25 | cái | 9539 | 4.445% |  | 1060.25 | 636 | 1696.25 | 6.67% |  | 71 | CC71 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN25 | cái | 9539 | 1060.25 | 636 | 1696.25 | 15200 | 25800 | 41000 | 391099000 | 43470250 | 26076000 | 69546250 | 6.67%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 106 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*106) = 636 ( 6.67%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
72 | CC72 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32 | cái | 273 | 5.861% |  | 40 | 24 | 64 | 8.79% |  | 72 | CC72 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32 | cái | 273 | 40 | 24 | 64 | 23700 | 32300 | 56000 | 15288000 | 2240000 | 1344000 | 3584000 | 8.79%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 4 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*4) = 24 (8.79%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
73 | CC73 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40 | cái | 229 | 41.92% |  | 132 | 36 | 168 | 15.72% |  | 73 | CC73 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40 | cái | 229 | 132 | 36 | 168 | 30000 | 38700 | 68700 | 15732300 | 9068400 | 2473200 | 11541600 | 15.72%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 6 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*6) = 36 (15.72%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
74 | CC74 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50 | cái | 92 | 17.39% |  | 34 | 18 | 52 | 19.57% |  | 74 | CC74 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50 | cái | 92 | 34 | 18 | 52 | 47500 | 51600 | 99100 | 9117200 | 3369400 | 1783800 | 5153200 | 19.57%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 4 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 3 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*3) = 18 (19.57%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
75 | CC75 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65 | cái | 524 | 9.924% |  | 130.02 | 78 | 208.02 | 14.89% |  | 75 | CC75 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65 | cái | 524 | 130.02 | 78 | 208.02 | 74400 | 71000 | 145400 | 76189600 | 18904908 | 11341200 | 30246108 | 14.89%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 13 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*13) = 78 (14.89%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
76 | CC76 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80 | cái | 106 | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 76 | CC76 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80 | cái | 106 | 20 | 0 | 20 | 113700 | 96800 | 210500 | 22313000 | 4210000 | 0 | 4210000 | 18.87%
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
77 | CC77 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100 | cái | 204 | 11.76% |  | 30 | 0 | 30 |  |  | 77 | CC77 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100 | cái | 204 | 30 | 0 | 30 | 198300 | 122600 | 320900 | 65463600 | 9627000 | 0 | 9627000 | 2.94%
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
78 | CC78 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150 | cái | 56 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 78 | CC78 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150 | cái | 56 | 0 | 0 | 0 | 488500 | 161300 | 649800 | 36388800 | 0 | 0 | 0 | 0%
79 | CC79 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN200 | cái | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 79 | CC79 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN200 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 992700 | 193500 | 1186200 | 7117200 | 0 | 0 | 0 | 0%
80 | CC80 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250 | cái | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 | CC80 | Cung cấp và lắp đặt Co 90 hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1919000 | 232200 | 2151200 | 4302400 | 0 | 0 | 0 | 0%
81 | CC81 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN25 | cái | 772 | 37.31% |  | 414 | 126 | 540 | 16.32% |  | 81 | CC81 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN25 | cái | 772 | 414 | 126 | 540 | 21400 | 25800 | 47200 | 36438400 | 19540800 | 5947200 | 25488000 | 16.32%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 72 cái - Khối lượng 4 tầng: (6*21) = 126 (16.32%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
82 | CC82 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32 | cái | 313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 82 | CC82 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32 | cái | 313 | 0 | 0 | 0 | 32900 | 32300 | 65200 | 20407600 | 0 | 0 | 0 | 0%
83 | CC83 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40 | cái | 153 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 83 | CC83 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40 | cái | 153 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 38700 | 77100 | 11796300 | 0 | 0 | 0 | 0%
84 | CC84 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50 | cái | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 84 | CC84 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50 | cái | 13 | 0 | 0 | 0 | 64100 | 51600 | 115700 | 1504100 | 0 | 0 | 0 | 0%
85 | CC85 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/40 | cái | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 85 | CC85 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/40 | cái | 18 | 0 | 0 | 0 | 64100 | 51600 | 115700 | 2082600 | 0 | 0 | 0 | 0%
86 | CC86 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/32 | cái | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 86 | CC86 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/32 | cái | 17 | 0 | 0 | 0 | 64100 | 51600 | 115700 | 1966900 | 0 | 0 | 0 | 0%
87 | CC87 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/25 | cái | 1259 | 1.906% |  | 60.0074 | 0 | 60.0074 |  |  | 87 | CC87 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/25 | cái | 1259 | 60.0074 | 0 | 60.0074 | 64100 | 51600 | 115700 | 145666300 | 6942856.18 | 0 | 6942856.18 | 2.86%
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
88 | CC88 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40/25 | cái | 849 | 12.25% |  | 260 | 156 | 416 | 18.37% |  | 88 | CC88 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40/25 | cái | 849 | 260 | 156 | 416 | 38400 | 38700 | 77100 | 65457900 | 20046000 | 12027600 | 32073600 | 18.37%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 26 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*26) = 156 (18.37%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
89 | CC89 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40/32 | cái | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 89 | CC89 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40/32 | cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 38700 | 77100 | 616800 | 0 | 0 | 0 | 0%
90 | CC90 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32/25 | cái | 2008 | 2.39% |  | 120 | 72 | 192 | 3.59% |  | 90 | CC90 | Cung cấp và lắp đặt Tee ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32/25 | cái | 2008 | 120 | 72 | 192 | 32900 | 32300 | 65200 | 130921600 | 7824000 | 4694400 | 12518400 | 3.59%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 12 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*12) = 72 (3.59%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
91 | CC91 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65 | cái | 247 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 91 | CC91 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65 | cái | 247 | 0 | 0 | 0 | 120600 | 71000 | 191600 | 47325200 | 0 | 0 | 0 | 0%
92 | CC92 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80 | cái | 135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 92 | CC92 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80 | cái | 135 | 0 | 0 | 0 | 165700 | 96800 | 262500 | 35437500 | 0 | 0 | 0 | 0%
93 | CC93 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100 | cái | 63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 93 | CC93 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100 | cái | 63 | 0 | 0 | 0 | 254500 | 122600 | 377100 | 23757300 | 0 | 0 | 0 | 0%
94 | CC94 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150 | cái | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | CC94 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150 | cái | 13 | 0 | 0 | 0 | 616300 | 161300 | 777600 | 10108800 | 0 | 0 | 0 | 0%
95 | CC95 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN200 | cái | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | CC95 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN200 | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 1142300 | 193500 | 1335800 | 4007400 | 0 | 0 | 0 | 0%
96 | CC96 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250 | cái | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 96 | CC96 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250 | cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991700 | 232200 | 2223900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
97 | CC97 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250/200 | cái | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 97 | CC97 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250/200 | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 1991700 | 232200 | 2223900 | 6671700 | 0 | 0 | 0 | 0%
98 | CC98 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250/100 | cái | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 98 | CC98 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250/100 | cái | 18 | 0 | 0 | 0 | 1991700 | 232200 | 2223900 | 40030200 | 0 | 0 | 0 | 0%
99 | CC99 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250/150 | cái | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 99 | CC99 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250/150 | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 1991700 | 232200 | 2223900 | 13343400 | 0 | 0 | 0 | 0%
100 | CC100 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250/65 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | CC100 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN250/65 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1991700 | 232200 | 2223900 | 2223900 | 0 | 0 | 0 | 0%
101 | CC101 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN300/250 | cái | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 101 | CC101 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN300/250 | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 2450200 | 258000 | 2708200 | 10832800 | 0 | 0 | 0 | 0%
102 | CC102 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN200/32 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 102 | CC102 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN200/32 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 616300 | 193500 | 809800 | 809800 | 0 | 0 | 0 | 0%
103 | CC103 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150/100 | cái | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 103 | CC103 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150/100 | cái | 9 | 0 | 0 | 0 | 616300 | 161300 | 777600 | 6998400 | 0 | 0 | 0 | 0%
104 | CC104 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150/80 | cái | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 104 | CC104 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150/80 | cái | 42 | 0 | 0 | 0 | 616300 | 161300 | 777600 | 32659200 | 0 | 0 | 0 | 0%
105 | CC105 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150/65 | cái | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 105 | CC105 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN150/65 | cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 616300 | 161300 | 777600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
106 | CC106 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/80 | cái | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 106 | CC106 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/80 | cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 616300 | 122600 | 738900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
107 | CC107 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/65 | cái | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 107 | CC107 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/65 | cái | 12 | 0 | 0 | 0 | 254500 | 122600 | 377100 | 4525200 | 0 | 0 | 0 | 0%
108 | CC108 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/50 | cái | 33 | 24.24% |  | 20 | 12 | 32 | 36.36% |  | 108 | CC108 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/50 | cái | 33 | 20 | 12 | 32 | 254500 | 122600 | 377100 | 12444300 | 7542000 | 4525200 | 12067200 | 36.36%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 2 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*2) = 2 (36.36%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
109 | CC109 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/40 | cái | 108 | 7.407% |  | 20 | 12 | 32 | 11.11% |  | 109 | CC109 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/40 | cái | 108 | 20 | 12 | 32 | 254500 | 122600 | 377100 | 40726800 | 7542000 | 4525200 | 12067200 | 11.11%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 2 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*2) = 12 (1.85%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
110 | CC110 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/32 | cái | 421 | 3.8% |  | 28 | 12 | 40 | 2.85% |  | 110 | CC110 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/32 | cái | 421 | 28 | 12 | 40 | 254500 | 122600 | 377100 | 158759100 | 10558800 | 4525200 | 15084000 | 2.85%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
111 | CC111 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/25 | cái | 134 | 5.97% |  | 20 | 12 | 32 | 8.96% |  | 111 | CC111 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN100/25 | cái | 134 | 20 | 12 | 32 | 254500 | 122600 | 377100 | 50531400 | 7542000 | 4525200 | 12067200 | 8.96%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 2 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*2) = 12 (8.96%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
112 | CC112 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/65 | cái | 110 | 7.273% |  | 20 | 12 | 32 | 10.91% |  | 112 | CC112 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/65 | cái | 110 | 20 | 12 | 32 | 165700 | 96800 | 262500 | 28875000 | 5250000 | 3150000 | 8400000 | 10.91%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). +Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 2 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*2) = 12 (10.91%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
113 | CC113 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/50 | cái | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 113 | CC113 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/50 | cái | 14 | 0 | 0 | 0 | 165700 | 96800 | 262500 | 3675000 | 0 | 0 | 0 | 0%
114 | CC114 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/40 | cái | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 114 | CC114 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/40 | cái | 16 | 0 | 0 | 0 | 165700 | 96800 | 262500 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0%
115 | CC115 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/25 | cái | 212 | 7.547% |  | 40 | 24 | 64 | 11.32% |  | 115 | CC115 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/25 | cái | 212 | 40 | 24 | 64 | 165700 | 96800 | 262500 | 55650000 | 10500000 | 6300000 | 16800000 | 11.32%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 4 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*4) = 24 (11.32%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
116 | CC116 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/32 | cái | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 116 | CC116 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/32 | cái | 66 | 0 | 0 | 0 | 165700 | 96800 | 262500 | 17325000 | 0 | 0 | 0 | 0%
117 | CC117 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/50 | cái | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 117 | CC117 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/50 | cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 120600 | 71000 | 191600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
118 | CC118 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/40 | cái | 114 | 35.09% |  | 64 | 24 | 88 | 21.05% |  | 118 | CC118 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/40 | cái | 114 | 64 | 24 | 88 | 120600 | 71000 | 191600 | 21842400 | 12262400 | 4598400 | 16860800 | 21.05%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 4 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*4) = 24 (21.05%) |  |  |  |  | 0 |  |  | . | [6 empty] | 0 | 0 | 0
119 | CC119 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/32 | cái | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 119 | CC119 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/32 | cái | 18 | 0 | 0 | 0 | 120600 | 71000 | 191600 | 3448800 | 0 | 0 | 0 | 0%
120 | CC120 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/25 | cái | 1586 | 7.566% |  | 300 | 180 | 480 | 11.35% |  | 120 | CC120 | Cung cấp và lắp đặt Tee hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/25 | cái | 1586 | 300 | 180 | 480 | 120600 | 71000 | 191600 | 303877600 | 57480000 | 34488000 | 91968000 | 11.35%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 30 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*30) = 180 ( 11.35%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
121 | CC121 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/40 | cái | 192 | 8.333% |  | 40 | 24 | 64 | 12.5% |  | 121 | CC121 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/40 | cái | 192 | 40 | 24 | 64 | 37500 | 51600 | 89100 | 17107200 | 3564000 | 2138400 | 5702400 | 12.5%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 4 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*4) = 24 ( 12.50%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
122 | CC122 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/32 | cái | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 122 | CC122 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/32 | cái | 18 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 51600 | 89100 | 1603800 | 0 | 0 | 0 | 0%
123 | CC123 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/25 | cái | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 123 | CC123 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN50/25 | cái | 12 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 51600 | 89100 | 1069200 | 0 | 0 | 0 | 0%
124 | CC124 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40/32 | cái | 487 | 3.285% |  | 40 | 24 | 64 | 4.93% |  | 124 | CC124 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40/32 | cái | 487 | 40 | 24 | 64 | 22800 | 38700 | 61500 | 29950500 | 2460000 | 1476000 | 3936000 | 4.93%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 4 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*4) = 24 (4.93%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
125 | CC125 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40/25 | cái | 129 | 18.6% |  | 60 | 36 | 96 | 27.91% |  | 125 | CC125 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN40/25 | cái | 129 | 60 | 36 | 96 | 22800 | 38700 | 61500 | 7933500 | 3690000 | 2214000 | 5904000 | 27.91%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 6 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*6) = 36 (27.91%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
126 | CC126 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32/25 | cái | 1513 | 2.115% |  | 80 | 48 | 128 | 3.17% |  | 126 | CC126 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN32/25 | cái | 1513 | 80 | 48 | 128 | 18000 | 32300 | 50300 | 76103900 | 4024000 | 2414400 | 6438400 | 3.17%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 8 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*8) =48 ( 3.17%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
127 | CC127 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN25/15 | cái | 8515 | 4.51% |  | 960 | 576 | 1536 | 6.76% |  | 127 | CC127 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm ren (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN25/15 | cái | 8515 | 960 | 576 | 1536 | 12100 | 25800 | 37900 | 322718500 | 36384000 | 21830400 | 58214400 | 6.76%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). +Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 96 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*96) =576 (6.76%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
128 | CC128 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/65 | cái | 260 | 7.692% |  | 50 | 30 | 80 | 11.54% |  | 128 | CC128 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN80/65 | cái | 260 | 50 | 30 | 80 | 54000 | 96800 | 150800 | 39208000 | 7540000 | 4524000 | 12064000 | 11.54%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 5 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*5) = 30 (11.54%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
129 | CC129 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/50 | cái | 646 | 3.715% |  | 60 | 36 | 96 | 5.57% |  | 129 | CC129 | Cung cấp và lắp đặt Nối giảm hàn (thép mạ kẽm - BS 1387 - Medium) - DN65/50 | cái | 646 | 60 | 36 | 96 | 44700 | 71000 | 115700 | 74742200 | 6942000 | 4165200 | 11107200 | 5.57%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 6 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*6) = 36 (5.57%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
130 | CC130 | Cung cấp Vật liệu phụ: (chất chống cháy xuyên sàn, tường,sơn hoàn thiện, băng keo non, tán, long dền, bulon, cùm treo, ty treo, tắc kê, sắt v, sắt u …) | lô | 1 | 14.81% |  | 0.36815 | 0.22 | 0.58815 | 22.22% |  | 130 | CC130 | Cung cấp Vật liệu phụ: (chất chống cháy xuyên sàn, tường,sơn hoàn thiện, băng keo non, tán, long dền, bulon, cùm treo, ty treo, tắc kê, sắt v, sắt u …) | lô | 1 | 0.36815 | 0.22 | 0.58815 | 963362065 | 369927403 | 1333289468 | 1333289468 | 490848048.5896 | 293323682.96 | 784171731.5496 | 22.22%
|  | -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 19 đến 24 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 27 cái - Khối lượng 6 tầng: (6/27) = 0.22 (22.22%) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| CC131 | II. Phần thiết bị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CC131 | II. Phần thiết bị |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0%
131 | CC132 | Cung cấp và lắp đặt Bơm điện chữa cháy, ly tâm trục ngang: Q=98l/s, P= 1850kPa, kèm đế bơm + bộ chống rung | cái | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 131 | CC132 | Cung cấp và lắp đặt Bơm điện chữa cháy, ly tâm trục ngang: Q=98l/s, P= 1850kPa, kèm đế bơm + bộ chống rung | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 520904500 | 9807700 | 530712200 | 1061424400 | 0 | 0 | 0 | 0%
132 | CC133 | Cung cấp và lắp đặt Bơm Jockey, ly tâm trục đứng: Q=5l/s, P= 1900kPa, kèm đế bơm + bộ chống rung | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 132 | CC133 | Cung cấp và lắp đặt Bơm Jockey, ly tâm trục đứng: Q=5l/s, P= 1900kPa, kèm đế bơm + bộ chống rung | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 65202200 | 2452000 | 67654200 | 67654200 | 0 | 0 | 0 | 0%
133 | CC134 | Cung cấp và lắp đặt Bình giãn nở 1000L | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 133 | CC134 | Cung cấp và lắp đặt Bình giãn nở 1000L | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 56174500 | 1226000 | 57400500 | 57400500 | 0 | 0 | 0 | 0%
134 | CC135 | Cung cấp và lắp đặt Bồn nước mồi bơm 300L | cái | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 134 | CC135 | Cung cấp và lắp đặt Bồn nước mồi bơm 300L | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 2703800 | 122600 | 2826400 | 2826400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CC136 | PHÁT SINH NGOÀI BOQ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CC136 | PHÁT SINH NGOÀI BOQ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CC137 | I. Phần xây dựng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CC137 | I. Phần xây dựng |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CC138 | I.1. Cụm bơm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CC138 | I.1. Cụm bơm |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | CC139 | Cung cấp và lắp đặt Tủ chữa cháy vách tường vỏ tôn sơn tĩnh điện màu đỏ KT: 800x400x1500, dày 1.5mm bao gồm: 2 cuộn vòi DN50-25m, 2 lăng phun DN50-13mm, 2 van góc DN50. (Bình bột khô ABC 6 kg, CO2 5 kg) | bộ | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | CC139 | Cung cấp và lắp đặt Tủ chữa cháy vách tường vỏ tôn sơn tĩnh điện màu đỏ KT: 800x400x1500, dày 1.5mm bao gồm: 2 cuộn vòi DN50-25m, 2 lăng phun DN50-13mm, 2 van góc DN50. (Bình bột khô ABC 6 kg, CO2 5 kg) | bộ | 200 | 0 | 0 | 0 | 8169800 | 613000 | 8782800 | 1756560000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CC140 | Cung cấp và lắp đặt Tủ chữa cháy vách tường vỏ tôn sơn tĩnh điện màu đỏ KT: 600x400x1500, dày 1.5mm bao gồm: 1 cuộn vòi DN50-25m, 1 lăng phun DN50-13mm, 1 van góc DN50. (Bình bột khô ABC 6 kg, CO2 5 kg) | bộ | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | CC140 | Cung cấp và lắp đặt Tủ chữa cháy vách tường vỏ tôn sơn tĩnh điện màu đỏ KT: 600x400x1500, dày 1.5mm bao gồm: 1 cuộn vòi DN50-25m, 1 lăng phun DN50-13mm, 1 van góc DN50. (Bình bột khô ABC 6 kg, CO2 5 kg) | bộ | 8 | 0 | 0 | 0 | 6484100 | 613000 | 7097100 | 56776800 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | CC141 | Kệ đựng bình | cái | 292 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | CC141 | Kệ đựng bình | cái | 292 | 0 | 0 | 0 | 183900 | 24600 | 208500 | 60882000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CC142 | II. Phần thiết bị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CC142 | II. Phần thiết bị |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CC143 | Cáp cấp nguồn bơm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CC143 | Cáp cấp nguồn bơm |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | CC144 | Tủ điều khiên dùng cho bơm chữa cháy Gồm 2 bơm điện và 1 bơm bù Khởi động bằng sao/ tam giác ( Thiết bị LS) | lot | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | CC144 | Tủ điều khiên dùng cho bơm chữa cháy Gồm 2 bơm điện và 1 bơm bù Khởi động bằng sao/ tam giác ( Thiết bị LS) | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 6000000 | 256000000 | 256000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CC145 | Cáp cấp nguồn bơm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CC145 | Cáp cấp nguồn bơm |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CC146 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-150mm² | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | CC146 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-150mm² | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 789500 | 36800 | 826300 | 148734000 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | CC147 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-150mm² | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | CC147 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-150mm² | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 453400 | 36800 | 490200 | 14706000 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | CC148 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-6mm² | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | CC148 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/XLPE/PVC-FR-1C-6mm² | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 30100 | 7400 | 37500 | 3375000 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | CC149 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | CC149 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điện Cu/PVC-1C-6mm² | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 7400 | 27200 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | CC150 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | CC150 | Cung cấp Phụ kiện lắp đặt | lô | 1 | 0 | 0 | 0 | 2452000 | 735600 | 3187600 | 3187600 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CC151 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ AEROSOL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CC151 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ AEROSOL |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | CC152 | Bình chữa cháy Green Ex 5000g chất chữa cháy, kích hoạt bằng điện | Cái | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | CC152 | Bình chữa cháy Green Ex 5000g chất chữa cháy, kích hoạt bằng điện | Cái | 24 |  | 0 | 0 | 26893500 | 1226000 | 28119500 | 674868000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CC153 | Bình chữa cháy Green Ex 1000g chất chữa cháy, kích hoạt bằng điện | Cái | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | CC153 | Bình chữa cháy Green Ex 1000g chất chữa cháy, kích hoạt bằng điện | Cái | 10 |  | 0 | 0 | 11681000 | 1226000 | 12907000 | 129070000 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | CC154 | Bộ kích hoạt tuần tự | Cái | 32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | CC154 | Bộ kích hoạt tuần tự | Cái | 32 |  | 0 | 0 | 1847300 | 122600 | 1969900 | 63036800 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | CC155 | Tủ điều khiển xả khí loại thường, 3 zone, màu đỏ | Tủ | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | CC155 | Tủ điều khiển xả khí loại thường, 3 zone, màu đỏ | Tủ | 8 |  | 0 | 0 | 16512300 | 2452000 | 18964300 | 151714400 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | CC156 | Bình ac quy 12V-7.2Ah | Cái | 16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | CC156 | Bình ac quy 12V-7.2Ah | Cái | 16 |  | 0 | 0 | 639700 | 122600 | 762300 | 12196800 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | CC157 | Đầu báo khói quang điện loại thường 24 vdc | Cái | 19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | CC157 | Đầu báo khói quang điện loại thường 24 vdc | Cái | 19 |  | 0 | 0 | 736700 | 122600 | 859300 | 16326700 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | CC158 | Đầu báo nhiệt loại thường 135oF | Cái | 13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | CC158 | Đầu báo nhiệt loại thường 135oF | Cái | 13 |  | 0 | 0 | 764800 | 122600 | 887400 | 11536200 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | CC159 | Đầu báo nhiệt loại thường 190oF | Cái | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | CC159 | Đầu báo nhiệt loại thường 190oF | Cái | 6 |  | 0 | 0 | 764800 | 122600 | 887400 | 5324400 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | CC160 | Đế đầu báo loại thường 4" | Cái | 38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9 | CC160 | Đế đầu báo loại thường 4" | Cái | 38 |  | 0 | 0 | 134900 | 122600 | 257500 | 9785000 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | CC161 | Nút nhấn tạm dừng xả khí | Cái | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | CC161 | Nút nhấn tạm dừng xả khí | Cái | 8 |  | 0 | 0 | 2177800 | 122600 | 2300400 | 18403200 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | CC162 | Nút nhấn kích hoạt báo cháy và xả khí bằng tay | Cái | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | CC162 | Nút nhấn kích hoạt báo cháy và xả khí bằng tay | Cái | 8 |  | 0 | 0 | 1451800 | 122600 | 1574400 | 12595200 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | CC163 | Nút nhấn vô hiệu hóa xả khí | Cái | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | CC163 | Nút nhấn vô hiệu hóa xả khí | Cái | 8 |  | 0 | 0 | 2697300 | 122600 | 2819900 | 22559200 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | CC164 | Chuông báo cháy 24Vdc 6" | Cái | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 13 | CC164 | Chuông báo cháy 24Vdc 6" | Cái | 8 |  | 0 | 0 | 976700 | 122600 | 1099300 | 8794400 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | CC165 | Còi đèn kết hợp báo cháy và báo xả khí | Cái | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 | CC165 | Còi đèn kết hợp báo cháy và báo xả khí | Cái | 8 |  | 0 | 0 | 1798200 | 122600 | 1920800 | 15366400 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | CC166 | Bảng cảnh báo di tản | Cái | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 | CC166 | Bảng cảnh báo di tản | Cái | 8 |  | 0 | 0 | 3146800 | 122600 | 3269400 | 26155200 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | CC167 | Bảng cảnh báo xả khí | Cái | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 16 | CC167 | Bảng cảnh báo xả khí | Cái | 8 |  | 0 | 0 | 3146800 | 122600 | 3269400 | 26155200 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | CC168 | Chi phí kiểm định thiết bị | Lô | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 17 | CC168 | Chi phí kiểm định thiết bị | Lô | 1 |  | 0 | 0 | 102340800 | 0 | 102340800 | 102340800 | 0 | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | TP.HCM, Ngày …. tháng …. năm 2024 | [6 empty] | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU TRƯỚC THUẾ |  | (A) | [6 empty] | 63700000000 | 5398477427.3148 | 2970469499.9549 | 8368946927.2697
|  | ĐD.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN - CĐT | ĐD.TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | ĐD.NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | THUẾ VAT |  | (B) = (A) *8% | [6 empty] | 5096000000 | 483777636.62 | 237637559.9964 | 721415196.6163 | Năm 2024 VAT 10%
[14 empty] | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU SAU THUẾ |  | (C) = (A) + (B) | [6 empty] | 68796000000 | 5882255063.9347 | 3208107059.9513 | 9090362123.886
[14 empty] | THANH TOÁN 85% THEO HỢP ĐỒNG |  | (D) = (C) * 85% | [7 empty] | 4999916804 | 2726891001 | 7726807805
[14 empty] | KHẤU TRỪ GIÁ TRỊ TẠM ỨNG (*) |  | (E)=(C)*10% | [6 empty] | 6879600000 | 588225506.3935 | 320810705.9951 | 909036212.3886
[14 empty] | GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐỢT NÀY |  | (F) = (D) - (E) | [7 empty] | 4411691297.6065 | 2406080295.0049 | 6817771592.6114
GIÁ TRỊ THỰC HIỆN CÒN LẠI HĐ
59705637876.114
Note on C965: Author: QUẠT , MAT NẠ ,,,
Note on C1842: Author: -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy tầng 7 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 1 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 2 cái - Khối lượng 4 tầng: (1*2) = 2 (3,88%) ( Đã lấy cho đợt 2 )
Note on C1854: Author: -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy tầng 7 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 1 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 2 cái - Khối lượng 4 tầng: (1*2) = 2 (3.39%) lấy đợt 2
Note on C1910: Author: -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 8 đến 12 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 5 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 4 cái - Khối lượng 5 tầng: (5*4) = 20 (18.87%) - DOT 2
Note on C1912: Author: -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy tầng 7 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 1 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 6 cái - Khối lượng 1 tầng: (1*6) = 24 (11,76%) - ĐỢT 2
Note on C1924: Author: -Tháp A tổng cộng: Tổng khối lượng thi công 27 tầng (từ hầm B2 - tầng 25). + Đã thi công: Lắp đặt Ống chữa cháy từ tầng 3 đến 6 (trục 2-25/F-G, trục 2-25/T-U): Tổng cộng 6 tầng. + Tổng thực hiện: Khối lượng thi công thực tế một sàn là: 6 cái - Khối lượng 6 tầng: (6*6) =36 (2.86%) - DOT 2
Note on C1952: Author:
Note on Y2027: Author: dót 8% và dot 2 10%
Note on Z2027: Author: Năm 2023 10%