## 1. Tổng quan dự án
TỔNG QUAN DỰ ÁN DREAM HOME RIVERSIDE
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
Chỉ tiêu
Giá trị
Đơn vị
Ghi chú
Tên dự án
Dream Home Riverside
Địa điểm
Trịnh Quang Nghị, Q8, TP.HCM
Diện tích đất nền
24150
m²
2.4 ha
Diện tích khu đất
II. TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ | 24150
Hạng mục |  | m²
Trạng thái
Quy mô dự án |  | Chi phí cần bổ sung (tỷ)
| 1.1 |  | Ghi chú
GPXD toàn bộ |  | ha
Đã có
Số lượng căn hộ
2425
Tiền sử dụng đất quy mô 18 tầng |  | căn
Đã đóng
Chiều cao
25 tầng + 2 tầng hầm
Thuế bổ sung 18→25 tầng
Chưa đóng
70
Phần này chưa được phép bán
Giấy phép bán hàng
Đã có cho 18 tầng
Tổng GFA
| 229397 |  | 7 tầng tăng thêm chưa được phép
Gia hạn chủ trương đầu tư |  | m²
Cần xin
GFA tầng cao |  | 34
| 193004 |  | Phí bảo đảm, hoàn trả khi hoàn thành
m²
GFA tầng hầm
36393
m²
Tổng diện tích thương phẩm (NSA)
145951
m²
Conflict: 145,747 m² ở bảng khác
NSA căn hộ ở
130355
m²
NSA căn hộ thương mại
15596
m²

## 2. Tài chính tổng hợp
TỔNG HỢP TÀI CHÍNH DỰ ÁN
I. TỔNG QUAN TÀI CHÍNH (theo Thuyết minh tóm tắt)
Hạng mục
Tổng (tỷ)
Đã chi/thu (tỷ)
Còn lại (tỷ)
% Hoàn thành
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
4758.282
1864.294
2893.988
II. TỔNG HỢP CHI TIẾT (theo bảng chi phí chi tiết)
Hạng mục | 4613.32
| Giá trị (tỷ) | 1714.392
|  | Ghi chú | 2898.928
TỔNG CHI PHÍ
LỢI NHUẬN (1) | 4758.282
5
1. Chi phí đất
465.31
- Giá trị gốc
395.31
Đã đóng
- Thuế bổ sung
70
Gốc và lãi vay |  | Chưa đóng - conflict: sẽ tăng lên
2. Tổng mức đầu tư XD | 832
1815.884
- Hạ tầng kỹ thuật
Nợ nhà thầu | 16.252
151
- Xây dựng
1799.632
Conflict: Nợ nhà thầu 173.906 tỷ
III. TỔNG HỢP CÔNG TY LÝ KHƯƠNG (cả 2 dự án)
Hạng mục | 22.07
Giá trị (tỷ)
3. Chi phí tư vấn |  | Ghi chú
A. TỔNG CÒN PHẢI THU | 299.118
3229.42
- QLDA & giám sát
- Palace 5% ra sổ | 66.936
76.062
- Chi phí bán hàng
- Sàn TM còn trống | 232.182
254.43
4. Chi phí lãi vay |  | Đang thế chấp vay
- Riverside sau thanh lý | 332.079
2898.928
5. Chi phí khác
413.835
6. Chi phí pháp lý còn lại
B. TỔNG NỢ CÒN PHẢI TRẢ | 20
3030.584
7. Thuế
1. Nợ Palace | 328.231
136.596
- Nợ thuế (có lãi)
- Nhà thầu | 141.623
| 43.744 | Còn phát sinh lãi
- Dự kiến còn lại
- Thuế 1% | 186.608
8.633
8. Dự phòng phí
- Phạt chậm nộp | 57.887
3.781
9. Hoàn vốn vay
- Hoàn vốn vay ngoài | 832.031
47.6
10. Nợ nhà thầu
- Trả quỹ bảo trì | 173.907
| 25.338 | Conflict với bảng khối lượng
11. Chi phí QLDN
- Mái hiên | 20
| 1.5 | Hơn 4.1 tỷ nợ lương
- Pháp lý
6
2. Nợ Riverside
2893.988
DÒNG TIỀN CÒN DƯ
198.835
Conflict: Riverside thiếu 300 tỷ

## 3. Chi phí chi tiết
CHI PHÍ DỰ ÁN CHI TIẾT
STT
Hạng mục
Khối lượng (GFA)
Đơn giá (tr/m²)
Dự toán (tỷ)
Đã chi (tỷ)
Còn lại (tỷ)
Tỷ lệ HT
Ghi chú
1
Chi phí liên quan đất
9784
47.6
465.31
395.31
70
85%
SO SÁNH VỚI TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN
Chỉ tiêu | - Chi phí đất đã thực hiện
| Giá trị (tỷ) | 9784
|  | Ghi chú | 40.4
Tổng chi phí dự án (theo thuyết minh) |  |  |  | 395.31
| 4758.282 |  |  |  | 395.31
0
Tổng trong bảng hạng mục chi phí | [6 empty] | 100%
3351.241
CHÊNH LỆCH | - Nghĩa vụ tài chính bổ sung
9784
|  | Thiếu các khoản: hoàn vốn vay, nợ nhà thầu, QLDN, thuế, dự phòng | 7.2
70
0
70
Các khoản còn thiếu: | [6 empty] | 0%
Chưa đóng
2
- Hoàn vốn vay | Chi phí khác
| 832.031 | 9784
42.3
- Nợ nhà thầu |  |  |  | 413.835
| 173.907 |  |  |  | 413.835
0
- Chi phí QLDN | [6 empty] | 100%
20
3
- Thuế | Hạ tầng kỹ thuật
| 328.231 | 9784
1.7
- Dự phòng phí |  |  |  | 16.252
| 57.887 |  |  |  | 16.252
0
- Tổng các khoản thiếu | [6 empty] | 100%
4
- Còn chênh lệch | Chi phí xây dựng D3
Sai số làm tròn
1275.194
572.252
702.942
45%
Q3-Q6
5
Chi phí xây dựng D4
524.438
86.684
437.754
17%
Q3-Q12
6
Chi phí tư vấn & QLDA
53.989
36.936
17.053
68%
Q3-Q11
7
Chi phí bán hàng và QLDN
229.257
139.13
90.127
- Chi phí bán hàng
203.033
125.876
77.157
- Chi phí QLDN
26.224
13.254
12.97
8
Chi phí lãi vay
315.079
195.079
120
9
Dự phòng phí
57.887
0
57.887
TỔNG
3351.241
1855.478
1495.763
Conflict: Thiếu 1,407 tỷ so với tổng

## 4. Doanh thu & Bán hàng
TÌNH HÌNH DOANH THU & BÁN HÀNG
I. TỔNG QUAN
Chỉ tiêu
Tổng
Đã bán/thu
Còn lại
% Hoàn thành
Tổng doanh thu
4613.32
II. CHI TIẾT THEO KHU |  | 1714.392
Khu |  |  | 2898.928
Loại
- Đã bán (không thanh lý) |  | Unit
| 2492.61 |  | NSA (m²)
|  | 1714.392 |  | Đủ ĐK bán (căn)
|  |  | 778.218 |  | Đã bán (căn)
DT đã bán (tỷ)
- Đã bán cần thanh lý | [6 empty] | Đã thu (tỷ)
| 1153.62 | [6 empty] | Còn lại (tỷ)
D3 |  | 142.019
III. KẾ HOẠCH THANH LÝ | Tổng |  | 1153.62
Khu |  | 1686
- Chưa bán | Loại |  | 101296
| 967.09 | Thanh lý (căn) |  | 1289
|  | 0 | NSA (m²) |  | 1403
|  |  | 967.09 | Giá (tr/m²) |  | 2061.889
[5 empty] | DT thanh lý (tỷ) |  | 1448.553
Ghi chú
D3
Tổng
34
IV. TÌNH HÌNH SAU THANH LÝ |  |  | 2152
Chỉ tiêu
| Số căn |  |  |  | 61.647
NSA (m²)
|  |  | Doanh thu (tỷ) |  |  |  | 1235.662
| Căn hộ ở |  |  | Đã thu (tỷ)
|  | 29 |  |  | Còn lại (tỷ)
V. PHÂN TÍCH CONFLICTS | CHDV |  | 1882 |  |  | % Thu
Chỉ tiêu |  | 230 |  | 50
| Bảng breakdown |  | 10772 |  | 46.837
|  | Bảng sau thanh lý |  | 230
|  |  | Chênh lệch |  | 125
Doanh thu còn lại (phần đã bán) | CHDV |  |  | 1714.392 |  | 327.111
| 1274.922 | 5 |  |  | 778.218 |  | 212.891
|  | 778.218 | 270
Chưa bán |  |  |  | 60
| 364 |  |  |  | 14.81
18115
D4 |  |  | 967.09
| Tổng |  |  | 0
Giải thích: |  | 329 |  |  | 967.09
20617
TỔNG CÒN LẠI | [6 empty] | 407.858
577.076
Bảng breakdown: DT còn lại sau khi bán 2,061 căn
1274.922
Căn hộ ở
309
Bảng thanh lý: DT còn lại sau khi thanh lý 363 căn |  |  | 19370 | 322
| 778.218 |  |  | 50 | 623
[5 empty] | 505.867 | 959.605
378.249
→ Số liệu không nhất quán
CHDV
99
|  |  | 4353 | 60
|  |  |  | 99 | 71.209
35
TỔNG | [5 empty] | 109.839
29.609
363
TỔNG |  |  | 22769
2425
145747
1710
2061

## 5. Khối lượng & Nợ thầu
KHỐI LƯỢNG THI CÔNG & NỢ NHÀ THẦU
I. TỔNG HỢP TOÀN DỰ ÁN
Chỉ tiêu
Giá trị HĐ (tỷ)
Đã thực hiện (tỷ)
Được quyền TT (tỷ)
Đã thanh toán (tỷ)
Công nợ (tỷ)
Giá trị giữ lại (tỷ)
HĐ chưa TH (tỷ)
TỔNG CỘNG
1244.683
617.178
550.976
477.726
62.746
63.138
627.505
A. Xây dựng
713.636
II. KHỐI LƯỢNG D3 (đến ngày 7/10/2025) |  | 557.74
Chỉ tiêu |  |  | 503.045
| Giá trị HĐ (tỷ) |  |  | 451.82
|  | Đã thực hiện (tỷ) |  |  | 40.721
|  |  | Được quyền TT (tỷ) |  |  | 51.63
III. SO SÁNH VÀ CONFLICTS |  |  |  | Đã thanh toán (tỷ) |  |  | 155.897
Chỉ tiêu |  |  |  |  | Công nợ (tỷ)
TỔNG D3 | Từ bảng khối lượng
| 742.552 | Từ bảng tài chính
|  | 576.881 | Chênh lệch
|  |  | 86.372 | Ghi chú
Nợ nhà thầu |  |  |  | 79.056 | 0
| 62.746 |  |  |  | 4.964 | 28.219
|  | 173.907 |  |  |  |  | 0
2. Tháp A - Ardor
| 75.258 |  |  | Thiếu ~111 tỷ
108.874
61.69
35.175
16.011
10.504
Chi tiết công nợ bảng khối lượng: | [6 empty] | 33.616
3. Hoàn thiện Ardor D3
8.481
45.603
8.481
- Công nợ hiện tại |  |  |  | 3.06
| 62.746 |  |  |  | 0
5.421
37.123
4. Tháp B - SMC
- Giá trị giữ lại | 258.137
| 63.138 | 343.295
245.23
225.94
19.29
- Tổng | [5 empty] | 12.907
85.159
Chi phí xây dựng còn lại:
- Từ bảng tổng hợp |  |  |  |  | 6.82
0
|  | 1118.626 |  |  |  |  | 117.306
1. Sàn gỗ, tủ bếp, cửa gỗ
44.76
- Công nợ hiện tại |  | 0
| 62.746 |  | 0
0
0
0
- Giá trị HĐ chưa thực hiện | [6 empty] | 44.76
2. Nhôm kính | 627.505
53.586
0
0
- Tổng theo bảng khối lượng |  |  |  | 0
0
0
53.586
3. Thang máy
- Chênh lệch | 10.503
29.463
10.503
3.683
|  |  |  | Thiếu ~428 tỷ | 6.82
0
18.96
C. Thầu MEP
249.282
47.977
36.469
21.264
15.204
11.508
201.305
1. Chiếu sáng thoát nước
125
38.887
29.651
17.98
11.671
9.236
86.113
2. PCCC, điều hòa
68.796
9.09
6.818
3.285
3.533
2.273
59.706
3. Trung thế & máy biến áp
48.904
0
0
0
0
0
48.904
4. Xử lý nước thải
4.488
0
0
0
0
0
4.488
5. PL HĐ Việt Tín Thành
2.094
0
0
0
0
0
2.094
D. Vật tư hoàn thiện
153.956
0.959
0.959
0.959
0
0
152.998

## 6. Quy hoạch & Sản phẩm
QUY HOẠCH & SẢN PHẨM DỰ ÁN
I. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Loại đất
D3 (m²)
D4 (m²)
Tổng (m²)
Tỷ lệ (%)
Diện tích xây dựng
6904
II. THÔNG SỐ XÂY DỰNG |  | 2826
Dự án
DT đất (m²)
DT xây xanh - Giao thông - HTKT |  | DT XD (m²)
| 9784 |  | Tầng hầm (m²)
|  | 4447 |  | GFA (m²)
CFA (m²)
NSA (m²)
III. SẢN PHẨM DỰ ÁN
Sản phẩm | 6904
| DT đất | 133390
|  | NSA (m²) | 24500
|  |  | Tầng hầm | 157890
TỔNG |  |  |  | Tầng cao | 133390
Số căn
DT BQ/căn (m²)
Khu D3
101316
IV. SO SÁNH NSA |  |  | 2
Nguồn |  |  |  | 25
| NSA (m²) |  |  |  | 1686
Ghi chú
Theo bảng tổng quan
Khối phụ trợ | 145951
| 189 | Từ slide tóm tắt
Theo bảng sản phẩm |  | 339
| 145747 |  | 0
|  | Từ bảng chi tiết sản phẩm |  | 339 | 1456
Theo bảng bán hàng |  |  |  |  | 339
- Căn hộ dịch vụ | 145747
Từ bảng breakdown bán hàng
Chênh lệch |  | 11049
Sai số nhỏ ~204 m²
230
Khu D4
44635
2
25
739
- Căn hộ ở
40089
640
- Căn hộ dịch vụ
4545
99
TỔNG

## 7. CONFLICTS & INSIGHTS
PHÂN TÍCH CONFLICTS & INSIGHTS
Phân tích các mâu thuẫn và bất thường trong số liệu dự án
PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG
Mức độ
Màu
Mô tả
NGHIÊM TRỌNG
Chênh lệch >100 tỷ, ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định đầu tư
DANH SÁCH CONFLICTS
# | Tên Conflict | Nguồn A | Giá trị A | Nguồn B | Giá trị B | Chênh lệch | Mức độ | Nhận xét
1 |  | Chênh lệch 10-100 tỷ, cần làm rõ trước khi quyết định
GHI CHÚ | Doanh thu còn lại (phần đã bán)
Bảng breakdown
|  | Sai số <10 tỷ, có thể do làm tròn | 1274.922
Bảng thanh lý
778.218
NGHIÊM TRỌNG
Chênh lệch 496 tỷ - không thể giải thích được
2
Lợi nhuận dự án
Bảng tóm tắt
INSIGHTS & PHÂN TÍCH SÂU |  |  | 5
Bảng chi tiết
1. TÍNH NHẤT QUÁN CỦA SỐ LIỆU |  |  |  |  | -144.962
Số liệu trong tài liệu có độ nhất quán CỰC KỲ THẤP. Các bảng số liệu được lập từ nhiều nguồn khác nhau, không được đối chiếu kỹ càng, dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng.
NGHIÊM TRỌNG
Vấn đề | [7 empty] | Chênh ~150 tỷ - từ lãi sang lỗ
3 | Mức độ ảnh hưởng
| Nợ nhà thầu | Giải thích
Doanh thu còn lại chênh 496 tỷ |  | Bảng tài chính
| CỰC KỲ NGHIÊM TRỌNG |  | 173.907
|  | Không thể xác định được chính xác còn bao nhiêu tiền cần thu về |  | Bảng khối lượng
2. RỦI RO VỀ PHÁP LÝ |  |  |  |  | 62.746
Vấn đề | CỰC KỲ NGHIÊM TRỌNG
| Chi phí (tỷ) | Thay đổi hoàn toàn bản chất dự án: từ có lãi sang lỗ nặng |  |  |  |  | NGHIÊM TRỌNG
Nợ nhà thầu chênh 111 tỷ |  | Rủi ro | [5 empty] | Thiếu 111 tỷ trong bảng khối lượng
715 căn chưa được phép bán | NGHIÊM TRỌNG
| 70 | Không biết chính xác phải trả bao nhiêu cho nhà thầu
3. DÒNG TIỀN & KHẢ NĂNG THANH TOÁN |  | Cần đóng 70 tỷ thuế mới được bán. Nếu không đóng, 967 tỷ doanh thu bị "đóng băng"
Chỉ tiêu | NGHIÊM TRỌNG |  | 1118.626
| Giá trị (tỷ) | Không xác định được chính xác cần bao nhiêu để hoàn thành |  | Bảng khối lượng
|  | Nhận xét |  |  | 690.251
Dòng tiền dư (CTY Lý Khương)
| 198.835 | [5 empty] | NGHIÊM TRỌNG
|  | Tổng 2 dự án | [5 empty] | Thiếu 428 tỷ trong bảng khối lượng
Riverside cần huy động
300.281
Chỉ riêng Riverside
→ Thiếu hụt |  |  | 4758.282
| -101.446 |  |  | Bảng hạng mục
|  | Logic không khớp: toàn công ty dư nhưng dự án thiếu? |  |  | 3351.241
NGHIÊM TRỌNG
Thiếu 1,407 tỷ (hoàn vốn, nợ thầu, thuế...)
Chi tiết 300 tỷ cần huy động:
4. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
Tài liệu này có NHIỀU VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG về chất lượng dữ liệu: ✗ Không nhất quán: Các bảng khác nhau cho số liệu khác nhau về cùng một chỉ tiêu ✗ Không đối chiếu: Các số liệu không được kiểm tra chéo giữa các bảng ✗ Thiếu minh bạch: Nhiều chỉ tiêu quan trọng không rõ nguồn gốc hoặc phương pháp tính ✗ Logic sai: Có những mâu thuẫn cơ bản (VD: toàn công ty dư tiền nhưng dự án lại thiếu) ✗ Thiếu cảnh báo: Các rủi ro lớn (như thuế sẽ tăng) không được định lượng TRƯỚC KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CẦN: 1. YÊU CẦU BÊN BÁN LÀM RÕ TẤT CẢ CÁC CONFLICTS 2. THUÊ ĐỘI NGŨ TƯ VẤN ĐỘC LẬP KIỂM TRA LẠI TOÀN BỘ SỐ LIỆU 3. XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC CÁC CHI PHÍ PHÁP LÝ CÒN PHẢI NỘP 4. LẬP LẠI MÔ HÌNH TÀI CHÍNH VỚI SỐ LIỆU ĐÁNG TIN CẬY Với độ không nhất quán như hiện tại, RỦI RO ĐẦU TƯ CỰC KỲ CAO.
- Vận hành 12 tháng
10
- Lãi vay 6 tháng |  |  | 2898.928
| 68.5 |  |  | Bảng B
2893.988
- Tạm ứng thầu 15%
| 60 | [5 empty] | GHI CHÚ
Sai số nhỏ ~5 tỷ, có thể làm tròn
9
NSA thương phẩm
Bảng tổng quan
145951
Bảng chi tiết
145747
GHI CHÚ
Sai số 204 m², có thể làm tròn
10
Thuế bổ sung
Hiện tại
70
Dự kiến
Sẽ tăng
CẢNH BÁO
Tài liệu nói "sẽ tăng lên" nhưng chưa rõ số tiền